6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-11 00:30 | 2025-11-11 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 00:30 | 2025-05-02 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 | Uppspår ut mot Östersund | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  |  |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 |  | 6529 | bar: 53 to 54
6533 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 02:30 | 2025-06-14 03:30 | Kontinuerlig | Lp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Linköping | Konsultation | Ö2: IKT ST57-2501 | [7 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6533 | OK. | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533 |  | 6533
6534 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 04:20 | 2025-05-04 07:00 |  | Jn, Hlö, Vhd, Lre, Tba, Ssa, Nk, Ebg, Jår, Åba, Kon, Gtå, Åbs |  | Jn-Hlö: E, Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E, Lre-Tba: E, Tba-Ssa: E, Ssa-Nk: E, Nk-Ebg: E, Ebg-Jår: E, Jår-Åba: E, Åba-Kon: E, Kon-Gtå: E, Gtå-Åbs: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Skavsta | Konsultation | Ö2: IKT ST100-2501 | [9 empty] | x | [13 empty] | 6534 |  | 6534 | Ändra till 02:20-05:00, alternativt flytta till LS? | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534 |  | 6534
6535 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-08 22:00 | Kontinuerlig | Äng |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Äng spår och växelbyte | Konsultation | V: 14447-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Äng Samtidigt som och bör läsas ihop med TCR 6378 (Trafikavbrott Nässjö), 6552, 6621, 6622 | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6535 | OK. Samordnat med TCR 6378 | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 | TCR 6535: Ingen synpunkt på tiden för SJG | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 |  | 6535 | bar: 51; 53 to 54
6536 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 00:50 | Kontinuerlig | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Bankeryd | Konsultation | V: IKT ST106-2501 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 | TCR 6536: Ingen synpunkt berör ej SJG | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 |  | 6536 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6537 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-02-10 01:00 | 2025-02-10 02:30 | Kontinuerlig | Jö, Jögb, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Jögb: E, Jögb-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Jönköping | Konsultation | V: IKT ST107-2501 | Trafikavbrott Jönköping godsbangård-Jönköping-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6537 | OK. | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 | TCR 6537: Ingen synpunkt berör ej SJG | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 |  | 6537 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 17:30 | 2025-08-21 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 17:30 | 2025-08-20 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 17:30 | 2025-06-05 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 17:30 | 2025-08-19 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 17:30 | 2025-08-18 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 17:30 | 2025-08-22 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 17:30 | 2025-06-04 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 17:30 | 2025-06-06 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 17:30 | 2025-06-03 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 17:30 | 2025-06-02 22:30 | Periodisk | Lsl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Långsele (UH) | Konsultation | N2:19327-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 |  | 6538 | bar: 40
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:43 | 2025-09-03 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:43 | 2025-03-18 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:43 | 2025-03-21 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:43 | 2025-10-09 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 22:43 | 2025-11-20 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:43 | 2025-03-19 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 22:43 | 2025-11-18 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:43 | 2025-09-05 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:43 | 2025-03-20 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:43 | 2025-10-08 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:43 | 2025-09-04 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:43 | 2025-09-02 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:43 | 2025-10-07 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:43 | 2025-10-10 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 22:43 | 2025-11-21 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 22:43 | 2025-11-19 04:43 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning: v.12 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.36 Alvesta-Borås-Göteborg endast 1-3/9 alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping v.41 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Falköping-Herrljunga-Borås v.47 Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6540 | OK. Men vi vill att tåg 17601 ska kunna gå. | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | TCR 6540: Ok men tåg 7263 vill vi köra | 6540 |  | 6540 |  |  |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | JLT: Tåg 17601 avgår 04:48 och arbetet avslutas 04:43. SJG: Tåg 7263 ankommer 22:39 och arbetet börjar 22:43. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:05 | 2025-11-13 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:05 | 2025-11-12 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:05 | 2025-11-11 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:05 | 2025-03-13 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:05 | 2025-08-26 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:05 | 2025-08-27 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:05 | 2025-10-02 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:05 | 2025-11-14 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:05 | 2025-03-12 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:05 | 2025-03-14 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:05 | 2025-08-29 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:05 | 2025-03-11 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:05 | 2025-08-28 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:05 | 2025-09-30 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:05 | 2025-10-01 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:05 | 2025-10-03 04:05 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning: v.11 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg endast 10-12/3 v.35, 40 och 46 Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | TCR 6541: Ok men vi vill köra tåg 7263 | 6541 |  | 6541 |  |  |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 |  | 6541 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 22:07-04:07 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 20:00 | 2025-04-20 00:00 | Kontinuerlig | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 3, 4 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 3, 4 Läs ihop med TCR 6555 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6542 | OK. | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 | TCR 6542: Ok inga synpunkter då vi inte har något tåg som påverkas | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 | bar: 51; 53 to 54
6542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 20:00 | 2025-08-24 00:00 | Kontinuerlig | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 3, 4 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 3, 4 Läs ihop med TCR 6555 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6542 | OK. | 6555 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 | TCR 6542: Ok inga synpunkter då vi inte har något tåg som påverkas | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 | bar: 51; 53 to 54
6542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 20:00 | 2025-11-09 00:00 | Kontinuerlig | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 3, 4 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 3, 4 Läs ihop med TCR 6555 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6542 | OK. | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 | TCR 6542: Ok inga synpunkter då vi inte har något tåg som påverkas | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 |  | 6542 | bar: 51; 53 to 54
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-07 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-30 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 15:00 |  | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: E, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Kristianstad)-Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 |  | 6543 | bar: 40; 52
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 23:30 | 2025-12-08 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:30 | 2025-02-24 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:30 | 2025-10-07 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:30 | 2025-09-15 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 23:30 | 2025-01-14 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:30 | 2024-12-16 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 23:30 | 2025-08-04 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:30 | 2025-03-04 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:30 | 2025-09-22 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:30 | 2024-12-30 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:30 | 2025-06-16 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:30 | 2025-03-03 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:30 | 2025-08-12 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:30 | 2025-02-04 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:30 | 2025-04-23 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:30 | 2025-11-18 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 23:30 | 2025-12-02 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:30 | 2025-01-27 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:30 | 2025-04-01 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 23:30 | 2025-08-11 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:30 | 2025-11-25 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:30 | 2025-10-13 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:30 | 2025-06-09 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:30 | 2025-07-22 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:30 | 2025-06-03 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:30 | 2025-10-06 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:30 | 2025-07-01 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:30 | 2025-03-24 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:30 | 2025-02-11 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:30 | 2025-01-28 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:30 | 2025-09-29 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:30 | 2025-03-10 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:30 | 2025-07-15 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:30 | 2025-06-30 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:30 | 2025-01-08 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:30 | 2025-09-09 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 23:30 | 2025-06-23 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:30 | 2025-02-17 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:30 | 2025-02-18 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:30 | 2025-04-15 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:30 | 2025-01-13 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:30 | 2025-07-29 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:30 | 2025-05-13 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:30 | 2025-09-23 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 23:30 | 2025-07-28 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:30 | 2025-09-01 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:30 | 2025-05-20 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:30 | 2025-10-14 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:30 | 2025-11-17 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:30 | 2025-12-09 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 23:30 | 2025-12-01 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:30 | 2025-06-10 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:30 | 2025-05-06 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:30 | 2025-09-02 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:30 | 2025-05-12 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-06 23:30 | 2025-01-07 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:30 | 2025-10-21 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:30 | 2025-09-30 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:30 | 2025-11-11 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:30 | 2025-07-08 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:30 | 2025-06-02 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:30 | 2025-01-20 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:30 | 2025-03-31 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 23:30 | 2025-07-21 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:30 | 2025-02-10 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:30 | 2025-05-05 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:30 | 2025-08-05 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:30 | 2025-06-17 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:30 | 2025-07-07 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 23:30 | 2025-10-27 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:30 | 2025-08-18 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:30 | 2025-04-29 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:30 | 2024-12-17 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:30 | 2025-03-11 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:30 | 2025-09-16 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:30 | 2025-06-24 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:30 | 2025-11-03 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:30 | 2025-04-14 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:30 | 2025-02-03 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:30 | 2025-08-26 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:30 | 2025-01-21 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:30 | 2025-05-27 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 23:30 | 2025-07-14 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:30 | 2025-09-08 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:30 | 2025-08-25 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:30 | 2025-05-26 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:30 | 2025-03-17 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:30 | 2025-11-10 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:30 | 2025-05-19 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:30 | 2025-03-25 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:30 | 2025-04-22 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:30 | 2025-03-18 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 23:30 | 2025-11-24 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:30 | 2025-10-20 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:30 | 2025-04-28 04:30 |  | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Kristianstadgodsbangård - Karlshamn | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Ingen synpunkt | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6544 |  | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | 6140 är gränståg | 6544 |  | 6544 |  | 6544 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:20 | 2025-05-15 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:20 | 2025-05-22 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:20 | 2025-06-05 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:20 | 2025-02-13 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:20 | 2024-12-18 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:20 | 2025-07-31 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:20 | 2025-07-23 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:20 | 2025-05-14 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:20 | 2025-04-02 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:20 | 2025-10-08 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:20 | 2025-02-19 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:20 | 2025-01-08 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:20 | 2025-08-21 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:20 | 2025-09-18 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:20 | 2025-11-26 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:20 | 2025-09-25 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:20 | 2025-12-04 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:20 | 2025-07-17 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:20 | 2025-11-19 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:20 | 2025-07-24 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:20 | 2025-04-16 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:20 | 2024-12-19 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:20 | 2025-11-05 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:20 | 2025-04-17 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:20 | 2025-01-09 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:20 | 2025-10-02 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:20 | 2025-05-27 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:20 | 2025-01-15 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:20 | 2025-12-11 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:20 | 2025-09-04 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:20 | 2025-03-19 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:20 | 2025-04-09 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:20 | 2025-02-06 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:20 | 2025-01-03 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:20 | 2025-03-05 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:20 | 2025-03-13 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:20 | 2025-06-12 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:20 | 2025-08-07 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:20 | 2025-01-29 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:20 | 2025-08-13 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:20 | 2025-05-21 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:20 | 2025-04-23 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:20 | 2025-09-03 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:20 | 2025-11-13 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:20 | 2025-11-12 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:20 | 2025-02-27 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:20 | 2025-06-17 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:20 | 2025-03-12 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:20 | 2025-06-04 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:20 | 2025-02-26 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:20 | 2025-09-24 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:20 | 2025-11-20 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:20 | 2025-10-01 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:20 | 2025-07-10 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:20 | 2025-06-18 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:20 | 2025-04-29 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:20 | 2025-10-22 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:20 | 2025-07-09 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:20 | 2025-04-30 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:20 | 2025-11-06 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:20 | 2025-10-30 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:20 | 2025-02-05 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:20 | 2025-07-30 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:20 | 2025-10-16 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:20 | 2025-07-02 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:20 | 2025-08-27 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:20 | 2025-05-07 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:20 | 2025-05-28 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:20 | 2025-06-11 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:20 | 2025-01-23 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:20 | 2025-03-27 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:20 | 2025-08-14 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:20 | 2025-10-09 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:20 | 2025-07-03 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:20 | 2025-04-03 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:20 | 2025-10-29 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:20 | 2025-03-20 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:20 | 2025-10-15 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:20 | 2025-01-02 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:20 | 2025-02-20 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:20 | 2025-07-16 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:20 | 2025-02-12 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:20 | 2025-01-30 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:20 | 2025-06-26 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:20 | 2025-03-26 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:20 | 2025-08-06 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:20 | 2025-12-10 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:20 | 2025-08-28 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:20 | 2025-09-10 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:20 | 2025-01-22 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:20 | 2025-05-08 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:20 | 2025-09-17 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:20 | 2025-06-25 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:20 | 2025-03-06 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:20 | 2025-04-24 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:20 | 2025-11-27 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:20 | 2025-12-03 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:20 | 2025-09-11 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:20 | 2025-08-20 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:20 | 2025-01-16 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:20 | 2025-10-23 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:20 | 2025-04-10 04:20 | Periodisk | Rb, Nät, Gua, Ck |  | Rb-Nät: E, Nät-Gua: E, Gua-Ck: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Ronneby)-Karlskrona | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6545 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Karlskrona mer än de nätter man arbetar där. Spänningslöst arbete ska heller inte sker inne i Karlskrona under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Karlskrona. Begär samrådsmöte. | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | Ingen synpunkt | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 |  | 6545 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Al, Blv |  | Al-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Konsultation | S:19680-2507 | TAX Arlöv - Lomma. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | Ingen synpunkt | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 |  | 6546 | bar: 39 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6547 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg v18 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 |  | 6547 | bar: 40 to 41; 53 to 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 00:45 | 2025-04-06 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-05 00:45 | 2025-04-05 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 00:45 | 2025-04-27 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-13 00:45 | 2025-04-13 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-20 00:45 | 2025-04-20 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-26 00:45 | 2025-04-26 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-19 00:45 | 2025-04-19 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6548 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-12 00:45 | 2025-04-12 06:50 | Periodisk | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | För- och efterarbeten Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte | Konsultation | Ö2: B10913-2517 | V14 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V15 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Svealandbanan - Örebro - Hallsberg V16 Omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping V17 Lördag omledning möjlig via Katrineholm - Norrköping, Söndag omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 |  | 6548 | bar: 40 to 41; 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-02 22:00 | 2025-08-03 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-24 22:00 | 2025-07-25 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-21 22:00 | 2025-07-22 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-02 22:00 | 2025-05-03 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-08 22:00 | 2025-08-09 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-23 22:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-16 22:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-08 22:00 | 2025-07-09 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-23 22:00 | 2025-08-24 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-01 22:00 | 2025-07-02 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-09 22:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-13 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-31 22:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-17 22:00 | 2025-06-18 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-07 22:00 | 2025-08-08 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-27 22:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-11 22:00 | 2025-07-12 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-19 22:00 | 2025-07-20 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-22 22:00 | 2025-08-23 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-06 22:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-15 22:00 | 2025-08-16 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-06 22:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-22 22:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-08 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-23 22:00 | 2025-07-24 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-01 22:00 | 2025-08-02 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-20 22:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-15 22:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-30 22:00 | 2025-07-01 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-18 22:00 | 2025-07-19 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-04 22:00 | 2025-07-05 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-13 22:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-29 22:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-23 22:00 | 2025-06-24 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-09 22:00 | 2025-07-10 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-22 22:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-17 22:00 | 2025-07-18 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-07 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-30 22:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-12 22:00 | 2025-07-13 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-21 22:00 | 2025-06-22 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-27 22:00 | 2025-06-28 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-28 22:00 | 2025-06-29 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-13 22:00 | 2025-06-14 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-30 22:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-02 22:00 | 2025-07-03 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-11 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-25 22:00 | 2025-07-26 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-07 22:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-04 22:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-21 22:00 | 2025-08-22 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-25 22:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-26 22:00 | 2025-07-27 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-01 22:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-14 22:00 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-18 22:00 | 2025-06-19 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-29 22:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-03 22:00 | 2025-07-04 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-16 22:00 | 2025-06-17 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-14 22:00 | 2025-08-15 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-16 22:00 | 2025-07-17 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-31 22:00 | 2025-08-01 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-05 22:00 | 2025-07-06 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6549 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Ånn, Du, Åre, Un, Jpn |  | Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tångböle, broreparation | Konsultation | N2:15598-2500 , N2:8252-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 |  | 6549 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-25 21:40 | 2025-03-26 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-24 21:40 | 2025-03-25 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-06 21:40 | 2025-04-07 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 21:40 | 2025-03-28 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 21:40 | 2025-04-09 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-02 21:40 | 2025-04-03 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-03 21:40 | 2025-04-04 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-31 21:40 | 2025-04-01 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 21:40 | 2025-04-08 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 21:40 | 2025-04-10 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-23 21:40 | 2025-03-24 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-30 21:40 | 2025-03-31 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-01 21:40 | 2025-04-02 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-26 21:40 | 2025-03-27 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6550 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 21:40 | 2025-04-11 01:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | 9962 är ett gränståg, det är väldigt viktig tatt detta kan passera. Arbete med start 21:40 kan skjutas fram en timme. Detta bör resultera i att 9952 kan passera. Det måste dock verifieras av trafikverket. | 6550 |  | 6550 | Bra tider, bör ligga kvar, Lokvärme posten måste fungera i Gvc under tiden arbetet pågår. Vi behöver ha vagnar uppställda på spår 5-6 i Gvc. | 6550 |  | 6550 |  | 6550 | bar: 53 to 54
6551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 09:15 | 2025-05-13 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6551 | OK. | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | TCR 6551: Ok om vi kan köra tåg 7233 från Jönköping mot Nässjö | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:14-14:02. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 09:15 | 2025-05-16 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6551 | OK. | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | TCR 6551: Ok om vi kan köra tåg 7233 från Jönköping mot Nässjö | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:14-14:02. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 09:15 | 2025-05-14 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6551 | OK. | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | TCR 6551: Ok om vi kan köra tåg 7233 från Jönköping mot Nässjö | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:14-14:02. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 09:15 | 2025-05-15 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6551 | OK. | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | TCR 6551: Ok om vi kan köra tåg 7233 från Jönköping mot Nässjö | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:14-14:02. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 09:15 | 2025-05-12 14:03 | Periodisk | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) | Konsultation | V: 19684-2501 | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping alt. Alvesta-Borås-Göteborg | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6551 | OK. | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | TCR 6551: Ok om vi kan köra tåg 7233 från Jönköping mot Nässjö | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 |  | 6551 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:14-14:02. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-08 09:00 | Kontinuerlig | Jö, Hka, Th, Fm, Kröb, Äng, N |  | Jö-Hka: E, Hka-Th: E, Th-Fm: E, Fm-Kröb: E, Kröb-Äng: E, Äng-N: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) & Broarbete Huskvarna | Konsultation | V: 19684-2501, 22087-2501 | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Läs tillsammans med TCR 6378 (Trafikavbrott Nässjö), 6535, 6621, 6622 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6552 | Samordnat med TCR 6378. OK | 6552 |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 | TCR 6552: Ok | 6552 |  | 6552 |  |  |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 |  | 6552 | bar: 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | SJG: Tiden för arbetet är ändrad till 09:00-13:56 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6553 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | Periodisk | F, Vf, Sm, Mu, Ho, Bry, Jö |  | F-Vf: E, Vf-Sm: E, Sm-Mu: E, Mu-Ho: E, Ho-Bry: E, Bry-Jö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) | Konsultation | V: 19684-2500 | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg alt. Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | TCR 6553: Ok om vi kan köra tåg 7232 som första tåg | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 |  | 6553 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 20:18 | 2025-04-30 04:18 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ä)-(Hb) D-skydd | Konsultation | S:19683-2512 | Begränsad kapacitet i Helsingborg, påverkar uppställningspår norr om plattform på spår 4 natt mot Tisdag tiden 22:18-04:18. Då objekt 10002 ligger samtidigt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 | Ingen synpunkt | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6554 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 20:18 | 2025-04-29 04:18 | Periodisk | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Ä-Vh: N,U, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: N,U, Pö-Hb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ä)-(Hb) D-skydd | Konsultation | S:19683-2512 | Begränsad kapacitet i Helsingborg, påverkar uppställningspår norr om plattform på spår 4 natt mot Tisdag tiden 22:18-04:18. Då objekt 10002 ligger samtidigt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 | Ingen synpunkt | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 |  | 6554 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 00:00 | 2025-11-09 08:00 | Kontinuerlig | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Konsultation | V: 19684-2502 | Trafikavbrott Jönköping C Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Läs ihop med TCR 6542 v.2534 är samtidigt som Södra Stambanan, TCR 7115 och 6205 v.2545 är samtidigt som Södra Stambanan, TCR 6207 Omledning via v.2516 Falköping-Herrljunga-Borås-Alvesta alt. Laxå-Hallsberg-Nässjö (ej söndag 20/4 kl. 03-05 pga TCR 6880) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6555 | OK. | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 | TCR 6555: Ok vi på SJG är inte påverkade | 6555 |  | 6555 |  |  |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 08:00 | Kontinuerlig | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Konsultation | V: 19684-2502 | Trafikavbrott Jönköping C Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Läs ihop med TCR 6542 v.2534 är samtidigt som Södra Stambanan, TCR 7115 och 6205 v.2545 är samtidigt som Södra Stambanan, TCR 6207 Omledning via v.2516 Falköping-Herrljunga-Borås-Alvesta alt. Laxå-Hallsberg-Nässjö (ej söndag 20/4 kl. 03-05 pga TCR 6880) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6555 | OK. | 6542 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 | TCR 6555: Ok vi på SJG är inte påverkade | 6555 |  | 6555 |  |  |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6555 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 08:00 | Kontinuerlig | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Konsultation | V: 19684-2502 | Trafikavbrott Jönköping C Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Läs ihop med TCR 6542 v.2534 är samtidigt som Södra Stambanan, TCR 7115 och 6205 v.2545 är samtidigt som Södra Stambanan, TCR 6207 Omledning via v.2516 Falköping-Herrljunga-Borås-Alvesta alt. Laxå-Hallsberg-Nässjö (ej söndag 20/4 kl. 03-05 pga TCR 6880) | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6555 | OK. | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 | TCR 6555: Ok vi på SJG är inte påverkade | 6555 |  | 6555 |  |  |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 |  | 6555 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 22:40 | 2025-07-01 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:40 | 2025-08-26 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 22:40 | 2025-02-04 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:40 | 2025-10-07 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:40 | 2025-08-12 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:40 | 2025-09-30 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 22:40 | 2025-02-11 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:40 | 2025-10-21 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:40 | 2025-03-18 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:40 | 2025-06-24 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:40 | 2025-10-28 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:40 | 2025-04-01 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 22:40 | 2025-11-25 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 22:40 | 2025-12-02 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 22:40 | 2024-12-17 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 22:40 | 2025-01-14 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 22:40 | 2025-07-15 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 22:40 | 2025-11-18 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:40 | 2025-05-20 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:40 | 2025-03-04 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 22:40 | 2025-07-22 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 22:40 | 2024-12-31 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:40 | 2025-09-02 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 22:40 | 2025-08-05 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:40 | 2025-11-11 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-23 22:40 | 2024-12-24 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:40 | 2025-02-25 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:40 | 2025-02-18 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:40 | 2025-03-25 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 22:40 | 2025-12-09 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:40 | 2025-06-03 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:40 | 2025-04-29 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:40 | 2025-05-06 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 22:40 | 2025-07-08 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:40 | 2025-03-11 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 22:40 | 2025-01-28 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:40 | 2025-06-10 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 22:40 | 2025-07-29 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 22:40 | 2025-01-21 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:40 | 2025-04-08 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:40 | 2025-05-13 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:40 | 2025-09-23 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:40 | 2025-09-16 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:40 | 2025-04-15 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:40 | 2025-08-19 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:40 | 2025-05-27 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:40 | 2025-11-04 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:40 | 2025-10-14 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:40 | 2025-09-09 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6556 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 22:40 | 2025-06-17 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Emmaboda).Kalmar C | Konsultation | S:19686-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6556 | Vi vill inte ha spänningslöst inne i Kalmar mer än de nätter arbetet kräver. Spänningslöst arbete ska heller inte sker under den kallar perioden. Påverkar det uppställning mer än vid spänningslöst, ska spåren vara vagnfritt? Vi tycker att det är väldigt mycket osäkerhet på omfattningen av konsekvenser kring objektet och önskar få mer redogörelse för hur arbetet ska ske och konsekvenser för driftplats Kalmar C. Begär samrådsmöte. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. Det finns även risk för att tågsätten frystömmer vintertid. Vi önskar att denna typ av objekt ej ska placeras november-mars. | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 |  | 6556 | bar: 39 to 54
6557 | Aktiv | Liten | 0 | 2024-12-15 00:00 | 2025-12-13 23:59 |  | Bre, Jn |  | Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Järna-Bränninge | Publicerad | Ö:B10913-2564 | Ha-neds sth 130 km/h pågår till T27 | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557 |  | 6557
6558 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 07:00 | Kontinuerlig | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Konsultation | V: 19684-2502 | Trafikavbrott Jönköping C Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Omledning via Nässjö-Mjölby-Hallsberg-Falköping | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6558 | OK. | 6558 |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 | TCR 6558: Ok SJG ej påverkade | 6558 |  | 6558 |  |  |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 |  | 6558 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:30 | 2025-05-06 04:30 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 3, 4 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 3, 4 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6559 | OK. | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 | TCR 6559: Ok SJG ej påverkade | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 | bar: 51; 53 to 54
6559 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:30 | 2025-05-05 04:30 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 3, 4 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 3, 4 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6559 | OK. | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 | TCR 6559: Ok SJG ej påverkade | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 |  | 6559 | bar: 51; 53 to 54
6560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:30 | 2025-05-08 04:30 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 1,10,11 och 12 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 1, 10, 11 och 12 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6560 | Kan vi ha fordon uppställda? Önskar helst inte att spår 10-12 och spår 1 är samtidigt. Begär samrådsmöte. | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 | TCR 6560: Ok SJG ej påverkade | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 | JLT: Uppställning med nedfälld strömavtagare är möjlig. Spår 1 har spänningssatt kontaktledning, spänningslöst område är endast på spår 10-12. | bar: 51; 53 to 54
6560 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:30 | 2025-05-07 04:30 | Periodisk | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C spår 1,10,11 och 12 | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 1, 10, 11 och 12 | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6560 | Kan vi ha fordon uppställda? Önskar helst inte att spår 10-12 och spår 1 är samtidigt. Begär samrådsmöte. | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 | TCR 6560: Ok SJG ej påverkade | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 |  | 6560 | JLT: Uppställning med nedfälld strömavtagare är möjlig. Spår 1 har spänningssatt kontaktledning, spänningslöst område är endast på spår 10-12. | bar: 51; 53 to 54
6561 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 02:30 | 2025-11-09 04:30 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie, Lnk |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: -, Hie-Lnk: - |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hyllie | Konsultation | S:IKT ST159-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6561 |  | 6561 |  | 6561 | Alternativ uppställningskapacitet krävs | 6561 |  | 6561 | Ingen synpunkt | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 |  | 6561 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 22:00 | 2025-08-03 06:00 |  | Mia, Hb, Hbgb, Lkö |  | Mia-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb trafikavbrott | Konsultation | S:19683-2501 | Trafikavbrott hela Helsingborg c och Helsingborgs godsbangård. Sträcker sig ut mot (Maria), (Ättekulla) och (Landskrona Östra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Förslag på trafikuppplägg skickas separat. | 6565 |  | 6565 | Ingen synpunkt | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Vecka 37, 40, 44, 48 saknas i TCR underlaget, ställ in restriktioner. Saknar typ av tidsangivelse. | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | bar: 39 to 54
6565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 22:00 | 2025-06-08 06:00 |  | Mia, Hb, Hbgb, Lkö |  | Mia-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb trafikavbrott | Konsultation | S:19683-2501 | Trafikavbrott hela Helsingborg c och Helsingborgs godsbangård. Sträcker sig ut mot (Maria), (Ättekulla) och (Landskrona Östra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Förslag på trafikuppplägg skickas separat. | 6565 |  | 6565 | Ingen synpunkt | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Vecka 37, 40, 44, 48 saknas i TCR underlaget, ställ in restriktioner. Saknar typ av tidsangivelse. | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | bar: 39 to 54
6565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-11 22:00 | 2025-01-12 06:00 |  | Mia, Hb, Hbgb, Lkö |  | Mia-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb trafikavbrott | Konsultation | S:19683-2501 | Trafikavbrott hela Helsingborg c och Helsingborgs godsbangård. Sträcker sig ut mot (Maria), (Ättekulla) och (Landskrona Östra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Förslag på trafikuppplägg skickas separat. | 6565 |  | 6565 | Önskar ej spänningslöst vintertid | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Vecka 37, 40, 44, 48 saknas i TCR underlaget, ställ in restriktioner. Saknar typ av tidsangivelse. | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | bar: 39 to 54
6565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 06:00 |  | Mia, Hb, Hbgb, Lkö |  | Mia-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb trafikavbrott | Konsultation | S:19683-2501 | Trafikavbrott hela Helsingborg c och Helsingborgs godsbangård. Sträcker sig ut mot (Maria), (Ättekulla) och (Landskrona Östra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Förslag på trafikuppplägg skickas separat. | 6565 |  | 6565 | Ingen synpunkt | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Vecka 37, 40, 44, 48 saknas i TCR underlaget, ställ in restriktioner. Saknar typ av tidsangivelse. | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | bar: 39 to 54
6565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 06:00 |  | Mia, Hb, Hbgb, Lkö |  | Mia-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb trafikavbrott | Konsultation | S:19683-2501 | Trafikavbrott hela Helsingborg c och Helsingborgs godsbangård. Sträcker sig ut mot (Maria), (Ättekulla) och (Landskrona Östra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Förslag på trafikuppplägg skickas separat. | 6565 |  | 6565 | Ingen synpunkt | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Vecka 37, 40, 44, 48 saknas i TCR underlaget, ställ in restriktioner. Saknar typ av tidsangivelse. | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | bar: 39 to 54
6565 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-23 06:00 |  | Mia, Hb, Hbgb, Lkö |  | Mia-Hb: E, Hb-Hbgb: -, Hbgb-Lkö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb trafikavbrott | Konsultation | S:19683-2501 | Trafikavbrott hela Helsingborg c och Helsingborgs godsbangård. Sträcker sig ut mot (Maria), (Ättekulla) och (Landskrona Östra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Förslag på trafikuppplägg skickas separat. | 6565 |  | 6565 | Önskar ej spänningslöst vintertid | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | Vecka 37, 40, 44, 48 saknas i TCR underlaget, ställ in restriktioner. Saknar typ av tidsangivelse. | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 |  | 6565 | bar: 39 to 54
6566 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 03:20 | Kontinuerlig | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp, Kg |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E, Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Teckomatorp | Konsultation | S:IKT ST160-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 |  | 6566 | bar: 39 to 54
6567 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-24 01:00 | 2025-08-24 02:30 |  | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Stockaryd. (N) - (Gåp). | Konsultation | S:IKT ST128-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6567 | OK. | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 |  | 6567 | bar: 39 to 54
6568 | Aktiv | Liten | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:10 | Kontinuerlig | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Olofström | Konsultation | S:IKT ST130-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6568 | Ingen synpunkt då TCR 6568 inte berör Krösatågen. | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 |  | 6568 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6569 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 14:10 | Kontinuerlig | N, Esn, Vta |  | N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Vetlanda (N) - Vta | Konsultation | S:ST127-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6569 | Tiden justerad i MPK visare till kl 13:00-13:10, vilket är på tågfri tid. OK. | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569 |  | 6569
6570 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 03:20 | Kontinuerlig | Hm, Bjm, Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Hm-Bjm: E, Bjm-Mrd: E, Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Markaryd (Hm) - (Ea). | Konsultation | S:IKT ST146-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6570 | Ingen synpunkt då TCR 6570 inte berör Krösatågen. | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 |  | 6570 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6571 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 03:10 | Kontinuerlig | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Karlskrona Ck - Mru. | Konsultation | S:IKT ST149-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6571 | OK om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 | Ingen synpunkt | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 |  | 6571 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6572 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 02:00 | 2025-01-28 04:00 | Kontinuerlig | Hm, Atp, Vöv, Önd, Kap, Cr, Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak |  | Hm-Atp: -, Atp-Vöv: E, Vöv-Önd: E, Önd-Kap: E, Kap-Cr: E, Cr-Crgb: E, Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Kristianstad (Hm) - Sak | Konsultation | S:IKT ST148-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6572 | Ingen synpunkt då TCR 6572 inte berör Krösatågen. | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 | Ingen synpunkt | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 |  | 6572 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6573 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 02:30 |  | Al, Lma, Fl, Sie, Kg |  | Al-Lma: -, Lma-Fl: E, Fl-Sie: E, Sie-Kg: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster Kg-(Al) styrområde Kävlinge | Konsultation | S:IKT ST141-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 | Ingen synpunkt | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 |  | 6573 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 17:40 | 2025-09-28 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 17:40 | 2025-09-21 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 17:40 | 2025-08-03 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-12 17:40 | 2025-07-13 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 17:40 | 2025-04-06 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 17:40 | 2025-08-31 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 17:40 | 2025-08-17 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 17:40 | 2025-06-29 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 17:40 | 2025-05-25 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 17:40 | 2025-04-13 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 17:40 | 2025-05-04 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 17:40 | 2025-07-27 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 17:40 | 2025-09-14 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 17:40 | 2025-05-11 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 17:40 | 2025-07-06 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 17:40 | 2025-05-18 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 17:40 | 2025-06-15 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 17:40 | 2025-07-20 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 17:40 | 2025-06-01 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 17:40 | 2025-09-07 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 17:40 | 2025-04-27 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 17:40 | 2025-08-10 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 17:40 | 2025-06-08 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6574 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 17:40 | 2025-08-24 07:40 | Periodisk | Äh, Hkö, Of |  | Äh-Hkö: E, Hkö-Of: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhållstid Älmhult-Olofström | Konsultation | S: 19680-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6574 | Ingen synpunkt då TCR 6574 inte påverkar Krösatågen | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 |  | 6574 | Volvotågen är gränståg på både lördag o söndag | 6574 |  | 6574 |  | 6574
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 00:00 | 2025-07-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-12 00:00 | 2025-07-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6575 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E, Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Trafikavbrott. Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm V.41 Omledning Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  |  |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 |  | 6575 | bar: 39 to 42
6576 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 22:00 | 2025-10-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  |  |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 | bar: 39 to 42
6576 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  |  |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 | bar: 39 to 42
6576 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  |  |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 | bar: 39 to 42
6576 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skms, Å, Skm |  | Skms-Å: E, Å-Skm: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Konsultation | Ö: 19653-2511 | Omledningar via Nässjö-Jönköping-Falköping och Mjölby-Norrköping-Katrineholm | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  |  |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 |  | 6576 | bar: 39 to 42
6577 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 22:00 | 2025-09-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6575 veckorna 20 och 37. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577
6577 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 22:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6575 veckorna 20 och 37. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577
6577 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6575 veckorna 20 och 37. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577
6577 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6575 veckorna 20 och 37. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577 |  | 6577
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 00:00 | 2025-11-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 00:00 | 2025-11-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | M-F 00:00-06:00. L 01:00-07:00, Nm sön 21:00 - 10:00 | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6579 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | Konsultation | Ö: 19653-2512 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 |  | 6579 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6579
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs, så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42. Alternativt planeras nattetid v17, v31, och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs, så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42. Alternativt planeras nattetid v17, v31, och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs, så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42. Alternativt planeras nattetid v17, v31, och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs, så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42. Alternativt planeras nattetid v17, v31, och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs, så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42. Alternativt planeras nattetid v17, v31, och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6580 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: E, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ljusdal-Ockelbo | Konsultation | N2: 19324-2506/2505/2504/2503, 15593-2500, 19674-2501/2502, 18852-2502/2505, 14018-2507, IKT st36-2501, IKT st34-2501 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  |  | SJ önskar att TCR 6580 tidigareläggs så arbetet inte planeras samtidigt som UTK 6382 v42, alternativt planeras nattetid v17, v31 och v38. | 6580 |  | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6580 |  | 6580 |  | 6580 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 09:00 | 2025-05-03 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 09:00 | 2025-09-20 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 09:00 | 2025-09-21 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 09:00 | 2025-10-18 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-26 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6581 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 09:00 | 2025-05-04 15:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E, Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Bn: E, |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-Ockelbo | Konsultation | N2:19324-2501/2502/2503/2504/2505/2506, 14018-2507, 18852-2502/2505, 15593-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  |  |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 |  | 6581 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6582 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | A-anläggningar, Ljusdal, Bollnäs | Konsultation | N2:14018-2507, 19674-2501/2502 | Godstågen anpassas till före eller efter avbrotten alternativt leds om annan väg. Persontågen leds om annan väg alternativt ersätts med buss. Ostkustbanan, mittbanan Åg-Suc, Botnia- och Ådalsbanan är öppen för trafik." | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  |  | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6582 |  | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6582 |  | 6582 |  | 6582 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6583 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 01:00 | 2025-10-05 01:30 | Kontinuerlig | Ä, Baa, Vip, För, Bån, Laov, Ea |  | Ä-Baa: N,U, Baa-Vip: N,U, Vip-För: -, För-Bån: N,U, Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hallandsås Ä-(Ea). | Konsultation | S:IKT ST132-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 | Ingen synpunkt | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 |  | 6583 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6584 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Kontinuerlig | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster UH Ljusdal-(Bollnäs) | Konsultation | N2: 14018-2507,19674-2501/2502, 19324-2504 | Omledning via OKB. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6584 |  | 6584 |  | 6584 |  | 6584 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6584 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6584 |  | 6584 | bar: 40 to 42; 53
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 09:00 | 2025-09-21 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 09:00 | 2025-05-04 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-26 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 09:00 | 2025-09-20 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 09:00 | 2025-05-03 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6585 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 15:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ockelbo-(Gävle) | Konsultation | N2:9070-2516 , N2:19437-2500 , N2:14018-2539 , N2:19324-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  |  |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6585 |  | 6585 |  | 6585 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6586 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:19437-2500 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  |  |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6586 |  | 6586 |  | 6586 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6587 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-04 20:40 | 2025-12-04 20:50 | Kontinuerlig | N, Ory, Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E, Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Eksjö (N) - (Hf) | Konsultation | S:IKT ST126-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6587 | Tiden ändrad i MPK visare till 10:30-10:40. OK om 7654 kan köra. | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587 |  | 6587
6588 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Kontinuerlig | Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | Gävle-Ockelbo, spårunderbyggnad, stax 25 | Konsultation | N2:14018-2539 , N2:19437-2500 , N2:9070-2516 | Omledning via OKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  |  |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 |  | 6588 | Omledningsbana ska vara fria från arbeten denna period | 6588 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6588 |  | 6588 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 06:00 | 2025-03-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 06:00 | 2025-12-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 06:00 | 2025-06-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 06:00 | 2025-10-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 06:00 | 2025-11-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 06:00 | 2025-04-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 06:00 | 2025-11-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 06:00 | 2025-04-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 06:00 | 2025-09-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 06:00 | 2025-09-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 06:00 | 2025-04-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 06:00 | 2025-05-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 06:00 | 2025-11-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 06:00 | 2025-08-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 06:00 | 2025-06-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 06:00 | 2025-05-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 06:00 | 2025-05-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 06:00 | 2025-07-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 06:00 | 2025-11-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 06:00 | 2025-06-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 06:00 | 2025-01-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-31 06:00 | 2024-12-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 06:00 | 2025-08-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 06:00 | 2025-05-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 06:00 | 2025-02-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 06:00 | 2025-07-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 06:00 | 2025-03-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 06:00 | 2025-01-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 06:00 | 2025-01-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 06:00 | 2025-03-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 06:00 | 2025-01-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 06:00 | 2025-04-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 06:00 | 2025-07-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 06:00 | 2025-06-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-24 06:00 | 2024-12-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 06:00 | 2025-05-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 06:00 | 2025-12-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 06:00 | 2025-05-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 06:00 | 2025-08-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 06:00 | 2025-01-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 06:00 | 2024-12-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 06:00 | 2025-07-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 06:00 | 2025-02-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 06:00 | 2025-05-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 06:00 | 2025-01-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 06:00 | 2025-10-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 06:00 | 2025-04-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 06:00 | 2025-07-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 06:00 | 2025-01-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 06:00 | 2025-05-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 06:00 | 2025-10-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 06:00 | 2025-10-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 06:00 | 2025-03-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 06:00 | 2025-10-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 06:00 | 2025-06-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 06:00 | 2025-07-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 06:00 | 2025-12-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-01 06:00 | 2025-01-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 06:00 | 2025-03-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 06:00 | 2025-10-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 06:00 | 2025-04-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 06:00 | 2025-04-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 06:00 | 2025-07-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 06:00 | 2025-11-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 06:00 | 2025-02-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 06:00 | 2025-04-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 06:00 | 2025-11-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 06:00 | 2025-04-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 06:00 | 2025-06-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 06:00 | 2025-07-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 06:00 | 2025-03-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-23 06:00 | 2024-12-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 06:00 | 2025-10-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 06:00 | 2025-06-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 06:00 | 2025-11-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 06:00 | 2025-11-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-19 06:00 | 2025-06-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 06:00 | 2025-09-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 06:00 | 2025-02-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 06:00 | 2025-08-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 06:00 | 2025-02-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 06:00 | 2025-09-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 06:00 | 2025-03-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 06:00 | 2025-11-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 06:00 | 2025-07-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 06:00 | 2025-06-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 06:00 | 2025-05-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 06:00 | 2025-04-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 06:00 | 2025-10-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 06:00 | 2025-03-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 06:00 | 2025-03-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 06:00 | 2025-06-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 06:00 | 2025-07-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 06:00 | 2025-08-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 06:00 | 2025-07-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 06:00 | 2025-11-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 06:00 | 2025-08-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 06:00 | 2025-08-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 06:00 | 2025-08-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 06:00 | 2025-03-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 06:00 | 2025-08-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 06:00 | 2025-03-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 06:00 | 2025-01-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 06:00 | 2024-12-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 06:00 | 2025-01-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 06:00 | 2025-01-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 06:00 | 2025-03-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 06:00 | 2025-02-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 06:00 | 2025-05-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 06:00 | 2025-04-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 06:00 | 2025-10-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 06:00 | 2025-11-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 06:00 | 2025-06-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 06:00 | 2025-04-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 06:00 | 2025-05-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 06:00 | 2025-04-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 06:00 | 2025-03-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 06:00 | 2025-03-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 06:00 | 2024-12-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 06:00 | 2025-10-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 06:00 | 2025-02-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 06:00 | 2025-02-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 06:00 | 2025-08-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 06:00 | 2025-10-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 06:00 | 2025-12-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 06:00 | 2025-01-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-25 06:00 | 2024-12-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 06:00 | 2025-04-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 06:00 | 2025-06-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 06:00 | 2025-11-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 06:00 | 2025-05-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 06:00 | 2025-02-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 06:00 | 2025-01-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 06:00 | 2025-04-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 06:00 | 2024-12-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 06:00 | 2025-06-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 06:00 | 2025-03-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 06:00 | 2025-04-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 06:00 | 2025-01-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 06:00 | 2025-07-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 06:00 | 2025-08-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 06:00 | 2025-11-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 06:00 | 2024-12-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 06:00 | 2025-11-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 06:00 | 2025-01-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 06:00 | 2025-12-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 06:00 | 2025-08-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 06:00 | 2025-03-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 06:00 | 2025-11-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-20 06:00 | 2025-06-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 06:00 | 2025-08-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 06:00 | 2025-10-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-26 06:00 | 2024-12-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 06:00 | 2025-03-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-06 06:00 | 2025-01-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 06:00 | 2025-02-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 06:00 | 2025-07-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 06:00 | 2025-03-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 06:00 | 2025-12-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 06:00 | 2025-05-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 06:00 | 2025-02-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 06:00 | 2025-02-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 06:00 | 2025-06-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 06:00 | 2025-08-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 06:00 | 2025-10-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 06:00 | 2025-08-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 06:00 | 2025-05-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 06:00 | 2025-08-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 06:00 | 2025-10-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 06:00 | 2025-11-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 06:00 | 2025-04-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 06:00 | 2025-12-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 06:00 | 2025-07-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 06:00 | 2025-02-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 06:00 | 2025-05-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 06:00 | 2025-04-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 06:00 | 2025-02-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 06:00 | 2024-12-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 06:00 | 2025-10-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 06:00 | 2025-07-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 06:00 | 2025-07-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 06:00 | 2025-04-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 06:00 | 2025-09-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 06:00 | 2025-05-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 06:00 | 2025-07-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 06:00 | 2025-10-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 06:00 | 2025-05-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 06:00 | 2025-02-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 06:00 | 2025-01-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 06:00 | 2025-01-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 06:00 | 2025-11-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 06:00 | 2025-02-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 06:00 | 2025-10-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 06:00 | 2025-02-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 06:00 | 2025-01-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 06:00 | 2025-09-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 06:00 | 2025-06-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 06:00 | 2025-06-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 06:00 | 2025-07-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 06:00 | 2025-12-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 06:00 | 2025-11-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 06:00 | 2025-02-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 06:00 | 2025-03-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 06:00 | 2025-01-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 06:00 | 2025-06-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 06:00 | 2025-05-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 06:00 | 2025-05-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 06:00 | 2025-10-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 06:00 | 2025-12-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 06:00 | 2025-11-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 06:00 | 2025-09-15 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 06:00 | 2025-05-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 06:00 | 2025-09-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 06:00 | 2025-03-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 06:00 | 2025-07-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 06:00 | 2025-08-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 06:00 | 2025-04-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 06:00 | 2025-07-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 06:00 | 2025-12-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 06:00 | 2025-08-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 06:00 | 2025-01-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 06:00 | 2025-10-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 06:00 | 2025-04-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 06:00 | 2025-08-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 06:00 | 2025-03-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 06:00 | 2025-05-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 06:00 | 2025-02-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 06:00 | 2024-12-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 06:00 | 2025-10-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 06:00 | 2025-06-16 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 06:00 | 2025-07-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 06:00 | 2025-05-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 06:00 | 2025-08-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 06:00 | 2025-04-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 06:00 | 2025-07-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 06:00 | 2025-01-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 06:00 | 2025-06-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 06:00 | 2025-09-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 06:00 | 2025-07-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 06:00 | 2025-01-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 06:00 | 2025-02-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6589 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 06:00 | 2025-08-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Sävenäs Spiralbromsar | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt R-gruppen Sävenäs Rangerbangård | [6 empty] | x | [15 empty] | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589 |  | 6589
6590 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 17:00 | 2025-06-08 23:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  |  |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 | bar: 40 to 42; 53
6590 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 17:00 | 2025-06-07 23:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  |  |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 | bar: 40 to 42; 53
6590 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 17:00 | 2025-09-06 23:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  |  | SJ önskar att TCR 6590 v42 planeras samtidigt som UTK 6382, som TCR 6590 är planerad v23 | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 | bar: 40 to 42; 53
6590 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 17:00 | 2025-09-07 23:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N,U, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  |  | SJ önskar att TCR 6590 v42 planeras samtidigt som UTK 6382, som TCR 6590 är planerad v23 | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 |  | 6590 | bar: 40 to 42; 53
6591 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 04:30 | Kontinuerlig | Gm, Räp, Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua, Ck |  | Gm-Räp: E, Räp-Vö: E, Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E, Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E, Gua-Ck: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Emmaboda. Gm - Em- (Ck) | Konsultation | S:IKT ST144-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6591 | Vi vill ha avslut tiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 | Ingen synpunkt | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 |  | 6591 | bar: 40
6593 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-08-07 05:50 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Sau, Gtf, St |  | Sau-Gtf: E, Gtf-St: E |  |  |  | Ej relevant | Gustafs ESIK förlängd driftplats (Sua)-(St) v32 To 05:50 - S 23:59 | Publicerad | N1:TPÅ: 9366-2500 | Trafikpåverkan: Persontågen som går till och från Stockholm får vända i Säter alt AvestaKrylbo och på så sätt får vi ut tider i Gustafs utom när vi släpper på godstrafiken i dom 2 trafikfönster för Blg Samordnat med Kontaktledningsbytet i Borlänge (Tiderna kan komma att justeras då tiderna i Borlänge är styrande) Vecka 32 stänger vi Gustafs 90 timmar (Torsdag 05:50-Söndag 23:59). Persontågen vänder i Säter alt AvestaKrylbo under veckorna 2529-2532. (Info Trafikstopp spår 2 Gustafs v27+28 och då finns ej några mötesmöjligheter på driftplatsen.) | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 |  | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 |  | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 |  | 6593 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6593 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Konsultation | Ö: 19653-2515 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6527 v.14 och v.38 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6594
6594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 22:00 | 2025-11-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Konsultation | Ö: 19653-2515 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6527 v.14 och v.38 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6594
6594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Konsultation | Ö: 19653-2515 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6527 v.14 och v.38 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6594
6594 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | Konsultation | Ö: 19653-2515 | Enkelspårsdrift. Bör läsas med TCR 6527 v.14 och v.38 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 |  | 6594 | Nm M-Nm F 23:00 - 05:00. L 01:30-07:30. Nm S 20:30 - 05:00. ÖGP ställer in/glesar tågen | 6594
6595 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 02:00 | 2025-04-27 03:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hässleholm | Konsultation | S:IKT ST147-2501 | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6595 | OK. | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 | Ingen synpunkt | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 |  | 6595 | bar: 40; 51; 54
6596 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 01:00 | Kontinuerlig | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Åstorp (Ä) - Åp | Konsultation | S:IKT ST135-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 | Ingen synpunkt | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 |  | 6596 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6597 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 03:40 | 2025-06-08 04:00 | Kontinuerlig | Hbgb, Lkö, Kg |  | Hbgb-Lkö: N,U, Lkö-Kg: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster Styrområde Landskrona Hbgb - (Kg) | Konsultation | S:IKT ST140-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 | Ingen synpunkt | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 |  | 6597 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 17:00 | 2025-06-09 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-03 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-10 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 17:00 | 2025-08-17 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 17:00 | 2025-06-12 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 17:00 | 2025-06-13 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 17:00 | 2025-06-07 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 17:00 | 2025-06-05 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 17:00 | 2025-08-19 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 17:00 | 2025-08-16 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 17:00 | 2025-08-18 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 17:00 | 2025-08-22 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 17:00 | 2025-06-08 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 17:00 | 2025-08-21 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 17:00 | 2025-06-06 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6598 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 23:00 | Periodisk | Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä |  | Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E, Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bräcke)-(Långsele) (UH) | Konsultation | N2:19327-2502 ,N2:22133-2500 | Omledning via Ådalsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 6598 |  | 6598 |  | 6598 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-06 17:00 | 2025-06-06 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-13 17:00 | 2025-06-13 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 17:00 | 2025-06-12 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 17:00 | 2025-06-09 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-03 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-08 17:00 | 2025-06-08 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-07 17:00 | 2025-06-07 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 17:00 | 2025-08-22 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 17:00 | 2025-08-19 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 17:00 | 2025-06-05 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 17:00 | 2025-08-15 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-16 17:00 | 2025-08-16 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 17:00 | 2025-08-21 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-10 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 23:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 17:00 | 2025-08-17 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6599 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 17:00 | 2025-08-18 22:00 | Periodisk | Lsl, Öså, Fsm, Slj, Baö, Gnå, Som, Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Lsl-Öså: E, Öså-Fsm: E, Fsm-Slj: E, Slj-Baö: E, Baö-Gnå: E, Gnå-Som: E, Som-Ap: E, Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Björnsjö) | Konsultation | N2: 1975-2528 , 1975-2529,1975-2530 , N2: 19353-2502 , N2: 14694-2500 , N2: 18853-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  |  |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 |  | 6599 | bar: 40
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6604 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Fle, Skv, Sp, Nsj, Sh, B, Koe, Gn |  | Fle-Skv: -, Skv-Sp: N,U, Sp-Nsj: N,U, Nsj-Sh: N,U, Sh-B: N,U, B-Koe: N,U, Koe-Gn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Avropningsbart Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604 |  | 6604
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6605 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605 |  | 6605
6606 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-18 02:00 | 2025-04-18 14:00 | Kontinuerlig | Hpbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505 ,2503 | Trafikavbrott Hpbg mot Pålsboda Trafiken kan gå Södra stambanan eller via Värmland Godstrafiken Mjölby-Hallsberg- Frövi | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 | SJ önskar att arbetet delas upp och planeras nattetid. | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606 |  | 6606
6607 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 22:00 | Kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Trafikavbrott Tälle Trafiken kan gå Södra stambanan eller via Värmland Godstrafiken Mjölby-Hallsberg- Frövi | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 | SJ önskar att arbetet planeras som enkelspårsdrift så tåg kan framföras. Alternativt att arbetet delas upp nattetid. | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 |  | 6607 | bar: 39 to 42
6608 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-19 10:00 | Kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Trafikavbrott Tälle Trafiken kan gå Södra stambanan eller via Värmland Godstrafiken Mjölby-Hallsberg- Frövi | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 | SJ önskar att arbetet planeras som enkelspårsdrift så tåg kan framföras. Alternativt att arbetet delas upp nattetid. | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 |  | 6608 | bar: 39 to 42
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-31 20:00 | 2025-06-01 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-24 20:00 | 2025-05-25 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-14 20:00 | 2025-06-15 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-03 20:00 | 2025-05-04 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-07 20:00 | 2025-06-08 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-11 20:00 | 2025-07-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-10 20:00 | 2025-05-11 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6609 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-17 20:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk kontinuerlig | Hrbg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | ERTMS införand kanalisation | Konsultation | Ö:22732-2505, 2503 | Enkelspårsdrift Hrbg | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609 |  | 6609
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6610 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Fv, Er, Hsa, Ör |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Frövi)- (Örebro) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610 |  | 6610
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 | Nm mån 22:30 - 04:30 | 6611
6611 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: U,N, Lmo-Jho: U,N, Jho-D: U,N, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611 |  | 6611
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6612 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612 |  | 6612
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6613 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Örebro)-(Hallsbergs Pbg) | Konsultation | Ö:19653-2516 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 | Är 23-05 bättre m.h.t. trafikvolymen? Är det möjligt att dela in i etapper (brytpunkt Kla/Ms)? I händelse av behov av planerad frånkoppling av ström i samband med arbeten där uppställda fordon finns önskar vi generellt att strömmen kopplas på minst 45 minuter före första möjliga avgång. | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613 |  | 6613
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-11 00:00 | 2025-01-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-28 00:00 | 2024-12-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 00:00 | 2025-11-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 00:00 | 2025-07-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-13 00:00 | 2025-12-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 00:00 | 2025-08-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 00:00 | 2025-02-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-04 00:00 | 2025-01-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-12 00:00 | 2025-07-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 00:00 | 2025-11-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 00:00 | 2025-03-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-01 00:00 | 2025-02-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 00:00 | 2025-02-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 00:00 | 2025-08-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 00:00 | 2025-01-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 00:00 | 2025-11-22 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 00:00 | 2025-07-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-18 00:00 | 2025-01-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 00:00 | 2025-03-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-06 00:00 | 2025-12-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 00:00 | 2025-03-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 00:00 | 2025-06-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 00:00 | 2025-11-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 00:00 | 2025-08-23 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-08 00:00 | 2025-02-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-29 00:00 | 2025-11-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-24 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 00:00 | 2025-08-16 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6614 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skm-Lmo: N,U, Lmo-Jho: N,U, Jho-D: N,U, D-Öna: U,N, Öna-Mot: U,N, Mot-Fgl: U,N, Fgl-Skn: U,N, Skn-My: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Stenkumla)-(Mjölby) | Konsultation | Ö:19653-2518,19653-2517 | Enkelspår. Nedspår ojämna veckor och uppspår jämna veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614 |  | 6614
6615 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-30 23:00 | 2025-08-31 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Er |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broåtgärd underhåll Ervalla | Konsultation | Ö:20759-2500 | Omledning via Snyten-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg. Lättare godståg kan omledas via Kolbäck-Jädersbruk-Hovsta-Hallsberg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | Bra tider, bör ligga kvar | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | bar: 39 to 42
6615 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Er |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broåtgärd underhåll Ervalla | Konsultation | Ö:20759-2500 | Omledning via Snyten-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg. Lättare godståg kan omledas via Kolbäck-Jädersbruk-Hovsta-Hallsberg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | Bra tider, bör ligga kvar | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | bar: 39 to 42
6615 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-11-08 23:00 | 2025-11-09 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Er |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broåtgärd underhåll Ervalla | Konsultation | Ö:20759-2500 | Omledning via Snyten-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg. Lättare godståg kan omledas via Kolbäck-Jädersbruk-Hovsta-Hallsberg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | Bra tider, bör ligga kvar | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | bar: 39 to 42
6615 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Er |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broåtgärd underhåll Ervalla | Konsultation | Ö:20759-2500 | Omledning via Snyten-Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg. Lättare godståg kan omledas via Kolbäck-Jädersbruk-Hovsta-Hallsberg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | Bra tider, bör ligga kvar | 6615 |  | 6615 |  | 6615 | bar: 39 to 42
6616 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-10-24 02:00 | 2025-10-27 02:00 | Periodisk kontinuerlig | Er |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broåtgärd underhåll Ervalla | Konsultation | Ö:20759-2500 | Enkelspårsdrift Hovsta-Frövi Trafiken kan gå upp eller Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616
6616 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-09-19 02:00 | 2025-09-22 02:00 | Periodisk kontinuerlig | Er |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Broåtgärd underhåll Ervalla | Konsultation | Ö:20759-2500 | Enkelspårsdrift Hovsta-Frövi Trafiken kan gå upp eller Nedspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616 |  | 6616
6617 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-06 01:00 | 2025-04-06 09:00 | Kontinuerlig | Skms, Hrbg |  | Skms-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Skymossen Markarbeten spår 104 |  | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott. Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm. Godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617 |  | 6617
6618 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Kontinuerlig | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: -, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vingåker | Konsultation | Ö:IKT ST89-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Tidsåtgång: 1 timme | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6618 |  | 6618 | Ändra tiden till 06:00-07:00. | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618 |  | 6618
6619 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 01:30 | Kontinuerlig | Fv, Er, Hsa, Ör, Ms, Kla, Hpbg |  | Fv-Er: N,U, Er-Hsa: N,U, Hsa-Ör: N,U, Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U, Kla-Hpbg: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Örebro | Konsultation | Ö:IKT ST87-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 |  | 6619 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6619 |  | 6619 |  | 6619
6620 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-12 23:00 | 2025-04-13 06:40 | Kontinuerlig | Lrp, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Vlb, Y, Tli, Gss, Si |  | Lrp-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Vlb: E, Vlb-Y: E, Y-Tli: E, Tli-Gss: E, Gss-Si: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Ystad (Lrp) - Si | Konsultation | S:IKT ST162-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 |  | 6620 | bar: 39; 42 to 51; 54
6621 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 20:00 | 2025-06-08 00:00 | Kontinuerlig | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Konsultation | V: 19684-2502 | Jönköping begränsad kapacitet avstängt spår 3, 4 Läs ihop med TCR 6378 (Trafikavbrott Nässjö), 6535, 6552, 6622 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6621 | OK. | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 | TCR 6621,6622: Går det att stå uppställda i Jönköping pga TCR 6378 i Nässjö? | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 |  | 6621 | SJG: Uppställning är inte möjlig på spår 3 & 4. | bar: 51; 53 to 54
6622 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 08:00 | Kontinuerlig | Jö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Jönköping C | Konsultation | V: 19684-2502 | Trafikavbrott Jönköping Läs ihop med TCR 6378 (Trafikavbrott Nässjö), 6535, 6552, 6621 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6622 | OK. Vi förutsätter att det kan stå fordon uppställda på spår 1, 10-12, med strömavtagare nere. | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 | TCR 6621,6622: Går det att stå uppställda i Jönköping pga TCR 6378 i Nässjö? | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 |  | 6622 | SJG: Uppställning på spår 2-4 är inte möjlig. JLT: Uppställning med nedfälld strömavtagare är möjlig på spår 1 , 10-12. | bar: 51; 53 to 54
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 11:30 | 2025-02-17 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 10:30 | 2025-04-24 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 11:30 | 2025-02-03 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 10:30 | 2025-02-04 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-20 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-17 11:30 | 2025-01-17 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 10:30 | 2025-01-21 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 11:30 | 2025-01-15 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 11:30 | 2025-03-31 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 10:30 | 2025-02-18 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-10 11:30 | 2025-01-10 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 11:30 | 2025-02-14 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 10:30 | 2025-01-30 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 10:30 | 2025-04-29 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-06 11:30 | 2025-01-06 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 11:30 | 2025-04-25 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 10:30 | 2025-04-10 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 10:30 | 2025-04-03 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 11:30 | 2025-01-20 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 11:30 | 2025-03-07 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 11:30 | 2025-04-21 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 10:30 | 2025-04-01 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 11:30 | 2025-01-24 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-28 11:30 | 2025-03-28 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 11:30 | 2025-03-05 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 10:30 | 2025-02-06 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 10:30 | 2025-01-16 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 10:30 | 2025-03-13 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 11:30 | 2025-01-27 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 11:30 | 2025-02-24 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 10:30 | 2025-01-14 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 10:30 | 2025-01-28 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 10:30 | 2025-05-01 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 11:30 | 2025-02-19 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 11:30 | 2025-01-29 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 11:30 | 2025-03-24 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 11:30 | 2025-04-02 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 11:30 | 2025-04-23 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 11:30 | 2025-03-12 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 11:30 | 2025-03-19 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 11:30 | 2025-02-07 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-13 11:30 | 2025-01-13 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 11:30 | 2025-02-28 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 10:30 | 2025-02-20 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 11:30 | 2025-01-22 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 11:30 | 2025-04-04 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 10:30 | 2025-02-13 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 11:30 | 2025-01-31 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 11:30 | 2025-02-21 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 11:30 | 2025-02-05 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-09 10:30 | 2025-01-09 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 11:30 | 2025-03-14 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 10:30 | 2025-03-25 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 10:30 | 2025-02-11 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 11:30 | 2025-03-10 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 11:30 | 2025-04-28 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 10:30 | 2025-03-11 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 11:30 | 2025-04-11 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 11:30 | 2025-03-26 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 10:30 | 2025-03-18 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 11:30 | 2025-03-03 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 11:30 | 2025-02-12 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 10:30 | 2025-04-08 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 10:30 | 2025-04-22 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 11:30 | 2025-02-10 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 11:30 | 2025-04-18 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 10:30 | 2025-04-17 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 11:30 | 2025-04-09 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 11:30 | 2025-05-02 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 10:30 | 2025-03-06 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 11:30 | 2025-04-16 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 10:30 | 2025-04-15 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 10:30 | 2025-03-27 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 11:30 | 2025-03-21 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-07 10:30 | 2025-01-07 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 10:30 | 2025-01-23 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 10:30 | 2025-03-04 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 11:30 | 2025-04-30 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 11:30 | 2025-03-17 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-08 11:30 | 2025-01-08 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 10:30 | 2025-02-27 14:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6623 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 11:30 | 2025-04-07 15:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  |  | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  |  |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 |  | 6623 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6623 |  | 6623 |  | 6623
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-22 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 10:30 | 2025-05-21 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-15 10:30 | 2025-07-15 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 10:30 | 2025-09-09 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 10:30 | 2025-10-17 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 10:30 | 2025-05-09 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 10:30 | 2025-06-12 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 10:30 | 2025-09-29 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-09 10:30 | 2025-07-09 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 10:30 | 2025-09-16 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 10:30 | 2025-10-28 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 10:30 | 2025-05-30 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 10:30 | 2025-06-02 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 10:30 | 2025-06-06 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-24 10:30 | 2025-06-24 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 10:30 | 2025-10-02 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-01 10:30 | 2025-07-01 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 10:30 | 2025-08-20 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 10:30 | 2025-05-05 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-14 10:30 | 2025-11-14 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 10:30 | 2025-08-25 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-12 10:30 | 2025-12-12 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 10:30 | 2025-05-26 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 10:30 | 2025-09-11 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 10:30 | 2025-05-23 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-23 10:30 | 2025-07-23 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 10:30 | 2025-05-28 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-05 10:30 | 2025-12-05 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 10:30 | 2025-08-27 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-24 10:30 | 2025-11-24 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-03 10:30 | 2025-11-03 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-05 10:30 | 2025-08-05 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-13 10:30 | 2025-11-13 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-06 10:30 | 2025-11-06 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-19 10:30 | 2025-06-19 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 10:30 | 2025-06-05 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-19 10:30 | 2025-11-19 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-20 10:30 | 2025-11-20 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-04 10:30 | 2025-11-04 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-09 10:30 | 2025-12-09 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 10:30 | 2025-05-08 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-01 10:30 | 2025-12-01 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 10:30 | 2025-10-16 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 10:30 | 2025-09-17 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 10:30 | 2025-05-13 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 10:30 | 2025-10-03 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-25 10:30 | 2025-11-25 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-05 10:30 | 2025-09-05 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-27 10:30 | 2025-11-27 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 10:30 | 2025-09-02 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 10:30 | 2025-05-20 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-10 10:30 | 2025-07-10 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 10:30 | 2025-09-23 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 10:30 | 2025-10-06 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 10:30 | 2025-05-14 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 10:30 | 2025-08-26 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-22 10:30 | 2025-07-22 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-23 10:30 | 2025-06-23 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-05 10:30 | 2025-11-05 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-13 10:30 | 2025-10-13 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 10:30 | 2025-09-12 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-04 10:30 | 2025-12-04 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-28 10:30 | 2025-07-28 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 10:30 | 2025-09-01 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 10:30 | 2025-10-07 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 10:30 | 2025-06-03 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 10:30 | 2025-10-08 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-30 10:30 | 2025-07-30 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 10:30 | 2025-05-19 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 10:30 | 2025-05-06 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-21 10:30 | 2025-11-21 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-30 10:30 | 2025-06-30 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 10:30 | 2025-10-09 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-10 10:30 | 2025-12-10 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-14 10:30 | 2025-07-14 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-29 10:30 | 2025-10-29 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-10 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-26 10:30 | 2025-11-26 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-31 10:30 | 2025-07-31 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 10:30 | 2025-08-28 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-27 10:30 | 2025-10-27 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-08 10:30 | 2025-12-08 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 10:30 | 2025-06-11 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-03 10:30 | 2025-12-03 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-03 10:30 | 2025-07-03 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 10:30 | 2025-09-30 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-16 10:30 | 2025-07-16 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-04 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 10:30 | 2025-06-09 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 10:30 | 2025-06-16 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-11 10:30 | 2025-11-11 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 10:30 | 2025-06-04 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-12 10:30 | 2025-11-12 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-07 10:30 | 2025-07-07 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 10:30 | 2025-08-18 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-17 10:30 | 2025-11-17 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 10:30 | 2025-10-10 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-06 10:30 | 2025-08-06 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-29 10:30 | 2025-07-29 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-07 10:30 | 2025-08-07 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 10:30 | 2025-09-15 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 10:30 | 2025-10-01 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 10:30 | 2025-09-25 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 10:30 | 2025-05-29 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 10:30 | 2025-05-15 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 10:30 | 2025-09-24 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 10:30 | 2025-11-10 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 10:30 | 2025-10-15 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 10:30 | 2025-09-18 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 10:30 | 2025-10-22 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-28 10:30 | 2025-11-28 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 10:30 | 2025-10-21 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-17 10:30 | 2025-07-17 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 10:30 | 2025-05-22 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-08 10:30 | 2025-07-08 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 10:30 | 2025-08-21 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-12 10:30 | 2025-08-12 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 10:30 | 2025-05-27 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 10:30 | 2025-05-12 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-25 10:30 | 2025-06-25 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-02 10:30 | 2025-07-02 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 10:30 | 2025-06-17 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-21 10:30 | 2025-07-21 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 10:30 | 2025-05-07 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-11 10:30 | 2025-08-11 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-18 10:30 | 2025-11-18 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 10:30 | 2025-10-30 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-13 10:30 | 2025-08-13 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 10:30 | 2025-09-03 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-20 10:30 | 2025-10-20 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 10:30 | 2025-05-16 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-11 10:30 | 2025-12-11 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-14 10:30 | 2025-08-14 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6624 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 10:30 | 2025-06-26 18:30 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500. 18874-2501. 18874-2502. 19352-2512 | Trafikverksamhet växling kan ske på Skelleftehamns Övre i enlighet med TTJ. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  |  |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 |  | 6624 | Önskar att begränsningpunkten för arbetet flyttas till infarten i Söv. Både gällande el- och spåravstängning. För att trafiken skall kunna hanteras under dessa stopp är det nödvändigt att den lokvärmepost som begärts till Bastuträsk i dialog mellan oss och Trafikverket finns på plats vid arbetets start. | 6624 |  | 6624 |  | 6624
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 00:20 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 00:20 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 00:20 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 00:20 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 00:20 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 00:20 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 00:20 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 00:20 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:20 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 00:20 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 00:20 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 00:20 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 00:20 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:20 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 00:20 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-31 00:20 | 2024-12-31 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 00:20 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 00:20 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 00:20 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 00:20 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 00:20 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 00:20 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 00:20 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 00:20 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 00:20 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 00:20 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 00:20 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 00:20 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-14 00:20 | 2025-06-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 00:20 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 00:20 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 00:20 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-13 00:20 | 2025-01-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 00:20 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:20 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-06 00:20 | 2025-01-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-20 00:20 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 00:20 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 00:20 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 00:20 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:20 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 00:20 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 00:20 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 00:20 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 00:20 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 00:20 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 00:20 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 00:20 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 00:20 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 00:20 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 00:20 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:20 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-30 00:20 | 2024-12-30 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 00:20 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 00:20 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 00:20 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 00:20 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-02 00:20 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 00:20 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 00:20 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 00:20 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-16 00:20 | 2024-12-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 00:20 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-19 00:20 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 00:20 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 00:20 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 00:20 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 00:20 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 00:20 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 00:20 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 00:20 | 2025-06-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:20 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 00:20 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 00:20 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:20 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 00:20 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 00:20 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 00:20 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 00:20 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 00:20 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 00:20 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 00:20 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:20 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-01 00:20 | 2025-01-01 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 00:20 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 00:20 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-09 00:20 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 00:20 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 00:20 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 00:20 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 00:20 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 00:20 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 00:20 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 00:20 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 00:20 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 00:20 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-17 00:20 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-03 00:20 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 00:20 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-15 00:20 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-08 00:20 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 00:20 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 00:20 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-07 00:20 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:20 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-10 00:20 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 00:20 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 00:20 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 00:20 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 00:20 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-28 00:20 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 00:20 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 00:20 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 00:20 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 00:20 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 00:20 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 00:20 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-17 00:20 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 00:20 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 00:20 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 00:20 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 00:20 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 00:20 | 2025-02-10 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-18 00:20 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 00:20 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 00:20 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6625 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:20 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | D-Öna: N,U, Öna-Mot: N,U, Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Opto 2.0 Degerön-Mjölby | Konsultation | Ö:14018-2537 | Enkelspår. Jämna veckor uppspår ojämna veckor nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625 |  | 6625
6630 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 07:00 | Kontinuerlig | Vt, Öj, Täl, Hrbg, Hpbg, Skms |  | Vt-Öj: N,U, Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: -, Hrbg-Hpbg: -, Hpbg-Skms: - |  |  | Helt | Ej relevant | Hallsberg förarbeten och utläggning av baliser | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott. Trafiken till och från Hallsberg anpassas före och efter arbetet. Omledning via Norrköping - Katrineholm - Flen. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  |  |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 |  | 6630 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-23 00:00 | 2025-11-23 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-16 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-29 00:00 | 2025-06-29 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-17 00:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-22 00:00 | 2025-06-22 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-12-07 00:00 | 2025-12-07 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-08 00:00 | 2025-11-08 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6631 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-30 00:00 | 2025-11-30 06:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö förarbeten dubbelspårsutbyggnad | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  |  |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 |  | 6631 | bar: 39 to 42
6635 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-18 22:00 | Kontinuerlig | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen leds som via Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar och 30 minuter. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. Godstågen kan även omledas via Alvesta-Nässjö-Falköping-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | 6635 |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 | Ingen synpunkt | 6635 | TCR 6635: Ok, kan tågen vända i Veddige? | 6635 |  | 6635 |  |  |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 |  | 6635 | SJG: Det går inte att vända tågen i Veddige, tågen får vända i Skene. | bar: 40
6636 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-20 22:00 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: -, Vfo-See: -, See-Hre: -, Hre-Jäy: -, Jäy-Vdi: -, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen leds som via Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar och 30 minuter. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. Godstågen kan även omledas via Alvesta-Nässjö-Falköping-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | 6636 |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 | Ingen synpunkt | 6636 | TCR 6636: OK | 6636 |  | 6636 |  |  |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 |  | 6636 | bar: 40
6637 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-20 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Vdi, Vb |  | Vdi-Vb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen leds som via Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar och 30 minuter. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. Godstågen kan även omledas via Alvesta-Nässjö-Falköping-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. | [5 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | 6637 |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 | Ingen synpunkt | 6637 | TCR 6637: Ok, kan tågen vända i Veddige? | 6637 |  | 6637 |  |  |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 |  | 6637 | SJG: Det går inte att vända tågen i Veddige, tågen får vända i Skene. | bar: 40
6639 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:10 | Kontinuerlig | Skms, Å, Skm, Lmo, Jho, D, Öna, Mot, Fgl, Skn, My |  | Skms-Å: -, Å-Skm: -, Skm-Lmo: -, Lmo-Jho: -, Jho-D: -, D-Öna: -, Öna-Mot: -, Mot-Fgl: -, Fgl-Skn: -, Skn-My: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Motala | Konsultation | Ö:IKT ST122-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639 |  | 6639
6647 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-06 02:00 | 2025-07-07 02:00 | Periodisk | Öj, Täl, Hrbg |  | Öj-Täl: -, Täl-Hrbg: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hallsberg - Östansjö Skyddsportaler över västra stambanan | Konsultation | Ö:3411-2502 | Trafikavbrott och strömlöst. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg - Mjölby - Nässjö - Falköping. Godståg till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen - Kil. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  |  |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 |  | 6647 | bar: 39 to 42
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-12 13:05 | 2025-09-12 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-09 13:05 | 2025-05-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-20 13:05 | 2025-08-20 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-09 17:42 | 2025-10-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-29 06:20 | 2025-04-29 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-07 17:42 | 2025-05-07 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-27 11:18 | 2025-05-27 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-13 10:24 | 2025-11-13 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-08 10:24 | 2025-08-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-20 13:05 | 2025-06-20 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-23 10:24 | 2025-04-23 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-22 10:24 | 2025-05-22 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-29 13:05 | 2025-10-29 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-03 06:20 | 2025-09-03 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-11 11:18 | 2025-07-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-09 10:24 | 2025-12-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-10 06:20 | 2025-07-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-27 11:18 | 2025-10-27 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-15 13:05 | 2025-04-15 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-09 17:42 | 2025-12-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-21 17:42 | 2025-05-21 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 17:42 | 2025-07-28 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-09 17:42 | 2025-09-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-02 11:18 | 2025-12-02 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-31 13:05 | 2025-07-31 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-22 11:18 | 2025-10-22 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-28 17:42 | 2025-10-28 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-04 11:18 | 2025-06-04 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-14 17:42 | 2025-05-14 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-24 13:05 | 2025-07-24 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-19 10:24 | 2025-11-19 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-11 11:18 | 2025-12-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-08 13:05 | 2025-09-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-21 11:18 | 2025-07-21 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-18 17:42 | 2025-07-18 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-21 17:42 | 2025-08-21 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-24 11:18 | 2025-09-24 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-14 10:24 | 2025-07-14 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-16 13:05 | 2025-09-16 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-29 13:05 | 2025-07-29 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-07 10:24 | 2025-05-07 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-18 11:18 | 2025-07-18 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-28 11:18 | 2025-08-28 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-27 17:42 | 2025-11-27 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-14 10:24 | 2025-05-14 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-16 17:42 | 2025-07-16 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-06 10:24 | 2025-05-06 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-03 13:05 | 2025-11-03 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-18 11:18 | 2025-06-18 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-10 17:42 | 2025-06-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-02 17:42 | 2025-10-02 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-17 06:20 | 2025-07-17 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-08 17:42 | 2025-05-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-15 11:18 | 2025-04-15 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-19 13:05 | 2025-11-19 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-30 13:05 | 2025-10-30 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-06 11:18 | 2025-10-06 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-06 06:20 | 2025-05-06 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-13 10:24 | 2025-06-13 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-21 10:24 | 2025-08-21 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-06 06:20 | 2025-11-06 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-02 06:20 | 2025-05-02 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-15 10:24 | 2025-10-15 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-20 06:20 | 2025-10-20 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-26 13:05 | 2025-08-26 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-12 06:20 | 2025-12-12 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-28 06:20 | 2025-04-28 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-31 17:42 | 2025-10-31 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-09 17:42 | 2025-06-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-06 11:18 | 2025-05-06 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-13 11:18 | 2025-05-13 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-30 06:20 | 2025-05-30 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-21 06:20 | 2025-07-21 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-10 17:42 | 2025-12-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-04 10:24 | 2025-06-04 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-24 06:20 | 2025-07-24 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-21 10:24 | 2025-07-21 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-14 06:20 | 2025-08-14 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-19 11:18 | 2025-06-19 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-24 17:42 | 2025-06-24 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 10:24 | 2025-04-18 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-12 13:05 | 2025-12-12 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-05 06:20 | 2025-08-05 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-13 10:24 | 2025-05-13 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-22 06:20 | 2025-10-22 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-28 13:05 | 2025-04-28 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-29 10:24 | 2025-07-29 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-26 10:24 | 2025-09-26 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-02 06:20 | 2025-07-02 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-30 17:42 | 2025-04-30 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-17 10:24 | 2025-04-17 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 17:42 | 2025-09-19 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-25 11:18 | 2025-06-25 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-01 13:05 | 2025-09-01 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-11 13:05 | 2025-08-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-04 10:24 | 2025-12-04 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-10 06:20 | 2025-12-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-12 17:42 | 2025-06-12 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-01 06:20 | 2025-10-01 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-06 13:05 | 2025-08-06 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-21 11:18 | 2025-05-21 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-28 10:24 | 2025-05-28 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-19 10:24 | 2025-08-19 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-18 17:42 | 2025-11-18 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-27 06:20 | 2025-08-27 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-01 10:24 | 2025-08-01 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-14 17:42 | 2025-08-14 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-26 06:20 | 2025-05-26 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-09 11:18 | 2025-05-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-20 13:05 | 2025-05-20 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-17 11:18 | 2025-10-17 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-21 11:18 | 2025-08-21 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-02 13:05 | 2025-06-02 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-20 17:42 | 2025-06-20 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-23 06:20 | 2025-06-23 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-30 13:05 | 2025-07-30 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-03 17:42 | 2025-11-03 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-23 10:24 | 2025-06-23 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-07 17:42 | 2025-11-07 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-12 10:24 | 2025-09-12 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-18 10:24 | 2025-09-18 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-19 13:05 | 2025-06-19 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 10:24 | 2025-05-01 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-17 10:24 | 2025-06-17 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-15 06:20 | 2025-05-15 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-04 10:24 | 2025-07-04 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-08 17:42 | 2025-08-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-16 10:24 | 2025-05-16 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-06 17:42 | 2025-06-06 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-20 10:24 | 2025-10-20 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-09 06:20 | 2025-07-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-29 17:42 | 2025-07-29 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 13:05 | 2025-07-28 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-15 10:24 | 2025-07-15 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-13 11:18 | 2025-08-13 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-13 06:20 | 2025-10-13 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-08 11:18 | 2025-09-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 13:05 | 2025-05-29 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-20 17:42 | 2025-11-20 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-17 17:42 | 2025-09-17 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-28 10:24 | 2025-08-28 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-30 06:20 | 2025-09-30 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-09 11:18 | 2025-10-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-25 17:42 | 2025-04-25 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-26 06:20 | 2025-08-26 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-20 13:05 | 2025-10-20 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-08 17:42 | 2025-09-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-20 11:18 | 2025-11-20 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-29 17:42 | 2025-04-29 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-25 06:20 | 2025-11-25 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-31 11:18 | 2025-10-31 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-29 10:24 | 2025-08-29 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-08 11:18 | 2025-07-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-22 10:24 | 2025-09-22 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-12 13:05 | 2025-11-12 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-10 10:24 | 2025-06-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 17:42 | 2025-10-16 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-26 17:42 | 2025-08-26 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-30 10:24 | 2025-04-30 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-23 17:42 | 2025-07-23 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-09 11:18 | 2025-09-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-23 17:42 | 2025-09-23 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-30 13:05 | 2025-09-30 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-15 13:05 | 2025-05-15 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-04 10:24 | 2025-08-04 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-27 10:24 | 2025-05-27 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-01 17:42 | 2025-07-01 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-15 17:42 | 2025-08-15 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-14 13:05 | 2025-10-14 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-12 13:05 | 2025-08-12 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-03 17:42 | 2025-07-03 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-06 11:18 | 2025-11-06 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-07 13:05 | 2025-05-07 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-03 10:24 | 2025-07-03 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-30 10:24 | 2025-07-30 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-21 13:05 | 2025-04-21 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-15 10:24 | 2025-04-15 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-11 13:05 | 2025-04-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-29 13:05 | 2025-08-29 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-18 06:20 | 2025-08-18 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-23 06:20 | 2025-04-23 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-22 11:18 | 2025-07-22 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-01 10:24 | 2025-10-01 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-26 11:18 | 2025-06-26 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-05 13:05 | 2025-05-05 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-21 10:24 | 2025-05-21 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-21 06:20 | 2025-10-21 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-11 10:24 | 2025-12-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-24 06:20 | 2025-04-24 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-12 10:24 | 2025-05-12 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-29 13:05 | 2025-09-29 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-30 11:18 | 2025-04-30 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-21 13:05 | 2025-05-21 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-31 17:42 | 2025-07-31 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-15 11:18 | 2025-07-15 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-08 10:24 | 2025-07-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-30 06:20 | 2025-04-30 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-08 06:20 | 2025-12-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-29 10:24 | 2025-10-29 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-24 17:42 | 2025-10-24 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 11:18 | 2025-09-19 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-22 17:42 | 2025-08-22 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-04 06:20 | 2025-08-04 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-11 13:05 | 2025-12-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-23 17:42 | 2025-10-23 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-15 06:20 | 2025-04-15 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-08 06:20 | 2025-10-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-07 11:18 | 2025-04-07 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-04 13:05 | 2025-07-04 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-08 13:05 | 2025-08-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-23 13:05 | 2025-10-23 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-14 13:05 | 2025-07-14 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-02 17:42 | 2025-09-02 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-22 10:24 | 2025-07-22 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-12 13:05 | 2025-05-12 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-21 17:42 | 2025-04-21 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-05 17:42 | 2025-05-05 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-08 13:05 | 2025-07-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-03 06:20 | 2025-10-03 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-19 13:05 | 2025-08-19 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-10 10:24 | 2025-11-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-08 13:05 | 2025-04-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-03 06:20 | 2025-07-03 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-22 06:20 | 2025-08-22 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-06 11:18 | 2025-08-06 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-11 17:42 | 2025-08-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-25 10:24 | 2025-06-25 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-05 17:42 | 2025-08-05 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-03 13:05 | 2025-09-03 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-22 11:18 | 2025-08-22 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-29 11:18 | 2025-08-29 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-05 17:42 | 2025-09-05 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-31 06:20 | 2025-10-31 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-21 11:18 | 2025-10-21 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-29 06:20 | 2025-08-29 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-07 06:20 | 2025-04-07 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-20 13:05 | 2025-11-20 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-14 11:18 | 2025-07-14 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-13 17:42 | 2025-11-13 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-09 11:18 | 2025-04-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-05 06:20 | 2025-09-05 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-05 06:20 | 2025-11-05 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-16 13:05 | 2025-05-16 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-14 06:20 | 2025-10-14 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-08 10:24 | 2025-10-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 10:24 | 2025-07-28 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-19 17:42 | 2025-11-19 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-09 13:05 | 2025-09-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-26 17:42 | 2025-11-26 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-14 10:24 | 2025-10-14 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-12 11:18 | 2025-06-12 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-17 06:20 | 2025-09-17 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-03 11:18 | 2025-11-03 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-25 10:24 | 2025-09-25 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-20 11:18 | 2025-10-20 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-16 06:20 | 2025-04-16 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-27 06:20 | 2025-06-27 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-21 06:20 | 2025-05-21 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-01 13:05 | 2025-12-01 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-16 11:18 | 2025-04-16 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-27 10:24 | 2025-10-27 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-12 11:18 | 2025-11-12 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-05 13:05 | 2025-11-05 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-25 06:20 | 2025-04-25 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-11 17:42 | 2025-12-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 06:20 | 2025-10-16 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-28 06:20 | 2025-08-28 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-05 06:20 | 2025-12-05 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-19 11:18 | 2025-11-19 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-15 06:20 | 2025-08-15 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-08 11:18 | 2025-04-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-02 11:18 | 2025-06-02 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-29 17:42 | 2025-10-29 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-20 06:20 | 2025-08-20 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-18 17:42 | 2025-09-18 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-24 10:24 | 2025-07-24 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-06 10:24 | 2025-10-06 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-07 06:20 | 2025-07-07 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-15 06:20 | 2025-09-15 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-24 13:05 | 2025-09-24 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-27 13:05 | 2025-11-27 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-09 13:05 | 2025-12-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-11 17:42 | 2025-06-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-30 17:42 | 2025-07-30 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-04 10:24 | 2025-09-04 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 06:20 | 2025-06-05 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-22 13:05 | 2025-05-22 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-16 06:20 | 2025-09-16 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-09 06:20 | 2025-12-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-15 17:42 | 2025-05-15 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-07 17:42 | 2025-10-07 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-13 13:05 | 2025-11-13 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 11:18 | 2025-05-29 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-04 11:18 | 2025-08-04 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-25 17:42 | 2025-07-25 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-07 17:42 | 2025-07-07 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-09 11:18 | 2025-12-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-25 10:24 | 2025-11-25 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-28 17:42 | 2025-04-28 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-09 06:20 | 2025-06-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-02 13:05 | 2025-09-02 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-05 17:42 | 2025-11-05 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-22 10:24 | 2025-10-22 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-17 13:05 | 2025-10-17 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-15 17:42 | 2025-07-15 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-09 06:20 | 2025-04-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-02 10:24 | 2025-07-02 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-02 10:24 | 2025-06-02 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-13 17:42 | 2025-06-13 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-11 13:05 | 2025-07-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-01 10:24 | 2025-09-01 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-28 06:20 | 2025-10-28 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-19 11:18 | 2025-05-19 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-25 11:18 | 2025-04-25 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-07 13:05 | 2025-11-07 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-01 13:05 | 2025-07-01 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-22 17:42 | 2025-04-22 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-24 17:42 | 2025-09-24 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-08 06:20 | 2025-08-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-06 10:24 | 2025-06-06 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-25 10:24 | 2025-04-25 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-19 06:20 | 2025-11-19 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-20 10:24 | 2025-06-20 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 11:18 | 2025-10-16 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-28 11:18 | 2025-04-28 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-20 17:42 | 2025-08-20 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-15 11:18 | 2025-05-15 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-23 13:05 | 2025-04-23 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-01 11:18 | 2025-08-01 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-21 11:18 | 2025-11-21 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-07 11:18 | 2025-07-07 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-22 13:05 | 2025-08-22 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-20 11:18 | 2025-08-20 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-05 13:05 | 2025-12-05 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-13 17:42 | 2025-10-13 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-18 10:24 | 2025-06-18 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-13 17:42 | 2025-05-13 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 06:20 | 2025-07-28 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-05 13:05 | 2025-09-05 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-26 13:05 | 2025-06-26 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-19 10:24 | 2025-06-19 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-07 06:20 | 2025-11-07 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-17 10:24 | 2025-07-17 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-14 17:42 | 2025-10-14 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-09 13:05 | 2025-07-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-02 13:05 | 2025-07-02 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-16 10:24 | 2025-09-16 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-21 10:24 | 2025-04-21 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-10 11:18 | 2025-10-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-19 06:20 | 2025-06-19 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-18 10:24 | 2025-08-18 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-28 13:05 | 2025-08-28 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 10:24 | 2025-10-16 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-11 13:05 | 2025-11-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-03 10:24 | 2025-09-03 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-13 13:05 | 2025-06-13 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-26 10:24 | 2025-06-26 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-21 13:05 | 2025-08-21 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-28 06:20 | 2025-05-28 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-04 10:24 | 2025-11-04 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-30 10:24 | 2025-05-30 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-29 11:18 | 2025-04-29 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-03 06:20 | 2025-12-03 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-25 06:20 | 2025-07-25 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-06 06:20 | 2025-06-06 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-13 06:20 | 2025-05-13 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-16 17:42 | 2025-06-16 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-10 13:05 | 2025-07-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-24 17:42 | 2025-04-24 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-01 11:18 | 2025-10-01 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-24 11:18 | 2025-07-24 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-05 11:18 | 2025-12-05 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-22 13:05 | 2025-07-22 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-16 11:18 | 2025-07-16 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-12 17:42 | 2025-05-12 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-10 13:05 | 2025-04-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-02 13:05 | 2025-05-02 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-19 17:42 | 2025-05-19 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-14 13:05 | 2025-08-14 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-09 17:42 | 2025-07-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-17 10:24 | 2025-10-17 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-23 06:20 | 2025-07-23 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 17:42 | 2025-04-18 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-07 11:18 | 2025-10-07 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-24 11:18 | 2025-10-24 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-11 10:24 | 2025-08-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-01 13:05 | 2025-08-01 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-24 10:24 | 2025-06-24 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-27 17:42 | 2025-05-27 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-26 13:05 | 2025-05-26 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-23 10:24 | 2025-09-23 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-17 17:42 | 2025-06-17 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-07 11:18 | 2025-08-07 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-18 17:42 | 2025-08-18 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-26 17:42 | 2025-06-26 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-07 10:24 | 2025-11-07 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-10 17:42 | 2025-07-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-16 10:24 | 2025-04-16 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-10 10:24 | 2025-12-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-12 06:20 | 2025-06-12 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-07 10:24 | 2025-08-07 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-08 17:42 | 2025-12-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-18 06:20 | 2025-09-18 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-02 10:24 | 2025-10-02 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-24 11:18 | 2025-04-24 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-09 10:24 | 2025-05-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-03 11:18 | 2025-07-03 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-23 11:18 | 2025-06-23 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-11 10:24 | 2025-07-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-22 17:42 | 2025-09-22 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-24 10:24 | 2025-11-24 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-04 06:20 | 2025-09-04 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-14 11:18 | 2025-08-14 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-08 11:18 | 2025-08-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-22 11:18 | 2025-09-22 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-01 17:42 | 2025-09-01 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-20 11:18 | 2025-06-20 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-10 06:20 | 2025-09-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-18 11:18 | 2025-08-18 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-08 10:24 | 2025-09-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-22 06:20 | 2025-07-22 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-31 10:24 | 2025-10-31 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-25 11:18 | 2025-09-25 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-07 06:20 | 2025-10-07 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-15 11:18 | 2025-08-15 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-18 13:05 | 2025-08-18 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-08 17:42 | 2025-10-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-09 10:24 | 2025-07-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-14 11:18 | 2025-05-14 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-03 11:18 | 2025-10-03 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-16 06:20 | 2025-07-16 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-05 11:18 | 2025-05-05 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-19 06:20 | 2025-05-19 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-21 06:20 | 2025-04-21 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-10 06:20 | 2025-11-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-01 06:20 | 2025-12-01 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-24 10:24 | 2025-10-24 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-10 11:18 | 2025-12-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-15 17:42 | 2025-09-15 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-04 17:42 | 2025-07-04 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-02 06:20 | 2025-10-02 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-13 17:42 | 2025-08-13 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-12 10:24 | 2025-08-12 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-08 06:20 | 2025-09-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-31 11:18 | 2025-07-31 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-02 10:24 | 2025-05-02 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-23 17:42 | 2025-06-23 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-11 11:18 | 2025-11-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-21 17:42 | 2025-10-21 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-28 11:18 | 2025-10-28 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-25 13:05 | 2025-08-25 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-20 06:20 | 2025-05-20 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-25 06:20 | 2025-09-25 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-30 13:05 | 2025-06-30 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-05 13:05 | 2025-08-05 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-04 06:20 | 2025-06-04 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-23 11:18 | 2025-05-23 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-07 13:05 | 2025-08-07 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-30 17:42 | 2025-09-30 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-10 06:20 | 2025-10-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-02 06:20 | 2025-09-02 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-04 13:05 | 2025-11-04 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 17:42 | 2025-06-05 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-03 06:20 | 2025-11-03 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-16 13:05 | 2025-07-16 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-30 06:20 | 2025-07-30 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-14 10:24 | 2025-08-14 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-03 17:42 | 2025-06-03 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-22 13:05 | 2025-10-22 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-04 11:18 | 2025-11-04 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-10 13:05 | 2025-09-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-26 11:18 | 2025-05-26 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-01 17:42 | 2025-08-01 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-20 17:42 | 2025-10-20 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-07 11:18 | 2025-05-07 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-04 06:20 | 2025-12-04 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-11 11:18 | 2025-04-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-28 13:05 | 2025-11-28 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-10 11:18 | 2025-09-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-02 11:18 | 2025-07-02 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-16 17:42 | 2025-04-16 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-10 10:24 | 2025-10-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-12 06:20 | 2025-08-12 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-14 06:20 | 2025-04-14 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-26 10:24 | 2025-05-26 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-25 06:20 | 2025-06-25 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-28 17:42 | 2025-08-28 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-04 17:42 | 2025-08-04 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-08 13:05 | 2025-12-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-30 11:18 | 2025-06-30 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-16 10:24 | 2025-06-16 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-02 06:20 | 2025-12-02 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-26 11:18 | 2025-09-26 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-25 13:05 | 2025-04-25 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-12 17:42 | 2025-11-12 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-02 17:42 | 2025-07-02 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-27 11:18 | 2025-11-27 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-17 11:18 | 2025-04-17 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-14 11:18 | 2025-04-14 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-21 06:20 | 2025-08-21 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-17 10:24 | 2025-11-17 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-24 11:18 | 2025-06-24 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 17:42 | 2025-05-29 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-27 10:24 | 2025-06-27 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-11 06:20 | 2025-04-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-03 10:24 | 2025-11-03 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-09 11:18 | 2025-07-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-18 11:18 | 2025-11-18 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-25 10:24 | 2025-07-25 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-01 11:18 | 2025-07-01 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-02 11:18 | 2025-10-02 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-27 17:42 | 2025-06-27 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-03 06:20 | 2025-06-03 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-06 13:05 | 2025-10-06 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-05 10:24 | 2025-09-05 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-30 10:24 | 2025-09-30 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-22 10:24 | 2025-04-22 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-24 17:42 | 2025-07-24 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-12 17:42 | 2025-09-12 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-02 17:42 | 2025-12-02 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-20 10:24 | 2025-05-20 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-21 13:05 | 2025-11-21 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-17 17:42 | 2025-11-17 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-17 13:05 | 2025-07-17 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-12 11:18 | 2025-09-12 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-17 11:18 | 2025-11-17 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-08 13:05 | 2025-05-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-29 11:18 | 2025-10-29 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-22 06:20 | 2025-09-22 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-14 06:20 | 2025-07-14 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-04 13:05 | 2025-06-04 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-04 13:05 | 2025-12-04 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-18 17:42 | 2025-06-18 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-02 13:05 | 2025-12-02 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-25 06:20 | 2025-08-25 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-15 17:42 | 2025-04-15 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-24 06:20 | 2025-11-24 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-01 17:42 | 2025-12-01 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 10:24 | 2025-09-19 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-18 06:20 | 2025-06-18 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-13 11:18 | 2025-10-13 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-11 10:24 | 2025-04-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-23 13:05 | 2025-07-23 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-10 13:05 | 2025-11-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-03 11:18 | 2025-12-03 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-14 17:42 | 2025-07-14 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-24 06:20 | 2025-10-24 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-23 17:42 | 2025-05-23 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-03 17:42 | 2025-10-03 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-21 13:05 | 2025-07-21 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-31 13:05 | 2025-10-31 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-06 06:20 | 2025-08-06 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-22 10:24 | 2025-08-22 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-26 17:42 | 2025-05-26 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-03 10:24 | 2025-10-03 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-18 13:05 | 2025-11-18 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-04 17:42 | 2025-06-04 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-16 10:24 | 2025-07-16 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-27 11:18 | 2025-06-27 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-10 13:05 | 2025-06-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-30 06:20 | 2025-06-30 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-25 17:42 | 2025-06-25 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-09 11:18 | 2025-06-09 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-10 17:42 | 2025-04-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-10 11:18 | 2025-06-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-03 11:18 | 2025-09-03 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-18 06:20 | 2025-07-18 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-27 13:05 | 2025-05-27 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-25 11:18 | 2025-07-25 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-11 11:18 | 2025-08-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-24 13:05 | 2025-11-24 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 13:05 | 2025-10-16 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-16 17:42 | 2025-09-16 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-21 11:18 | 2025-04-21 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-11 17:42 | 2025-07-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-26 11:18 | 2025-11-26 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-23 13:05 | 2025-09-23 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-02 13:05 | 2025-10-02 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-07 06:20 | 2025-08-07 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-10 11:18 | 2025-11-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-01 13:05 | 2025-10-01 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-31 10:24 | 2025-07-31 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-04 17:42 | 2025-11-04 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-08 10:24 | 2025-12-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-26 17:42 | 2025-09-26 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-17 13:05 | 2025-09-17 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-11 06:20 | 2025-11-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-29 11:18 | 2025-07-29 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-27 06:20 | 2025-11-27 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-26 06:20 | 2025-11-26 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 10:24 | 2025-06-05 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-16 13:05 | 2025-04-16 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-17 11:18 | 2025-09-17 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-18 13:05 | 2025-09-18 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-14 06:20 | 2025-05-14 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-30 13:05 | 2025-04-30 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-11 06:20 | 2025-12-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 11:18 | 2025-06-05 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-06 06:20 | 2025-10-06 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-28 10:24 | 2025-10-28 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-12 13:05 | 2025-06-12 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-06 13:05 | 2025-11-06 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-04 13:05 | 2025-09-04 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-15 10:24 | 2025-05-15 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-20 06:20 | 2025-11-20 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-28 13:05 | 2025-10-28 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-05 10:24 | 2025-08-05 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-05 10:24 | 2025-05-05 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-17 11:18 | 2025-07-17 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-01 06:20 | 2025-07-01 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-28 10:24 | 2025-11-28 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-13 13:05 | 2025-10-13 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-04 17:42 | 2025-09-04 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-30 17:42 | 2025-06-30 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-29 06:20 | 2025-07-29 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-27 17:42 | 2025-08-27 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-23 13:05 | 2025-05-23 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-05 10:24 | 2025-11-05 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-10 11:18 | 2025-07-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-05 10:24 | 2025-12-05 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-25 17:42 | 2025-08-25 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-07 17:42 | 2025-04-07 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-23 10:24 | 2025-10-23 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-05 11:18 | 2025-11-05 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 10:24 | 2025-05-29 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-27 13:05 | 2025-08-27 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-29 17:42 | 2025-09-29 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-12 10:24 | 2025-06-12 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 06:20 | 2025-04-18 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-04 11:18 | 2025-07-04 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-01 17:42 | 2025-10-01 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-05 17:42 | 2025-12-05 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-25 17:42 | 2025-09-25 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-08 13:05 | 2025-10-08 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-16 11:18 | 2025-09-16 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-14 13:05 | 2025-05-14 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-07 10:24 | 2025-10-07 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-30 17:42 | 2025-05-30 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-01 10:24 | 2025-07-01 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-25 11:18 | 2025-08-25 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-21 10:24 | 2025-11-21 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-03 13:05 | 2025-06-03 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-26 13:05 | 2025-11-26 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-08 06:20 | 2025-07-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 13:05 | 2025-04-18 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-28 11:18 | 2025-05-28 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-09 10:24 | 2025-06-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-04 11:18 | 2025-12-04 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-12 11:18 | 2025-05-12 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-11 13:05 | 2025-09-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-06 10:24 | 2025-11-06 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-30 13:05 | 2025-05-30 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-09 06:20 | 2025-10-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-11 10:24 | 2025-09-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-10 10:24 | 2025-04-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-01 11:18 | 2025-12-01 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-24 17:42 | 2025-11-24 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-23 11:18 | 2025-04-23 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-09 13:05 | 2025-10-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-15 06:20 | 2025-10-15 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-10 06:20 | 2025-04-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-03 13:05 | 2025-07-03 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-22 11:18 | 2025-04-22 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-25 13:05 | 2025-09-25 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-30 11:18 | 2025-07-30 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-30 10:24 | 2025-10-30 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 17:42 | 2025-05-01 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-24 06:20 | 2025-06-24 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-18 13:05 | 2025-06-18 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-15 13:05 | 2025-09-15 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 06:20 | 2025-05-29 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-08 11:18 | 2025-05-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-23 06:20 | 2025-05-23 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-16 13:05 | 2025-06-16 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-29 10:24 | 2025-09-29 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-02 10:24 | 2025-12-02 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-15 13:05 | 2025-08-15 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-12 11:18 | 2025-12-12 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-22 13:05 | 2025-09-22 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-21 10:24 | 2025-10-21 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-18 10:24 | 2025-11-18 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 06:20 | 2025-11-14 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-17 11:18 | 2025-06-17 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-15 13:05 | 2025-10-15 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-26 10:24 | 2025-11-26 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-16 11:18 | 2025-05-16 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-08 17:42 | 2025-04-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-06 10:24 | 2025-08-06 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-04 11:18 | 2025-09-04 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-07 06:20 | 2025-05-07 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-17 06:20 | 2025-06-17 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-04 13:05 | 2025-08-04 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-26 10:24 | 2025-08-26 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-17 17:42 | 2025-10-17 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-18 06:20 | 2025-11-18 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-18 11:18 | 2025-09-18 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-28 17:42 | 2025-11-28 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-14 10:24 | 2025-04-14 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-09 13:05 | 2025-06-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-30 10:24 | 2025-06-30 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-12 06:20 | 2025-11-12 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-08 11:18 | 2025-10-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-13 13:05 | 2025-05-13 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-20 06:20 | 2025-06-20 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-29 06:20 | 2025-10-29 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-01 10:24 | 2025-12-01 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-13 06:20 | 2025-11-13 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-22 06:20 | 2025-04-22 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-12 11:18 | 2025-08-12 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-30 11:18 | 2025-09-30 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 06:20 | 2025-05-01 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-12 17:42 | 2025-08-12 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-25 13:05 | 2025-07-25 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-22 17:42 | 2025-05-22 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-23 13:05 | 2025-06-23 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-23 06:20 | 2025-10-23 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-06 17:42 | 2025-08-06 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 06:20 | 2025-09-19 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-11 06:20 | 2025-07-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-02 06:20 | 2025-06-02 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-09 06:20 | 2025-05-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-27 11:18 | 2025-08-27 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-22 13:05 | 2025-04-22 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-20 17:42 | 2025-05-20 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-13 10:24 | 2025-10-13 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-11 06:20 | 2025-09-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-24 10:24 | 2025-09-24 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-04 06:20 | 2025-11-04 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-03 17:42 | 2025-12-03 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-27 06:20 | 2025-10-27 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-04 06:20 | 2025-07-04 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-27 06:20 | 2025-05-27 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-11 06:20 | 2025-06-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-25 13:05 | 2025-11-25 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-09 06:20 | 2025-09-09 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-24 10:24 | 2025-04-24 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-06 17:42 | 2025-10-06 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-09 17:42 | 2025-05-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-15 13:05 | 2025-07-15 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-24 11:18 | 2025-11-24 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-13 06:20 | 2025-06-13 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-21 17:42 | 2025-07-21 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-16 11:18 | 2025-06-16 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 17:42 | 2025-11-14 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-06 17:42 | 2025-05-06 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-08 10:24 | 2025-04-08 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 13:05 | 2025-11-14 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-09 10:24 | 2025-09-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-12 10:24 | 2025-12-12 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-24 06:20 | 2025-09-24 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-13 11:18 | 2025-06-13 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-30 17:42 | 2025-10-30 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-27 10:24 | 2025-11-27 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-28 06:20 | 2025-11-28 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-06 11:18 | 2025-06-06 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-17 13:05 | 2025-04-17 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-19 06:20 | 2025-08-19 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-15 11:18 | 2025-09-15 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-25 10:24 | 2025-08-25 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-12 06:20 | 2025-09-12 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-16 06:20 | 2025-06-16 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-23 10:24 | 2025-05-23 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-10 10:24 | 2025-09-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-26 06:20 | 2025-06-26 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-08 06:20 | 2025-04-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-11 17:42 | 2025-09-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-10 17:42 | 2025-09-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-18 13:05 | 2025-07-18 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-11 13:05 | 2025-06-11 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-03 13:05 | 2025-12-03 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-11 17:42 | 2025-11-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-28 17:42 | 2025-05-28 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-17 06:20 | 2025-10-17 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-23 11:18 | 2025-09-23 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 13:05 | 2025-09-19 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 10:24 | 2025-11-14 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-25 17:42 | 2025-11-25 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-25 11:18 | 2025-11-25 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-02 17:42 | 2025-06-02 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-20 11:18 | 2025-05-20 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-25 13:05 | 2025-06-25 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-07 17:42 | 2025-08-07 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-11 10:24 | 2025-11-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-12 17:42 | 2025-12-12 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-11 11:18 | 2025-09-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-15 11:18 | 2025-10-15 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-07 13:05 | 2025-04-07 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-10 11:18 | 2025-04-10 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-23 11:18 | 2025-07-23 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-30 11:18 | 2025-05-30 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-03 10:24 | 2025-12-03 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-09 17:42 | 2025-04-09 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-07 13:05 | 2025-10-07 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-03 17:42 | 2025-09-03 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-01 06:20 | 2025-09-01 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-09 10:24 | 2025-10-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-14 11:18 | 2025-10-14 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-06 13:05 | 2025-06-06 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 11:18 | 2025-07-28 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-09 13:05 | 2025-04-09 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-23 17:42 | 2025-04-23 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-24 13:05 | 2025-10-24 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-02 10:24 | 2025-09-02 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 13:05 | 2025-05-01 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-12 06:20 | 2025-05-12 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-17 06:20 | 2025-04-17 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-04 17:42 | 2025-12-04 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-01 11:18 | 2025-05-01 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-18 10:24 | 2025-07-18 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-01 06:20 | 2025-08-01 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-06 13:05 | 2025-05-06 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-02 11:18 | 2025-09-02 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-09 10:24 | 2025-04-09 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-26 06:20 | 2025-09-26 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-23 06:20 | 2025-09-23 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-11 06:20 | 2025-08-11 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-23 10:24 | 2025-07-23 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-21 13:05 | 2025-10-21 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-15 10:24 | 2025-08-15 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-10 13:05 | 2025-12-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-22 06:20 | 2025-05-22 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-30 06:20 | 2025-10-30 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-24 13:05 | 2025-06-24 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-27 17:42 | 2025-10-27 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-17 10:24 | 2025-09-17 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-10 17:42 | 2025-10-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-14 11:18 | 2025-11-14 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-17 13:05 | 2025-06-17 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-05 11:18 | 2025-09-05 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-26 13:05 | 2025-09-26 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-31 06:20 | 2025-07-31 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-22 11:18 | 2025-05-22 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-20 10:24 | 2025-11-20 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-28 10:24 | 2025-04-28 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-30 11:18 | 2025-10-30 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-19 11:18 | 2025-08-19 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-14 13:05 | 2025-04-14 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-29 10:24 | 2025-04-29 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-06 17:42 | 2025-11-06 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-10 06:20 | 2025-06-10 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-13 10:24 | 2025-08-13 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-05 11:18 | 2025-08-05 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-10 17:42 | 2025-11-10 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-15 06:20 | 2025-07-15 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-16 06:20 | 2025-05-16 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-13 06:20 | 2025-08-13 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-16 17:42 | 2025-05-16 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-17 17:42 | 2025-04-17 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-17 06:20 | 2025-11-17 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-07 11:18 | 2025-11-07 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-01 11:18 | 2025-09-01 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-07 13:05 | 2025-07-07 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-02 17:42 | 2025-05-02 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-10 10:24 | 2025-07-10 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-29 17:42 | 2025-08-29 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-23 11:18 | 2025-10-23 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-19 13:05 | 2025-05-19 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-03 13:05 | 2025-10-03 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-19 17:42 | 2025-06-19 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-28 11:18 | 2025-11-28 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-03 10:24 | 2025-06-03 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-17 13:05 | 2025-11-17 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-11 10:24 | 2025-06-11 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-03 11:18 | 2025-06-03 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 11:18 | 2025-04-18 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 13:05 | 2025-06-05 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-17 17:42 | 2025-07-17 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-12 10:24 | 2025-11-12 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-07 10:24 | 2025-07-07 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-05 06:20 | 2025-05-05 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-11 11:18 | 2025-06-11 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-29 11:18 | 2025-09-29 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-08 17:42 | 2025-07-08 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-22 17:42 | 2025-07-22 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-14 17:42 | 2025-04-14 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-02 11:18 | 2025-05-02 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-27 13:05 | 2025-10-27 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-15 17:42 | 2025-10-15 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-13 13:05 | 2025-08-13 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-21 17:42 | 2025-11-21 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-26 11:18 | 2025-08-26 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-29 06:20 | 2025-09-29 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-12-08 11:18 | 2025-12-08 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-13 11:18 | 2025-11-13 11:38 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-20 10:24 | 2025-08-20 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-08 06:20 | 2025-05-08 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-27 10:24 | 2025-08-27 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-07 10:24 | 2025-04-07 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-27 13:05 | 2025-06-27 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-19 17:42 | 2025-08-19 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-10 13:05 | 2025-10-10 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-11 17:42 | 2025-04-11 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-22 17:42 | 2025-10-22 17:52 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-24 13:05 | 2025-04-24 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-19 10:24 | 2025-05-19 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-11-21 06:20 | 2025-11-21 06:30 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-29 13:05 | 2025-04-29 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-28 13:05 | 2025-05-28 13:25 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6651 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-15 10:24 | 2025-09-15 10:44 | Periodisk kontinuerlig | Täl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tälle, transporter över västra stambanan | Konsultation | Ö: 3411-2502 | Trafikavbrott. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 |  | 6651 | Bör efter fastställelsen av tågplanen justeras för att ge minsta möjliga påverkan på trafiken | 6651 |  | 6651 |  | 6651
6652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 23:00 | Periodisk | Vv, Lsb, Sne |  | Vv-Lsb: E, Lsb-Sne: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2: 17948-2504 | Tågen anpassas före/efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6652 |  | 6652
6652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 17:00 | 2025-06-05 23:00 | Periodisk | Vv, Lsb, Sne |  | Vv-Lsb: E, Lsb-Sne: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2: 17948-2504 | Tågen anpassas före/efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652
6652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 17:00 | 2025-06-06 23:00 | Periodisk | Vv, Lsb, Sne |  | Vv-Lsb: E, Lsb-Sne: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2: 17948-2504 | Tågen anpassas före/efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652
6652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 23:00 | Periodisk | Vv, Lsb, Sne |  | Vv-Lsb: E, Lsb-Sne: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2: 17948-2504 | Tågen anpassas före/efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652
6652 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-03 23:00 | Periodisk | Vv, Lsb, Sne |  | Vv-Lsb: E, Lsb-Sne: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2: 17948-2504 | Tågen anpassas före/efter arbetet | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652 |  | 6652
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-08 23:00 | 2025-08-09 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-10 23:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-27 23:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6656 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp för- och efterarbeten vägskydd |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656 |  | 6656
6657 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-02 00:00 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Kumla)-Närkes kvarntorp vägskydd inkoppling |  | Ö:10252-2532 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före och efter arbetet. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657 |  | 6657
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-18 06:00 | 2025-07-18 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-03 06:00 | 2025-07-03 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-17 06:00 | 2025-07-17 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-23 06:00 | 2025-06-23 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-05 06:00 | 2025-06-05 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-06 06:00 | 2025-06-06 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-07 06:00 | 2025-07-07 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-26 06:00 | 2025-06-26 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-10 06:00 | 2025-07-10 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-04 06:00 | 2025-07-04 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-27 06:00 | 2025-06-27 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-14 06:00 | 2025-07-14 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-19 06:00 | 2025-06-19 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-20 06:00 | 2025-06-20 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-11 06:00 | 2025-07-11 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-02 06:00 | 2025-06-02 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-16 06:00 | 2025-06-16 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6658 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-30 06:00 | 2025-06-30 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  |  |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 |  | 6658 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6658 |  | 6658 |  | 6658
6659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  |  |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6659 |  | 6659 |  | 6659
6659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  |  |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6659 |  | 6659 |  | 6659
6659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  |  |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6659 |  | 6659 |  | 6659
6659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  |  |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6659 |  | 6659 |  | 6659
6659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  |  |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6659 |  | 6659 |  | 6659
6659 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  |  |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 |  | 6659 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6659 |  | 6659 |  | 6659
6660 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-13 06:00 | 2025-06-13 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  |  |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6660 |  | 6660 |  | 6660
6660 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-09 14:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  |  |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 |  | 6660 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6660 |  | 6660 |  | 6660
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-09 07:50 | 2025-07-09 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-20 07:50 | 2025-08-20 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-02 07:50 | 2025-07-02 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-11 07:50 | 2025-06-11 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-16 07:50 | 2025-07-16 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-25 07:50 | 2025-06-25 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-04 07:50 | 2025-06-04 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6661 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-18 07:50 | 2025-06-18 12:40 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  |  |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 |  | 6661 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6661 |  | 6661 |  | 6661
6662 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 15:10 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  |  |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 |  | 6662 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6662 |  | 6662 |  | 6662
6663 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-12 06:00 | 2025-06-12 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  |  |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 |  | 6663 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6663 |  | 6663 |  | 6663
6664 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-22 06:00 | 2025-08-22 11:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  |  |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6664 |  | 6664 |  | 6664
6664 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-23 06:00 | 2025-08-23 11:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  |  |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6664 |  | 6664 |  | 6664
6664 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-21 06:00 | 2025-08-21 11:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  |  |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6664 |  | 6664 |  | 6664
6664 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-18 06:00 | 2025-08-18 11:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  |  |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 |  | 6664 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6664 |  | 6664 |  | 6664
6665 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 13:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  |  |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 |  | 6665 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6665 |  | 6665 |  | 6665
6666 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-24 07:00 | 2025-08-24 12:00 | Periodisk | Nyf, Amk, Ptå |  | Nyf-Amk: E, Amk-Ptå: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte Pitebanan efterarbeten | Konsultation | N3: 18874-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  |  |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 |  | 6666 | Önskar att tiderna förskjuts till 08:30-14:30 så att 5015 blir gränståg. Alt flytta arbetet till 11:00-17:00. Begränsningspunkterna bör flyttas till Inf. Sign. Ptå. Så att verksamheten i Ptå fredas för jobbet. | 6666 |  | 6666 |  | 6666
6668 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Kontinuerlig | Bjö, Ge, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap |  | Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528 ,N2:1975-2529 ,N2:1975-2530 | Växling med diesellok möjligt. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  |  |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 |  | 6668 | bar: 40
6672 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 01:00 | 2025-05-04 01:20 | Kontinuerlig | K |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Katrineholm | Konsultation | Ö:IKT ST55-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | [8 empty] | x | [13 empty] | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672 |  | 6672
6673 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 01:30 | 2025-04-06 02:00 | Kontinuerlig | Skms, Hpbg, Hrbg, Täl, Öj |  | Skms-Hpbg: -, Hpbg-Hrbg: -, Hrbg-Täl: -, Täl-Öj: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hallsberg | Konsultation | Ö:IKT ST90-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 |  | 6673 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6673 |  | 6673 |  | 6673
6674 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 03:10 | Kontinuerlig | Jn, Mö, Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle, Sde, Spn, K |  | Jn-Mö: N,U, Mö-Gn: N,U, Gn-Koe: N,U, Koe-B: N,U, B-Sh: N,U, Sh-Nsj: N,U, Nsj-Sp: N,U, Sp-Skv: N,U, Skv-Fle: N,U, Fle-Sde: N,U, Sde-Spn: N,U, Spn-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Flen | Konsultation | Ö:IKT ST54-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674 |  | 6674
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-12 22:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-01 22:00 | 2025-12-02 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-25 22:00 | 2025-04-26 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-26 22:00 | 2025-04-27 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-18 22:00 | 2025-11-19 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-05 22:00 | 2025-11-06 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-18 22:00 | 2025-10-19 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-28 22:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-12 22:00 | 2025-12-13 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-02 22:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-23 22:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-09 22:00 | 2025-12-10 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-10 22:00 | 2025-12-11 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-04 22:00 | 2025-12-05 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-26 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-06 22:00 | 2025-11-07 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-31 22:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-27 22:00 | 2025-11-28 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-30 22:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-03 22:00 | 2025-12-04 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-04 22:00 | 2025-11-05 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-25 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-17 22:00 | 2025-10-18 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-23 22:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-30 22:00 | 2025-05-31 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-08 22:00 | 2025-12-09 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-28 22:00 | 2025-11-29 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-24 22:00 | 2025-11-25 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-05 22:00 | 2025-12-06 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-11 22:00 | 2025-12-12 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-25 22:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-18 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-02 22:00 | 2025-12-03 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-01 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-20 22:00 | 2025-11-21 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-12-07 22:00 | 2025-12-08 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-26 22:00 | 2025-11-27 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-09 22:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-19 22:00 | 2025-11-20 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6676 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-07 22:00 | 2025-11-08 06:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte | Konsultation | Ö:19128-2500 | Enkelspårsdrift. Nedspår ojämna-, uppspår jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676 |  | 6676
6677 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 02:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Omledningar v.16 via Mjölby - Norrköping - Katrineholm. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | Omledningstidtabeller för posttåg skall prioriteras | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | bar: 39 to 42
6677 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-18 02:00 | 2025-04-22 02:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Omledningar v.16 via Mjölby - Norrköping - Katrineholm. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | Omledningstidtabeller för posttåg skall prioriteras | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | bar: 39 to 42
6677 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-21 22:00 | 2025-11-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Omledningar v.16 via Mjölby - Norrköping - Katrineholm. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | Omledningstidtabeller för posttåg skall prioriteras | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | bar: 39 to 42
6677 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-11-14 22:00 | 2025-11-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg, växelbyte. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Omledningar v.16 via Mjölby - Norrköping - Katrineholm. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | Omledningstidtabeller för posttåg skall prioriteras | 6677 |  | 6677 |  | 6677 | bar: 39 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-30 01:00 | 2025-11-30 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-02 01:00 | 2025-11-02 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-04-13 01:00 | 2025-04-13 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-18 01:00 | 2025-05-18 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-11 01:00 | 2025-05-11 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-03-30 00:00 | 2025-03-30 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-12-07 01:00 | 2025-12-07 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till 01:15-09:15. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6681 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-08 01:00 | 2025-11-08 09:00 | Periodisk | Hpbg, På, Km, Hgö, Vr, Bt, K |  | Hpbg-På: N,U, På-Km: N,U, Km-Hgö: N,U, Hgö-Vr: N,U, Vr-Bt: N,U, Bt-K: N,U |  |  |  | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, För/efterarbeten. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Trafikavbrott. Trafiken kan omledas via Mälarbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6681 |  | 6681 | Ändra till nmS 23:30-07:30. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Vecka 15, 19, 20, 44, 45, 48, 49, önskas tidsjusteras till 00:30 - 08:30 så tåg 653 kan passera. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | Objektet bör omplaneras så att enkelspårsdrift är möjlig. | 6681 |  | 6681 |  | 6681 | bar: 40 to 42
6682 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-23 00:00 | 2025-06-02 00:00 | Periodisk kontinuerlig | På |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682
6682 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-12 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | På |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682 |  | 6682
6683 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-23 00:00 | 2025-05-19 00:00 | Kontinuerlig | Hgö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683 |  | 6683
6684 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-12 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Vr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684 |  | 6684
6685 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-23 00:00 | 2025-06-02 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Bt |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685
6685 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-12 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Bt |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685 |  | 6685
6686 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-06 00:00 | 2025-06-02 00:00 | Kontinuerlig | Km |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Katrineholm - Hallsberg , växelbyte, arbetarskydd. | Konsultation | Ö:19128-2500 | Arbetarskydd Sth 70km/h | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686 |  | 6686
6695 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-25 00:00 | 2025-09-01 00:00 | Kontinuerlig | Åg, Ei, Cas, Jbg, Ljun, Ft, To, Visk, Std, Nsö, Vm, Töv, Nta |  | Åg-Ei: E, Ei-Cas: E, Cas-Jbg: E, Jbg-Ljun: E, Ljun-Ft: E, Ft-To: E, To-Visk: E, Visk-Std: E, Std-Nsö: E, Nsö-Vm: E, Vm-Töv: E, Töv-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Klimatåtgärder Åg-Suc, avvattning/trumåtgärder | Konsultation | N2: 20158-2500 , N2: 14018-2542 , N2: 14157-2500 , N2: 20157-2500 , N2: 18715-2500 | Godstågen anpassas till före och efter stoppen alternativt leds om annan väg. Persontågen ersätts med buss alternativt leds om annan väg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 |  | 6695 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6695 |  | 6695 |  | 6695 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6698 | Inställd | Liten | Växel | 2025-09-22 00:00 | 2025-10-20 00:00 | Kontinuerlig | Ös |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åg-Ös kapacitet/hastighet, Östersund östra utfart samtidighet. |  | N2: 20311-2500 | Spår 2 i Östersund | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698 |  | 6698
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 17:00 | 2025-08-18 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 17:00 | 2025-06-09 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 17:00 | 2025-08-22 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 17:00 | 2025-08-16 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 17:00 | 2025-06-12 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-10 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 17:00 | 2025-08-21 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 17:00 | 2025-06-13 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 17:00 | 2025-08-19 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6699 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 17:00 | 2025-08-17 22:00 | Periodisk | Bä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2: 19327-2504 | Spår 2 i Bräcke. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  |  |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 |  | 6699 | bar: 40
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 23:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 23:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 23:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 23:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6701 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Bån, För |  | Bån-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster#(Båstad N)-Förslöv | Konsultation | S:19683-2500 | Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | Ingen synpunkt | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 |  | 6701 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6702 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 15:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506, 19327-2501/2516 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 |  | 6702 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-26 08:00 | 2025-10-26 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6703 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-25 08:00 | 2025-10-25 16:00 | Periodisk | Mdl, Ågy |  | Mdl-Ågy: U |  | Helt |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2502 | Omledning via Ånge | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 |  | 6703 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-02 08:00 | 2025-11-02 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-01 08:00 | 2025-11-01 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6704 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 16:00 | Periodisk | Åg, Mdl |  | Åg-Mdl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2503 | Omledning via Ångebyn | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 |  | 6704 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6705 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-18 08:00 | 2025-10-18 16:00 | Periodisk | Ay, Osö, Ågy, Åggb |  | Ay-Osö: U, Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  |  | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 |  | 6705 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6706 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 16:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Åggb |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Ånge Godsbangårdl. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6706 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 16:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Åggb |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Ånge Godsbangårdl. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6706 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 16:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Åggb |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Ånge Godsbangårdl. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6706 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Åggb |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Ånge Godsbangårdl. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6706 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 16:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Åggb |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Ånge Godsbangårdl. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6706 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 16:00 | Periodisk | Osö, Ågy, Åggb |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Åggb: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Ånge Godsbangårdl. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 |  | 6706 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6707 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 13:20 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob, Kfn, Osl, Smo |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E, Ob-Kfn: E, Kfn-Osl: E, Osl-Smo: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ockelbo | Konsultation | N2:IKT ST36-2501 | Samplanerad med TCR 6585 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 |  | 6707 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6707 |  | 6707 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6709 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 13:20 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ockelbo | Konsultation | N2:IKT ST36-2501 | Samplanerad med TCR 6580 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 |  | 6709 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 10:00 | 2025-05-01 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 10:00 | 2025-05-02 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 10:00 | 2025-05-03 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 09:00 | 2025-09-21 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 10:00 | 2025-10-19 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 10:00 | 2025-04-26 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 10:00 | 2025-05-04 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 09:00 | 2025-09-20 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-22 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 10:00 | 2025-10-18 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6712 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Sv, Åh, Jb, Msn, Ob |  | Sv-Åh: E, Åh-Jb: E, Jb-Msn: E, Msn-Ob: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ockelbo)-(Storvik) | Konsultation | N2:19324-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  |  |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | Omlednings banor ska vara fria från andra arbeten | 6712 |  | 6712 |  | 6712 | bar: 40 to 41; 53
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | Önskar att minska antalet påverkade veckor med detta arbete genom att jobba måndag till fredag för att jobbar MO/To enbart. Färre hela veckor som är lika är bättre för resenärerna än fler veckor som är olika olika dagar. | 6716 |  | 6716 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6716 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  |  |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 |  | 6716 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6717 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-12 09:00 | 2025-04-13 00:00 | Periodisk | Sik, Ston, Suc |  | Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  |  |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 | Ønsker avslutning kl. 2300, men ingen tidligere oppstart for å sikre at både tog 8365 og tog 8364 kan kjøres helt til/fra Suc. | 6717 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6717 |  | 6717 |  | 6717 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6717 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-19 09:00 | 2025-04-20 00:00 | Periodisk | Sik, Ston, Suc |  | Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  |  |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 |  | 6717 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6717 |  | 6717 |  | 6717 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6718 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-25 00:00 | Kontinuerlig | Nly, Sik, Ston, Suc |  | Nly-Sik: E, Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Vecka 34 Trafikavbrott Fredag 15:00 - Söndag 24:00, Hela Sundsvall C ner till infarten Svartvik: Möjligt att köra relationen triangeln Mittbanan-Ådalsbanan då Ådalsbanan är öppen. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 | Mittbanan fri så Töva kan trafikeras från Ånge | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 |  | 6718 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6718 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6718 |  | 6718 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6719 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Kontinuerlig | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 , N2: 17948-2501 | Möjligt att köra relationen triangeln Mittbanan-Ådalsbanan då Ådalsbanan är öppen. Det går att trafikera in till Sundsvall från OKB.Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Samplanera med ERTMS Nacksta-Gimonäs, TCR 6720. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 | Mittbanan fri så Töva kan trafikeras från Ånge | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 |  | 6719 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6719 |  | 6719 |  | 6719 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6720 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-23 00:00 | 2025-08-25 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy, Slm, Han, Häb, Döe, Bja, Gån, Ök, Ökn, Ara, Hög, Gia, Humn, Köa, Sbe, Ruk, Nog, Non, Änö, Hös, Noe, Sök, Gim |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E, Väy-Slm: E, Slm-Han: E, Han-Häb: E, Häb-Döe: E, |  |  |  | Ej relevant | Ny version ERTMS Ådalsbanan/Botniabanan | Konsultation | N2:B996113-2503 | Vecka 21 går Sundsvall att nå fram Ostkustbanan. Vecka 34 är hela Sundsvall stängt. Godstågen antingen ställs in alternativt leds om annan väg.Detsamma för persontågen vilka också kan ersättas med buss. Omledningsväg Norra Stambanan är öppen under helgen. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 | Mittbanan fri så Töva kan trafikeras från Ånge | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6720 |  | 6720 |  | 6720 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6720 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-26 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy, Slm, Han, Häb, Döe, Bja, Gån, Ök, Ökn, Ara, Hög, Gia, Humn, Köa, Sbe, Ruk, Nog, Non, Änö, Hös, Noe, Sök, Gim |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E, Väy-Slm: E, Slm-Han: E, Han-Häb: E, Häb-Döe: E, |  |  |  | Ej relevant | Ny version ERTMS Ådalsbanan/Botniabanan | Konsultation | N2:B996113-2503 | Vecka 21 går Sundsvall att nå fram Ostkustbanan. Vecka 34 är hela Sundsvall stängt. Godstågen antingen ställs in alternativt leds om annan väg.Detsamma för persontågen vilka också kan ersättas med buss. Omledningsväg Norra Stambanan är öppen under helgen. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 | Mittbanan fri så Töva kan trafikeras från Ånge | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 |  | 6720 | Omledningsbanor fria från arbeten denna period. | 6720 |  | 6720 |  | 6720 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | Borde inte denna kunna samordnas med spårbytet TCR 5830, servicefömster veckan efter ett spårbyte verkar komstig planering. Behöver kunna köra 44770 | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | Borde inte denna kunna samordnas med spårbytet TCR 5830, servicefömster veckan efter ett spårbyte verkar komstig planering. Behöver kunna köra 44770 | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | Borde inte denna kunna samordnas med spårbytet TCR 5830, servicefömster veckan efter ett spårbyte verkar komstig planering. Behöver kunna köra 44770 | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | Borde inte denna kunna samordnas med spårbytet TCR 5830, servicefömster veckan efter ett spårbyte verkar komstig planering. Behöver kunna köra 44770 | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | Borde inte denna kunna samordnas med spårbytet TCR 5830, servicefömster veckan efter ett spårbyte verkar komstig planering. Behöver kunna köra 44770 | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6721 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Fv, Feb, Ålg, Jbk |  | Fv-Feb: E, Feb-Ålg: E, Ålg-Jbk: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Jädersbruk) - (Frövi) | Konsultation | Ö3: 19653-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | Borde inte denna kunna samordnas med spårbytet TCR 5830, servicefömster veckan efter ett spårbyte verkar komstig planering. Behöver kunna köra 44770 | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 |  | 6721 | bar: 40 to 41
6722 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-12 00:00 | 2025-06-16 00:00 | Kontinuerlig | Pl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Pilgrimstad, Plattform |  | N2: 13554-2500 | Avstängt på spår 2 i Pilgrimstad. | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722 |  | 6722
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 07:00 | 2025-07-02 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 07:00 | 2025-06-30 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 07:00 | 2025-08-07 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 07:00 | 2025-08-06 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 07:00 | 2025-07-03 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 07:00 | 2025-08-14 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 07:00 | 2025-08-15 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 07:00 | 2025-07-04 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 07:00 | 2025-08-08 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 07:00 | 2025-07-01 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 07:00 | 2025-08-13 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-04 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 07:00 | 2025-08-11 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 07:00 | 2025-08-12 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6723 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 07:00 | 2025-08-05 12:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Forsmo)-(Hoting) | Konsultation | N2: 19353-2504 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  |  |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 |  | 6723 | bar: 40
6724 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 01:00 | Periodisk | Fsm, Åd, Btå, Tsg, Be, Ros, Htg |  | Fsm-Åd: E, Åd-Btå: E, Btå-Tsg: E, Tsg-Be: E, Be-Ros: E, Ros-Htg: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Hoting | Konsultation | N2: IKT ST19-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 |  | 6724 | bar: 40
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-10 23:00 | 2025-08-11 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6725 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 , N2: 19353-2506 , N2: IKT ST21-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  |  |  | 6725 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 |  | 6725 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6726 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  |  |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6726 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Gim, Sök, Noe, Hös, Änö, Non, Nog, Ruk, Sbe, Köa, Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök |  | Gim-Sök: E, Sök-Noe: E, Noe-Hös: E, Hös-Änö: E, Änö-Non: E, Non-Nog: E, Nog-Ruk: E, Ruk-Sbe: E, Sbe-Köa: E, Köa-Humn: E, Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-(Gimonäs) | Konsultation | N2: 19353-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  |  |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 |  | 6726 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6727 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:00 | 2025-09-08 04:00 | Periodisk | Humn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Husums Norra- Rågön | Konsultation | N2: 19353-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  |  |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727 |  | 6727
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-23 00:00 | 2025-02-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-01 00:00 | 2025-03-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-22 00:00 | 2025-06-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-29 00:00 | 2024-12-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-16 00:00 | 2025-03-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-26 00:00 | 2025-01-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-09 00:00 | 2025-11-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-28 00:00 | 2024-12-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-09 00:00 | 2025-08-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-15 00:00 | 2025-11-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-26 00:00 | 2025-07-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-29 00:00 | 2025-11-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-25 00:00 | 2024-12-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-23 00:00 | 2024-12-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-23 00:00 | 2025-11-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-21 00:00 | 2024-12-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-12 00:00 | 2025-07-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-09 00:00 | 2025-02-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-30 00:00 | 2025-11-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-13 00:00 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-19 00:00 | 2025-06-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-11 00:00 | 2025-01-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-29 00:00 | 2025-06-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-15 00:00 | 2025-03-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-27 00:00 | 2025-07-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-18 00:00 | 2025-01-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-12 00:00 | 2025-01-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-25 00:00 | 2025-01-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-19 00:00 | 2025-07-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-17 00:00 | 2025-08-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-01 00:00 | 2025-01-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-26 00:00 | 2024-12-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-12 00:00 | 2025-10-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-15 00:00 | 2025-02-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 00:00 | 2025-06-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-31 00:00 | 2024-12-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-06 00:00 | 2025-12-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-16 00:00 | 2025-02-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-23 00:00 | 2025-08-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-02 00:00 | 2025-08-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-30 00:00 | 2025-03-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-24 00:00 | 2024-12-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-07 00:00 | 2025-12-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-08 00:00 | 2025-03-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-22 00:00 | 2025-02-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-20 00:00 | 2025-07-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-01 00:00 | 2025-02-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-19 00:00 | 2025-01-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-28 00:00 | 2025-06-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-06 00:00 | 2025-01-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-25 00:00 | 2025-05-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-26 00:00 | 2025-10-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-02 00:00 | 2025-03-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-08 00:00 | 2025-11-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-22 00:00 | 2025-11-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-10 00:00 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-02 00:00 | 2025-02-02 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-20 00:00 | 2025-06-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-05 00:00 | 2025-01-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-16 00:00 | 2025-08-16 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-03 00:00 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-01 00:00 | 2025-11-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-08 00:00 | 2025-02-08 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-04 00:00 | 2025-01-04 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-13 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-22 00:00 | 2024-12-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6730 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 23:59 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: N,U,1N,1U,2 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 2000 m Mälarbanan | [7 empty] | x | [14 empty] | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730 |  | 6730
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-22 19:30 | 2025-06-23 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-17 19:30 | 2025-06-18 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-24 19:30 | 2025-06-25 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-15 19:30 | 2025-06-16 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-13 19:30 | 2025-06-14 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-23 19:30 | 2025-06-24 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-12 19:30 | 2025-06-13 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-14 19:30 | 2025-06-15 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-11 19:30 | 2025-06-12 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6733 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-16 19:30 | 2025-06-17 03:30 | Periodisk | Fok, Et |  | Fok-Et: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte Eskilstuna - Folkesta | Konsultation | Ö3: 10398-2503 | Bör läsas tillsammans med TCR 5938, 5939, 5941, 5940. Tillsammans med TCR 5938 är det trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | Önskar att tiden förskjuts 1 h så 9132 blir gränståg, till 20:30-04:30 | 6733 |  | 6733 |  | 6733 | bar: 40 to 41
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 07:00 | 2025-07-01 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 07:00 | 2025-03-06 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 07:00 | 2025-08-07 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 07:00 | 2025-02-04 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 07:00 | 2025-07-08 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-03 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 07:00 | 2025-05-20 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 07:00 | 2025-04-17 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 07:00 | 2025-10-08 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 07:00 | 2025-02-13 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 07:00 | 2025-06-18 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 07:00 | 2025-06-11 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-24 07:00 | 2024-12-24 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 07:00 | 2025-07-02 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-21 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 07:00 | 2025-04-29 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 07:00 | 2025-02-27 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-02 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 07:00 | 2025-03-25 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 07:00 | 2025-01-23 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 07:00 | 2025-01-22 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 07:00 | 2024-12-17 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 07:00 | 2025-12-04 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 07:00 | 2025-03-20 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 07:00 | 2025-09-25 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 07:00 | 2025-11-13 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 07:00 | 2025-10-09 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 07:00 | 2025-12-10 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 07:00 | 2025-05-14 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 07:00 | 2025-12-02 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 07:00 | 2025-01-09 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 07:00 | 2025-07-15 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 07:00 | 2025-11-05 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 07:00 | 2025-06-17 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 07:00 | 2025-06-10 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 07:00 | 2024-12-19 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 07:00 | 2025-05-15 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 07:00 | 2025-07-23 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 07:00 | 2025-02-12 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 07:00 | 2025-04-15 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 07:00 | 2025-05-21 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 07:00 | 2025-08-05 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 07:00 | 2025-10-07 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 07:00 | 2025-03-05 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 07:00 | 2025-01-02 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-25 07:00 | 2024-12-25 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 07:00 | 2025-03-27 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 07:00 | 2025-01-28 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 07:00 | 2025-10-29 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 07:00 | 2025-08-12 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 07:00 | 2025-08-19 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 07:00 | 2025-11-18 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 07:00 | 2025-05-22 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 07:00 | 2025-02-18 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 07:00 | 2025-07-30 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 07:00 | 2025-10-14 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 07:00 | 2025-05-27 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 07:00 | 2025-12-03 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 07:00 | 2025-01-07 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 07:00 | 2025-01-14 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 07:00 | 2025-06-26 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 07:00 | 2025-03-04 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 07:00 | 2025-05-13 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 07:00 | 2025-02-05 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 07:00 | 2025-08-21 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 07:00 | 2025-01-30 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 07:00 | 2025-11-11 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 07:00 | 2025-04-22 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-11 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 07:00 | 2025-06-04 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 07:00 | 2025-03-12 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 07:00 | 2025-12-11 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 07:00 | 2025-08-14 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 07:00 | 2025-05-28 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 07:00 | 2025-03-19 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 07:00 | 2025-07-03 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 07:00 | 2025-07-16 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-05 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 07:00 | 2025-04-09 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 07:00 | 2025-08-06 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 07:00 | 2025-08-20 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 07:00 | 2025-01-15 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 07:00 | 2025-06-12 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 07:00 | 2025-08-13 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 07:00 | 2025-10-02 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 07:00 | 2025-11-12 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 07:00 | 2025-11-26 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 07:00 | 2025-04-30 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 07:00 | 2025-07-22 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 07:00 | 2025-04-24 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 07:00 | 2025-07-31 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 07:00 | 2025-10-30 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-26 07:00 | 2024-12-26 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 07:00 | 2025-11-06 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-16 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 07:00 | 2025-01-16 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 07:00 | 2025-07-17 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 07:00 | 2025-11-19 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 07:00 | 2025-09-11 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 07:00 | 2025-04-01 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 07:00 | 2025-01-29 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 07:00 | 2025-07-10 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 07:00 | 2025-06-25 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 07:00 | 2025-10-16 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 07:00 | 2025-07-24 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 07:00 | 2025-11-25 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 07:00 | 2025-11-20 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 07:00 | 2025-07-29 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 07:00 | 2025-03-26 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 07:00 | 2025-10-15 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 07:00 | 2025-02-26 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 07:00 | 2025-10-22 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 07:00 | 2025-02-20 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 07:00 | 2025-10-28 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 07:00 | 2025-11-27 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 07:00 | 2025-11-04 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 07:00 | 2025-08-27 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 07:00 | 2025-02-19 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 07:00 | 2025-04-23 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 07:00 | 2025-08-26 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-10 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 07:00 | 2025-10-23 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 07:00 | 2024-12-18 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 07:00 | 2025-12-09 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 07:00 | 2025-01-08 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-09 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 07:00 | 2025-02-06 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 07:00 | 2025-03-13 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 07:00 | 2025-05-08 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 07:00 | 2025-05-07 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 07:00 | 2025-05-06 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 07:00 | 2025-06-03 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 07:00 | 2025-10-21 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6734 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 15:30 | Periodisk | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Delområde 9. | Konsultation | S:19683-2502 | Servicefönster/Underhåll Delområde 9 Veckoöversyn spiralbromsar. Samråd med Tornet för smidig lösning. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 | Ingen synpunkt | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734 |  | 6734
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 05:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 22:00 | 2025-06-17 05:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 21:30 | 2025-04-24 04:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 21:30 | 2025-04-23 04:30 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 05:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6735 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 |  | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll | Konsultation | S:19683-2502 | Enkelspårsdrift Helsingborg C - Ramlösa - Landskrona Ö. Stopp för godståg till/från Ättekulla. (Om de inte går in mot Hb och backar in) | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Påminner om att VR börjar växla ned vagnar från Raus kl. 04:00. Espdr till 05:00 brukar inte fungera särskilt bra. | 6735 |  | 6735 | Ingen synpunkt | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735 |  | 6735
6736 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 05:00 | Kontinuerlig | Hbgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll, Delområde 4 | Konsultation | S:19683-2502 | Stopp på Hbgb i söder för godståg. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 | Ingen synpunkt | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 |  | 6736 | Ser ut som ett 7 tim stopp! Kan man inte sätta tiden efter det sista avg/ank tåget den 6 april och ta det 7 tim därifrån? | 6736 |  | 6736 |  | 6736
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:45 | 2025-02-18 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:45 | 2025-02-21 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:45 | 2025-10-01 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 22:45 | 2025-11-27 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:45 | 2025-10-03 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:45 | 2025-06-10 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:45 | 2025-06-11 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 22:45 | 2025-08-08 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:45 | 2025-06-12 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:45 | 2025-02-20 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:45 | 2025-09-30 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 22:45 | 2025-08-05 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 22:45 | 2025-08-07 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:45 | 2025-06-13 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:45 | 2025-02-19 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:45 | 2025-10-02 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 22:45 | 2025-11-26 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 22:45 | 2025-08-06 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 22:45 | 2025-11-28 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6737 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 22:45 | 2025-11-25 04:45 |  | Ä, Vh, Ka, Öda, Mia |  | Ä-Vh: -, Vh-Ka: N,U, Ka-Öda: N,U, Öda-Mia: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Uppspår,Nedspår | Konsultation | S:19683-2513 | 20 tillfällen på 6 timmar fördelat på 5 tillfällen med 2 ggr uppspår, 2 ggr nedspår. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Ingen synpunkt | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6737 |  | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | Planeras gärna in när vi inte har behov av omledningstrafik för bla Volvo via Åp-Ka-Ä | 6737 |  | 6737 |  | 6737 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6738 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Mdl, Åg |  | Mdl-Åg: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2516 , N2: 19327-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 |  | 6738 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 15:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott i södra delen av Suc | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  |  |  | 6739 | Kan underhållet läggas måndag eller lördag istället | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | Flyttas till natt för att kunna trafikera Kubal | 6739 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6739 |  | 6739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 15:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott i södra delen av Suc | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  |  |  | 6739 | Kan underhållet läggas måndag eller lördag istället | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | Flyttas till natt för att kunna trafikera Kubal | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott i södra delen av Suc | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  |  |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | Flyttas till natt för att kunna trafikera Kubal | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 15:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott i södra delen av Suc | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  |  |  | 6739 | Kan underhållet läggas måndag eller lördag istället | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | Flyttas till natt för att kunna trafikera Kubal | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 15:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott i södra delen av Suc | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  |  |  | 6739 | Kan underhållet läggas måndag eller lördag istället | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | Flyttas till natt för att kunna trafikera Kubal | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6739 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 15:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott i södra delen av Suc | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  |  |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | Flyttas till natt för att kunna trafikera Kubal | 6739 |  | 6739 |  | 6739 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6740 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 04:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö6) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  |  |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | Önskas att arbetet flyttas tiil dagtid 09-14. Samråd med GC önskas | 6740 |  | 6740 |  | 6740 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6742 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Periodisk | Åg, Åggb |  | Åg-Åggb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  |  |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6742 |  | 6742 |  | 6742 | bar: 40
6743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 09:00 | 2025-08-23 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 19327-2501 | Trafikavbrott och spänningslöst spår 6-10 i Ånge Godsbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | HR tillgång till spår 12 i stället? | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | bar: 40
6743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 19327-2501 | Trafikavbrott och spänningslöst spår 6-10 i Ånge Godsbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | HR tillgång till spår 12 i stället? | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | bar: 40
6743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 09:00 | 2025-06-07 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 19327-2501 | Trafikavbrott och spänningslöst spår 6-10 i Ånge Godsbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | HR tillgång till spår 12 i stället? | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | bar: 40
6743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 09:00 | 2025-08-24 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 19327-2501 | Trafikavbrott och spänningslöst spår 6-10 i Ånge Godsbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | HR tillgång till spår 12 i stället? | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | bar: 40
6743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 09:00 | 2025-06-08 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 19327-2501 | Trafikavbrott och spänningslöst spår 6-10 i Ånge Godsbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | HR tillgång till spår 12 i stället? | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | bar: 40
6743 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö3) | Konsultation | N2: 19327-2501 | Trafikavbrott och spänningslöst spår 6-10 i Ånge Godsbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | HR tillgång till spår 12 i stället? | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 |  | 6743 | bar: 40
6744 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 09:00 | 2025-08-17 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö2) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  |  |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | bar: 40
6744 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö2) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  |  |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | bar: 40
6744 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 09:00 | 2025-06-01 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö2) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  |  |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | bar: 40
6744 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 09:00 | 2025-05-31 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö2) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  |  |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | bar: 40
6744 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö2) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  |  |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | bar: 40
6744 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 09:00 | 2025-08-16 16:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö2) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  |  |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6744 |  | 6744 |  | 6744 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6745 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 14:00 | Periodisk | Åggb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 19327-2501 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6745 |  | 6745 |  | 6745 | bar: 40
6746 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 03:30 | Periodisk | Åg, Ei, Cas, Jbg, Ljun, Ft, To, Visk, Std, Nsö, Vm, Töv, Nta |  | Åg-Ei: E, Ei-Cas: E, Cas-Jbg: E, Jbg-Ljun: E, Ljun-Ft: E, Ft-To: E, To-Visk: E, Visk-Std: E, Std-Nsö: E, Nsö-Vm: E, Vm-Töv: E, Töv-Nta: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Stöde | Konsultation | N2: IKT ST164-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 |  | 6746 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 17:00 | 2025-09-02 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 17:00 | 2025-09-03 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 17:00 | 2025-08-27 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 17:00 | 2025-08-31 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-29 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 17:00 | 2025-06-01 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 17:00 | 2025-09-05 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 17:00 | 2025-08-30 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 17:00 | 2025-09-04 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 17:00 | 2025-09-07 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 17:00 | 2025-09-06 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 17:00 | 2025-05-31 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6747 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  |  |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 |  | 6747 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 07:00 | 2025-07-04 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 07:00 | 2025-07-02 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 07:00 | 2025-07-01 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 07:00 | 2025-06-26 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 07:00 | 2025-08-21 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 07:00 | 2025-07-03 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 07:00 | 2025-08-22 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 07:00 | 2025-06-27 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 07:00 | 2025-08-19 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 07:00 | 2025-08-20 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 07:00 | 2025-06-30 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 07:00 | 2025-08-18 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 07:00 | 2025-06-25 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6748 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-23 12:00 | Periodisk | Msl, Öal, Ök |  | Msl-Öal: E, Öal-Ök: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  |  |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 |  | 6748 | bar: 40
6749 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-15 03:40 | 2025-06-17 03:40 | Kontinuerlig | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Liukattijoki dubbeltrumma | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 | Samordnad med TCR 6419. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749 |  | 6749
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6750 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750 |  | 6750
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 23:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-14 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-27 23:00 | 2025-06-28 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-07 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-07 23:00 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-04 23:00 | 2025-07-05 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6751 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Råtsi)- (Svappavaara) | Konsultation | N3: 17307-2500, 19351-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751 |  | 6751
6752 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 09:30 | 2025-09-16 14:30 | Periodisk | Mdl, Ågy, Osö |  | Mdl-Ågy: U, Ågy-Osö: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) | Konsultation | N2: 19327-2516 , N2: 19327-2501 | Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6752 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 09:30 | 2025-09-18 14:30 | Periodisk | Mdl, Ågy, Osö |  | Mdl-Ågy: U, Ågy-Osö: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) | Konsultation | N2: 19327-2516 , N2: 19327-2501 | Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6752 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 14:30 | Periodisk | Mdl, Ågy, Osö |  | Mdl-Ågy: U, Ågy-Osö: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) | Konsultation | N2: 19327-2516 , N2: 19327-2501 | Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6752 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 09:30 | 2025-09-17 14:30 | Periodisk | Mdl, Ågy, Osö |  | Mdl-Ågy: U, Ågy-Osö: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ånge Öar (UH) | Konsultation | N2: 19327-2516 , N2: 19327-2501 | Samplanerad med TCR 6580 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 |  | 6752 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6753 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-20 15:00 | Periodisk | Ls, Skä, Jr, Lö, Ksö, Små, Vl, Ab, Lot, Rte, Bn, Kls, Rbo, Hdn, Döl, Mog, Ob |  | Ls-Skä: E, Skä-Jr: E, Jr-Lö: E, Lö-Ksö: E, Ksö-Små: E, Små-Vl: E, Vl-Ab: E, Ab-Lot: E, Lot-Rte: E, Rte-Bn: E, Bn-Kls: N,U, Kls-Rbo: E, Rbo-Hdn: E, Hdn-Döl: E, Döl-Mog: N,U, Mog-Ob: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 Mo Grindar, Döljebro, Holmsveden, Ljusdal, Skästra, Simeå, Vallsta, Arbrå, Lottefors | Konsultation | N2: 18852-2502, N2: 18852-2505 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 | SJ önskar att arbetet planeras nattetid istället. | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 |  | 6753 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6754 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 18959-2500 , N2: 1975-2532 , N2:1975-2533 , | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med buss. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  |  |  | 6754 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 |  | 6754 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6755 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 05:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 1975-2532-33 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  |  |  | 6755 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. Vi kan eventuellt tidigarelägga avgången något berörda dagar, dock är inte tidtabellen konstruerad så vi vet ännu inte hur mycket. | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6755 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Västeraspby)-(Örnsköldsvik) | Konsultation | N2: 19353-2507 , N2: 1975-2532-33 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  |  |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 |  | 6755 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6756 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  |  |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 |  | 6756 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6757 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-20 00:00 | 2025-09-20 10:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  |  |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6757 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 10:00 | Periodisk | Häb, Han |  | Häb-Han: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Namntalltunneln (UH) | Konsultation | N2: 18958-2500 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  |  |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 |  | 6757 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6758 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 02:10 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Sundsvall | Konsultation | N2:IKT ST33-2501 | [7 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 |  | 6758 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-20 14:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6759 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6759 |  | 6759
6759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 08:00 | 2025-09-21 14:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6759 |  | 6759 |  | 6759
6759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 08:00 | 2025-10-11 14:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6759 |  | 6759 |  | 6759
6759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 08:00 | 2025-09-20 14:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6759 |  | 6759 |  | 6759
6759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 08:00 | 2025-04-19 14:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6759 |  | 6759 |  | 6759
6759 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 08:00 | 2025-10-12 14:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 |  | 6759 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6759 |  | 6759 |  | 6759
6760 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 16:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6760 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6760 |  | 6760
6760 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 08:00 | 2025-05-25 16:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6760 |  | 6760 |  | 6760
6760 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 08:00 | 2025-08-23 16:00 | Periodisk | Suc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall (UH) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet på Sundsvalls rangerbangård | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 |  | 6760 | Samråd mellan entreprenör och Green Cargo önskas | 6760 |  | 6760 |  | 6760
6761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) Ö2 | Konsultation | N2: 17948-2501 | Samplanerad med TCR 6457 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  |  |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6761 |  | 6761 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) Ö2 | Konsultation | N2: 17948-2501 | Samplanerad med TCR 6457 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  |  |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) Ö2 | Konsultation | N2: 17948-2501 | Samplanerad med TCR 6457 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  |  |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) Ö2 | Konsultation | N2: 17948-2501 | Samplanerad med TCR 6457 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  |  |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) Ö2 | Konsultation | N2: 17948-2501 | Samplanerad med TCR 6457 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  |  |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6761 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) Ö2 | Konsultation | N2: 17948-2501 | Samplanerad med TCR 6457 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  |  |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 |  | 6761 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 21:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 21:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 21:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 21:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 21:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 21:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 21:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 21:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 21:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 04:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 21:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 21:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 21:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 21:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 21:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6763 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 21:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | N, Esn, Vta |  | N-Esn: -, Esn-Vta: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Vta | Konsultation | S:19679-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6763 | OK. Tågfri tid. | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 |  | 6763 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6764 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Vta, Bsd, Hbr, Kvf |  | Vta-Bsd: E, Bsd-Hbr: E, Hbr-Kvf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vta) - Kvf | Konsultation | S:19679-2507 | 2 banarbetsveckor på vardera 40 timmar samt 1 sommarvecka på 30 timmar för vegetationsröjning. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6764 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 |  | 6764 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 20:20 | 2025-05-07 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 20:20 | 2025-05-08 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 20:20 | 2025-08-21 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 20:20 | 2025-05-09 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 20:20 | 2025-08-22 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 20:20 | 2025-08-19 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 20:20 | 2025-08-20 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:15 | 2025-08-18 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:15 | 2025-05-05 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6765 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 20:20 | 2025-05-06 05:45 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | 2 v a 40h måndag-söndag fördelade på vår/höst. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6765 | OK. Tågfri tid. | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 |  | 6765 | bar: 53 to 54
6766 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6766 | OK. Tågfri tid. | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 | bar: 54
6766 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6766 | OK. Tågfri tid. | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 | bar: 54
6766 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6766 | OK. Tågfri tid. | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 | bar: 54
6766 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-22 23:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6766 | OK. Tågfri tid. | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 | bar: 54
6766 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | N, Ory, Ek |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (N) - Ek | Konsultation | S:19679-2502 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6766 | OK. Tågfri tid. | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 |  | 6766 | bar: 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 23:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 23:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 23:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6767 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Em, Vfa, Hmö, Spj, Gua |  | Em-Vfa: E, Vfa-Hmö: E, Hmö-Spj: E, Spj-Gua: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em )- (Gua) | Konsultation | S:19686-2505 | Objekt 3209 och 3210. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6767 | Förutsätter att det inte är spänningslöst med matningen från Hässleholm, så att det finns kontaktledningsspänning på BKB och i Karlskrona. | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | Kan ej planeras vid ev planerade Stopp Hm - Kh | 6767 |  | 6767 |  | 6767 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:40 | 2025-05-07 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:40 | 2025-04-10 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 22:40 | 2025-06-27 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:40 | 2025-05-08 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:40 | 2025-05-09 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 22:40 | 2025-06-23 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 22:40 | 2025-05-10 06:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:40 | 2025-06-24 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:40 | 2025-04-08 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:40 | 2025-05-06 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 22:40 | 2025-06-25 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 22:40 | 2025-06-26 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6768 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:40 | 2025-04-09 04:40 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Em) - Kac | Konsultation | S:19686-2506 | Natt mot Lördag v.19 ligger 22:40-06:40. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6768 | OK. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Önskar 1120 som gränståg, starttid kl. 23:15 | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | Denna TCR skapar problem för framför allt tåg 322, men också tåg 343. Vi ser ett behov av att arbetet påbörjas först kl 23 och avslutas senast kl 03:50 för att vi ska klara av trafikeringen med våra tåg och för att vi ska ha möjlighet för växling och klargöring mm. | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 |  | 6768 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 21:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 21:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 21:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 21:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 21:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 21:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 21:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 21:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 21:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 21:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 21:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 21:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 21:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 21:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 21:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 21:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 21:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 21:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 21:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6769 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 21:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Ä, Baa, Vip, För, Bån |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: -, För-Bån: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/ Underhåll (Ä) - (För). | Konsultation | S:19683-2512 | Enkelspårsdrift Ängelholm - Förslöv. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | Ingen synpunkt | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 |  | 6769 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6770 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 21:00 | 2025-03-09 05:00 | Kontinuerlig | Ä, Baa, Vip, För |  | Ä-Baa: -, Baa-Vip: -, Vip-För: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ä) - För | Konsultation | S:19683-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 | Önskar 1122 som gränståg kl. 21:27 | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 |  | 6770 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:30 | 2025-11-04 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:30 | 2025-05-13 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:30 | 2025-08-13 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:30 | 2025-05-14 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:30 | 2025-02-19 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:30 | 2025-08-12 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:30 | 2025-09-18 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:30 | 2025-02-18 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6771 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 22:30 | 2025-08-14 04:30 | Periodisk | Ä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2504 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Önskar 11159 som gränståg, starttid kl. 22:47 | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6771 |  | 6771 |  | 6771 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 16:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll ( Ä) - (Åp) | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Ingen synpunkt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | bar: 39 to 40; 51
6772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 16:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll ( Ä) - (Åp) | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Ingen synpunkt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | bar: 39 to 40; 51
6772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 16:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll ( Ä) - (Åp) | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Ingen synpunkt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | bar: 39 to 40; 51
6772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 16:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll ( Ä) - (Åp) | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Ingen synpunkt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | bar: 39 to 40; 51
6772 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 16:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll ( Ä) - (Åp) | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Ingen synpunkt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6772 |  | 6772 |  | 6772 | bar: 39 to 40; 51
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6773 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ä | Konsultation | S:19683-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Ingen synpunkt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6773 |  | 6773 |  | 6773 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 21:55 | 2025-08-25 04:55 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | Ingen synpunkt | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 21:55 | 2025-06-16 04:55 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | Ingen synpunkt | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 21:55 | 2025-03-10 04:55 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | Ingen synpunkt | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6774 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 21:55 | 2025-10-13 04:55 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | Ingen synpunkt | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 |  | 6774 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:25 | 2025-08-26 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:25 | 2025-03-11 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:25 | 2025-08-27 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:25 | 2025-08-28 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:25 | 2025-10-15 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:25 | 2025-10-17 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:25 | 2025-03-12 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:25 | 2025-08-29 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:25 | 2025-10-16 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 22:25 | 2025-07-01 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:25 | 2025-03-18 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:25 | 2025-03-14 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 22:25 | 2025-07-04 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 22:25 | 2025-07-03 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:25 | 2025-10-14 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6775 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 22:25 | 2025-07-02 05:25 | Periodisk | Lkö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lkö | Konsultation | S:19683-2508 | Enkelspårsdrift. Vid arbeten på sp 3 kan ej godsbangården nås. | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | Ingen synpunkt | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 |  | 6775 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6776 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 02:00 | 2025-03-26 02:10 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Servicefönster Styrområde Mgb | Konsultation | S:IKT ST156-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776 | Vaför är inte samtliga IKT tillfällen 10 minuter långa som denna? | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776 |  | 6776
6777 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 02:00 | 2025-09-29 03:40 |  | Av, Rym, Bor, Röp, Väc |  | Av-Rym: E, Rym-Bor: E, Bor-Röp: E, Röp-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Servicefönster Styrområde Värnamo | Konsultation | S:IKT ST120-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6777 | OK. | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 |  | 6777 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6778 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 01:00 | 2025-10-07 03:10 |  | Jögb, Måp, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd | Konsultation | S:IKT ST119-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6778 | Ok. | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 |  | 6778 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6780 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: -, Nät-Rb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Ck - (Rb) | Konsultation | S:19686-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6780 | OK om man kan ha fordon ståendes i Karlskrona. | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | Önskar tid kl. 23:20-05:20, gränståg 1124 | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 |  | 6780 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 23:00 | 2025-03-02 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 23:00 | 2025-10-12 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 23:00 | 2025-02-23 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 23:00 | 2025-04-06 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-28 23:00 | 2024-12-29 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 23:00 | 2025-03-16 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-11 23:00 | 2025-01-12 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-01 23:00 | 2025-02-02 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 23:00 | 2025-07-27 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-12 23:00 | 2025-07-13 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 23:00 | 2025-07-20 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 23:00 | 2025-03-30 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 23:00 | 2025-06-08 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 23:00 | 2025-08-10 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 23:00 | 2025-11-23 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 23:00 | 2025-08-03 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 23:00 | 2025-10-26 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 23:00 | 2025-03-09 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 23:00 | 2025-11-02 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 23:00 | 2025-03-23 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-04 23:00 | 2025-01-05 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-18 23:00 | 2025-01-19 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-29 23:00 | 2025-11-30 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-21 23:00 | 2025-06-22 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 23:00 | 2025-11-09 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 23:00 | 2025-08-31 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 23:00 | 2025-01-26 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 23:00 | 2025-02-16 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-06 23:00 | 2025-12-07 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 23:00 | 2025-11-16 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6781 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-08 23:00 | 2025-02-09 03:00 |  | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 | Avropningsbart Servicefönster | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6781 | Påverkar vår uppställning av X11/X14 då det är spänningslöst varje natt mot söndag hela året. Begär samrådsmöte. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6781 |  | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6781 |  | 6781 |  | 6781 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6782 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Konsultation | S:19686-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6782 | OK. | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | Senareläggning/tidiagreläggning och omledning via Ka eller Falköping | 6782 |  | 6782 |  | 6782 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 22:00 | 2025-07-28 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 22:00 | 2025-03-10 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 22:00 | 2025-07-21 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-11 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-22 22:00 | 2024-12-23 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 22:00 | 2025-06-02 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 22:00 | 2025-01-13 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-04 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 22:00 | 2025-03-03 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 22:00 | 2025-11-17 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 22:00 | 2025-01-20 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 22:00 | 2025-02-03 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 22:00 | 2025-12-01 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 22:00 | 2025-06-30 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 22:00 | 2025-10-13 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 22:00 | 2025-11-10 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 22:00 | 2025-02-10 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 22:00 | 2025-11-03 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. Gäller vid alla tillfällena för denna TCR. OBS Volvotrafiken | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Denna TCR. bör delas upp i mindre påverkan. Påverkan måste minimeras på GC-godståg. Gäller vid alla tillfällena för denna TCR.OBS Volvotrafiken | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 22:00 | 2025-07-07 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen via spårplanering. Gäller vid alla tillfällena för denna TCR.OBS Volvotrafiken | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 22:00 | 2025-05-26 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 22:00 | 2025-06-16 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 22:00 | 2025-01-27 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 22:00 | 2025-06-23 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 22:00 | 2025-03-17 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 22:00 | 2025-02-24 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 22:00 | 2025-03-24 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 22:00 | 2025-11-24 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-14 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 22:00 | 2025-12-08 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-22 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6783 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:00 | 2025-10-06 04:00 |  | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: -, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster# (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S:19686-2502 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6783 | OK. Om kontaktledningen kan matas från Borås, så det är spänning i Värnamo. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6783 |  | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6783 |  | 6783 |  | 6783 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:40 | 2025-05-21 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:40 | 2025-04-16 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 22:40 | 2025-04-14 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:40 | 2025-10-14 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:40 | 2025-09-10 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:40 | 2025-04-29 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:40 | 2025-05-22 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:40 | 2025-04-30 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:40 | 2025-04-18 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:40 | 2025-10-15 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:40 | 2025-09-11 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:40 | 2025-08-13 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 22:40 | 2025-08-11 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:40 | 2025-10-17 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:40 | 2025-09-09 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:40 | 2025-08-12 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:40 | 2025-05-19 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 22:40 | 2025-10-13 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:40 | 2025-04-15 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:40 | 2025-05-01 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:40 | 2025-05-20 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 22:40 | 2025-08-15 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:40 | 2025-04-17 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:40 | 2025-05-23 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:40 | 2025-10-16 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6784 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 22:40 | 2025-08-14 04:40 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6784 | Vi vill ha sluttiden 04:00. Begär samrådsmöte. | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Önskar vita tider | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6784 |  | 6784 |  | 6784 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-23 23:00 | 2024-12-24 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-24 23:00 | 2024-12-25 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 23:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Tågid 5535 styrande som gränståg önskas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6785 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Växjö)-Emmaboda | Konsultation | S:19686-2504 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6785 | OK. | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Ingen synpunkt | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6785 |  | 6785 |  | 6785 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 23:50 | 2025-07-14 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:50 | 2025-02-17 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 23:50 | 2025-10-27 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:50 | 2025-08-25 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:50 | 2025-05-19 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:50 | 2025-09-01 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:50 | 2025-11-03 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:50 | 2025-06-09 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:50 | 2025-01-27 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:50 | 2025-05-12 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:50 | 2025-07-07 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 23:50 | 2025-08-04 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:50 | 2025-03-10 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:50 | 2025-03-17 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:50 | 2025-06-30 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:50 | 2024-12-30 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 23:50 | 2025-07-28 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:50 | 2025-06-02 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 23:50 | 2025-06-23 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:50 | 2025-02-10 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:50 | 2025-05-26 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:50 | 2025-03-31 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:50 | 2025-03-03 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:50 | 2025-09-22 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:50 | 2025-06-16 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:50 | 2025-11-17 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:50 | 2025-11-10 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 23:50 | 2025-07-21 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:50 | 2025-10-13 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:50 | 2025-02-03 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:50 | 2025-01-13 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:50 | 2025-02-24 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 23:50 | 2025-12-01 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:50 | 2025-03-24 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:50 | 2024-12-16 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:50 | 2025-04-07 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:50 | 2025-05-05 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:50 | 2025-04-14 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:50 | 2025-10-06 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:50 | 2025-09-29 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 23:50 | 2025-08-11 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:50 | 2025-04-28 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 23:50 | 2025-12-08 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:50 | 2025-01-20 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 23:50 | 2025-11-24 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:50 | 2025-09-08 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:50 | 2025-09-15 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:50 | 2025-08-18 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6786 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:50 | 2025-10-20 04:50 | Periodisk | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # (Burlöv)-(Lund) | Konsultation | S: 19680-2507 | Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller ned. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 | Ingen synpunkt | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786 |  | 6786
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6787 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 |  | Vö, Ård, Hvp, Lo, Sru, Em |  | Vö-Ård: E, Ård-Hvp: E, Hvp-Lo: E, Lo-Sru: E, Sru-Em: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Vö)-Em | Konsultation | S:19686-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6787 | OK. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Ingen synpunkt | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6787 |  | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | Tågid 5535 önskas vara gränståg | 6787 |  | 6787 |  | 6787 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 23:00 | 2025-12-12 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 23:00 | 2025-12-11 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 23:00 | 2025-01-03 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6788 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 04:00 | Periodisk | Av, Gm, Räp, Vö |  | Av-Gm: E, Gm-Räp: E, Räp-Vö: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster# (Alvesta)-Växjö | Konsultation | S:19686-2503 | Avropningsbart servicefönster | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6788 | Påverkar vår uppställning om det ska vara spänninglöst alla dessa nätter. Begär samrådsmöte. | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl. 00:30-05:30. Går inte det önskar gränståg 1136 med start kl. 23:56 | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 |  | 6788 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6789 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-06-14 02:00 | 2025-06-16 04:00 | Kontinuerlig | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 | Ger även trafikavbrott i riktining Emmaboda-Vissefjärda. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6789 | OK. | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 | Ingen synpunkt | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 |  | 6789 | bar: 40; 51; 53 to 54
6790 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-15 21:00 | 2025-02-16 09:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6790 | OK. | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 | Ingen synpunkt | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 04.57 mycket resande mot bl.a. till Södra stambanan. | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 | bar: 51; 53 to 54
6790 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-10 21:00 | 2025-05-11 09:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6790 | OK. | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 | Ingen synpunkt | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 04.57 mycket resande mot bl.a. till Södra stambanan. | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 |  | 6790 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-17 23:00 | 2025-01-18 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-07 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-21 23:00 | 2025-03-22 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-14 23:00 | 2025-03-15 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-24 23:00 | 2025-01-25 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-04 23:00 | 2025-04-05 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-07 23:00 | 2025-03-08 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-10 23:00 | 2025-01-11 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-07 23:00 | 2025-02-08 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-21 23:00 | 2025-02-22 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-20 23:00 | 2024-12-21 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-14 23:00 | 2025-02-15 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-20 23:00 | 2025-06-21 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-14 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-31 23:00 | 2025-02-01 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-11 23:00 | 2025-04-12 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6791 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-28 23:00 | 2025-03-29 07:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6791 | OK. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Önskar vita tider vid fler tillfällen. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | Denna TCR skapar problem för tåg 328 på lördag morgon. Arbetet bör avslutas senast kl 06:50 istället för 07:00. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid. Vi önskar att denna typ av arbeten inte ska ligga under vintermånaderna, dvs inte under december-mars i detta fall. | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 |  | 6791 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-10 23:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-06 23:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6792 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Em, Örs, Nyb, Fre, Tre, Kas, Kac |  | Em-Örs: E, Örs-Nyb: E, Nyb-Fre: E, Fre-Tre: E, Tre-Kas: E, Kas-Kac: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | AT-matning och kontaktledningsarbeten Emmaboda-Kalmar c | Konsultation | S: 12030-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6792 | OK. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | Önskar gränståg 1120, starttid 23:10. Fler tillfällen? | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | SJ önskar att avbrottet flyttas till tiderna 22.45-04.45, vi har ett avgående tåg 322 kl. 04.57 med många resande mot bl.a. till Södra stam. Det är även risk att tågsätten frystömmer när det är strömlöst vintertid och SJ önskar därför att detta objekt ej ska placeras december-mars. | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 |  | 6792 | bar: 51; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 23:00 | 2025-11-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 23:00 | 2025-02-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 23:00 | 2025-11-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 23:00 | 2025-03-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 23:00 | 2025-12-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 23:00 | 2025-02-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 23:00 | 2025-01-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 23:00 | 2025-02-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 23:00 | 2025-08-02 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 23:00 | 2025-07-19 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 23:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-11 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 23:00 | 2025-10-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 23:00 | 2024-12-21 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 23:00 | 2025-07-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 23:00 | 2025-01-18 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 23:00 | 2025-04-12 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6793 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 23:00 | 2025-03-15 05:00 | Periodisk | N, Gt, Utp, Ahm, Sy, Rk, Grd, Lns, Mo, Gåp, Av |  | N-Gt: N,U, Gt-Utp: N,U, Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U, Sy-Rk: N,U, Rk-Grd: N,U, Grd-Lns: N,U, Lns-Mo: N,U, Mo-Gåp: N,U, Gåp-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Av)-(N) | Konsultation | S:19680-2505 | Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår dom skall jobba på. Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6793 | OK. | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 |  | 6793 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6794 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 06:00 | Kontinuerlig | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledn besiktn./Transversaler Av | Konsultation | S:19680 - 2523 | Öppet Alvesta- Gemla. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6794 | OK. | 6794 |  | 6794 |  | 6794 |  | 6794 | Ingen kommentar | 6794 |  | 6794 |  | 6794 |  | 6794 | SJ önskar att TCR 6794 samordnas med TCR 6795 antingen v17 eller v23. | 6794 |  | 6794 |  | 6794 |  | 6794 |  | 6794 |  | 6794 |  | 6794 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6795 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 21:00 | 2025-06-08 07:00 | Periodisk | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Ktl.bes/Transversaler/Uh (Av) - (Äh). | Konsultation | S:19680 - 2522 | D-skydd Görs samtidigt som dom har trafikavbrott (Hässleholm) - (Diö). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6795 | OK. | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 | Ingen kommentar | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6795 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 21:00 | 2025-04-27 07:00 | Periodisk | Av, Bld, Vs, Era, Diö, Äh |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: N,U, Vs-Era: N,U, Era-Diö: N,U, Diö-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Ktl.bes/Transversaler/Uh (Av) - (Äh). | Konsultation | S:19680 - 2522 | D-skydd Görs samtidigt som dom har trafikavbrott (Hässleholm) - (Diö). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6795 | OK. | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 | Ingen kommentar | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 |  | 6795 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 23:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 23:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 23:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 23:00 | 2025-12-08 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 23:00 | 2025-11-24 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen synpunkt | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6796 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Hm)-(Äh) D-skydd | Konsultation | S:19680-2501 | Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Älmhult) jämna veckor. | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6796 | OK. | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | Ingen kommentar | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 |  | 6796 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6797 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster /Uh Hm omr 1, 2, 3, 4 | Konsultation | S:19680 - 2512 | Enkelspår Hässleholm-(Osby) | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6797 | OK. | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Ingen kommentar | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | Felaktig beskrivning i anmärkningar då TCR:en endast berör Hm och skapar enkelspårsdrift Hm - (Mud). | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 |  | 6797 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6798 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Område 5,9 | Konsultation | S:19680 - 2533 | Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp). Begränsad kapacitet i Hässleholm spår 1-3. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6798 | OK. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Ingen kommentar | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6798 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Område 5,9 | Konsultation | S:19680 - 2533 | Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp). Begränsad kapacitet i Hässleholm spår 1-3. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6798 | OK. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Ingen kommentar | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6798 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Område 5,9 | Konsultation | S:19680 - 2533 | Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp). Begränsad kapacitet i Hässleholm spår 1-3. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6798 | OK. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Ingen kommentar | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6798 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Område 5,9 | Konsultation | S:19680 - 2533 | Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp). Begränsad kapacitet i Hässleholm spår 1-3. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6798 | OK. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Ingen kommentar | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6798 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 |  | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Område 5,9 | Konsultation | S:19680 - 2533 | Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp). Begränsad kapacitet i Hässleholm spår 1-3. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6798 | OK. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Ingen kommentar | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6798 |  | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6798 |  | 6798 |  | 6798 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 7,8 | Konsultation | S:19680-2513 | Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby) och mycket begränsad (ingen direkt) framkomlighet Hässleholm-(Attarp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6799 | OK. | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Ingen kommentar | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-08 23:00 | 2025-02-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 7,8 | Konsultation | S:19680-2513 | Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby) och mycket begränsad (ingen direkt) framkomlighet Hässleholm-(Attarp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6799 | OK. | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Ingen synpunkt | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Omledningsmöjligheter måste finnas | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 7,8 | Konsultation | S:19680-2513 | Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby) och mycket begränsad (ingen direkt) framkomlighet Hässleholm-(Attarp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6799 | OK. | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Ingen synpunkt | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6799 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 7,8 | Konsultation | S:19680-2513 | Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby) och mycket begränsad (ingen direkt) framkomlighet Hässleholm-(Attarp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6799 | OK. | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Ingen synpunkt | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | Finns det möjlighet att tidigarelägga jobbet så vi kan komma i "rätt" kanal mot Kh så vi inte stör morgontrafikens pendling? Styrande tid i Kh är 05:30! | 6799 |  | 6799 |  | 6799 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 21:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:30 | 2025-03-07 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 21:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:30 | 2025-09-19 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-06 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 21:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:30 | 2025-06-05 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 21:30 | 2025-03-04 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 21:30 | 2025-09-17 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:30 | 2025-03-06 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 21:30 | 2025-09-16 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6800 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:30 | 2025-09-18 04:30 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680-2530 | TAX mot Finja. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6800 | OK. | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Ingen synpunkt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  |  |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | Önskar omledningsmöjlighet via Thl - E - Tp - Gan och omvänt | 6800 |  | 6800 |  | 6800 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:40 | 2025-08-26 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:40 | 2025-10-22 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:40 | 2025-08-28 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:40 | 2025-08-27 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:40 | 2025-10-21 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:40 | 2025-10-23 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:40 | 2025-04-24 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:40 | 2025-04-23 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6801 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:40 | 2025-04-22 04:40 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 10 | Konsultation | S:19680 - 2528 | TAX Hässleholm-(Markaryd).Hässleholmsdepån nås via spår 21-22. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6801 | OK. | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | Ingen synpunkt | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 |  | 6801 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6802 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-01 21:00 | 2025-02-02 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 13,14,15 | Konsultation | S:19680 - 2529 | TAX mot Mrd. Stängt till Hässleholmsdepån. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | OK. | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 |  | 6802 | Ingen synpunkt | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6802 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 21:00 | 2025-10-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 13,14,15 | Konsultation | S:19680 - 2529 | TAX mot Mrd. Stängt till Hässleholmsdepån. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | OK. | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 |  | 6802 | Ingen synpunkt | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | Tider justerade i samrådsunderlag version2 | 6802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6802 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 21:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 13,14,15 | Konsultation | S:19680 - 2529 | TAX mot Mrd. Stängt till Hässleholmsdepån. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6802 | OK. | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | Ingen synpunkt | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6802 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 21:00 | 2025-08-30 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm Omr 13,14,15 | Konsultation | S:19680 - 2529 | TAX mot Mrd. Stängt till Hässleholmsdepån. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6802 | OK. | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | Ingen synpunkt | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 |  | 6802 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6803 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 16 | Konsultation | S:19680-2515 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Stopp till Kärråkradepån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6803 | OK. | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 | Ingen synpunkt | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803
6803 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 16 | Konsultation | S:19680-2515 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Stopp till Kärråkradepån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6803 | OK. | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 | Ingen synpunkt | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803
6803 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 23:00 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 16 | Konsultation | S:19680-2515 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Stopp till Kärråkradepån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6803 | OK. | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 | Ingen synpunkt | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803
6803 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 16 | Konsultation | S:19680-2515 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Stopp till Kärråkradepån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6803 | OK. | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 | Ingen synpunkt | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803
6803 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 16 | Konsultation | S:19680-2515 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Stopp till Kärråkradepån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6803 | OK. | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 | Ingen synpunkt | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803
6803 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 23:00 | 2025-07-27 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hm omr 16 | Konsultation | S:19680-2515 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Stopp till Kärråkradepån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6803 | OK. | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 | Ingen synpunkt | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803 |  | 6803
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 23:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 23:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 23:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 23:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6804 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Lund) | Konsultation | S:19680-2509, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Lund) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804 |  | 6804
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 01:15 | 2025-02-15 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 01:15 | 2025-09-27 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 00:35 | 2025-02-16 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:35 | 2025-04-27 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 01:15 | 2025-03-22 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 23:50 | 2025-07-28 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:50 | 2025-02-17 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:50 | 2025-09-29 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:35 | 2025-03-23 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:50 | 2025-08-25 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 23:50 | 2025-11-24 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 01:15 | 2025-11-08 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 00:35 | 2025-01-19 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 01:15 | 2025-04-26 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:50 | 2025-05-26 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 00:35 | 2025-05-25 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-18 01:15 | 2025-01-18 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:50 | 2025-06-30 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 01:15 | 2025-07-26 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 00:35 | 2025-11-23 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:50 | 2025-11-10 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 01:15 | 2025-08-23 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 01:15 | 2025-06-28 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:50 | 2025-04-28 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 00:35 | 2025-06-29 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 01:15 | 2025-05-24 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 00:35 | 2025-11-09 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 00:35 | 2025-09-28 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 00:35 | 2025-07-27 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 00:35 | 2025-08-24 06:20 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 01:15 | 2025-11-22 06:15 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:05 | 2025-03-24 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6805 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:50 | 2025-01-20 04:50 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll Lund 3 spår i taget | Konsultation | S:19680-2509, 21790-2501 | Begränsad kapacitet Lund C, 3 spår i taget. Enkelspårsdrift mot Kävlinge, Klostergården och Tornhill. Samt plattformsarbete Lund. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805 |  | 6805
6806 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 00:30 | Kontinuerlig | Hb, Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hb-Hbgb: -, Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Tågarp (Hb) - (Tp). | Konsultation | S:IKT ST138-2501 | IKT servicefönster styrområde Tågarp. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806 |  | 6806
6807 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-10 14:10 | Kontinuerlig | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E, Lrd-Bög: E, Bög-Tou: E, Tou-Om: E, Om-Fur: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Landeryd | Konsultation | S:IKT ST121-2501 | IKT servicefönster styrområde Landeryd. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6807 | OK. Tågfri tid. | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807 |  | 6807
6808 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 03:00 | 2025-10-05 04:20 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Helsingborg | Konsultation | S:IKT ST137-2501 | [7 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808 | Ingen kommentar | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808 |  | 6808
6809 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-15 22:00 | 2025-03-15 22:50 | Kontinuerlig | Fsb, Lrp, Stp |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Fosieby | Konsultation | S:IKT ST158-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 | Varför krävs det längre tid än TCR 6812 | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 |  | 6809 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6811 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 02:45 | 2025-03-17 02:55 | Kontinuerlig | Mgb, Al, Blv, Åk |  | Mgb-Al: -, Al-Blv: -, Blv-Åk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Arlöv Mgb - Åk | Konsultation | S:IKT ST155-2501 | IKT servicefönster styrområde Arlöv. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 |  | 6811 | bar: 51; 53 to 54
6812 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 02:20 | 2025-05-16 02:50 | Kontinuerlig | Gåp, Av, Gm |  | Gåp-Av: N,U, Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Alvesta | Konsultation | S:IKT ST129-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 | Ingen kommentar | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 |  | 6812 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6813 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 02:30 | Kontinuerlig | Äh, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Diö: N,U, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Alvesta | Konsultation | S:IKT ST166-2501 | Utförs samtidigt som SSB- jobben i Älmhult enligt TPÅ koordinering. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6813 | OK. | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 | Varför krävs det längre tid än TCR 6812 | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 |  | 6813 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6814 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 02:40 | Kontinuerlig | Lu, Kgå, Hjp, Åk, Blv, Al |  | Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: -, Åk-Blv: -, Blv-Al: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Åkarp | Konsultation | S:IKT ST154-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 | Varför krävs det längre tid än TCR 6812, Önskar tid kl. 00:00-03:40 | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 | SJ önskar att TCR 6814 genomförs tillsammans med TCR 6205 v9 | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 |  | 6814 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6815 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-07 02:00 | 2025-09-07 03:40 | Kontinuerlig | Kg, Lu, Kgå, Hjp, Åk |  | Kg-Lu: -, Lu-Kgå: -, Kgå-Hjp: -, Hjp-Åk: - |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Lund (Kg) - (Åk) | Konsultation | S:IKT ST153-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 | Varför krävs det längre tid än TCR 6812 | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 |  | 6815 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6816 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-13 01:00 | 2025-04-13 05:30 | Kontinuerlig | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Malmö C | Konsultation | S:IKT ST157-2501 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 | Varför krävs det längre tid än TCR 6812, Önskar tid kl. 00:30-05:00 | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 |  | 6816 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:00 | 2025-07-07 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6817 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 07:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll Tmö-Spå | Konsultation | Ö1:19659-2509 | Underhålls behov som skulle ha använts under Projekt Mälarbanans avstängning Nu blir det istället 10 skift á 8 timmar. Möjligt att vända pendeltåg Stockholm City/Odenplan - Jakobsberg. Läs ihop med TCR4292 | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 |  | 6817 | bar: 40 to 51; 54
6818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet mellan Sundsvall C-Nacksta | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  |  |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6818 |  | 6818
6818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet mellan Sundsvall C-Nacksta | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  |  |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818
6818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet mellan Sundsvall C-Nacksta | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  |  |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818
6818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet mellan Sundsvall C-Nacksta | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  |  |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818
6818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet mellan Sundsvall C-Nacksta | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  |  |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818
6818 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö1) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Begränsad framkomlighet mellan Sundsvall C-Nacksta | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  |  |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818 |  | 6818
6819 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 21:00 | Periodisk | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sundsvall inkl Nacksta (UH) (Ö4) | Konsultation | N2: 17948-2501 | Trafikavbrott på båda spåren mellan Sundsvall C-Nacksta. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  |  |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 |  | 6819 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6819 |  | 6819 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6820 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 04:00 | Periodisk | Ök, Gån, Bja, Döe |  | Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Gålnäs, Bjästa | Konsultation | N2: 1975-2532-33 | Spänningslöst även intilliggande spår. Växling med diesel möjlig | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 |  | 6820 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6821 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 10:00 | Periodisk | Häb, Döe |  | Häb-Döe: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Björnböletunneln (UH) | Konsultation | N2:18959-2500 | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med bus | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6821 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 10:00 | Periodisk | Häb, Döe |  | Häb-Döe: E |  |  |  | Ej relevant | Tunnelåtgärder Björnböletunneln (UH) | Konsultation | N2:18959-2500 | Påverkade tåg anpassas till före eller efter stoppet alternativt leds om annan väg eller ersätts med bus | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 |  | 6821 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6822 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 01:40 | Periodisk | Kln, Övö, Gsn, Dk, Ksg, Ny, Grö, Bön, Bä, Bsb, Dy, Mdl, Åg |  | Kln-Övö: E, Övö-Gsn: E, Gsn-Dk: E, Dk-Ksg: E, Ksg-Ny: E, Ny-Grö: E, Grö-Bön: E, Bön-Bä: E, Bä-Bsb: E, Bsb-Dy: N,U, Dy-Mdl: N,U, Mdl-Åg: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bräcke | Konsultation | N2: IKT ST32-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 |  | 6822 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6823 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Humn, Gia, Hög, Ara, Ökn, Ök, Gån, Bja, Döe, Häb, Han, Slm, Väy |  | Humn-Gia: E, Gia-Hög: E, Hög-Ara: E, Ara-Ökn: E, Ökn-Ök: E, Ök-Gån: E, Gån-Bja: E, Bja-Döe: E, Döe-Häb: E, Häb-Han: E, Han-Slm: E, Slm-Väy: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Örnsköldsvik | Konsultation | N2: IKT ST22-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 |  | 6823 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6824 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 03:00 | 2025-06-08 06:00 | Kontinuerlig | Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vännäs | Konsultation | N2: IKT ST17-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 |  | 6824 | bar: 40
6825 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 04:00 | 2025-06-08 04:15 | Kontinuerlig | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Vännäs | Konsultation | N2: IKT ST17-2501 | [7 empty] | x |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825 |  | 6825
6826 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 18:00 | 2025-06-04 20:00 | Kontinuerlig | Väy, Pm, Lkm, Ögd, Stå, Lsl, Hlm, Ga, Fgö, Bsg, Ru, Sngå, Hå, Rob, Vnt, Kln |  | Väy-Pm: E, Pm-Lkm: E, Lkm-Ögd: E, Ögd-Stå: E, Stå-Lsl: E, Lsl-Hlm: E, Hlm-Ga: E, Ga-Fgö: E, Fgö-Bsg: E, Bsg-Ru: E, Ru-Sngå: E, Sngå-Hå: E, Hå-Rob: E, Rob-Vnt: E, Vnt-Kln: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Långsele | Konsultation | N2: IKT ST31-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 |  | 6826 | bar: 40
6827 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 19:00 | 2025-06-04 21:20 | Kontinuerlig | Ök, Öal, Msl, Anö, Käv, Sop, Hoå, Ap, Som, Gnå, Baö, Slj, Fsm, Öså, Lsl |  | Ök-Öal: E, Öal-Msl: E, Msl-Anö: E, Anö-Käv: E, Käv-Sop: E, Sop-Hoå: E, Hoå-Ap: E, Ap-Som: E, Som-Gnå: E, Gnå-Baö: E, Baö-Slj: E, Slj-Fsm: E, Fsm-Öså: E, Öså-Lsl: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Mellansel | Konsultation | N2: IKT ST18-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 |  | 6827 | bar: 40
6828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 01:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg, enkelspårsdrift Stockholm C - Älvsjö Tåg ev. via Äsg och pendeltåg över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6829 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 | bar: 39 to 42
6828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 01:00 | 2025-05-10 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg, enkelspårsdrift Stockholm C - Älvsjö Tåg ev. via Äsg och pendeltåg över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6829 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 | bar: 39 to 42
6828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 01:00 | 2025-10-04 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg, enkelspårsdrift Stockholm C - Älvsjö Tåg ev. via Äsg och pendeltåg över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6829 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 | bar: 39 to 42
6828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 01:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg, enkelspårsdrift Stockholm C - Älvsjö Tåg ev. via Äsg och pendeltåg över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6829 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 | bar: 39 to 42
6828 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 01:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg, enkelspårsdrift Stockholm C - Älvsjö Tåg ev. via Äsg och pendeltåg över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6829 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 |  | 6828 | bar: 39 to 42
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6829 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Åbe-Sst: -, Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | Konsultation | Ö1: 19658-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Läs ihop med TCR 6828 | x | [5 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 |  | 6829 | bar: 39
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6830 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Ö1 Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830 |  | 6830
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6831 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö Gods Bangård kontaktledning | Konsultation | Ö1: 19658-2512 | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen.Ö2 Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Conteinerterminalen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831 |  | 6831
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:30 | 2025-10-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 | TCR 6832: Kommer all denna sökta tid att nyttjas? I T24 är det många tider som blivit inställda? Lite svårt att veta inför rev 0-2 vilka tåg som kräver anpassning då inte sträckan är avropad | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 | SJG: Det är ett tågplaneanpassat servicefönster, ingen anpassning kommer att krävas i revision.
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 23:30 | 2025-04-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:30 | 2025-04-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:30 | 2025-05-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:30 | 2025-11-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:30 | 2025-09-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 23:30 | 2025-07-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:30 | 2025-06-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:30 | 2025-10-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:30 | 2025-11-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:30 | 2025-05-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:30 | 2025-02-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:30 | 2025-03-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:30 | 2025-11-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:30 | 2025-05-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:30 | 2025-05-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:30 | 2025-09-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:30 | 2025-09-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:30 | 2025-09-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:30 | 2025-06-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:30 | 2025-07-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:30 | 2025-05-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:30 | 2025-11-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:30 | 2025-07-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:30 | 2025-10-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:30 | 2025-08-21 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:30 | 2025-06-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:30 | 2025-05-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:30 | 2025-02-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:30 | 2025-11-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:30 | 2025-08-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:30 | 2025-10-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:30 | 2025-07-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:30 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:30 | 2025-11-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:30 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:30 | 2025-07-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:30 | 2025-08-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:30 | 2025-04-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:30 | 2025-09-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:30 | 2025-01-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:30 | 2025-04-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:30 | 2025-05-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:30 | 2025-01-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:30 | 2025-06-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:30 | 2025-10-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:30 | 2025-03-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:30 | 2025-01-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:30 | 2025-09-12 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:30 | 2025-04-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:30 | 2025-11-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:30 | 2025-04-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 23:30 | 2025-06-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:30 | 2025-09-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:30 | 2025-08-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:30 | 2025-11-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:30 | 2025-02-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:30 | 2025-04-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:30 | 2025-10-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:30 | 2025-07-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:30 | 2025-10-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:30 | 2025-07-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:30 | 2025-06-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:30 | 2025-04-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:30 | 2025-11-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:30 | 2025-11-19 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:30 | 2025-05-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:30 | 2025-04-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:30 | 2025-04-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:30 | 2025-10-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:30 | 2025-04-14 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:30 | 2025-04-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:30 | 2025-06-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:30 | 2025-07-11 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:30 | 2025-07-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:30 | 2025-05-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:30 | 2025-09-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:30 | 2025-09-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:30 | 2025-05-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:30 | 2025-04-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:30 | 2025-06-09 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:30 | 2025-08-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:30 | 2025-09-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:30 | 2025-06-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:30 | 2025-05-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:30 | 2025-03-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:30 | 2025-10-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:30 | 2025-10-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:30 | 2025-08-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:30 | 2025-09-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:30 | 2025-05-02 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:30 | 2025-09-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:30 | 2025-09-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:30 | 2025-04-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:30 | 2025-02-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:30 | 2025-03-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:30 | 2025-05-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:30 | 2025-07-15 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:30 | 2025-03-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:30 | 2025-04-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:30 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:30 | 2025-03-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:30 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:30 | 2025-07-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:30 | 2025-10-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:30 | 2025-10-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:30 | 2025-04-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:30 | 2025-06-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 23:30 | 2025-04-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:30 | 2025-03-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:30 | 2025-07-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:30 | 2025-11-17 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:30 | 2025-08-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:30 | 2025-08-29 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:30 | 2025-07-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:30 | 2025-10-10 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:30 | 2025-03-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:30 | 2025-09-24 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:30 | 2025-04-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:30 | 2025-10-23 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:30 | 2025-05-28 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:30 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:30 | 2025-05-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:30 | 2025-11-18 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:30 | 2025-05-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:30 | 2025-10-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:30 | 2025-05-01 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:30 | 2025-09-26 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:30 | 2025-05-13 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 23:30 | 2025-10-27 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:30 | 2025-10-06 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:30 | 2025-07-08 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:30 | 2025-01-31 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:30 | 2025-10-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:30 | 2025-09-03 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:30 | 2025-03-20 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:30 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:30 | 2025-04-16 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:30 | 2025-01-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:30 | 2025-04-22 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:30 | 2025-06-30 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6832 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 05:30 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | F-Fby: U,N, Fby-Kä: U,N, Kä-Hrc: U,N, Hrc-Hrv: U,N, Hrv-Vgå: U,N, Vgå-Agg: U,N, Agg-A: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832 |  | 6832
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:30 | 2025-11-14 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 | TCR 6834: Kommer all denna sökta tid att nyttjas? I T24 är det många tider som blivit inställda? Lite svårt att veta inför rev 0-2 vilka tåg som kräver anpassning då inte sträckan är avropad | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 | SJG: Det är ett tågplaneanpassat servicefönster, ingen anpassning kommer att krävas i revision.
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:30 | 2025-10-31 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 23:30 | 2025-10-25 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:30 | 2025-09-04 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:30 | 2025-10-10 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:30 | 2025-11-10 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:30 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:30 | 2025-03-17 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:30 | 2025-06-12 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:30 | 2025-02-07 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:30 | 2025-11-25 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:30 | 2025-09-26 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:30 | 2025-08-14 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:30 | 2025-02-19 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 23:30 | 2025-09-20 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:30 | 2025-02-21 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:30 | 2025-05-02 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 23:30 | 2025-11-01 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:30 | 2025-02-12 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 23:30 | 2025-10-18 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 23:30 | 2025-09-13 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 23:30 | 2025-08-30 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:30 | 2025-05-23 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:30 | 2025-11-05 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:30 | 2025-06-26 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:30 | 2025-10-23 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:30 | 2025-11-27 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:30 | 2025-02-20 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:30 | 2025-09-12 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 23:30 | 2025-07-12 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:30 | 2025-11-06 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:30 | 2025-02-24 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:30 | 2025-09-25 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:30 | 2025-11-11 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:30 | 2025-11-21 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:30 | 2025-02-14 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:30 | 2025-02-28 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:30 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:30 | 2025-03-03 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:30 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:30 | 2025-02-13 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:30 | 2025-02-26 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:30 | 2025-05-17 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:30 | 2025-11-28 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:30 | 2025-05-09 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:30 | 2025-06-05 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:30 | 2025-09-11 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:30 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:30 | 2025-11-03 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:30 | 2025-11-26 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:30 | 2025-08-28 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:30 | 2025-11-13 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:30 | 2025-05-08 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:30 | 2025-06-27 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:30 | 2025-02-27 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:30 | 2025-05-22 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 23:30 | 2025-09-27 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 23:30 | 2025-10-04 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:30 | 2025-03-10 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 23:30 | 2025-05-03 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:30 | 2025-11-18 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:30 | 2025-04-24 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 23:30 | 2025-06-14 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 23:30 | 2025-05-10 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:30 | 2025-07-10 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:30 | 2025-02-06 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:30 | 2025-04-26 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:30 | 2025-05-01 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:30 | 2025-11-12 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:30 | 2025-05-24 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:30 | 2025-08-23 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:30 | 2025-03-20 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:30 | 2025-02-10 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:30 | 2025-04-25 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:30 | 2025-07-11 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:30 | 2025-11-20 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:30 | 2025-02-18 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:30 | 2025-11-19 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:30 | 2025-08-15 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:30 | 2025-06-13 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 23:30 | 2025-11-24 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:30 | 2025-10-30 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:30 | 2025-10-09 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 23:30 | 2025-06-06 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 23:30 | 2025-06-07 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 23:30 | 2025-08-16 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:30 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:30 | 2025-02-11 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:30 | 2025-10-17 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:30 | 2025-10-16 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 23:30 | 2025-11-22 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:30 | 2025-02-17 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:30 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:30 | 2025-08-29 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:30 | 2025-08-21 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:30 | 2025-11-17 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:30 | 2025-10-24 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 23:30 | 2025-10-11 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6834 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 23:30 | 2025-06-28 05:30 | Periodisk | F, Fn, Ss, Rmtp, Sk, Vä, Mh, T, Sle, Äl, Gdö, Fa, Väv, Lå |  | F-Fn: -, Fn-Ss: U,N, Ss-Rmtp: U,N, Rmtp-Sk: U,N, Sk-Vä: U,N, Vä-Mh: U,N, Mh-T: U,N, T-Sle: U,N, Sle-Äl: U,N, Äl-Gdö: U,N, Gdö-Fa: U,N, Fa-Väv: U,N, Väv-Lå: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Laxå)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834 |  | 6834
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:30 | 2025-04-15 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 | TCR 6835: Kommer all denna sökta tid att nyttjas? I T24 är det många tider som blivit inställda? Lite svårt att veta inför rev 0-2 vilka tåg som kräver anpassning då inte sträckan är avropad | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 | SJG: Det är ett tågplaneanpassat servicefönster, ingen anpassning kommer att krävas i revision.
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:30 | 2025-09-09 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:30 | 2025-03-24 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:30 | 2025-06-03 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:30 | 2025-03-26 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:30 | 2025-06-11 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:30 | 2025-09-10 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:30 | 2025-06-04 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:30 | 2025-10-07 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:30 | 2025-08-27 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:30 | 2025-04-30 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:30 | 2025-04-09 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:30 | 2025-04-01 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:30 | 2025-10-22 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:30 | 2025-05-06 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:30 | 2025-06-10 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:30 | 2025-10-08 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:30 | 2025-03-31 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:30 | 2025-09-23 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:30 | 2025-04-03 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:30 | 2025-03-27 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:30 | 2025-03-28 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:30 | 2025-04-11 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:30 | 2025-05-13 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:30 | 2025-09-03 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:30 | 2025-06-24 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:30 | 2025-04-02 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:30 | 2025-04-29 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:30 | 2025-04-16 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:30 | 2025-06-25 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:30 | 2025-10-15 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:30 | 2025-04-10 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:30 | 2025-04-04 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:30 | 2025-10-21 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:30 | 2025-05-14 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:30 | 2025-03-25 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:30 | 2025-09-24 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:30 | 2025-08-20 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:30 | 2025-09-02 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:30 | 2025-05-07 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:30 | 2025-10-14 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6835 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:30 | 2025-08-26 05:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Skövde)-(Falköping) | Konsultation | V: 19486-2504 | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835 |  | 6835
6836 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 05:00 | 2025-01-26 05:30 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv |  | Hrc-Hrv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Herrljunga | Konsultation | V: IKT ST108-2501 | Trafikavbrott Herrljunga C, inklusive Herrljunga Västra. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 | TCR 6836: Ok | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 |  | 6836 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | TCR 6837: Ok, SJG ej påverkade vid den föreslagna tiden | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-26 22:00 | 2025-07-27 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-20 22:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-02 22:00 | 2025-08-03 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-05 22:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-17 22:00 | 2025-06-18 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-28 22:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-06 22:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-22 22:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-30 22:00 | 2025-07-01 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-23 22:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-08 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-21 22:00 | 2025-07-22 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-14 22:00 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-18 22:00 | 2025-10-19 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-07 22:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-29 22:00 | 2025-03-30 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-28 22:00 | 2025-06-29 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-22 22:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-12 22:00 | 2025-07-13 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-01 22:00 | 2025-07-02 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-26 22:00 | 2025-04-27 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-05 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-27 22:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-30 22:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-23 22:00 | 2025-08-24 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-23 22:00 | 2025-06-24 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-08 22:00 | 2025-07-09 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-26 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-19 22:00 | 2025-07-20 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-21 22:00 | 2025-06-22 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-16 22:00 | 2025-06-17 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-29 22:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-25 22:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-04 22:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-15 22:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-27 22:00 | 2025-09-28 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6837 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N, Väv-Fa: N |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår nedspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) Vid på- och avetablering, enkelspårsdrift (Laxå)-(Gårdsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 |  | 6837 | bar: 51; 53 to 54
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-13 08:00 | 2025-07-13 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-20 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-12 08:00 | 2025-07-12 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-06-29 08:00 | 2025-06-29 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-19 08:00 | 2025-07-19 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-06-28 08:00 | 2025-06-28 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6838 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 16:00 | Periodisk | Tul, Uts, Tu |  | Tul-Uts: -, Uts-Tu: - |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärd Målning Tullinge | Konsultation | Ö1: 14152-2500 | Läs ihop med TCR 4293 UTK Färgen behöver torka, därav spridda tider. Möjligt att vända pendeltåg i Tumba | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 |  | 6838 | bar: 40; 51
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 23:20 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 23:20 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-04 23:20 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 23:20 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 23:20 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-03 23:20 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-07 23:20 | 2025-11-08 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 23:20 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-05 23:20 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-06 23:20 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6839 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  |  | Helt | Ej relevant | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | Konsultation | N3: B996113-2502 | Kan inte samordnas med andra anordningar. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839 |  | 6839
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | TCR 6840: Ok SJG ej påverkade vid den föreslagna tiden | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-12 22:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-11 22:00 | 2025-10-12 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-13 22:00 | 2025-09-14 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6840 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Fa, Väv, Lå |  | Fa-Väv: U, Väv-Lå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår uppspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Enkelspårsdrift (Finnerödja)-(Laxå) Hastighetsnedstättning till arbetet ligger i TCR 6837 Trafikavbrott Finnerödja vid på- och avetablering | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 |  | 6840 | bar: 51; 53 to 54
6841 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-01 03:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk | Lå |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet) utlägg/borttag av baliser | Konsultation | V: 11578-2500 | Trafikavbrott Laxå v.22 läs tillsammans med TCR 6882 v.27 läs tillsammans med TCR 6884 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 | TCR 6841: Ok | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 | bar: 51; 53 to 54
6841 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-06 03:00 | 2025-07-06 06:00 | Periodisk | Lå |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet) utlägg/borttag av baliser | Konsultation | V: 11578-2500 | Trafikavbrott Laxå v.22 läs tillsammans med TCR 6882 v.27 läs tillsammans med TCR 6884 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 | TCR 6841: Ok | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 |  | 6841 | bar: 51; 53 to 54
6842 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 01:00 | Kontinuerlig | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet) utlägg av baliser | Konsultation | V: 11578-2500 | Trafikavbrott (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 | TCR 6842: Ok | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 |  | 6842 | bar: 51; 53 to 54
6843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | F, Fby |  | F-Fby: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Konsultation | V: 19486-2503 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 | TCR 6843: Kan man lägga dessa arbeten på helger likt T24 natt mot lördag klockan 23.05-07.05? Om tiden inte kan ändras vill vi köra tåg 7201 | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 | SJG: Tiden är justerad till 22:02-04:57. | bar: 40; 51; 53 to 54
6843 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | F, Fby |  | F-Fby: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | Konsultation | V: 19486-2503 | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 | TCR 6843: Kan man lägga dessa arbeten på helger likt T24 natt mot lördag klockan 23.05-07.05? Om tiden inte kan ändras vill vi köra tåg 7201 | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 |  | 6843 | SJG: Tiden är justerad till 22:02-04:57. | bar: 40; 51; 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-30 20:30 | 2025-05-31 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-28 20:30 | 2025-05-29 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-03 20:30 | 2025-06-04 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-02 20:30 | 2025-10-03 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-13 20:30 | 2025-05-14 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-16 20:30 | 2025-05-17 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-29 20:30 | 2025-05-30 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-26 20:30 | 2025-05-27 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-18 20:30 | 2025-05-19 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-21 20:30 | 2025-05-22 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-22 20:30 | 2025-05-23 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-27 20:30 | 2025-09-28 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-02 20:30 | 2025-06-03 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-24 20:30 | 2025-09-25 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-29 20:30 | 2025-09-30 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-19 20:30 | 2025-05-20 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-01 20:30 | 2025-06-02 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-25 20:30 | 2025-05-26 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-15 20:30 | 2025-05-16 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-28 20:30 | 2025-09-29 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-30 20:30 | 2025-10-01 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-24 20:30 | 2025-05-25 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-25 20:30 | 2025-09-26 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-23 20:30 | 2025-05-24 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-23 20:30 | 2025-09-24 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-05 20:30 | 2025-10-06 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-31 20:30 | 2025-06-01 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-26 20:30 | 2025-09-27 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-12 20:30 | 2025-05-13 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-20 20:30 | 2025-05-21 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-22 20:30 | 2025-09-23 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-01 20:30 | 2025-10-02 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-03 20:30 | 2025-10-04 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-14 20:30 | 2025-05-15 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-21 20:30 | 2025-06-22 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-04 20:30 | 2025-10-05 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-27 20:30 | 2025-05-28 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6844 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-17 20:30 | 2025-05-18 02:30 | Periodisk | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 |  | 6844 | bar: 53 to 54
6845 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Konsultation | V: 19486-2503 | Begränsad kapacitet Falköping, spår 3-7 avstängda. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 | TCR 6845: OK | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 | bar: 51; 53 to 54
6845 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | Konsultation | V: 19486-2503 | Begränsad kapacitet Falköping, spår 3-7 avstängda. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 | TCR 6845: OK | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 |  | 6845 | bar: 51; 53 to 54
6846 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Konsultation | V:19486-2503 | Begränsad kapacitet i Falköping, spår 4-8 mot verkstad avstängt | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 | TCR 6846: Kan tiden ändras till 22.00-05.00? | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 | SJG: Tiden är justerad till 22:00-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6846 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | Konsultation | V:19486-2503 | Begränsad kapacitet i Falköping, spår 4-8 mot verkstad avstängt | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 | TCR 6846: Kan tiden ändras till 22.00-05.00? | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 |  | 6846 | SJG: Tiden är justerad till 22:00-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6847 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-11 02:30 | 2025-11-11 04:30 | Kontinuerlig | Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Shv-Gui: E, Gui-Vv: E, Vv-Säu: E, Säu-Ax: E, Ax-Krl: E, Krl-Hfj: E, Hfj-Tdj: E, Tdj-Hly: E, Hly-Smo: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Söderhamn | Konsultation | N2: IKT ST26-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 |  | 6847 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6848 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 03:40 | Kontinuerlig | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Timrå | Konsultation | N2: IKT ST24-2501 | Samkoordinerad med TCR 6494 och 6818 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 |  | 6848 | bar: 39 to 51; 53 to 54