6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 01:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 01:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 01:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 01:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 01:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 01:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 01:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 01:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 01:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 01:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 01:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 01:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 01:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 01:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 01:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 01:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 01:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 01:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 01:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 01:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 01:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 01:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 01:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 01:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 01:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 01:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 01:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 01:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 01:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 01:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 01:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 01:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 01:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 01:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | Tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 01:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6165 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 |  | 6165 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6165
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35, tis -tors 00:35-05:20 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6166 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6166 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 |  | 6166 | NM Mån 22:35 - 04:35 | 6166
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167
6167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6167 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 |  | 6167 | Nm M 23:35-05:35 | 6167
6168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 23:00 | 2025-04-06 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. Bör läsas med TCR 6169, trafikavbrott söndag mellan 00:00 - 05:00, V12 samt V41. | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | 6168 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 | Nm M-L 23:35-05:35, Nm sön 21:00 - 07:00 | 6168
6168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 23:00 | 2025-03-23 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. Bör läsas med TCR 6169, trafikavbrott söndag mellan 00:00 - 05:00, V12 samt V41. | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | 6168 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 | Nm sön 21:00 - 07:00 | 6168
6168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 23:00 | 2025-10-12 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. Bör läsas med TCR 6169, trafikavbrott söndag mellan 00:00 - 05:00, V12 samt V41. | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | 6168 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 | 02:10 - 07:15 Berör ej nya tåg men betydligt färre | 6168
6168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 07:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: N,U, Lkn-Bx: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Enkelspårsdrift, uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor. Bör läsas med TCR 6169, trafikavbrott söndag mellan 00:00 - 05:00, V12 samt V41. | x |  | x | x | x | x | x | [15 empty] | 6168 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 |  | 6168 | Nm M-L 23:35-05:35, Nm sön 21:00 - 07:00 | 6168
6169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 00:00 | 2025-10-12 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: U,N, Lkn-Bx: U,N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm. | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Trafikavbrott V12 är omledning möjlig via Nässjö - Jönköping - Hallsberg V41 är omledning möjlig via Nässjö - Jönköping - Hallsberg Bör läsas med TCR 6168. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6169 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 | Nm M-L 23:35-05:35, Nm sön 21:00 - 07:00 | 6169 | bar: 40 to 41; 54
6169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 05:00 | Periodisk | My, Lkn, Bx |  | My-Lkn: U,N, Lkn-Bx: U,N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Mjölby)-Boxholm. | Konsultation | Ö2: 19662-2512 | Trafikavbrott V12 är omledning möjlig via Nässjö - Jönköping - Hallsberg V41 är omledning möjlig via Nässjö - Jönköping - Hallsberg Bör läsas med TCR 6168. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6169 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 |  | 6169 | 02:10 - 07:15 Berör ej nya tåg men betydligt färre | 6169 | bar: 40 to 41; 54
6170 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-02 00:00 | 2025-03-02 06:00 | Periodisk | Gi, Nh, Kms |  | Gi-Nh: N,U, Nh-Kms: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem | Konsultation | Ö2: 17392-2500 | Trafikavbrott för Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem omledning möjlig via Katrineholm-Hallsberg-Mjölby. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6170 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-16 00:00 | 2025-03-16 06:00 | Periodisk | Gi, Nh, Kms |  | Gi-Nh: N,U, Nh-Kms: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem | Konsultation | Ö2: 17392-2500 | Trafikavbrott för Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem omledning möjlig via Katrineholm-Hallsberg-Mjölby. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6170 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 06:00 | Periodisk | Gi, Nh, Kms |  | Gi-Nh: N,U, Nh-Kms: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem | Konsultation | Ö2: 17392-2500 | Trafikavbrott för Norsholm klaffbro ibruktagning styrsystem omledning möjlig via Katrineholm-Hallsberg-Mjölby. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 |  | 6170 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 18:15 | 2025-10-27 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-20 18:20 | 2025-11-21 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-26 18:20 | 2025-11-27 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-08 18:20 | 2025-10-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 18:15 | 2025-09-15 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-10 18:20 | 2025-09-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-22 18:20 | 2025-09-23 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 18:15 | 2025-10-13 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 18:15 | 2025-09-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-01 18:20 | 2025-12-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-30 18:20 | 2025-10-31 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 18:15 | 2025-10-06 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-16 18:20 | 2025-09-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-28 18:20 | 2025-10-29 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-01 18:20 | 2025-10-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-25 18:20 | 2025-09-26 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-06 18:20 | 2025-10-07 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-24 18:20 | 2025-11-25 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-29 18:20 | 2025-10-30 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-30 18:20 | 2025-10-01 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 18:15 | 2025-11-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 08:30 | 2025-10-31 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-08 18:20 | 2025-09-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-23 18:20 | 2025-10-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-06 18:20 | 2025-11-07 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-11 18:20 | 2025-11-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-19 18:20 | 2025-11-20 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-27 18:20 | 2025-11-28 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 18:15 | 2025-09-29 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 18:15 | 2025-11-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-09 18:20 | 2025-09-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-04 08:30 | 2025-09-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 18:15 | 2025-12-01 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 18:15 | 2025-12-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 18:15 | 2025-09-22 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-14 23:59 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-09 18:20 | 2025-10-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-11 08:30 | 2025-09-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 08:30 | 2025-10-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-27 18:20 | 2025-10-28 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 18:15 | 2025-10-20 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-20 18:20 | 2025-10-21 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-07 18:20 | 2025-10-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-29 08:30 | 2025-09-29 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-18 18:20 | 2025-09-19 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-05 18:20 | 2025-11-06 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-03 08:30 | 2025-11-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-04 18:20 | 2025-09-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-02 18:20 | 2025-10-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-04 08:30 | 2025-11-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-15 18:20 | 2025-10-16 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-11 18:20 | 2025-12-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-23 18:20 | 2025-09-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-11 18:20 | 2025-09-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 08:30 | 2025-12-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-02 18:20 | 2025-09-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-15 18:20 | 2025-09-16 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-08 18:20 | 2025-12-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-10 18:20 | 2025-11-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-04 18:20 | 2025-12-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 18:15 | 2025-11-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-21 18:20 | 2025-10-22 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-01 08:30 | 2025-09-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-13 18:20 | 2025-10-14 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-01 08:30 | 2025-10-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-04 18:20 | 2025-11-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-09 08:30 | 2025-09-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-24 18:20 | 2025-09-25 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-18 08:30 | 2025-09-18 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-17 18:20 | 2025-11-18 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-14 18:20 | 2025-10-15 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-29 08:30 | 2025-10-29 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-17 18:20 | 2025-09-18 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-18 18:20 | 2025-11-19 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-13 18:20 | 2025-11-14 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-03 18:20 | 2025-09-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-09 18:20 | 2025-12-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-22 18:20 | 2025-10-23 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 08:30 | 2025-09-19 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-02 18:20 | 2025-12-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-03 18:20 | 2025-11-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-03 18:20 | 2025-12-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-25 18:20 | 2025-11-26 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-06 08:30 | 2025-10-06 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 18:15 | 2025-11-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-29 18:20 | 2025-09-30 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-02 08:30 | 2025-09-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-10 18:20 | 2025-12-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-16 18:20 | 2025-10-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-12 18:20 | 2025-11-13 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6171 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 |  | 6171 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-09 18:20 | 2025-12-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-09 18:20 | 2025-09-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-01 18:20 | 2025-12-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-20 18:20 | 2025-10-21 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-14 23:59 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-08 18:20 | 2025-10-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 18:15 | 2025-10-20 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-01 08:30 | 2025-10-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-21 18:20 | 2025-10-22 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-06 08:30 | 2025-10-06 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-03 18:20 | 2025-09-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 08:30 | 2025-10-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-03 08:30 | 2025-11-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-04 08:30 | 2025-09-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-17 18:20 | 2025-09-18 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-22 18:20 | 2025-09-23 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-26 18:20 | 2025-11-27 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-04 18:20 | 2025-09-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-18 18:20 | 2025-09-19 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-02 08:30 | 2025-09-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-25 18:20 | 2025-11-26 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 18:15 | 2025-10-13 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-11 18:20 | 2025-11-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 08:30 | 2025-09-19 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-03 18:20 | 2025-12-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-16 18:20 | 2025-09-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-09 08:30 | 2025-09-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-14 18:20 | 2025-10-15 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-27 18:20 | 2025-11-28 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-23 18:20 | 2025-10-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-20 18:20 | 2025-11-21 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-30 18:20 | 2025-10-01 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-10 18:20 | 2025-09-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-02 18:20 | 2025-10-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-01 08:30 | 2025-09-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-17 18:20 | 2025-11-18 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-27 18:20 | 2025-10-28 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-11 18:20 | 2025-12-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-09 18:20 | 2025-10-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-18 08:30 | 2025-09-18 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-06 18:20 | 2025-10-07 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 18:15 | 2025-11-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 18:15 | 2025-10-27 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 18:15 | 2025-12-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-30 18:20 | 2025-10-31 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-12 18:20 | 2025-11-13 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 18:15 | 2025-11-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-02 18:20 | 2025-12-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-11 08:30 | 2025-09-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-03 18:20 | 2025-11-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-13 18:20 | 2025-11-14 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 08:30 | 2025-10-31 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-29 18:20 | 2025-09-30 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-13 18:20 | 2025-10-14 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 18:15 | 2025-10-06 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-04 18:20 | 2025-12-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-04 08:30 | 2025-11-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-06 18:20 | 2025-11-07 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-15 18:20 | 2025-09-16 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-15 18:20 | 2025-10-16 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-10 18:20 | 2025-12-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-08 18:20 | 2025-12-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-22 18:20 | 2025-10-23 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-23 18:20 | 2025-09-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 18:15 | 2025-11-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-24 18:20 | 2025-09-25 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 18:15 | 2025-11-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-11 18:20 | 2025-09-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 18:15 | 2025-09-15 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-29 18:20 | 2025-10-30 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-08 18:20 | 2025-09-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-19 18:20 | 2025-11-20 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-01 18:20 | 2025-10-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-28 18:20 | 2025-10-29 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 18:15 | 2025-09-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-05 18:20 | 2025-11-06 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-18 18:20 | 2025-11-19 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 18:15 | 2025-12-01 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-07 18:20 | 2025-10-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-24 18:20 | 2025-11-25 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-25 18:20 | 2025-09-26 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-02 18:20 | 2025-09-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 18:15 | 2025-09-22 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-29 08:30 | 2025-10-29 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 08:30 | 2025-12-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 18:15 | 2025-09-29 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-29 08:30 | 2025-09-29 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-16 18:20 | 2025-10-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-04 18:20 | 2025-11-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6172 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-10 18:20 | 2025-11-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning N-Ek inför elektrifiering | Konsultation | S: 17735-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 |  | 6172 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-07 18:20 | 2025-10-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-24 18:20 | 2025-11-25 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-24 18:20 | 2025-09-25 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-25 18:20 | 2025-11-26 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-27 18:20 | 2025-10-28 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-29 08:30 | 2025-09-29 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-04 08:30 | 2025-11-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-26 18:20 | 2025-11-27 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 18:15 | 2025-12-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-04 18:20 | 2025-09-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-06 08:30 | 2025-10-06 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-24 08:30 | 2025-09-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 18:15 | 2025-11-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 18:15 | 2025-11-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 18:15 | 2025-09-15 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-15 18:20 | 2025-10-16 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-28 18:20 | 2025-10-29 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 18:15 | 2025-09-22 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 08:30 | 2025-10-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-10 18:20 | 2025-12-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-29 18:20 | 2025-09-30 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 18:15 | 2025-11-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-29 18:20 | 2025-10-30 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 18:15 | 2025-10-27 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-22 18:20 | 2025-09-23 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-01 18:20 | 2025-09-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-08 18:20 | 2025-09-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-10 18:20 | 2025-09-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 18:15 | 2025-10-13 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 18:15 | 2025-09-08 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-13 18:20 | 2025-10-14 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-08 18:20 | 2025-10-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-11 18:20 | 2025-12-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-19 18:20 | 2025-11-20 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-16 18:20 | 2025-10-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 18:15 | 2025-11-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-20 18:20 | 2025-11-21 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 18:15 | 2025-12-01 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 08:30 | 2025-09-19 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-18 18:20 | 2025-09-19 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-04 18:20 | 2025-12-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-01 18:20 | 2025-10-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-30 18:20 | 2025-10-01 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 08:30 | 2025-12-05 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-02 18:20 | 2025-12-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-17 18:20 | 2025-11-18 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-01 08:30 | 2025-09-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-23 18:20 | 2025-09-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-03 18:20 | 2025-12-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-03 08:30 | 2025-11-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-01 08:30 | 2025-10-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-14 18:20 | 2025-10-15 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-13 18:20 | 2025-11-14 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-10 18:20 | 2025-11-11 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-06 18:20 | 2025-11-07 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-20 18:20 | 2025-10-21 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-12 18:20 | 2025-11-13 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-17 18:20 | 2025-09-18 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-02 18:20 | 2025-09-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 18:15 | 2025-09-29 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-18 18:20 | 2025-11-19 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-04 18:20 | 2025-11-05 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-18 08:30 | 2025-09-18 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 08:30 | 2025-10-31 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-25 18:20 | 2025-09-26 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-03 18:20 | 2025-11-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-21 18:20 | 2025-10-22 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-30 18:20 | 2025-10-31 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-11 18:20 | 2025-09-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-01 18:20 | 2025-12-02 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-11 18:20 | 2025-11-12 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-03 18:20 | 2025-09-04 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-09 18:20 | 2025-10-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-22 18:20 | 2025-10-23 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-16 18:20 | 2025-09-17 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-04 08:30 | 2025-09-04 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-23 18:20 | 2025-10-24 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-15 18:20 | 2025-09-16 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 18:15 | 2025-12-13 23:59 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-02 08:30 | 2025-09-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 18:15 | 2025-10-06 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 18:15 | 2025-10-20 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-08 18:20 | 2025-12-09 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-09 18:20 | 2025-09-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-22 08:30 | 2025-09-22 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-09 18:20 | 2025-12-10 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-06 18:20 | 2025-10-07 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-02 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-29 08:30 | 2025-10-29 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-09 08:30 | 2025-09-09 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-08 08:30 | 2025-10-08 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-11 08:30 | 2025-09-11 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 17:30 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-27 18:20 | 2025-11-28 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-05 18:20 | 2025-11-06 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6173 | Inställd | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-02 18:20 | 2025-10-03 07:45 |  | N, Ory, Ek |  | N-Ory: -, Ory-Ek: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundament inför elektrifiering |  | S: 17735-2500 | Korta uppehåll inplanerade för att släppa igenom godstrafik. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 |  | 6173 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:10 | 2025-03-25 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 01:10 | 2025-09-12 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 01:10 | 2025-03-28 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 01:10 | 2025-09-09 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 01:10 | 2025-09-08 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 01:10 | 2025-09-10 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:10 | 2025-03-27 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:10 | 2025-03-26 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 01:10 | 2025-09-11 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 01:10 | 2025-03-24 06:10 | Periodisk | Vim, Gmp, Nbr |  | Vim-Gmp: N, Gmp-Nbr: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vimnarp-(Nässjö) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19662-2513 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6174 | OK. Espdr men mötena anpassas så att 27600 kan gå i sin ordinarie tidtabell. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 | SJ önskar att arbetet tidigareläggs alla nätter till kl. 00:50 -05:50 så 3 tåg berörs och inte 4. | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174 |  | 6174
6176 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-26 23:30 | 2025-09-28 08:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6182. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6176 | Överenskommet per mejl att tiden ska ändras till F 23:30 - S 08:30. Ligger så i MPK visare 240518 | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 |  | 6176 | bar: 40; 51
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Sbl, Kms |  | Sbl-Kms: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Konsultation | Ö2: 19662-2508 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6178 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  |  |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177 |  | 6177
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Fg, Sbl |  | Fg-Sbl: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Konsultation | Ö2: 19662-2509 | Trafikavbrott Samordnad med TCR 6177 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178 |  | 6178
6179 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-16 05:00 | Kontinuerlig | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny bro vid Linghem - förberedande arbeten | Planerad | Ö2: V87524031-2500 | Hastighetsnedsättning 16/6 05:00- 22/6 03:00 | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 |  | 6179 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6180 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-06-22 00:00 | 2025-06-22 03:00 |  | Lp, Lgm |  | Lp-Lgm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning baliser | Planerad | Ö2: V87524031-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180 |  | 6180
6181 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-06-28 00:00 | 2025-06-29 23:59 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärder Hammarsborg, Arvika, Högboda, Ottebol, Stenbacka | Publicerad | V: 20849-2500, 17414-2500, 20860-2500, 20861-2500, 20862-2500 | Trafikavbrott (Charlottenberg)-Högboda | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 |  | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 |  | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 |  | 6181 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6181 | bar: 40; 51; 53 to 54
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-05 22:00 | 2025-10-06 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6182 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:30 |  | Vib, Vibh, Sro, Hf |  | Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Nationellt program vägskydd | Konsultation | S: 10252-2586 | Ombyggnation av plankorsningar Vimmerby-Hultsfred (3stk, Sveagatan, Södra Industrigatan, Slätten). Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 3 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh m längd på 100m pr plankorsning. Hör ihop med TCR 6176 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6182 | I MPK visare säger den att det är D-skydd hela sträckan Rf-Hf. Vad gäller? Eftersom starttiden redan är 22:00 berör det 28817 och 28816 vilka skulle i så fall inställas Vib-Hf, Hf-Vib. Vi önskar att tiden justeras 22:20 - 05:30. Begär samrådsmöte. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 |  | 6182 | bar: 40; 51
6183 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-18 02:00 | 2025-05-18 05:40 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) HELA DP v20-24 S 02:00-05:40 | Konsultation | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet Trafikavbrott Trafiken hänvisas till före alt efter Jobbet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183
6183 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-08 02:00 | 2025-06-08 05:40 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) HELA DP v20-24 S 02:00-05:40 | Konsultation | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet Trafikavbrott Trafiken hänvisas till före alt efter Jobbet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183
6183 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-01 02:00 | 2025-06-01 05:40 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) HELA DP v20-24 S 02:00-05:40 | Konsultation | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet Trafikavbrott Trafiken hänvisas till före alt efter Jobbet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183
6183 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-25 02:00 | 2025-05-25 05:40 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) HELA DP v20-24 S 02:00-05:40 | Konsultation | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet Trafikavbrott Trafiken hänvisas till före alt efter Jobbet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183
6183 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-15 02:00 | 2025-06-15 05:40 | Periodisk | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) HELA DP v20-24 S 02:00-05:40 | Konsultation | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet Trafikavbrott Trafiken hänvisas till före alt efter Jobbet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183 |  | 6183
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184 |  | 6184
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 01:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 01:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 01:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 01:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 01:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 01:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 01:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 01:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 01:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 01:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 01:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 01:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 01:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 01:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 01:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 01:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 01:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 01:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 01:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 01:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 01:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 01:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 01:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 01:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 01:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 01:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 01:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 01:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 01:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 01:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 01:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 01:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 01:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 01:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 01:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 01:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 01:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 01:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 01:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 01:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 01:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 01:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 01:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 01:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 01:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 01:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 01:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 01:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 01:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 01:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 01:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 01:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 01:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 01:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 01:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 01:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 01:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 01:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 01:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 01:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 01:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 01:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 01:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 01:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 01:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 01:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 01:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 01:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 01:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Nr, Åbs |  | Nr-Åbs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Åbs)-(Nr) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185 |  | 6185
6186 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 10:00 |  | Blgc, Dmn, Orn |  | Blgc-Dmn: E, Dmn-Orn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC samt linjen till inf Orn v29 M 00:00-10:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet samt linjen till Ornäs Trafikavbrott | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 |  | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 |  | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186 |  | 6186 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6186
6187 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-07 05:50 | 2025-08-10 23:59 |  | Blgc, Dmn, Orn |  | Blgc-Dmn: E, Dmn-Orn: E |  | Helt |  | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC+Dmn samt linjen mot Ornäs v32 To 05:50-S 23:59 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge inkl Domnarvet samt linjen till Ornäs Trafikavbrott | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 |  | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 |  | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187 |  | 6187 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6187
6188 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 00:00 | 2025-08-11 00:00 | Kontinuerlig | Blgc, Dmn |  | Blgc-Dmn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) BlgC spår 4 mellan Blg111-Blg120 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikavbrott BlgC signal 111-120 v.2529 M 00:00 – v.2532 S 23:59 Trafikpåverkan: Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 |  | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 |  | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188 |  | 6188 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6188
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-06 08:10 | 2025-08-06 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-01 08:10 | 2025-08-01 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-02 08:10 | 2025-08-02 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-29 08:10 | 2025-07-29 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-26 08:10 | 2025-07-26 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-16 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-25 08:10 | 2025-07-25 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-22 08:10 | 2025-07-22 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-17 08:10 | 2025-07-17 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-31 08:10 | 2025-07-31 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 08:10 | 2025-07-14 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-21 08:10 | 2025-07-21 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-15 08:10 | 2025-07-15 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-20 08:10 | 2025-07-20 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-23 08:10 | 2025-07-23 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-18 08:10 | 2025-07-18 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-30 08:10 | 2025-07-30 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-05 08:10 | 2025-08-05 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-03 08:10 | 2025-08-03 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-27 08:10 | 2025-07-27 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-19 08:10 | 2025-07-19 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6190 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-28 08:10 | 2025-07-28 16:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 08:10-16:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190 |  | 6190 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6190
6191 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 01:00 | 2025-09-01 05:10 | Kontinuerlig | Lp, Hj, Bsä, Rf, Kisa, Gng, Svi, Vib, Vibh, Sro, Hf, Vsö, Bth, Åvg, Fal, Nl, Soö, Bda, Övmb, Övm, Fad, Gal, Avk, Jy, Tjsk, Vk |  | Lp-Hj: E, Hj-Bsä: E, Bsä-Rf: E, Rf-Kisa: E, Kisa-Gng: E, Gng-Svi: E, Svi-Vib: E, Vib-Vibh: E, Vibh-Sro: E, Sro-Hf: E, Hf-Vsö: -, Vsö-Bth: E, Bth-Åvg: -, Åvg-Fal: E, Fal-Nl: E, Nl-Soö: E, Soö-Bda: -, Bda-Övmb: -, Övmb-Övm: -, Övm-Fad: E, Fad-Gal: -, Gal-Av |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Bjärka-Säby | Konsultation | Ö2: IKT ST103-2501 | Möjlig omledning via Nässjö för tåg från Linköping C mot Hultsfed | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6191 | OK. Tågfri tid. | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191 |  | 6191
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:00 | 2024-12-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 23:00 | 2025-12-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:00 | 2025-06-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:00 | 2025-02-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:00 | 2025-01-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 23:00 | 2025-12-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 23:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 23:00 | 2025-11-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 23:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 23:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 23:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6192 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: U,N, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kms)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192 |  | 6192
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 01:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 01:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 01:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 01:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 01:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 01:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 01:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 01:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 01:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 01:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 01:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 01:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 01:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 01:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 01:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 01:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 01:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 01:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 01:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 01:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 01:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 01:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 01:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 01:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 01:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 01:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 01:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 01:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 01:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 01:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 01:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 01:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 01:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 01:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 01:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 01:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 01:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 01:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 01:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 01:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 01:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 01:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 01:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 01:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 01:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 01:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 01:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 01:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 01:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 01:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 01:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 01:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 01:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 01:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 01:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 01:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 01:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 01:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 01:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 01:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 01:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 01:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 01:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 01:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 01:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 01:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 01:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 01:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 01:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6193 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 01:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Nr, Fi, Kms, Nh, Gi, Lgm, Lp |  | Nr-Fi: N,U, Fi-Kms: N,U, Kms-Nh: N,U, Nh-Gi: N,U, Gi-Lgm: N,U, Lgm-Lp: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Nr)-(Lp) | Konsultation | Ö2: 19662-2505 | Enkelspårsdrift Uppspår jämn vecka Nedspår udda vecka. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 |  | 6193 | 00:45 - 04:45 | 6193
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 00:00 | 2025-08-23 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6194 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift v.12 och 34 - Uppspår v.13 och 35 - Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194 |  | 6194
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6195 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 08:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 6196 - Trafikavbrott v.17 L och S 00:00-5:00 | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195 |  | 6195
6196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 | bar: 40 to 41; 54
6196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Åbs, Nr |  | Åbs-Nr: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Åby södra)-(Norrköping) | Konsultation | Ö2: 19662-2504 | Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 |  | 6196 | bar: 40 to 41; 54
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 00:00 | 2025-11-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 00:00 | 2025-01-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 00:00 | 2025-03-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 00:00 | 2025-11-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 00:00 | 2025-01-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-29 00:00 | 2025-11-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 00:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-13 00:00 | 2025-12-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 00:00 | 2025-02-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 00:00 | 2025-02-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6198 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) Uppspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 |  | 6198 | bar: 40 to 41
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6199 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: N, Stö-Smt: N, Smt-Åbs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönsterl (Katrineholm)-(Åby södra) Nedspår | Konsultation | Ö2: 19663-2509 | enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 |  | 6199 | bar: 40 to 42
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-01 19:10 | 2025-08-02 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-30 19:10 | 2025-07-31 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-03 19:10 | 2025-08-04 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-19 19:10 | 2025-07-20 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-31 19:10 | 2025-08-01 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 19:10 | 2025-07-15 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-23 19:10 | 2025-07-24 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-25 19:10 | 2025-07-26 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-17 19:10 | 2025-07-18 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-05 19:10 | 2025-08-06 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-21 19:10 | 2025-07-22 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-27 19:10 | 2025-07-28 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-29 19:10 | 2025-07-30 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-06 19:10 | 2025-08-07 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-24 19:10 | 2025-07-25 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-28 19:10 | 2025-07-29 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-20 19:10 | 2025-07-21 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-18 19:10 | 2025-07-19 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-15 19:10 | 2025-07-16 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-02 19:10 | 2025-08-03 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-26 19:10 | 2025-07-27 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-04 19:10 | 2025-08-05 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-16 19:10 | 2025-07-17 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6200 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-22 19:10 | 2025-07-23 05:50 | Periodisk | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) Hela BlgC 19:10-05:50 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Hela Borlänge Trafikavbrott v.2529 – v.2532 08:10-16:50 + 19:10-05:50 Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200 |  | 6200 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6200
6201 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-07-14 00:00 | 2025-08-10 23:59 | Kontinuerlig | Blgc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) BlgC spår 1-5,51 v29 M 00:00-v32 S 24:00 | Publicerad | N1:TPÅ: 18855-2500 | Trafikpåverkan: Borlänge, KTL upprustning (spårdiket) BlgC spår 1-5,51 v29 M 00:00-v32 S 24:00 Samt Elen hela Borlänge Kontaktledningsbyte Borlänge driftplats. Åtgärden kommer att pågå dygnet runt under 4 veckor med arbeten i olika öar inne i Borlänge. Det kommer att vara spänningslöst inne i Borlänge men vi kommer att skapa luckor i åtgärden tänkt för JF att trafikera med diesel. Under dom luckorna kommer det att vara möjligt att trafikera i samtliga riktningar. Spår 103 och uppåt i Domnarvet kommer att vara körbart i riktning mot Falun under dom 4 veckorna förutom vid ett 10 timmars stopp vecka 29 och ett 90 timmars stopp vecka 32 då man stänger Domnarvet mot Ornäs. Ett flertalet övriga åtgärder i och runt Borlänge kommer att gå i skuggan av denna. Denna åtgärd har föregåtts av möten och samtal med berörda JF. Både stormöten och enskilda möten med JF och deras synpunkter har varit inspel i hur denna åtgärd kommer att bedrivas. Det kommer efter X-18 överlämningen att behöva jobbas vidare med frågan när exakt i tid luckorna för trafik ska ligga samt när 10 timmars stoppet ska ligga. Även vilken trafik som ska tillåtas köras vid "luckorna" behöver diskuteras vidare ju närmare tågplan 2025 man kommer då man ser vilken trafik som ligger vart. Klart är att trafiken kommer att behöva glesas ut under "luckorna". Tanken är att det ska vara viktiga godståg som ska köras när det är möjligt. Persontågen måste ersättas med buss. Se TCR 6188, 6190, 6200, 6201 | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 |  | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 |  | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201 |  | 6201 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6201
6203 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-01-18 05:00 | 2025-01-20 03:15 |  | Mud, Hm, Bjm |  | Mud-Hm: U, Hm-Bjm: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2508 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Trafikavbrott mot Bjärnum. Enkelspårsdrift till Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 | bar: 40; 51; 54
6203 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-02-01 05:00 | 2025-02-03 03:15 |  | Mud, Hm, Bjm |  | Mud-Hm: U, Hm-Bjm: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2508 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Trafikavbrott mot Bjärnum. Enkelspårsdrift till Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 | Kan man sektionera området för åtkomst till Kärråkra depå? | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 |  | 6203 | bar: 40; 51; 54
6204 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-02-08 01:15 | 2025-02-10 03:15 | Kontinuerlig | Tp, E, Sg, Dat, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm, Ö, Thl, Lu |  | Tp-E: E, E-Sg: N,U, Sg-Dat: N,U, Dat-Hö: U,N, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U, Hm-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott 50 tim Hässleholm - Lund. Kontaktledningsupprustning Eslöv, förläggning multidukt. | Konsultation | S: 20682-2401, 14018-2534 | Förläggning multidukt. (Objekt 8297) Kontakledningsbyte Eslöv. (Objekt 8851) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6204 |  | 6204 |  | 6204 |  | 6204 |  | 6204 | Ingen synpunkt | 6204 |  | 6204 |  | 6204 |  |  | SJ önskar att TCR 6204 genomförs tillsammans med TCR 6205 v9 | 6204 |  | 6204 |  | 6204 |  | 6204 | Behöver vara öppet via Åp för omledningar | 6204 |  | 6204 |  | 6204 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6205 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-03-01 05:00 | 2025-03-03 03:15 |  | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh, Dis, Diö |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U, Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Diö-Hässleholm | Konsultation | S: BR02065-2501 | Trafikavbrott 45 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6205 | OK. | 6154 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Ingen synpunkt | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Tåg till Vekerum kommer omledas via Alvesta - Emmaboda, alltså måste den banan vara öppen. | 6205 | SJ önskar att TCR 6205 samordnas med TCR 6207. Saknar typ av tidsangivelse. | 6205 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Omledningsmöjlighter via Lommabanan och Skånebanan måste finnas | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6205 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-06-07 05:00 | 2025-06-09 03:15 |  | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh, Dis, Diö |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U, Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Diö-Hässleholm | Konsultation | S: BR02065-2501 | Trafikavbrott 45 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6205 | OK. Samordnat med TCR 6205 | 6147 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Ingen synpunkt | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Tåg till Vekerum kommer omledas via Alvesta - Emmaboda, alltså måste den banan vara öppen. | 6205 | SJ önskar att TCR 6205 samordnas med TCR 6207. Saknar typ av tidsangivelse. | 6205 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Omledningsmöjlighter via Lommabanan och Skånebanan måste finnas | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6205 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-26 05:00 | 2025-04-28 03:15 |  | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh, Dis, Diö |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U, Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Diö-Hässleholm | Konsultation | S: BR02065-2501 | Trafikavbrott 45 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6205 | OK. | 6154 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Ingen synpunkt | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Tåg till Vekerum kommer omledas via Alvesta - Emmaboda, alltså måste den banan vara öppen. | 6205 | SJ önskar att TCR 6205 samordnas med TCR 6207. Saknar typ av tidsangivelse. | 6205 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Omledningsmöjlighter via Lommabanan och Skånebanan måste finnas | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6205 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-23 05:00 | 2025-08-25 03:15 |  | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh, Dis, Diö |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U, Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Diö-Hässleholm | Konsultation | S: BR02065-2501 | Trafikavbrott 45 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6205 | OK. Samordnat med TCR 6205 | 6152 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Ingen synpunkt | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Tåg till Vekerum kommer omledas via Alvesta - Emmaboda, alltså måste den banan vara öppen. | 6205 | SJ önskar att TCR 6205 samordnas med TCR 6207. Saknar typ av tidsangivelse. | 6205 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Omledningsmöjlighter via Lommabanan och Skånebanan måste finnas | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6205 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-11 05:00 | 2025-10-13 03:15 |  | Hm, Mud, Hv, O, Tun, Äh, Dis, Diö |  | Hm-Mud: N,U, Mud-Hv: N,U, Hv-O: N,U, O-Tun: N,U, Tun-Äh: N,U, Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Diö-Hässleholm | Konsultation | S: BR02065-2501 | Trafikavbrott 45 timmar. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6205 | Trafikavbrott. OK. | 6205 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Ingen synpunkt | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Tåg till Vekerum kommer omledas via Alvesta - Emmaboda, alltså måste den banan vara öppen. | 6205 | SJ önskar att TCR 6205 samordnas med TCR 6207. Saknar typ av tidsangivelse. | 6205 |  | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | Omledningsmöjlighter via Lommabanan och Skånebanan måste finnas | 6205 |  | 6205 |  | 6205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6206 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 10:10 | Kontinuerlig | Äsg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Älvsjö Gods Bangård | Konsultation | Ö1: IKT ST68-2501 | Anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | [13 empty] | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206 |  | 6206
6207 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-06 12:00 | 2025-12-07 12:00 | Periodisk kontinuerlig | Äh, Dis, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: -, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Alvesta)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2501, 21457-2502 | 24-timmars helgasvtängningar. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6207 | Trafikavbrott. OK. | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | Ingen synpunkt | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  |  | SJ önskar att TCR 6207 samordnas med TCR 6205 | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | Omledningsmöjlighet via VSB och VKB måste finnas | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6207 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-08 12:00 | 2025-11-09 12:00 | Periodisk kontinuerlig | Äh, Dis, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: -, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Alvesta)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2501, 21457-2502 | 24-timmars helgasvtängningar. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6207 | Trafikavbrott. OK. | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | Ingen synpunkt | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  |  | SJ önskar att TCR 6207 samordnas med TCR 6205 | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | Omledningsmöjlighet via VSB och VKB måste finnas | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6207 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-22 12:00 | 2025-11-23 12:00 | Periodisk kontinuerlig | Äh, Dis, Diö, Era, Vs, Bld, Av |  | Äh-Dis: N,U, Dis-Diö: -, Diö-Era: N,U, Era-Vs: N,U, Vs-Bld: N,U, Bld-Av: N,U |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Alvesta)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2501, 21457-2502 | 24-timmars helgasvtängningar. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6207 | Trafikavbrott. OK. | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | Ingen synpunkt | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  |  | SJ önskar att TCR 6207 samordnas med TCR 6205 | 6207 |  | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | Omledningsmöjlighet via VSB och VKB måste finnas | 6207 |  | 6207 |  | 6207 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6208 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-30 00:00 | 2025-03-30 03:30 | Kontinuerlig | Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Järna (Grödingebanan) | Konsultation | Ö:IKT ST98-2501 | IKT Styrområde Järna (Grödingebanan) Trafikavbrott ihop med Ostlänken TCR 5984 | [5 empty] | x | x |  | x | x | [12 empty] | 6208 |  | 6208 | Ändra till 00:30-04:00. | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 |  | 6208 | bar: 40 to 51; 54
6209 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-18 02:25 | 2025-05-18 04:50 | Kontinuerlig | Hu, Sta, Äs, Åbe, Sst, Cst |  | Hu-Sta: N1,N2,U1,U2, Sta-Äs: -, Äs-Åbe: N,N1S,N2S,U,, Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Älvsjö | Konsultation | Ö1: IKT ST67-2501 | IKT Styrområde Älvsjö Tåg anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | [13 empty] | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209 |  | 6209
6210 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-08 23:30 | 2025-07-09 05:50 | Kontinuerlig | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb, Khä, Kän |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U, Bkb-Jkb: 1N,1U,2N,2U, Jkb-Khä: 1N,1U,2N,2U, Khä-Kän: N,U,1N,1U,2 |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Sundbyberg | Konsultation | Ö1: IKT ST60-2501 | IKT Styrområde Sundbyberg Läs ihop med TCR 6817 och TCR 4292 | [8 empty] | x | [13 empty] | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210 |  | 6210
6211 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 02:00 | 2025-10-20 03:30 | Kontinuerlig | U, Una, Sam, Srv |  | U-Una: N,U, Una-Sam: E, Sam-Srv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT Styrområde Uppsala | Konsultation | Ö3: IKT ST58-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 |  | 6211 | Bör justeras efter fastställelsen till tågfri tid. | 6211 |  | 6211 |  | 6211
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 | Omledningmöjligheter måste finnas via Södertäljehamn | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6212 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Söd, Söu, Bre, Jn |  | Söd-Söu: N,U, Söu-Bre: N,U, Bre-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | Konsultation | Ö:19660-2504 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212 |  | 6212
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 01:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 01:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 01:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 01:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 01:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 01:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 01:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 01:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 01:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 01:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 01:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 01:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 01:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 01:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 01:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 01:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 01:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 01:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 01:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 01:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 01:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 01:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 01:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 01:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 01:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 01:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 01:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 01:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 01:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 01:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 01:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 01:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 01:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 01:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 01:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 01:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 01:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 01:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 01:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 01:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 01:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 01:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 01:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 01:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 01:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 01:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 01:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 01:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 01:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 01:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 01:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 01:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 01:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 01:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 01:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 01:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 01:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 01:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 01:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 01:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 01:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 01:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 01:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 01:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 01:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 01:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 01:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 01:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 01:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 01:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 01:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 01:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 01:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 01:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 01:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 01:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 01:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 01:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 01:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 01:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 01:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 01:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 01:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 01:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 01:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 01:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 01:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 01:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 01:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 01:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 01:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 01:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 01:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6213 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 01:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Flb, Uts, Tu, Södy, Gau, Dån, Öte, Söd |  | Flb-Uts: N,U, Uts-Tu: N,U, Tu-Södy: N,U, Södy-Gau: N,U, Gau-Dån: N,U, Dån-Öte: N,U, Öte-Söd: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) | Konsultation | Ö1: 19660-2502 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213 |  | 6213
6214 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-05 23:00 | 2025-12-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6214 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 | Ingen synpunkt | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214
6214 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-21 23:00 | 2025-11-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6214 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 | Ingen synpunkt | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214
6214 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-07 23:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6214 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 | Ingen synpunkt | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214 |  | 6214
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-30 23:00 | 2025-12-01 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-17 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6215 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x | [16 empty] | 6215 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Ingen synpunkt | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215 |  | 6215
6216 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-14 23:00 | 2025-11-15 09:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | 6216 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Ingen synpunkt | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216
6216 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-15 23:00 | 2025-11-16 10:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | 6216 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Ingen synpunkt | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216
6216 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-29 23:00 | 2025-11-30 10:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | 6216 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Ingen synpunkt | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216
6216 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-28 23:00 | 2025-11-29 09:00 |  | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte, fundamentsättning (Diö)-(Älmhult) | Konsultation | S: BR02062-2412 | Enkelspårsdrift Älmhult-Diö. | [5 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | 6216 | Enkelspårsdrift. Trafikverket behöver se över kapaciteten och återkomma med vilka anpassningar som behövs. Tider OK. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Ingen synpunkt | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216 |  | 6216
6217 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-15 03:00 | 2025-11-17 03:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6229, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 | Ingen synpunkt | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 | bar: 39 to 42
6217 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-20 03:00 | 2025-09-22 03:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6229, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 | Ingen synpunkt | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 |  | 6217 | bar: 39 to 42
6218 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-21 00:00 | 2025-06-23 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: E,N,U, Mdö-Mdn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Västlänken Almedal Generering och provning | Publicerad | V: 9070-2504 |  | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 |  | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 |  | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 |  | 6218 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6218 | bar: 40; 51; 53 to 54
6219 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-07 23:00 | 2025-12-10 13:00 | Kontinuerlig | Äh, Dis, Diö |  | Äh-Dis: U, Dis-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Tonnagekörning efter arbete (Älmhult)-(Diö) | Konsultation | S:BR02062-2412 | Tonnagekörning 70km/tim, 4000 meter. Hör ihop med TCR 6214, 6215 och 6216. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6219 | OK. | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 | Ingen synpunkt | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219 |  | 6219
6220 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 17:00 | 2025-06-22 08:00 | Kontinuerlig | Mdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Västlänken Almedal Generering och provning | Konsultation | V: 9070-2504 | Utökning av TCR 6218 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 | Ingen synpunkt | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 |  | 6220 | bar: 40; 51; 53 to 54
6221 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-10 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: E,N,U, Mdö-Mdn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Publicerad | V: 9070-2502 |  | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 |  | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 |  | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 |  | 6221 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6221 | bar: 40; 51; 53 to 54
6222 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 06:00 | Periodisk | Mdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Konsultation | V: 9070-2502 | Utökning av TCR 6221 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 | Ingen synpunkt | 6222 | TCR 6222: Kan man komma in i Mölndal? | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 | SJG: Nej det går inte att köra in tåg till plattformarna i Mölndals N | bar: 40; 51; 53 to 54
6222 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Mdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Konsultation | V: 9070-2502 | Utökning av TCR 6221 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 | Ingen synpunkt | 6222 | TCR 6222: Kan man komma in i Mölndal? | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 |  | 6222 | SJG: Nej det går inte att köra in tåg till plattformarna i Mölndals N | bar: 40; 51; 53 to 54
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-10 19:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-17 19:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-15 19:00 | 2025-06-16 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-09 19:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-24 19:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-16 19:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-25 19:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-23 19:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-01 19:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-11 19:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-30 19:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-02 19:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-03 19:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-12 19:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6223 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-26 19:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | TCR 6223: Vi vill kunna köra tåg 7324 från Borås kan den vara gränståg? | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 |  | 6223 | SJG: Arbetet borde inte påverka tåg 7324 som avgår från Borås 05:29 i nuläget. | bar: 40
6224 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-13 23:59 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärder Hammarsborg, Arvika, Högboda, Ottebol, Stenbacka | Publicerad | V: 20849-2500, 17414-2500, 20860-2500, 20861-2500, 20862-2500 | Trafikavbrott (Charlottenberg)-Högboda | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 |  | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 |  | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 |  | 6224 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6224 | bar: 40; 51; 53 to 54
6225 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-10-31 00:00 | 2025-11-02 23:59 | Kontinuerlig | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Broåtgärder Hammarsborg, Arvika, Högboda, Ottebol, Stenbacka | Publicerad | V: 20849-2500, 17414-2500, 20860-2500, 20861-2500, 20862-2500 | Trafikavbrott (Charlottenberg)-Högboda | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 |  | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 |  | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 |  | 6225 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6225 | bar: 40; 51; 53 to 54
6226 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-14 19:00 | 2025-06-15 07:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | TCR 6226: Tiden som ligger funkar för oss på SJG | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | bar: 40
6226 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-13 19:00 | 2025-06-14 07:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | TCR 6226: Tiden som ligger funkar för oss på SJG | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | bar: 40
6226 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-05 19:00 | 2025-07-06 07:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | TCR 6226: Tiden som ligger funkar för oss på SJG | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | bar: 40
6226 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-28 19:00 | 2025-06-29 07:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | TCR 6226: Tiden som ligger funkar för oss på SJG | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | bar: 40
6226 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-27 19:00 | 2025-06-28 07:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | TCR 6226: Tiden som ligger funkar för oss på SJG | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | bar: 40
6226 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-04 19:00 | 2025-07-05 07:00 | Periodisk | Am, Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Am-Mdö: -, Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | Upprustning Almedal - Borås | Konsultation | V: 14546-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | TCR 6226: Tiden som ligger funkar för oss på SJG | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 |  | 6226 | bar: 40
6227 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-31 23:59 | Kontinuerlig | Kh, Åmn, Bhb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E |  | Helt |  | Ej relevant | Pengatunneln, berg- och betongunderhåll. Växelbyte Karlshamn. | Konsultation | S: 17288-2500, 20729-2500, 14447-2501 | Endast en del av Karlshamn driftplats påverkad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 | Ingen synpunkt | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  |  |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 |  | 6227 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6228 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-21 03:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6228 | OK. | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6228 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-22 03:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6228 | OK. | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6228 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-30 22:00 | 2025-06-02 03:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6228 | OK. | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 |  | 6228 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-26 23:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6229 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6231 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 |  | 6229 | bar: 39 to 42
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 21:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 21:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 21:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 21:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 21:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 21:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 21:00 | 2025-05-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-30 21:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-23 21:00 | 2025-03-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 21:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 21:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 21:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 21:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 21:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 21:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 21:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 21:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-17 21:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 21:00 | 2025-05-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-13 21:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 21:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 21:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 21:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 21:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-25 21:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-31 21:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 21:00 | 2025-04-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 21:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 21:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 21:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 21:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 21:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 21:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 21:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 21:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 21:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 21:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-24 21:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 21:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 21:00 | 2025-08-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-07 21:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 21:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 21:00 | 2025-05-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 21:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 21:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 21:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 21:00 | 2025-08-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 21:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 21:00 | 2025-05-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 21:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 21:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 21:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 21:00 | 2025-05-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 21:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 21:00 | 2025-05-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 21:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 21:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 21:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 21:00 | 2025-05-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6230 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 21:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Fdl, Soe, Mbä, Hok, Vgd |  | N-Fdl: E, Fdl-Soe: -, Soe-Mbä: E, Mbä-Hok: E, Hok-Vgd: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Nässjö)-(Vaggeryd) | Konsultation | S: 15962-2502 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6230 | OK. | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 |  | 6230 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6231 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6229 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 | Ingen synpunkt | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 | bar: 39 to 42
6231 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 12:00 | Periodisk | Ä, Åp |  | Ä-Åp: - |  |  |  | Ej relevant | NUVA 0018, Plk-utbyt Ä-Åp (4stk, Rönnebodavägen, Bonnarpvägen, Spannarpsvägen och Heagårdsvägen) | Konsultation | S: 10252-2584 | Dessutom hst-nedsättning för Bastab vid alla 4 plankorsningar. Nedsättning till 70kmh, m längd på 100m pr plankorsning. M v36 kl 0000 - M v39 0500, F v44 kl 0500 - M v47 kl 0300. Godståg omleds via Eldsberga-Markaryd-Hässleholm Hör ihop med TCR 6217, 6229 | [5 empty] | x |  | x |  | x | [12 empty] | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 | Ingen synpunkt | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 |  | 6231 | bar: 39 to 42
6232 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Förarbeten inför inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | bar: 51; 54
6232 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Förarbeten inför inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | bar: 51; 54
6232 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 05:00 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Förarbeten inför inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | bar: 51; 54
6232 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Förarbeten inför inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 |  | 6232 | bar: 51; 54
6233 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 00:30 | 2025-08-03 23:45 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 |  | 6233 | bar: 51; 54
6234 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-16 02:10 | 2025-08-17 18:10 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Efterarbete inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 |  | 6234 | bar: 51; 54
6235 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-28 00:00 | 2025-08-11 05:00 |  | Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  |  |  | Ej relevant | Tonnagekörning i samband med inkoppling av vägskyddsanläggningar Alex (Lockarp)-(Trelleborg) | Konsultation | S: 10252-2581 | Tonnagekörning i samband med arbete, TCR 6232, 6233 och 6234. 70 km/tim, 100m vardera vid fyra tillfällen. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235 |  | 6235
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:00 | 2024-12-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6236 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Flb, Bjn, Msj, Söö, Jn |  | Flb-Bjn: N,U, Bjn-Msj: N,U, Msj-Söö: N,U, Söö-Jn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Järna)-(Flemingsberg) Grödingebanan | Konsultation | Ö:19660-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | [16 empty] | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236 |  | 6236
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:45 | 2025-08-19 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:45 | 2025-06-24 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:45 | 2025-12-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:45 | 2025-09-09 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:45 | 2025-05-16 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:45 | 2025-12-09 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:45 | 2025-01-09 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:45 | 2025-01-16 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:45 | 2025-08-08 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:45 | 2025-11-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:45 | 2025-10-15 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:45 | 2025-11-18 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:45 | 2025-04-17 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:45 | 2025-06-13 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:45 | 2025-09-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:45 | 2025-03-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:45 | 2025-08-05 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:45 | 2025-12-02 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:45 | 2025-06-05 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:45 | 2024-12-18 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:45 | 2025-04-09 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:45 | 2025-04-15 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:45 | 2025-11-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:45 | 2025-01-21 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:45 | 2025-04-16 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:45 | 2025-02-20 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:45 | 2025-08-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:45 | 2025-02-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:45 | 2025-03-18 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:45 | 2025-09-04 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:45 | 2025-09-03 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:45 | 2025-10-30 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:45 | 2024-12-19 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:45 | 2025-03-07 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:45 | 2025-01-07 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:45 | 2025-04-29 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:45 | 2025-08-21 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:45 | 2025-08-13 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:45 | 2025-12-05 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:45 | 2025-06-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:45 | 2025-11-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:45 | 2025-04-08 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:45 | 2025-03-05 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:45 | 2025-11-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:45 | 2025-10-08 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:45 | 2025-11-20 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:45 | 2025-05-13 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:45 | 2025-10-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:45 | 2025-02-18 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:45 | 2025-11-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:45 | 2025-04-22 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:45 | 2025-01-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:45 | 2025-10-03 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:45 | 2025-01-08 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:45 | 2025-03-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:45 | 2025-02-26 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:45 | 2025-03-13 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:45 | 2025-04-25 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:45 | 2025-01-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:45 | 2025-01-10 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:45 | 2025-11-26 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:45 | 2025-03-04 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:45 | 2025-01-24 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:45 | 2025-04-04 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:45 | 2025-06-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:45 | 2025-06-17 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:45 | 2025-06-18 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:45 | 2025-03-19 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:45 | 2025-01-29 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:45 | 2025-10-09 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:45 | 2025-12-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:45 | 2025-02-04 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:45 | 2025-12-10 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:45 | 2025-10-29 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:45 | 2025-03-26 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:45 | 2025-01-17 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:45 | 2025-10-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:45 | 2025-03-20 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:45 | 2025-02-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:45 | 2025-04-02 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:45 | 2025-08-22 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:45 | 2025-05-15 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:45 | 2025-09-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:45 | 2025-10-01 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:45 | 2025-02-07 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:45 | 2025-06-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:45 | 2025-06-25 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:45 | 2025-10-21 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:45 | 2025-03-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:45 | 2025-04-01 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:45 | 2025-12-04 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:45 | 2025-08-26 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:45 | 2025-09-02 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:45 | 2025-02-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:45 | 2025-10-24 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:45 | 2025-01-30 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:45 | 2025-01-15 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:45 | 2025-02-25 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:45 | 2025-04-03 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:45 | 2025-06-03 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:45 | 2025-08-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:45 | 2025-08-20 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:45 | 2025-05-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:45 | 2025-09-18 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:45 | 2025-10-23 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:45 | 2025-09-19 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:45 | 2025-03-25 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:45 | 2025-09-16 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:45 | 2025-05-28 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:45 | 2025-08-12 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:45 | 2025-11-19 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:45 | 2025-09-30 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:45 | 2025-10-17 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:45 | 2025-11-21 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:45 | 2025-03-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:45 | 2025-04-23 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:45 | 2025-08-06 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:45 | 2025-09-17 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:45 | 2025-03-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:45 | 2025-04-11 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:45 | 2025-01-02 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:45 | 2025-06-26 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:45 | 2025-10-02 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:45 | 2025-10-16 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:45 | 2025-10-10 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:45 | 2025-08-29 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:45 | 2025-03-21 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:45 | 2025-11-13 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:45 | 2025-11-25 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:45 | 2025-02-13 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:45 | 2025-05-30 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:45 | 2025-01-03 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:45 | 2025-06-10 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:45 | 2024-12-20 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:45 | 2025-01-22 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:45 | 2025-02-21 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:45 | 2025-08-15 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:45 | 2025-09-05 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:45 | 2025-02-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:45 | 2025-01-23 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:45 | 2025-08-07 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:45 | 2025-04-24 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:45 | 2025-10-31 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:45 | 2025-02-05 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:45 | 2025-09-10 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:45 | 2025-02-06 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:45 | 2025-03-06 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:45 | 2025-05-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:45 | 2024-12-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:45 | 2025-02-19 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:45 | 2025-02-27 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:45 | 2025-01-31 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:45 | 2025-06-04 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:45 | 2025-12-03 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:45 | 2024-12-17 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:45 | 2025-04-10 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:45 | 2025-10-07 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:45 | 2025-08-14 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6237 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:45 | 2025-10-22 04:45 | Periodisk | Hu, Flb, Tul |  | Hu-Flb: N1,N2,U1,U2, Flb-Tul: N1,N2,U1,U2 |  | Helt |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Konsultation | Ö1: 19660-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237 |  | 6237
6238 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-04-13 01:00 | 2025-04-13 04:00 |  | Hie, Tri, Mc, Övn |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: -, Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Omgenerering ställverk och inläsning | Konsultation | S: 17037-2500, 10253-2500 | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 | Önskar gränståg 1162, starttid kl.01:20 | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 |  | 6238 | bar: 51; 54
6239 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 05:00 | 2025-06-01 05:00 | Kontinuerlig | Fod, Bdy, Rft |  | Fod-Bdy: E, Bdy-Rft: - |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder (Reftele)-(Forsheda) | Konsultation | S: 13133-2500 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 |  | 6239 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6240 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-01 05:00 | 2025-06-14 05:00 | Kontinuerlig | Fod, Bdy, Rft |  | Fod-Bdy: E, Bdy-Rft: - |  |  |  | Ej relevant | Tonnagekörning efter plankorsningsåtgärder (Reftele)-(Forsheda) | Konsultation | S: 13133-2500 | Tonnagekörning efter arbete, TCR 6239. Två nedsättningar på 100 m vardera, sth 70 km/tim. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240 |  | 6240
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:30 | 2025-07-01 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:30 | 2025-09-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:30 | 2025-04-01 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:30 | 2025-06-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:30 | 2025-10-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:30 | 2025-09-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:30 | 2025-02-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:30 | 2025-07-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:30 | 2025-05-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:30 | 2025-11-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:30 | 2025-03-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:30 | 2025-11-25 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:30 | 2025-01-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:30 | 2024-12-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:30 | 2025-03-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:30 | 2025-10-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:30 | 2025-11-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:30 | 2025-08-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:30 | 2025-07-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:30 | 2025-07-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:30 | 2025-04-29 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:30 | 2025-08-05 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:30 | 2025-06-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:30 | 2025-09-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:30 | 2025-02-25 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:30 | 2025-05-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:30 | 2025-11-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:30 | 2025-07-15 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:30 | 2025-07-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:30 | 2025-03-31 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:30 | 2025-06-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:30 | 2024-12-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:30 | 2025-02-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:30 | 2025-10-22 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:30 | 2025-06-25 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:30 | 2025-06-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:30 | 2025-06-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:30 | 2025-07-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:30 | 2025-09-19 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:30 | 2025-08-06 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:30 | 2025-02-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:30 | 2025-06-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:30 | 2025-10-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:30 | 2025-02-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:30 | 2025-10-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:30 | 2025-11-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:30 | 2025-08-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:30 | 2025-10-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:30 | 2025-08-29 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:30 | 2025-08-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:30 | 2025-10-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:30 | 2025-03-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:30 | 2025-08-26 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:30 | 2025-04-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:30 | 2025-09-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:30 | 2025-01-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:30 | 2025-06-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:30 | 2025-10-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:30 | 2025-11-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:30 | 2025-02-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:30 | 2025-01-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:30 | 2025-08-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:30 | 2025-03-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:30 | 2025-05-15 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:30 | 2025-05-26 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:30 | 2025-05-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:30 | 2025-07-31 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:30 | 2025-03-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:30 | 2025-03-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:30 | 2025-08-25 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:30 | 2025-02-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:30 | 2025-09-29 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:30 | 2025-01-29 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:30 | 2025-07-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:30 | 2025-05-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:30 | 2025-12-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:30 | 2025-01-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:30 | 2025-09-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:30 | 2025-10-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:30 | 2024-12-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:30 | 2025-01-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:30 | 2025-10-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:30 | 2025-11-19 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:30 | 2025-12-05 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:30 | 2025-01-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:30 | 2025-06-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:30 | 2025-12-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:30 | 2025-08-15 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:30 | 2025-06-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:30 | 2025-06-23 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:30 | 2025-07-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:30 | 2025-09-15 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:30 | 2025-02-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:30 | 2025-08-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:30 | 2025-01-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:30 | 2025-08-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:30 | 2025-03-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:30 | 2025-04-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:30 | 2025-07-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:30 | 2025-11-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:30 | 2024-12-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:30 | 2025-12-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:30 | 2025-03-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:30 | 2025-01-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:30 | 2025-07-22 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:30 | 2025-09-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:30 | 2025-12-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:30 | 2025-11-26 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:30 | 2025-06-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:30 | 2025-07-29 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:30 | 2025-03-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:30 | 2025-10-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:30 | 2025-11-11 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:30 | 2025-02-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:30 | 2025-07-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:30 | 2025-05-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:30 | 2025-06-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:30 | 2025-07-23 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:30 | 2025-10-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:30 | 2025-01-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:30 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:30 | 2024-12-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:30 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:30 | 2025-02-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:30 | 2025-12-01 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:30 | 2025-10-06 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:30 | 2025-08-01 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:30 | 2025-10-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:30 | 2025-08-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:30 | 2025-02-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:30 | 2025-12-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:30 | 2025-07-16 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:30 | 2025-01-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:30 | 2025-04-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:30 | 2025-07-30 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:30 | 2025-01-15 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:30 | 2025-08-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:30 | 2025-01-31 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:30 | 2025-04-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:30 | 2025-10-29 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:30 | 2025-02-19 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:30 | 2025-11-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:30 | 2025-10-31 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:30 | 2025-02-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:30 | 2025-04-22 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 00:30 | 2025-07-18 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:30 | 2025-04-24 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:30 | 2025-05-02 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:30 | 2025-07-07 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:30 | 2025-09-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:30 | 2025-11-17 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:30 | 2025-05-13 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:30 | 2025-07-21 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:30 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:30 | 2025-04-04 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:30 | 2025-10-15 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:30 | 2025-07-14 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:30 | 2025-04-25 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:30 | 2025-02-05 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:30 | 2025-01-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:30 | 2025-01-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:30 | 2025-02-28 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:30 | 2025-12-10 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:30 | 2025-04-08 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6241 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:30 | 2024-12-20 04:30 | Periodisk | Hu, Äs, Åbe |  | Hu-Äs: N1,N2,U1,U2, Äs-Åbe: N1S,N2S,U1S, |  |  |  | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster Stuvsta-(Årsatberg) | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241 |  | 6241
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:40 | 2025-08-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:40 | 2025-10-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:40 | 2024-12-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:40 | 2025-08-21 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:40 | 2025-10-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:40 | 2025-10-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:40 | 2025-11-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:40 | 2025-08-11 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:40 | 2025-03-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:40 | 2025-07-30 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:40 | 2025-08-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:40 | 2025-08-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:40 | 2025-03-21 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:40 | 2025-06-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:40 | 2025-06-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 00:40 | 2025-12-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:40 | 2025-06-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:40 | 2024-12-30 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:40 | 2025-11-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:40 | 2025-01-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:40 | 2025-05-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:40 | 2025-10-15 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 00:40 | 2025-08-08 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:40 | 2025-06-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:40 | 2025-11-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:40 | 2024-12-16 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:40 | 2025-01-29 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:40 | 2025-03-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:40 | 2025-10-21 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:40 | 2025-03-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:40 | 2025-03-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:40 | 2025-10-30 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:40 | 2025-10-16 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:40 | 2025-01-22 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 00:40 | 2025-02-21 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:40 | 2025-01-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:40 | 2025-12-09 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:40 | 2025-01-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:40 | 2025-05-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:40 | 2025-11-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:40 | 2025-01-08 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:40 | 2025-01-09 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:40 | 2025-05-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:40 | 2025-02-25 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:40 | 2025-06-04 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:40 | 2025-03-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:40 | 2025-11-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:40 | 2025-06-16 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:40 | 2025-08-04 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 00:40 | 2024-12-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:40 | 2025-11-25 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:40 | 2025-08-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 00:40 | 2025-03-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:40 | 2025-07-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:40 | 2025-02-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:40 | 2025-02-04 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:40 | 2025-01-16 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:40 | 2025-09-22 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:40 | 2025-10-02 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:40 | 2025-05-08 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:40 | 2025-01-02 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:40 | 2025-03-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:40 | 2025-12-02 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:40 | 2025-02-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:40 | 2025-05-16 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:40 | 2025-12-10 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:40 | 2025-10-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:40 | 2025-03-04 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:40 | 2025-06-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:40 | 2024-12-19 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:40 | 2025-12-11 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:40 | 2025-02-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 00:40 | 2025-11-21 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:40 | 2025-05-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 00:40 | 2025-02-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:40 | 2025-01-15 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:40 | 2025-03-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:40 | 2024-12-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:40 | 2025-05-09 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 00:40 | 2025-06-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:40 | 2025-05-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:40 | 2025-11-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:40 | 2025-01-21 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:40 | 2025-07-31 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:40 | 2025-09-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:40 | 2025-05-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:40 | 2025-05-15 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:40 | 2025-10-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:40 | 2025-08-25 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:40 | 2025-10-10 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:40 | 2025-03-10 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:40 | 2025-02-19 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:40 | 2025-09-29 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:40 | 2025-08-22 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 00:40 | 2025-11-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:40 | 2025-06-25 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:40 | 2025-05-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:40 | 2025-03-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 00:40 | 2025-02-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:40 | 2025-02-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:40 | 2025-08-15 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:40 | 2025-02-11 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:40 | 2025-09-30 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:40 | 2025-11-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 00:40 | 2025-01-10 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:40 | 2025-10-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:40 | 2025-09-19 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:40 | 2025-02-10 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 00:40 | 2025-01-31 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:40 | 2025-08-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:40 | 2025-06-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:40 | 2025-06-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:40 | 2025-08-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:40 | 2025-03-19 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:40 | 2025-02-18 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:40 | 2025-02-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:40 | 2025-06-02 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:40 | 2025-09-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:40 | 2025-02-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:40 | 2025-09-15 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:40 | 2025-01-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:40 | 2025-09-23 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:40 | 2025-11-19 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:40 | 2025-05-30 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:40 | 2025-08-19 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:40 | 2025-10-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:40 | 2025-07-29 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:40 | 2025-12-08 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:40 | 2025-09-25 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:40 | 2025-06-23 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:40 | 2025-12-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:40 | 2025-03-25 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:40 | 2025-03-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:40 | 2025-09-01 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:40 | 2025-05-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:40 | 2025-01-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:40 | 2025-11-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:40 | 2025-10-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:40 | 2025-09-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:40 | 2025-08-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 00:40 | 2025-01-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:40 | 2025-11-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:40 | 2025-03-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:40 | 2025-08-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:40 | 2025-11-11 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:40 | 2025-11-04 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:40 | 2025-11-13 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:40 | 2025-01-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:40 | 2025-03-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 00:40 | 2025-02-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:40 | 2025-10-23 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:40 | 2025-12-04 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:40 | 2025-01-23 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:40 | 2025-09-02 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:40 | 2025-08-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:40 | 2025-06-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:40 | 2025-10-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:40 | 2025-11-27 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 00:40 | 2025-08-01 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:40 | 2025-02-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:40 | 2025-02-26 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 00:40 | 2025-01-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:40 | 2025-10-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-06 00:40 | 2025-01-06 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:40 | 2025-08-07 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:40 | 2025-02-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:40 | 2025-09-24 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:40 | 2025-02-03 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:40 | 2025-10-22 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:40 | 2025-11-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:40 | 2025-05-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:40 | 2025-03-11 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:40 | 2025-09-16 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:40 | 2025-11-10 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 00:40 | 2025-12-05 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 00:40 | 2024-12-20 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:40 | 2025-10-08 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:40 | 2025-10-31 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:40 | 2025-11-17 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:40 | 2025-10-09 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:40 | 2025-03-28 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 00:40 | 2025-03-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:40 | 2025-01-30 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:40 | 2025-12-01 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:40 | 2025-10-01 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:40 | 2025-08-29 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:40 | 2025-01-14 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:40 | 2025-10-29 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6242 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:40 | 2025-08-12 04:40 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Tågplaneanpassat Servicefönster( Karlberg)-Ulriksdal/Huvudsta | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | [6 empty] | x | [15 empty] | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242 |  | 6242
6243 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-29 05:00 | 2025-06-01 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  |  |  | Ej relevant | Justering efter spårbyte (Värnamo)-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2503 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6243 | OK. | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 |  | 6243 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Önskar att arbetets start i Värnamo ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6244 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 05:00 | Kontinuerlig | Väc, Fod |  | Väc-Fod: E |  | Helt |  | Ej relevant | Justering spår och kontaktledning efter spårbyte Värnamo-(Forsheda) | Konsultation | S: 6283-2501 , 6283-2502 | Spänningslöst i hela Värnamo. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6244 | OK. | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | Omledning via Hm-Ka-Hd eller via N-F | 6244 |  | 6244 |  | 6244 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6245 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-10-18 01:45 | 2025-10-19 17:45 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lockarp)-Trelleborg | Konsultation | S: 19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 | bar: 40; 51; 54
6245 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-03-29 01:45 | 2025-03-30 17:45 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lockarp)-Trelleborg | Konsultation | S: 19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 | bar: 40; 51; 54
6245 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-08-02 01:45 | 2025-08-03 17:45 | Periodisk kontinuerlig | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lockarp)-Trelleborg | Konsultation | S: 19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 |  | 6245 | bar: 40; 51; 54
6246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö1 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr1 Spår V1,V2,50-56 avstängt Godståg kan angöra spår M | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246
6246 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö1 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr1 Spår V1,V2,50-56 avstängt Godståg kan angöra spår M | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246 |  | 6246
6247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Tm, Nst |  | Tm-Nst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Ö2 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr2 Spår M, 1, 32, 40 avstängt samt genomfartsspår. Stängt mot Norra Station | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247
6247 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Tm, Nst |  | Tm-Nst: - |  | Helt |  | Ej relevant | Underhåll Ö2 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr2 Spår M, 1, 32, 40 avstängt samt genomfartsspår. Stängt mot Norra Station | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247 |  | 6247
6248 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö3 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar Spår 31, 32, 32r, 33r avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248
6248 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö3 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar Spår 31, 32, 32r, 33r avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248 |  | 6248
6249 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö4 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar Spår 17-30, 32r avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249
6249 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö4 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar Spår 17-30, 32r avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249 |  | 6249
6250 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö5 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr5 Spår 9-16 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250
6250 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö5 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr5 Spår 9-16 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250 |  | 6250
6251 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö6 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr6 Spår 5-8 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251
6251 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö6 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr6 Spår 5-8 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251 |  | 6251
6252 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 00:00 | 2025-10-12 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö7 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr7 Spår 30, 32, 43, 44, 45 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252
6252 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Ö7 Tomteboda | Konsultation | Ö1: 22660-2502 | Underhåll Tomteboda Öar nr7 Spår 30, 32, 43, 44, 45 avstängt | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252 |  | 6252
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6253 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 |  | Hie, Tri, Mc |  | Hie-Tri: -, Tri-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tunneltvätt/Underhåll citytunneln Malmö c- Hyllie | Konsultation | S: 19685-2517 | Enkelspårsdrift i citytunneln, begränsad kapacitet Malmö c nedre. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Ingen synpunkt | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253 |  | 6253
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 07:30 | 2025-02-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 07:30 | 2025-07-18 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 07:30 | 2025-03-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 07:30 | 2025-01-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 07:30 | 2025-03-21 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 07:30 | 2024-12-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 07:30 | 2025-01-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 07:30 | 2025-08-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 07:30 | 2025-11-21 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 07:30 | 2025-01-31 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 07:30 | 2025-09-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 07:30 | 2025-08-29 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 07:30 | 2025-04-04 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 07:30 | 2025-05-23 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 07:30 | 2025-12-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 07:30 | 2025-10-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 07:30 | 2025-04-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 07:30 | 2025-05-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 07:30 | 2025-05-09 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 07:30 | 2025-02-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 07:30 | 2025-02-21 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 07:30 | 2025-10-31 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 07:30 | 2025-03-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 07:30 | 2025-01-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 07:30 | 2025-11-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 07:30 | 2025-01-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 07:30 | 2024-12-20 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 07:30 | 2025-11-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 07:30 | 2025-11-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 07:30 | 2025-04-25 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 07:30 | 2025-10-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 07:30 | 2025-04-11 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 07:30 | 2025-05-30 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 07:30 | 2025-08-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 07:30 | 2025-06-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 07:30 | 2025-09-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 07:30 | 2025-06-18 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 07:30 | 2025-02-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 07:30 | 2025-06-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 07:30 | 2025-06-13 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 07:30 | 2025-10-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 07:30 | 2025-05-16 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 07:30 | 2025-09-12 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 07:30 | 2025-08-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 07:30 | 2025-10-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 07:30 | 2025-08-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 07:30 | 2025-03-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6254 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 07:30 | 2025-09-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll spiralbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2503 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254 |  | 6254
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-04 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 07:00 | 2025-04-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 07:00 | 2025-02-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 07:00 | 2025-01-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 07:00 | 2025-08-25 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 07:00 | 2025-04-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 07:00 | 2025-07-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 07:00 | 2025-05-19 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-16 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 07:00 | 2025-08-18 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 07:00 | 2025-12-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-23 07:00 | 2024-12-23 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 07:00 | 2025-10-13 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 07:00 | 2025-07-28 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 07:00 | 2025-02-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 07:00 | 2025-02-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 07:00 | 2024-12-30 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 07:00 | 2025-11-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 07:00 | 2025-11-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-20 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 07:00 | 2025-10-27 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 07:00 | 2025-05-12 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 07:00 | 2025-08-11 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 07:00 | 2025-01-07 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 07:00 | 2025-03-31 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 07:00 | 2025-07-21 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 07:00 | 2025-11-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 07:00 | 2024-12-16 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 07:00 | 2025-03-10 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 07:00 | 2025-03-24 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 07:00 | 2025-03-03 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-02 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 07:00 | 2025-01-13 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 07:00 | 2025-06-30 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 07:00 | 2025-06-09 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 07:00 | 2025-01-20 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 07:00 | 2025-04-14 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-23 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-06 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 07:00 | 2025-05-05 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6255 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 07:00 | 2025-11-17 14:30 |  | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll på balkbromsar MGB | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet på R-gruppen/sidospår. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255 |  | 6255
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 20:15 | 2025-07-06 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 20:15 | 2025-10-26 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-18 20:15 | 2025-01-19 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 20:15 | 2025-07-27 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 20:15 | 2025-08-31 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 20:15 | 2025-02-16 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 20:15 | 2025-06-08 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-29 20:15 | 2025-11-30 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 20:15 | 2025-05-11 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 20:15 | 2025-04-13 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 20:15 | 2025-03-23 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6256 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 20:15 | 2025-10-05 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mgb, Mc |  | Mgb-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll I-gruppen MGB, R-grupp/Sidospår. | Konsultation | S: 19685-2503 | Trafikavbrott I-gruppen, ingen rangering. Begränsad kapacitet Malmö godsbangård R-grupp/sidospår, Malmö personbangård stängt i förbindelsen mot lokstall. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 |  | 6256 | Tidigareläggningar eller ev justeringar av tågs tdt | 6256 |  | 6256 |  | 6256
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 16:00 | 2025-07-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 16:00 | 2025-05-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 16:00 | 2025-09-28 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 16:00 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 16:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-28 16:00 | 2024-12-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 16:00 | 2025-06-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 16:00 | 2025-04-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 16:00 | 2025-09-14 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 16:00 | 2025-03-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 16:00 | 2025-02-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 16:00 | 2025-07-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-12 16:00 | 2025-07-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 16:00 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-01 16:00 | 2025-02-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 16:00 | 2025-04-13 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-04 16:00 | 2025-01-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 16:00 | 2025-06-29 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-21 16:00 | 2025-06-22 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 16:00 | 2025-08-03 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 16:00 | 2025-07-27 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 16:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 16:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 16:00 | 2025-09-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 16:00 | 2025-03-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 16:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-29 16:00 | 2025-11-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 16:00 | 2025-04-20 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 16:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 16:00 | 2025-01-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 16:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 16:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 16:00 | 2025-11-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 16:00 | 2025-08-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-18 16:00 | 2025-01-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 16:00 | 2025-03-30 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 16:00 | 2025-10-26 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 16:00 | 2025-10-19 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 16:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-13 16:00 | 2025-12-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 16:00 | 2025-10-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-11 16:00 | 2025-01-12 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-06 16:00 | 2025-12-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 16:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 16:00 | 2025-10-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 16:00 | 2025-02-16 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 16:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 16:00 | 2025-11-23 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6257 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 16:00 | 2025-11-09 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll R-gruppen MGB spår 13-40. | Konsultation | S: 19685-2504 | Begränsad kapacitet R-gruppen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257 |  | 6257
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:00 | 2025-02-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 00:00 | 2025-12-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 00:00 | 2025-02-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 00:00 | 2025-11-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 00:00 | 2025-02-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 00:00 | 2025-11-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:00 | 2025-01-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 00:00 | 2025-01-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:00 | 2025-03-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-01 00:00 | 2025-01-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 00:00 | 2025-03-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 00:00 | 2025-12-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 00:00 | 2025-03-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:00 | 2024-12-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 00:00 | 2025-02-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-26 00:00 | 2024-12-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 00:00 | 2025-03-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:00 | 2025-01-27 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:00 | 2025-01-14 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-31 00:00 | 2024-12-31 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:00 | 2025-02-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:00 | 2025-03-10 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-06 00:00 | 2025-01-06 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6258 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-25 00:00 | 2024-12-25 04:00 | Periodisk | Hgl |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Hagalund | Konsultation | Ö1: 19655-2500 | Avropningsbart underhållsfönster Hagalund Samordnas internt på Produktionsmöten i Hagalund med alla berörda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258 |  | 6258
6259 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 02:00 | 2025-10-01 03:50 | Periodisk | Äs, Hön, Fas, Skg, Hnd, Jbo, Vhe, Ts, Hfa, Ssä, Öso, Kng, Nyc |  | Äs-Hön: U,N, Hön-Fas: U,N, Fas-Skg: U,N, Skg-Hnd: U,N, Hnd-Jbo: U,N, Jbo-Vhe: U,N, Vhe-Ts: U,N, Ts-Hfa: N,U, Hfa-Ssä: E, Ssä-Öso: E, Öso-Kng: E, Kng-Nyc: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT Styrområde Nynäsbanan | Konsultation | Ö1: IKT ST97-2501 | Uppställning möjlig Nynäshamn Anpassas före och efter arbetet | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259 |  | 6259
6260 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-01 02:30 | 2025-11-03 02:30 | Kontinuerlig | Sst, Sci, Sod, Tmö |  | Sst-Sci: -, Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Citybanan | Konsultation | Ö1: IKT ST65-2501 | Trafikavbrott Citybanan IKT Styrområde Citybanan Ligger i skuggan av Tunnelunderhåll TCR: 6326 Uppställning möjlig vid behov | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 |  | 6260 | bar: 39; 51
6261 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-16 03:00 | 2025-11-16 04:50 | Kontinuerlig | Jn, Bre, Söu, Söd, Öte, Dån, Gau, Södy, Tu, Uts, Flb, Hu, Sta |  | Jn-Bre: N,U, Bre-Söu: N,U, Söu-Söd: N,U, Söd-Öte: N,U, Öte-Dån: N,U, Dån-Gau: N,U, Gau-Södy: N,U, Södy-Tu: N,U, Tu-Uts: N,U, Uts-Flb: N,U, Flb-Hu: N1,N2,U1,U2, Hu-Sta: N1,N2,U1,U2 |  |  |  | Ej relevant | IKT Styrområde Södertälje | Konsultation | Ö1: IKT ST69-2501 | Anpassas före och efter arbetet. Uppställning möjlig vid behov | [8 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261 |  | 6261
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-16 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 23:00 | 2025-12-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 | Begränsad kapacitet, två spår i taget. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262 |  | 6262
6263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 19:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 | Går detta inte att sektionera 2 spår i taget? | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 | bar: 51; 53 to 54
6263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 19:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Mgb, Al |  | Mc-Mgb: -, Mgb-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll MGB spår 61-64 | Konsultation | S: 19685-2502 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 | Går detta inte att sektionera 2 spår i taget? | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 |  | 6263 | bar: 51; 53 to 54
6264 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 20:15 | 2025-03-16 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Övn, Rog, Mpb, Fsb, Lrp, Stp |  | Mc-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: -, Fsb-Lrp: -, Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c/Malmö gbg-Lockarp/Svågertorp (kontinentalbanan) | Konsultation | S: 19685-2511 | Öppet i relationen Svågertorp-Ystad/Trelleborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 | Ingen synpunkt | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 | bar: 39; 42 to 51; 54
6264 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 20:15 | 2025-08-31 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Övn, Rog, Mpb, Fsb, Lrp, Stp |  | Mc-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: -, Fsb-Lrp: -, Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c/Malmö gbg-Lockarp/Svågertorp (kontinentalbanan) | Konsultation | S: 19685-2511 | Öppet i relationen Svågertorp-Ystad/Trelleborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 | Ingen synpunkt | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 | bar: 39; 42 to 51; 54
6264 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 20:15 | 2025-10-26 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Övn, Rog, Mpb, Fsb, Lrp, Stp |  | Mc-Övn: -, Övn-Rog: -, Rog-Mpb: -, Mpb-Fsb: -, Fsb-Lrp: -, Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c/Malmö gbg-Lockarp/Svågertorp (kontinentalbanan) | Konsultation | S: 19685-2511 | Öppet i relationen Svågertorp-Ystad/Trelleborg. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 | Ingen synpunkt | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 |  | 6264 | bar: 39; 42 to 51; 54
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6265 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Åbe, Äs, Hu |  | Åbe-Äs: -, Äs-Hu: N2S,U2S |  |  |  | Ej relevant | Underhållsöar Huddinge-Årstaberg Ö3 | Konsultation | Ö1: 19658-2501 | Enkelspårsdrift Årstaberg-Huddinge Ytterspåren trafikeras, innerspåren avstängda slopat uppehåll pendeltåg | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6265
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 | Ändra till 00:10-05:10. | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 | Ändra till 00:10-05:10. | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 | Ändra till 00:10-05:10. | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 | Ändra till 00:10-05:10. | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 | Ändra till 00:10-05:10. | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6266 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 05:00 | Periodisk | Åbe, Sst, Cst |  | Åbe-Sst: -, Sst-Cst: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Älvsjö)-(Stockholm Central) | Konsultation | Ö1: 19658-2502 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från CST söderut, Getingmidjan avstängd Omledning via Mälarbanan, alternativt anpassa före och efter | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6266 |  | 6266 | Ändra till 00:10-05:10. | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 |  | 6266 | bar: 40 to 42
6267 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Cst-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2507 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 15-19 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267 |  | 6267
6268 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 23:45 | 2025-03-30 05:15 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Cst-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2507 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 10-14 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs Av och på etablering 15 min före och efter arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268 |  | 6268
6269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 15-19 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs E-gruppen, spår V1, V2 in mot Tomteboda stängt, spår M öppet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269
6269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 15-19 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs E-gruppen, spår V1, V2 in mot Tomteboda stängt, spår M öppet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269
6269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 15-19 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs E-gruppen, spår V1, V2 in mot Tomteboda stängt, spår M öppet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269
6269 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 15-19 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs E-gruppen, spår V1, V2 in mot Tomteboda stängt, spår M öppet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269 |  | 6269
6270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 00:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 13-16 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270
6270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 13-16 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270
6270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 00:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 13-16 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270
6270 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 13-16 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270 |  | 6270
6271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 8,10-13 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271
6271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 8,10-13 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271
6271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 8,10-13 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271
6271 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 8,10-13 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271 |  | 6271
6272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö4 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: C-Gruppen avstängd, trafik från säcken mot Hagalund via U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272
6272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö4 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: C-Gruppen avstängd, trafik från säcken mot Hagalund via U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272
6272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö4 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: C-Gruppen avstängd, trafik från säcken mot Hagalund via U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272
6272 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö4 Stockholm Central-(Karlberg) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: C-Gruppen avstängd, trafik från säcken mot Hagalund via U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272 |  | 6272
6273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö5 Stockholm Central Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 3-7,8,10 avstängda Stockholm Central samt C2 avstängtl, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273
6273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö5 Stockholm Central Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 3-7,8,10 avstängda Stockholm Central samt C2 avstängtl, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273
6273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-14 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö5 Stockholm Central Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 3-7,8,10 avstängda Stockholm Central samt C2 avstängtl, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273
6273 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö5 Stockholm Central Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 3-7,8,10 avstängda Stockholm Central samt C2 avstängtl, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273 |  | 6273
6274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö6 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 1-3 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs. Spår U1, N1, N2 avstängt Cst-Karlberg Trafik till och från Ostkustbanan via driftspåren, C-3, C4 alt spår U3 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274
6274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö6 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 1-3 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs. Spår U1, N1, N2 avstängt Cst-Karlberg Trafik till och från Ostkustbanan via driftspåren, C-3, C4 alt spår U3 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274
6274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö6 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 1-3 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs. Spår U1, N1, N2 avstängt Cst-Karlberg Trafik till och från Ostkustbanan via driftspåren, C-3, C4 alt spår U3 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274
6274 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Cst, Ke |  | Cst-Ke: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ö6 Stockholm Central-Karlberg Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Plattformsspår 1-3 avstängda Stockholm Central, spårplanering krävs. Spår U1, N1, N2 avstängt Cst-Karlberg Trafik till och från Ostkustbanan via driftspåren, C-3, C4 alt spår U3 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274 |  | 6274
6275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Karlberg driftspår Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Driftspåren avstängda, trafik till och från Hagalund via spår U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275
6275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-24 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Karlberg driftspår Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Driftspåren avstängda, trafik till och från Hagalund via spår U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275
6275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 00:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Karlberg driftspår Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Driftspåren avstängda, trafik till och från Hagalund via spår U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275
6275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Karlberg driftspår Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Driftspåren avstängda, trafik till och från Hagalund via spår U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275 |  | 6275
6276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 00:00 | 2025-03-23 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 (Cst)-Karlberg Underhålll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Trafik mot Mälarbanan via spår N1,N3 Trafik mot Solna via driftspåren | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276
6276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 (Cst)-Karlberg Underhålll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Trafik mot Mälarbanan via spår N1,N3 Trafik mot Solna via driftspåren | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276
6276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 (Cst)-Karlberg Underhålll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Trafik mot Mälarbanan via spår N1,N3 Trafik mot Solna via driftspåren | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276
6276 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-22 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 (Cst)-Karlberg Underhålll | Konsultation | Ö1: 19658-2504 | Trafikpåverkan: Trafik mot Mälarbanan via spår N1,N3 Trafik mot Solna via driftspåren | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276 |  | 6276
6277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-11 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet på Malmö C. V9, 36 - Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. V14, 41 - Genomgående trafik på spår 4. Kortare etableringstider under arbetets gång. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 | Önskar gränståg 1157, starttid kl.23:45 | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277
6277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet på Malmö C. V9, 36 - Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. V14, 41 - Genomgående trafik på spår 4. Kortare etableringstider under arbetets gång. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 | Önskar gränståg 1157, starttid kl.23:45 | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277
6277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 23:00 | 2025-04-05 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet på Malmö C. V9, 36 - Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. V14, 41 - Genomgående trafik på spår 4. Kortare etableringstider under arbetets gång. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 | Önskar gränståg 1157, starttid kl.23:45 | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277
6277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 23:00 | 2025-09-06 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet på Malmö C. V9, 36 - Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. V14, 41 - Genomgående trafik på spår 4. Kortare etableringstider under arbetets gång. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 | Önskar gränståg 1157, starttid kl.23:45 | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277 |  | 6277
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6281 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 1 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 15-19, E6, E7 avstängda.Spårplanering krävs. Infart till Tomteboda spår V1, V2 avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281 |  | 6281
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6282 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | Område 2 Stockholm Central-Tomteboda Övre Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2508 | Trafikpåverkan: Plattformsspår Stockholm Central spår 3-7, 8, 10-14 avstängda. C2, C3, C4 avstängt. Spårplanering krävs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282 |  | 6282
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Ned spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg Udl, So | [6 empty] | x | [15 empty] | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284 |  | 6284
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö personbangård (område 1) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Ingen synpunkt | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285 |  | 6285
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, Huv, So, Udl |  | Ke-Tmö: -, Tmö-Huv: -, Huv-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Tomteboda Övre- Ulriksdal/Huvudsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19658-2505 | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan - Upp spår avstängda Ev. slopat uph för pendeltåg So, Udl | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286 |  | 6286
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 00:00 | 2025-10-26 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 00:00 | 2025-10-25 05:00 | Periodisk | Tmö, Tm, Hgl |  | Tmö-Tm: -, Tm-Hgl: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda-Hagalund Underhåll Driftspår | Konsultation | Ö1: 19658-2506 | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  |  |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287 |  | 6287
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 10:00 | 2025-09-06 10:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 13:00 | 2025-09-06 13:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 04:00 | 2025-09-06 04:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 13:00 | 2025-03-01 13:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 07:00 | 2025-09-06 07:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 04:00 | 2025-03-01 04:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 16:00 | 2025-09-06 16:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 19:00 | 2025-03-01 19:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 01:00 | 2025-09-06 01:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 23:00 | 2025-02-28 23:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 10:00 | 2025-03-01 10:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 19:00 | 2025-09-06 19:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 21:30 | 2025-09-06 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 23:00 | 2025-09-05 23:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 07:00 | 2025-03-01 07:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 16:00 | 2025-03-01 16:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 21:30 | 2025-03-01 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 01:00 | 2025-03-01 01:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Stänger av mot övre när tiderna ligger. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 | Ingen synpunkt | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288 |  | 6288
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 15:30 | 2025-10-11 17:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 04:00 | 2025-04-05 05:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 15:30 | 2025-04-05 17:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-10 23:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 07:00 | 2025-04-05 08:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 12:30 | 2025-10-11 14:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 23:00 | 2025-04-04 23:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 20:00 | 2025-10-11 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 08:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 18:00 | 2025-04-05 19:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 09:30 | 2025-10-11 11:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 09:30 | 2025-04-05 11:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:30 | 2025-04-05 02:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 19:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 04:00 | 2025-10-11 05:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 00:30 | 2025-10-11 02:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 12:30 | 2025-04-05 14:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6290 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 20:00 | 2025-04-05 22:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö c växelgatan | Konsultation | S: 19685-2506 | Etableringstider som tillhör TCR 6277. Begränsad kapacitet Malmö c spår 49-50 och ut på sidospåren. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 | Ingen synpunkt | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290 |  | 6290
6292 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 02:00 | 2025-04-18 04:00 | Periodisk | Tmö, Tm, So, Hgl, Udl |  | Tmö-Tm: -, Tm-So: -, So-Hgl: -, Hgl-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Rättning Solna Ställverk / Inläsning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikavbrott Tomteboda, norra utfarten Tomteboda-Solna, Hagalund, samt hela Solna Hör i hop med TCR 6305 | [8 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292 |  | 6292
6293 | Inställd | Medelstor | Övrigt | 2025-08-24 03:40 | 2025-08-26 03:40 | Kontinuerlig | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Kv |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Kv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plankorsning förstärkt vägskydd, Krokvik och Björkliden |  | N3: SSP134504-2502, SSP134504-2503 | Trafikavbrott Krokvik - Björnfjell - Narvik. Koordinerad mot TCR 6415 och trafikavbrott på norsk sida. | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 |  | 6293 | bar: 53 to 54
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 15:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 2) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Ingen synpunkt | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294 |  | 6294
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 3) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 | Ingen synpunkt | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295 |  | 6295
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 4) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 | Ingen synpunkt | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296 |  | 6296
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 17:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 15:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll malmö personbangård (Område 5) | Konsultation | S: 19685-2507 | Begränsad kapacitet Malmö personbangård, når ej spår 49/50. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 | Ingen synpunkt | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297 |  | 6297
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 22:00 | 2025-06-17 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6298 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 22:00 | 2024-12-31 04:00 | Periodisk | Mc, Övn |  | Mc-Övn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 1) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 10 och 11 stängt. Går ej att nå plattform för resandeutbyte på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 | Ingen synpunkt | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298 |  | 6298
6299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:30 | 2025-07-16 04:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 | Ingen synpunkt | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299
6299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-01 00:30 | 2025-01-01 04:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 | Ingen synpunkt | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299
6299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:30 | 2025-06-25 04:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 | Ingen synpunkt | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299
6299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:30 | 2025-11-05 04:30 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 | Ingen synpunkt | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299 |  | 6299
6300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 | Ingen synpunkt | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300
6300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 | Ingen synpunkt | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300
6300 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 2) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö C övre, spår 5-9 stängt. Etableringstider på tågfri tid ligger vid arbetets början och slut. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 | Ingen synpunkt | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300 |  | 6300
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 22:00 | 2025-11-25 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 22:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-26 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6301 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 22:00 | 2025-11-27 04:00 | Periodisk | Hm, Vöv, Önd, Atp, Kap |  | Hm-Vöv: -, Vöv-Önd: -, Önd-Atp: -, Atp-Kap: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Hm)-(Kap) | Konsultation | S: 19686-2507, 19680-2533 | V2515 & V2537 nmTi-O är det även arbete inne i delar av Hässleholm (Sp1,2,3). Vilket det inte är övrig tid i denna TCR då den bara berör sträckan till Karpalund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6301 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | Ingen synpunkt | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 |  | 6301 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6302 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 | Ingen synpunkt | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302
6302 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 | Ingen synpunkt | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302
6302 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 | Ingen synpunkt | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302 |  | 6302
6303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 | Ingen synpunkt | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303
6303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 | Ingen synpunkt | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303
6303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 | Ingen synpunkt | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303
6303 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 3) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3, 4 och växelgatan avstängt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 | Ingen synpunkt | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303 |  | 6303
6304 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-30 00:00 | 2025-07-07 05:00 | Kontinuerlig | Tm, Hgl, So |  | Tm-Hgl: -, Hgl-So: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Solna | Konsultation | Ö1: IKT Läck107 2501 | Trafikpåverkan: Driftspår mot och till Hagalund avstängda, trafik via spår U1 Ut och in fart Tomteboda-Solna avstängt Läs ihop med TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304 |  | 6304
6305 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Förslag på trafikering: Tjt till och från Hagalund kan gå genom Tomteboda via spår 45, 44, 42 (dock inte kl. 22:00-06:00) alt.spår U2, N2, N1 Norrgående ""ytterspårståg"" behöver gå via spår 3 i Karlberg och vidare via spår N3-N5-U2-U1. De norrgående tågen måste anpassas mot SL:s pendeltåg Tomteboda övre-Solna. En stor del av tjänstetågen til/från Hagalund behöver gå via Tomteboda. Ca 10 minuters längre gångtid för tjänstetågen som går via Tomteboda. Hör ihop med TCR 6344, 6345 Inkluderad i denna TCR är Hastighetsnedsättning STH 80 / v2517 Ti 00:00-v2518 Ti 05:00 | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 | Kontinuerligt arbete som begränsar trafiken norr om Cst otroligt begränsad. SJ önskar att arbetet sker nattetid istället, alternativt att arbetet sker i olika etapper så det finns fler spår att tillgå än spår 1, 2 för att nå Solna. | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305 |  | 6305
6307 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-30 00:00 | 2025-07-07 05:00 | Kontinuerlig | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2, V1, V2,M avstängda i Karlberg , Tomteboda bangård stängd från Karlberg. Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307 |  | 6307
6308 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-21 05:00 | Kontinuerlig | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Trafik norrut via spår D2, alternativt via N1, N3, U5, U2, U1 Tjänstetåg från Hagalund via Tomteboda I denna TCR inkluderas hastighetsnedsättning STH 70 v2529 M-v2531 M Läs ihop med TCR 6320 | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308 |  | 6308
6309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 4) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan påverkas. Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 | Ingen synpunkt | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309
6309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 4) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan påverkas. Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 | Ingen synpunkt | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309
6309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 4) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan påverkas. Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 | Ingen synpunkt | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309 |  | 6309
6310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 4) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan påverkas. Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 | Ingen synpunkt | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 | Tid på restriktion stämmer inte med TCR? | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310
6310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 4) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan påverkas. Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 | Ingen synpunkt | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 | Tid på restriktion stämmer inte med TCR? | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310
6310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 4) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan påverkas. Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 | Ingen synpunkt | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 | Tid på restriktion stämmer inte med TCR? | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310 |  | 6310
6312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 | Ingen synpunkt | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312
6312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 | Ingen synpunkt | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312
6312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 | Ingen synpunkt | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312
6312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 | Ingen synpunkt | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312 |  | 6312
6313 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 | Ingen synpunkt | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313
6313 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 | Ingen synpunkt | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313
6313 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 | Ingen synpunkt | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313 |  | 6313
6314 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 | Ingen synpunkt | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314
6314 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 | Ingen synpunkt | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314
6314 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 | Ingen synpunkt | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314
6314 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 03:00 | Periodisk | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 6) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad kapacitet Malmö c spår 3-4. Två spår, 61 och 62 körbara Mgb-Malmö c. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 | Ingen synpunkt | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314 |  | 6314
6316 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-11 22:00 | 2025-07-14 05:00 | Kontinuerlig | Tm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda bangård stängd samtliga infarter. | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316 |  | 6316
6317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Mc | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 | Ingen synpunkt | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317
6317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Mc | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 | Ingen synpunkt | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317
6317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Mc | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö C (område 5) | Konsultation | S: 19685-2506 | Begränsad Kapacitet Malmö c. Ej åtkomst till spår 49/50 direkt från Arlöv/Mgb. Etableringar ligger i början och vid slutet på arbetet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 | Ingen synpunkt | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317 |  | 6317
6318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 2) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 och 4 körbara. Etableringar ligger i början och slutet på arbetet, utförs på tågfri tid men kan påverka trafik på spår 1. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Ingen synpunkt | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318
6318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 2) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 och 4 körbara. Etableringar ligger i början och slutet på arbetet, utförs på tågfri tid men kan påverka trafik på spår 1. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Ingen synpunkt | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318
6318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 2) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 och 4 körbara. Etableringar ligger i början och slutet på arbetet, utförs på tågfri tid men kan påverka trafik på spår 1. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Ingen synpunkt | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318
6318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 2) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 och 4 körbara. Etableringar ligger i början och slutet på arbetet, utförs på tågfri tid men kan påverka trafik på spår 1. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Ingen synpunkt | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318
6318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 2) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 och 4 körbara. Etableringar ligger i början och slutet på arbetet, utförs på tågfri tid men kan påverka trafik på spår 1. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Ingen synpunkt | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318
6318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 |  | Mc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 2) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, spår 1 och 4 körbara. Etableringar ligger i början och slutet på arbetet, utförs på tågfri tid men kan påverka trafik på spår 1. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Ingen synpunkt | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318 |  | 6318
6319 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6324 Avstängda spår U4, C4, C3, C2, C1 på Stockholm Central Avfournering vid ankomstspår alternativt växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok. Tjänstetåg till och från HGL via spår U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319
6319 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6324 Avstängda spår U4, C4, C3, C2, C1 på Stockholm Central Avfournering vid ankomstspår alternativt växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok. Tjänstetåg till och från HGL via spår U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319
6319 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-13 00:00 | 2025-07-13 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6324 Avstängda spår U4, C4, C3, C2, C1 på Stockholm Central Avfournering vid ankomstspår alternativt växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok. Tjänstetåg till och från HGL via spår U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319
6319 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6324 Avstängda spår U4, C4, C3, C2, C1 på Stockholm Central Avfournering vid ankomstspår alternativt växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok. Tjänstetåg till och från HGL via spår U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319
6319 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-12 00:00 | 2025-07-12 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6324 Avstängda spår U4, C4, C3, C2, C1 på Stockholm Central Avfournering vid ankomstspår alternativt växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok. Tjänstetåg till och från HGL via spår U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319
6319 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6324 Avstängda spår U4, C4, C3, C2, C1 på Stockholm Central Avfournering vid ankomstspår alternativt växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok. Tjänstetåg till och från HGL via spår U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319 |  | 6319
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-18 00:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-19 00:00 | 2025-07-19 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6320 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-20 00:00 | 2025-07-20 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6308 Avstängda spår U1, C1, C2 och C3-C4 norr. Tåg från "Säcken" via N1-N3-U3-U5-U1 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320 |  | 6320
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 23:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 23:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6321 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 3, 4) | Konsultation | S: 19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Etableringar vid arbetets början och slut på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 | Ingen synpunkt | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321 |  | 6321
6322 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2, V1, V2, M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Förarbete till TCR 6307, Rälsutläggning. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322
6322 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2, V1, V2, M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Förarbete till TCR 6307, Rälsutläggning. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322 |  | 6322
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-05 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6323 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2,V1,V2,M avstängda i Karlberg Trafik till och från Hagalund via U1 alt D1 Avfournering sker om möjligt vid ankomst spår alt C2, annara växling från E-gruppen tillbaka till ankomstspår. Godståg till Tomteboda via Norra Station rundgång med lok Nattförlängning till TCR 6307 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323 |  | 6323
6324 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-07-07 05:00 | 2025-07-14 05:00 | Kontinuerlig | Cst, Ke, Tmö |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Spårbyte U1,D1,M,V1,V2,D2 | Konsultation | Ö1: 2230-2500 | Trafikpåverkan: Spår D2, D1, V1, V2, M avstängda i Karlberg. Tomteboda bangård stängd från Karlberg. Godståg till Tomteboda via Norra Station, rundgång med lok. Trafik till och från Hagalund via U1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  |  |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324 |  | 6324
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 23:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6325 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 5, 6) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Ett spår att köra på mellan Hyllie- Lernacken. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 | Ingen synpunkt | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325 |  | 6325
6326 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-10-31 21:00 | 2025-11-03 04:00 | Kontinuerlig | Sci, Sod, Tmö |  | Sci-Sod: -, Sod-Tmö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Tunnelunderhåll Citybanan | Konsultation | Ö1: 19077-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan Kopplad till TCR 6327 Möjligt att vända i Stockholm City F 21:00 - L 02:30 Övrig tid: Kan pendeltåg vända i Stockholm Södra, Solna/ och Spånga. | x | [7 empty] | x | x | [12 empty] | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 |  | 6326 | bar: 51
6327 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-11-01 02:30 | 2025-11-03 02:30 | Kontinuerlig | Sst, Sci, Sod |  | Sst-Sci: -, Sci-Sod: - |  |  |  | Ej relevant | Citybanan Easy Switch | Konsultation | Ö1: 19658-2510 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm City Ihop med TCR 6326 hela Citybanan Pendeltåg kan vända i Stockholm Södra, Solna/ och Spånga. | x | [7 empty] | x | x | [12 empty] | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 |  | 6327 | bar: 51
6328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 7) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie spår 75-76 avstängt. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 | Ingen synpunkt | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328
6328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 7) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie spår 75-76 avstängt. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 | Ingen synpunkt | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328
6328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 7) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie spår 75-76 avstängt. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 | Ingen synpunkt | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328
6328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 7) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie spår 75-76 avstängt. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 | Ingen synpunkt | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328
6328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 7) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie spår 75-76 avstängt. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 | Ingen synpunkt | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328
6328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 7) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie spår 75-76 avstängt. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 | Ingen synpunkt | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328 |  | 6328
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 02:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 | Ingen synpunkt | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329 |  | 6329
6330 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-04-14 05:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13 Uppställning på bangården är inte möjlig under hela perioden då det är kontaktledningsarbete. Åtgärden hör ihop med TCR: 6333, 6386 och 6397 | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | [12 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 |  | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 |  | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330 |  | 6330 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6330
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 02:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 02:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 02:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 02:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 02:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 02:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 02:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 | Ingen synpunkt | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331 |  | 6331
6332 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 | Ingen synpunkt | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332
6332 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie, trafikavbrott Hyllie- Svågertorp. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 | Ingen synpunkt | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332 |  | 6332
6333 | Aktiv | Mycket stor | Kontaktledning | 2025-08-11 04:55 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-3 norr om signal 160 (sp3), si158 (sp2), vxl 433 (sp1) samt hela spår 4. Trafikavbrott spår 101, uppställningsspår Banmästaren. Uppställning är ej möjlig. Resandetåg kan vända på spår 2b och 3b. Godståg till/från hamnen kan gå via spår 5 med diesel. Bör läsas med TCR: 6386, 6330 och 6397 | x | [5 empty] | x |  | x | [12 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 |  | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 |  | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333 |  | 6333 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6333
6334 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 | Ingen synpunkt | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334
6334 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Hie |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Citytunnel (område 9, 10) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet i Hyllie. Etableringar vid arbetets början och slut, görs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 | Ingen synpunkt | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334 |  | 6334
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6335 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1 mellan kl 22:00-24:00, kopplat till TCR 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335 |  | 6335
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6336 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Spår U1, U3, U5 avstängt Karlberg-Tomteboda Övre Trafik från CST via N1, N3 ,N5, U2, U1 vecka 2514 och 2516 M-F kopplat till TCR 6335. Tjänstetåg till Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336 |  | 6336
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-21 07:00 | 2025-04-21 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-15 07:00 | 2025-04-15 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-22 07:00 | 2025-04-22 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-10 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-07 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-16 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-09 07:00 | 2025-04-09 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-17 07:00 | 2025-04-17 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-24 07:00 | 2025-04-24 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-14 07:00 | 2025-04-14 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-18 07:00 | 2025-04-18 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-25 07:00 | 2025-04-25 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-23 07:00 | 2025-04-23 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6337 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-11 07:00 | 2025-04-11 17:00 | Periodisk | Tm, So |  | Tm-So: - |  | Helt |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Tomteboda spår 45 avstängt Tomteboda-(Solna) Kopplat till TCR 6335. 6336 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337 |  | 6337
6338 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Efterarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1 och U1 avstängda i Tomteboda Övre Trafiken via U1, U3, U5, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund D2 alt Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338
6338 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Efterarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1 och U1 avstängda i Tomteboda Övre Trafiken via U1, U3, U5, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund D2 alt Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338
6338 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Efterarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1 och U1 avstängda i Tomteboda Övre Trafiken via U1, U3, U5, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund D2 alt Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338 |  | 6338
6339 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1. 22:00-00:00, 05:00-06:00 Bör läsas ihop med TCR 6340 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339
6339 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1. 22:00-00:00, 05:00-06:00 Bör läsas ihop med TCR 6340 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339
6339 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1. 22:00-00:00, 05:00-06:00 Bör läsas ihop med TCR 6340 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339
6339 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1. 22:00-00:00, 05:00-06:00 Bör läsas ihop med TCR 6340 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339
6339 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Driftspår 1,2 avstängda sträckan (Karlberg)-(Solna) Tjänsttåg till och från Hagalund via Tomteboda-alternativt via U1. 22:00-00:00, 05:00-06:00 Bör läsas ihop med TCR 6340 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339 |  | 6339
6340 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Bör läsas ihop med TCR 6339 Avstängda spår U1, U3 ,U5, U2 i Tomteboda Övre Trafik från Cst via N1, N3, N5, N2, U2, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340
6340 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Bör läsas ihop med TCR 6339 Avstängda spår U1, U3 ,U5, U2 i Tomteboda Övre Trafik från Cst via N1, N3, N5, N2, U2, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340
6340 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Bör läsas ihop med TCR 6339 Avstängda spår U1, U3 ,U5, U2 i Tomteboda Övre Trafik från Cst via N1, N3, N5, N2, U2, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340
6340 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Bör läsas ihop med TCR 6339 Avstängda spår U1, U3 ,U5, U2 i Tomteboda Övre Trafik från Cst via N1, N3, N5, N2, U2, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340
6340 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsarbeten Förarbete ny växel 290 | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Trafikpåverkan: Bör läsas ihop med TCR 6339 Avstängda spår U1, U3 ,U5, U2 i Tomteboda Övre Trafik från Cst via N1, N3, N5, N2, U2, U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Tomteboda | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340 |  | 6340
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6341 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (område 12,13) | Konsultation | S: 19685-2509 | Begränsad kapacitet Malmö c nedre, enkelspårsdrift Malmö c- Hyllie. Etableringstider i början och i slutet av arbetet, utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 | Ingen synpunkt | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341 |  | 6341
6342 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-15 22:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln trafikavbrott underhåll | Konsultation | S: 19685-2500 | Trafikavbrott citytunneln. Begränsad kapacitet Malmö nedre, två av fyra spår tillgängliga. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 | Ingen synpunkt | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 | SJ önskar att TCR läggs natt mot söndag istället. | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6342 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 13:00 | 2025-11-08 22:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Citytunneln trafikavbrott underhåll | Konsultation | S: 19685-2500 | Trafikavbrott citytunneln. Begränsad kapacitet Malmö nedre, två av fyra spår tillgängliga. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 | Borde synkas med avstängning bron TCR 6116, starttid kl.14:00 | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 | SJ önskar att TCR läggs natt mot söndag istället. | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 |  | 6342 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6343 | Aktiv | Mycket stor | Bro | 2025-06-30 05:00 | 2025-10-24 22:00 | Kontinuerlig | Bjb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Björneborgsbron | Publicerad | V: 19629-2500 | Spår 1 och 3 avstängda. Ingen mötesmöjlighet i Björneborg. Trafikavbrott mot spår 4. | x | [5 empty] | x | x | x | [12 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 |  | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 |  | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 |  | 6343 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6343 | bar: 52
6344 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-19 22:00 | 2025-04-20 06:00 | Periodisk | Tmö, So, Hgl |  | Tmö-So: -, So-Hgl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger infart till Tomteboda spår 42 Möjligt att köra tjt genom Tomteboda via spår 44, 45 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344
6344 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 06:00 | Periodisk | Tmö, So, Hgl |  | Tmö-So: -, So-Hgl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger infart till Tomteboda spår 42 Möjligt att köra tjt genom Tomteboda via spår 44, 45 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344
6344 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Tmö, So, Hgl |  | Tmö-So: -, So-Hgl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger infart till Tomteboda spår 42 Möjligt att köra tjt genom Tomteboda via spår 44, 45 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344
6344 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-20 22:00 | 2025-04-21 06:00 | Periodisk | Tmö, So, Hgl |  | Tmö-So: -, So-Hgl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger infart till Tomteboda spår 42 Möjligt att köra tjt genom Tomteboda via spår 44, 45 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344
6344 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-19 06:00 | Periodisk | Tmö, So, Hgl |  | Tmö-So: -, So-Hgl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger infart till Tomteboda spår 42 Möjligt att köra tjt genom Tomteboda via spår 44, 45 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344 |  | 6344
6345 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So, Udl |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger U1,U3,U5 Karlberg-Tomteboda Övre samt U1,U2 i Solna Trafik från CST via N1,N3,N5,N2,U2,U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Ulriksdal alternativt G1 - Gula Huset Denna TCR läses ihop med TCR 6305 och 6344 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345
6345 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So, Udl |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger U1,U3,U5 Karlberg-Tomteboda Övre samt U1,U2 i Solna Trafik från CST via N1,N3,N5,N2,U2,U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Ulriksdal alternativt G1 - Gula Huset Denna TCR läses ihop med TCR 6305 och 6344 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345
6345 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So, Udl |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger U1,U3,U5 Karlberg-Tomteboda Övre samt U1,U2 i Solna Trafik från CST via N1,N3,N5,N2,U2,U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Ulriksdal alternativt G1 - Gula Huset Denna TCR läses ihop med TCR 6305 och 6344 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345
6345 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So, Udl |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger U1,U3,U5 Karlberg-Tomteboda Övre samt U1,U2 i Solna Trafik från CST via N1,N3,N5,N2,U2,U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Ulriksdal alternativt G1 - Gula Huset Denna TCR läses ihop med TCR 6305 och 6344 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345
6345 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Cst, Ke, Tmö, So, Udl |  | Cst-Ke: -, Ke-Tmö: -, Tmö-So: -, So-Udl: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK Natt förlängning | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Traikpåverkan: Natt förlängning till TCR 6305, stänger U1,U3,U5 Karlberg-Tomteboda Övre samt U1,U2 i Solna Trafik från CST via N1,N3,N5,N2,U2,U1 Tjänstetåg till och från Hagalund via Ulriksdal alternativt G1 - Gula Huset Denna TCR läses ihop med TCR 6305 och 6344 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345 |  | 6345
6346 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 06:00 | Periodisk | Mdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Konsultation | V: 9070-2502 | Utökning av TCR 5358 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 | Ingen synpunkt | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 |  | 6346 | bar: 40; 51; 53 to 54
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-20 00:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-21 00:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6348 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vråbäck ny bro Enkelspårdrift |  | Ö1: 10324-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | x |  |  |  |  | x |  | x | [14 empty] | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348 |  | 6348
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-05 00:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-21 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-22 00:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-08 00:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-26 00:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-15 00:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6349 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Grindtorpsbäck ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10326-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 200 meter ingår i denna TCR v2530-v2545 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349 |  | 6349
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-20 00:00 | 2025-06-20 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-16 00:00 | 2025-06-16 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-19 00:00 | 2025-06-19 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-27 00:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6350 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Säy, Eby, Kn |  | Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Vallby Bro ny överbyggnad Enkelspårsdrift |  | Ö1: 10325-2500 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift enligt kanalkörningsmodellen, jämna veckor uppspår, udda veckor nedspår Hastighetsnedsättning Sth 70 km/h 300 meter ingår i denna TCR v2519-v2527 | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350
6351 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | U |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet, säck spåren avstägda spår 2-6 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351
6351 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | U |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet, säck spåren avstägda spår 2-6 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351 |  | 6351
6352 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-12 00:00 | 2025-10-12 05:00 | Periodisk | Säy, U, Sam |  | Säy-U: N, U-Sam: N |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet, avstägda spår 7-8, godsbangård stängd. Enkelspårsdrift Uppsala- Samnan samt Uppsala-Säby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352
6352 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-11 00:00 | 2025-10-11 05:00 | Periodisk | Säy, U, Sam |  | Säy-U: N, U-Sam: N |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet, avstägda spår 7-8, godsbangård stängd. Enkelspårsdrift Uppsala- Samnan samt Uppsala-Säby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352 |  | 6352
6353 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet,spår 1 avstängt i Uppsla Enkelspårsdrift Uppsala - Samnan Trafikavbrott mot Dalabanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 | bar: 40 to 41; 54
6353 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet,spår 1 avstängt i Uppsla Enkelspårsdrift Uppsala - Samnan Trafikavbrott mot Dalabanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 | bar: 40 to 41; 54
6353 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet,spår 1 avstängt i Uppsla Enkelspårsdrift Uppsala - Samnan Trafikavbrott mot Dalabanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 | bar: 40 to 41; 54
6353 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | U, Una, Sam |  | U-Una: U, Una-Sam: E |  | Helt |  | Ej relevant | Ö1 Uppsala Underhåll | Konsultation | Ö3: 19659-2502 | Trafikpåverkan: Reducerad kapacitet,spår 1 avstängt i Uppsla Enkelspårsdrift Uppsala - Samnan Trafikavbrott mot Dalabanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 |  | 6353 | bar: 40 to 41; 54
6354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 05:00 | Periodisk | U, Säy, Eby, Kn |  | U-Säy: N,U, Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Underhåll ( Knivsta)-(Uppsala)l | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ekeby-Säby | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6354 |  | 6354 | Ändra till 00:50-05:50. | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 | bar: 40 to 51
6354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 05:00 | Periodisk | U, Säy, Eby, Kn |  | U-Säy: N,U, Säy-Eby: N,U, Eby-Kn: N,U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Underhåll ( Knivsta)-(Uppsala)l | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ekeby-Säby | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6354 |  | 6354 | Ändra till 00:50-05:50. | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 |  | 6354 | bar: 40 to 51
6355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk | Kn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö8 Knivsta Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6355 |  | 6355 | Ändra till 00:50-05:50. | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 |  | 6355 | bar: 40 to 51
6356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby, Säy |  | Myn-Kn: N, Kn-Eby: N, Eby-Säy: N |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Knivsta - ( Säby) nedspår Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Säby) Endast spår 1 i Kn kan användas för resandeutbyte | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356
6356 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby, Säy |  | Myn-Kn: N, Kn-Eby: N, Eby-Säy: N |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Knivsta - ( Säby) nedspår Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Säby) Endast spår 1 i Kn kan användas för resandeutbyte | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356 |  | 6356
6357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: -, Kn-Eby: N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Knivsta spår 2,3 | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - ( Ekbeby) Endast spår 1 i Knivsta kan användas för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357
6357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: -, Kn-Eby: N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Knivsta spår 2,3 | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - ( Ekbeby) Endast spår 1 i Knivsta kan användas för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357
6357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: -, Kn-Eby: N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Knivsta spår 2,3 | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - ( Ekbeby) Endast spår 1 i Knivsta kan användas för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357
6357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: -, Kn-Eby: N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Knivsta spår 2,3 | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - ( Ekbeby) Endast spår 1 i Knivsta kan användas för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357 |  | 6357
6358 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby, Säy |  | Myn-Kn: U, Kn-Eby: U, Eby-Säy: U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Knivsta - ( Säby) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Säby) Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358
6358 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby, Säy |  | Myn-Kn: U, Kn-Eby: U, Eby-Säy: U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Knivsta - ( Säby) Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Säby) Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358 |  | 6358
6359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: U, Kn-Eby: U |  |  |  | Ej relevant | Ö4 Knivsta | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken-Ekeby Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359
6359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: U, Kn-Eby: U |  |  |  | Ej relevant | Ö4 Knivsta | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken-Ekeby Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359
6359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: U, Kn-Eby: U |  |  |  | Ej relevant | Ö4 Knivsta | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken-Ekeby Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359
6359 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Myn, Kn, Eby |  | Myn-Kn: U, Kn-Eby: U |  |  |  | Ej relevant | Ö4 Knivsta | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Myrbacken-Ekeby Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359 |  | 6359
6360 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Myn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Myrbacken | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrbacken Pendeltåg vänder i Märsta eller Arlanda | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6360 |  | 6360 | Ändra till 00:50-05:50. | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 |  | 6360 | bar: 39 to 51
6361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 00:00 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn |  | Mr-Myn: U, Myn-Kn: U |  |  |  | Ej relevant | Ö1 ( Märsta) - ( Knivsta) | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Märsta)- Knivsta Endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361
6361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn |  | Mr-Myn: U, Myn-Kn: U |  |  |  | Ej relevant | Ö1 ( Märsta) - ( Knivsta) | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Märsta)- Knivsta Endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361
6361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn |  | Mr-Myn: U, Myn-Kn: U |  |  |  | Ej relevant | Ö1 ( Märsta) - ( Knivsta) | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Märsta)- Knivsta Endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361
6361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn |  | Mr-Myn: U, Myn-Kn: U |  |  |  | Ej relevant | Ö1 ( Märsta) - ( Knivsta) | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Märsta)- Knivsta Endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361
6361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-07 05:00 | Periodisk | Mr, Myn, Kn |  | Mr-Myn: U, Myn-Kn: U |  |  |  | Ej relevant | Ö1 ( Märsta) - ( Knivsta) | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Märsta)- Knivsta Endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361 |  | 6361
6362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Myn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Myrbacken | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - Myrbacken - (Märsta)/(Arlanda) | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362
6362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Myn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Myrbacken | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - Myrbacken - (Märsta)/(Arlanda) | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362
6362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Myn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Myrbacken | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - Myrbacken - (Märsta)/(Arlanda) | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362
6362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Myn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Myrbacken | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - Myrbacken - (Märsta)/(Arlanda) | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362
6362 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Myn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 Myrbacken | Konsultation | Ö1: 19659-2503 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - Myrbacken - (Märsta)/(Arlanda) | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362 |  | 6362
6363 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-04-17 02:00 | 2025-04-22 04:30 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Påsk | Konsultation | Ö1: B30P800-2501 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ytterspår Spånga - inkl hela Barkarby Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder i Spånga (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 |  | 6363 | bar: 40 to 51; 54
6364 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-31 02:00 | 2025-11-03 04:30 | Kontinuerlig | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Höst | Konsultation | Ö1: B30P800-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Spånga Ytterspår - Inkl hela Barkarby Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder i Spånga (de tåg som inte fortsätter till Märsta).Buss och T-bana ersätter. | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 |  | 6364 | bar: 40 to 51; 54
6365 | Aktiv | Mycket stor | Diverse | 2025-07-14 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Lr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vändspår Lerum - Spår 3 | Publicerad | V: 7067-2500 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 i Lerum Bör läsas med TCR 6063 och 6064 Hastighetsnedsättning: STH 70 i Lerum hela tågplanen, läggs in i linjeboken. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. | x | Kapacitetsplan |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 |  | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 |  | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 |  | 6365 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6365 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 22:45 | 2025-08-15 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 22:45 | 2025-08-22 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-24 22:45 | 2025-08-25 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 22:45 | 2025-08-13 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 22:45 | 2025-09-05 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 22:45 | 2025-08-18 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 22:45 | 2025-08-21 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 22:45 | 2025-09-02 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 22:45 | 2025-08-28 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 22:45 | 2025-08-27 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 22:45 | 2025-08-20 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 22:45 | 2025-08-19 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-31 22:45 | 2025-09-01 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 22:45 | 2025-09-04 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 22:45 | 2025-08-14 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 22:45 | 2025-08-29 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 22:45 | 2025-08-12 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 22:45 | 2025-09-03 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6366 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 22:45 | 2025-08-26 05:45 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 1N,1U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Byggnation av regionalplattformar Barkarby Norra Entrén | Konsultation | Ö1: B30P800-2506 | Trafikpåverkan: Ytterspåren 1N och 1U avstängda i höjd med plf Barkarby Samtliga tåg samsas på innerspåren på sträckan Spånga - Barkarby | [6 empty] | x | [15 empty] | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366 |  | 6366
6367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 05:00 | Kontinuerlig | Kän, Brny, Bro |  | Kän-Brny: N,U, Brny-Bro: N,U |  |  |  | Ej relevant | Ö8 Bro Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bro Nygård Vända pendeltåg möjligt i Kungsängen Depån kan nås via Bro | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 | SJ önskar att TCR samordnas med TCR 6372, 6387 v27 | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 |  | 6367 | bar: 51
6368 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 00:00 | 2025-09-28 05:00 | Kontinuerlig | Bro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö7 Bro Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta Depå Bro Nygård kan angöras söderifrån Sp 3, 4 avstängt i Bro | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368
6368 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-27 05:00 | Kontinuerlig | Bro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö7 Bro Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta Depå Bro Nygård kan angöras söderifrån Sp 3, 4 avstängt i Bro | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368 |  | 6368
6369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Bro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö6 Bro Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Spår 4,5 avstängt i Bro Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369
6369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:00 | 2025-10-18 05:00 | Periodisk | Bro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö6 Bro Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Spår 4,5 avstängt i Bro Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369 |  | 6369
6370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro |  | Kän-Brny: U, Brny-Bro: U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Kungsängen)- Bro Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Bro Depå Bro Nygård kan nås via Bro | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370
6370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro |  | Kän-Brny: U, Brny-Bro: U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Kungsängen)- Bro Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Bro Depå Bro Nygård kan nås via Bro | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370
6370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro |  | Kän-Brny: U, Brny-Bro: U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Kungsängen)- Bro Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Bro Depå Bro Nygård kan nås via Bro | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370
6370 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro |  | Kän-Brny: U, Brny-Bro: U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Kungsängen)- Bro Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Bro Depå Bro Nygård kan nås via Bro | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370 |  | 6370
6371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro, Tot |  | Kän-Brny: N, Brny-Bro: N, Bro-Tot: N |  |  |  | Ej relevant | Ö4 (Kungsängen)- Bro Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371
6371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro, Tot |  | Kän-Brny: N, Brny-Bro: N, Bro-Tot: N |  |  |  | Ej relevant | Ö4 (Kungsängen)- Bro Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371
6371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro, Tot |  | Kän-Brny: N, Brny-Bro: N, Bro-Tot: N |  |  |  | Ej relevant | Ö4 (Kungsängen)- Bro Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371
6371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro, Tot |  | Kän-Brny: N, Brny-Bro: N, Bro-Tot: N |  |  |  | Ej relevant | Ö4 (Kungsängen)- Bro Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371
6371 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 00:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Kän, Brny, Bro, Tot |  | Kän-Brny: N, Brny-Bro: N, Bro-Tot: N |  |  |  | Ej relevant | Ö4 (Kungsängen)- Bro Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371 |  | 6371
6372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 00:00 | 2025-11-02 05:00 | Periodisk | Tot, Bål, Eko |  | Tot-Bål: N,U, Bål-Eko: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Toresta-Ekolsund | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Toresta - Ekolsund Vändning av pendeltåg i Bro Ingen åtkomst depå Bålsta. | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 | SJ önskar att TCR samordnas med TCR 6367, 6387 v27 | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 | bar: 40; 51
6372 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 00:00 | 2025-11-01 05:00 | Periodisk | Tot, Bål, Eko |  | Tot-Bål: N,U, Bål-Eko: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö3 Toresta-Ekolsund | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Toresta - Ekolsund Vändning av pendeltåg i Bro Ingen åtkomst depå Bålsta. | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 | SJ önskar att TCR samordnas med TCR 6367, 6387 v27 | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 |  | 6372 | bar: 40; 51
6373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Eko, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: U, Bål-Eko: U, Eko-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Toresta-Ekolsund Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Ingen tillgång till Terminal Bålsta Enkelspårsdrift Bro-Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373
6373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Eko, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: U, Bål-Eko: U, Eko-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Toresta-Ekolsund Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Ingen tillgång till Terminal Bålsta Enkelspårsdrift Bro-Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373
6373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Eko, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: U, Bål-Eko: U, Eko-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Toresta-Ekolsund Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Ingen tillgång till Terminal Bålsta Enkelspårsdrift Bro-Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373
6373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Eko, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: U, Bål-Eko: U, Eko-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Toresta-Ekolsund Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Ingen tillgång till Terminal Bålsta Enkelspårsdrift Bro-Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373
6373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Eko, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: U, Bål-Eko: U, Eko-Gib: U |  |  |  | Ej relevant | Ö2 Toresta-Ekolsund Underhåll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Ingen tillgång till Terminal Bålsta Enkelspårsdrift Bro-Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373 |  | 6373
6374 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: N, Bål-Gib: N |  |  |  | Ej relevant | Ö1 Toresta-Ekolsund Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374
6374 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: N, Bål-Gib: N |  |  |  | Ej relevant | Ö1 Toresta-Ekolsund Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374
6374 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: N, Bål-Gib: N |  |  |  | Ej relevant | Ö1 Toresta-Ekolsund Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374
6374 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: N, Bål-Gib: N |  |  |  | Ej relevant | Ö1 Toresta-Ekolsund Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374
6374 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Bro, Tot, Bål, Gib |  | Bro-Tot: -, Tot-Bål: N, Bål-Gib: N |  |  |  | Ej relevant | Ö1 Toresta-Ekolsund Underhåll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2506 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Grillby | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374 |  | 6374
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:20 | 2025-02-19 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 23:20 | 2025-02-17 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:20 | 2025-02-21 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:20 | 2025-02-18 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:20 | 2025-02-20 05:20 | Periodisk | Et, Skrp, Hål, Bgv, Hnä, Mlö, Fsö, Fle |  | Et-Skrp: -, Skrp-Hål: -, Hål-Bgv: -, Bgv-Hnä: -, Hnä-Mlö: -, Mlö-Fsö: -, Fsö-Fle: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen) - Flens Övre - (Eskilstuna) | Konsultation | Ö2: 19661-2505 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 |  | 6375 | bar: 40 to 41
6376 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område17) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Ingen synpunkt | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376
6376 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område17) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Ingen synpunkt | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376
6376 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område17) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Ingen synpunkt | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376
6376 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område17) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Ingen synpunkt | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376 |  | 6376
6377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 14,15 | Konsultation | S:19685-2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 | Ingen synpunkt | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377
6377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 14,15 | Konsultation | S:19685-2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 | Ingen synpunkt | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377
6377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 14,15 | Konsultation | S:19685-2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 | Ingen synpunkt | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377
6377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Hie, Lnk |  | Hie-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 14,15 | Konsultation | S:19685-2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 | Ingen synpunkt | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377 |  | 6377
6378 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-08 22:00 | Kontinuerlig | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ertms införande. Inkoppling ställverk. 72h Trafikavbrott | Konsultation | S: B30P018-2528 | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6378 | Detta objekt förstår vi inte. Nytt ställverk kopplades in i Nässjö T23 vecka 24. Kommer ERTMS införas i Nässjö vid denna inkoppling? Samrådsmöte begärs där vi vill ha mer information om arbetet vad som ska göras. | 6378 |  | 6378 |  | 6378 |  | 6378 |  | 6378 | TCR 6378: Ok | 6378 |  | 6378 |  | 6378 | SJ önskar att TCR 6378 tidsjusteras till F 05:00 - M 03:15 för att bättre synka med TCR 6205. | 6378 |  | 6378 |  | 6378 |  | 6378 | Ev behov av planeringsmöte | 6378 |  | 6378 |  | 6378 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6379 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Omr 18,19,20 | Konsultation | S:19685-2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Enkelspårsdrift Hyllie - Malmö. Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Etableringstider vid arbetets början och slut utförs på tågfri tid. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76. Område 18, v.26 spår 75 och v.46 spår 76 vagnsfritt. Område 20 v.13 spår 75 och v.38 spår 76 vagnsfritt. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 | Ingen synpunkt | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 | bar: 39; 42 to 51; 54
6379 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Omr 18,19,20 | Konsultation | S:19685-2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Enkelspårsdrift Hyllie - Malmö. Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Etableringstider vid arbetets början och slut utförs på tågfri tid. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76. Område 18, v.26 spår 75 och v.46 spår 76 vagnsfritt. Område 20 v.13 spår 75 och v.38 spår 76 vagnsfritt. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 | Ingen synpunkt | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 |  | 6379 | bar: 39; 42 to 51; 54
6380 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Omr 18,19,20 | Konsultation | S:19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Begränsad kapacitet i Hyllie. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76. Område 18, v.26 spår 75 och v.46 spår 76 vagnsfritt. Område 20 v.13 spår 75 och v.38 spår 76 vagnsfritt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 | Ingen synpunkt | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380
6380 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-17 05:00 | Periodisk | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Omr 18,19,20 | Konsultation | S:19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Begränsad kapacitet i Hyllie. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76. Område 18, v.26 spår 75 och v.46 spår 76 vagnsfritt. Område 20 v.13 spår 75 och v.38 spår 76 vagnsfritt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 | Ingen synpunkt | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380
6380 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Omr 18,19,20 | Konsultation | S:19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Begränsad kapacitet i Hyllie. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76. Område 18, v.26 spår 75 och v.46 spår 76 vagnsfritt. Område 20 v.13 spår 75 och v.38 spår 76 vagnsfritt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 | Ingen synpunkt | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380
6380 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Hie, Stp, Lnk |  | Hie-Stp: -, Stp-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln Omr 18,19,20 | Konsultation | S:19685-2509 | Enkelspårsdrift citytunneln. Begränsad kapacitet i Hyllie. Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76. Område 18, v.26 spår 75 och v.46 spår 76 vagnsfritt. Område 20 v.13 spår 75 och v.38 spår 76 vagnsfritt. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 | Ingen synpunkt | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380 |  | 6380
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:30 | 2025-11-20 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:30 | 2025-01-02 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:30 | 2025-03-13 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:30 | 2025-07-31 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:30 | 2025-10-02 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:30 | 2025-08-28 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:30 | 2025-03-27 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:30 | 2025-10-30 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:30 | 2025-02-13 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:30 | 2025-04-17 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:30 | 2025-06-18 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:30 | 2025-10-09 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:30 | 2025-06-05 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:30 | 2025-01-09 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:30 | 2025-01-16 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:30 | 2025-08-07 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:30 | 2025-09-25 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:30 | 2025-04-10 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:30 | 2025-07-03 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:30 | 2025-02-27 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:30 | 2025-12-04 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:30 | 2025-05-29 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:30 | 2025-09-04 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:30 | 2025-04-03 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:30 | 2025-01-30 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:30 | 2025-07-17 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:30 | 2025-11-06 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:30 | 2024-12-19 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:30 | 2025-04-24 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:30 | 2025-09-11 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:30 | 2025-02-20 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:30 | 2025-10-23 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:30 | 2025-05-22 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:30 | 2025-07-10 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:30 | 2025-05-15 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6381 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:30 | 2025-05-08 04:30 |  | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685 - 2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. Öppet Lockarp/Svågertorp - Fosieby. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Ingen synpunkt | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 |  | 6381 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6382 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning: Storlien-Gällö | Publicerad | N2: 1975-2501,19639-2500 | Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 |  | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 |  | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 |  | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6382 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Periodisk kontinuerlig | Str, Ens, Ånn, Du, Åre, Un, Jpn, Mi, Äfs, Ma, Tåv, Nä, Sfn, Kroj, Hmfs, Ös, Ope, Bf, Pl, Gö, Stv, Bä |  | Str-Ens: E, Ens-Ånn: E, Ånn-Du: E, Du-Åre: E, Åre-Un: E, Un-Jpn: E, Jpn-Mi: E, Mi-Äfs: E, Äfs-Ma: E, Ma-Tåv: E, Tåv-Nä: E, Nä-Sfn: E, Sfn-Kroj: E, Kroj-Hmfs: E, Hmfs-Ös: E, Ös-Ope: E, Ope-Bf: E, Bf-Pl: E, Pl-Gö: E, Gö-Stv: E, Stv-Bä: E |  | Helt |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning: Storlien-Gällö | Publicerad | N2: 1975-2501,19639-2500 | Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 |  | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 |  | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 |  | 6382 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6382 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6383 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 21:00 | 2025-03-09 06:00 | Periodisk | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685-2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 | Ingen synpunkt | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 | bar: 39; 42 to 51; 54
6383 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 21:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | Lrp, Stp |  | Lrp-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 85,86 | Konsultation | S:19685-2513 | Trafikavbrott Lockarp - Svågertorp. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 | Ingen synpunkt | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 |  | 6383 | bar: 39; 42 to 51; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:30 | 2025-07-23 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:30 | 2025-02-05 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:30 | 2025-09-10 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:30 | 2025-08-06 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:30 | 2025-02-19 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:30 | 2025-06-25 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:30 | 2025-12-03 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:30 | 2025-04-16 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:30 | 2025-01-08 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:30 | 2025-11-05 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:30 | 2025-07-30 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:30 | 2025-09-17 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:30 | 2025-09-03 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:30 | 2024-12-18 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:30 | 2025-01-15 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:30 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:30 | 2025-10-29 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:30 | 2025-07-16 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:30 | 2025-06-18 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:30 | 2025-06-11 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:30 | 2025-11-12 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:30 | 2025-11-19 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:30 | 2025-07-09 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:30 | 2025-07-02 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:30 | 2025-10-08 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:30 | 2025-05-14 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:30 | 2025-11-26 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:30 | 2025-10-15 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:30 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:30 | 2025-10-22 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:30 | 2025-08-13 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:30 | 2025-02-12 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:30 | 2025-12-10 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:30 | 2025-01-29 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:30 | 2025-08-27 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:30 | 2025-05-07 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster# Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott hela Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 |  | 6384 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6385 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 07:00 | Periodisk | Lrp, Fsb |  | Lrp-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott Lockarp | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 | Ingen synpunkt | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6385 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 22:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Lrp, Fsb |  | Lrp-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp spår 50,51 | Konsultation | S:19685-2512 | Trafikavbrott Lockarp | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 | Ingen synpunkt | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 |  | 6385 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-23 04:55 | 2025-10-23 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-30 04:55 | 2025-10-30 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-28 04:55 | 2025-10-28 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-02 04:55 | 2025-10-02 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-12 04:55 | 2025-12-12 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-08 04:55 | 2025-12-08 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-26 04:55 | 2025-08-26 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-03 04:55 | 2025-12-03 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-28 04:55 | 2025-11-28 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-13 04:55 | 2025-11-13 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-04 04:55 | 2025-09-04 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-09 04:55 | 2025-12-09 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-22 04:55 | 2025-09-22 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-20 04:55 | 2025-08-20 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-18 04:55 | 2025-08-18 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-17 04:55 | 2025-11-17 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-26 04:55 | 2025-09-26 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-05 04:55 | 2025-09-05 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-15 04:55 | 2025-10-15 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-21 04:55 | 2025-10-21 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-13 04:55 | 2025-10-13 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-13 04:55 | 2025-08-13 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-15 04:55 | 2025-08-15 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-08 04:55 | 2025-10-08 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-05 04:55 | 2025-12-05 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-10 04:55 | 2025-09-10 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-18 04:55 | 2025-11-18 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-01 04:55 | 2025-09-01 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-15 04:55 | 2025-09-15 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-17 04:55 | 2025-10-17 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-24 04:55 | 2025-11-24 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-27 04:55 | 2025-08-27 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-19 04:55 | 2025-11-19 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-25 04:55 | 2025-11-25 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-07 04:55 | 2025-11-07 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-28 04:55 | 2025-08-28 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-03 04:55 | 2025-11-03 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-12 04:55 | 2025-08-12 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-03 04:55 | 2025-10-03 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-27 04:55 | 2025-11-27 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-09 04:55 | 2025-09-09 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-11 04:55 | 2025-12-11 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-05 04:55 | 2025-11-05 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-21 04:55 | 2025-11-21 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-06 04:55 | 2025-11-06 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-01 04:55 | 2025-12-01 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-22 04:55 | 2025-08-22 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-30 04:55 | 2025-09-30 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-25 04:55 | 2025-09-25 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-18 04:55 | 2025-09-18 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-25 04:55 | 2025-08-25 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-24 04:55 | 2025-09-24 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-19 04:55 | 2025-09-19 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-31 04:55 | 2025-10-31 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-26 04:55 | 2025-11-26 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-03 04:55 | 2025-09-03 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-04 04:55 | 2025-12-04 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-14 04:55 | 2025-08-14 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-01 04:55 | 2025-10-01 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-02 04:55 | 2025-12-02 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-10 04:55 | 2025-10-10 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-11 04:55 | 2025-09-11 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-12 04:55 | 2025-09-12 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-02 04:55 | 2025-09-02 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-29 04:55 | 2025-09-29 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-29 04:55 | 2025-08-29 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-16 04:55 | 2025-09-16 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-14 04:55 | 2025-11-14 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-20 04:55 | 2025-11-20 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-09 04:55 | 2025-10-09 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-24 04:55 | 2025-10-24 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-10 04:55 | 2025-11-10 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-27 04:55 | 2025-10-27 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-20 04:55 | 2025-10-20 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-14 04:55 | 2025-10-14 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-19 04:55 | 2025-08-19 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-10 04:55 | 2025-12-10 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-21 04:55 | 2025-08-21 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-17 04:55 | 2025-09-17 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-06 04:55 | 2025-10-06 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-23 04:55 | 2025-09-23 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-11 04:55 | 2025-11-11 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-16 04:55 | 2025-10-16 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-11 04:55 | 2025-08-11 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-22 04:55 | 2025-10-22 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-29 04:55 | 2025-10-29 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-08 04:55 | 2025-09-08 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-04 04:55 | 2025-11-04 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-12 04:55 | 2025-11-12 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6386 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-07 04:55 | 2025-10-07 18:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott mot Strömstad. Bör läsas ihop med 6330 och 6333. Tiden justerad till 04:55-18:55 (från 05:00-19:00) | x | [5 empty] | x |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 |  | 6386 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6386 | bar: 51 to 52; 54
6387 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 00:00 | 2025-04-21 05:00 | Kontinuerlig | Duo |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö11 Duvbo Underhåll | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Pendeltåg kan vända i Sundbyberg / Spånga | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 | SJ önskar att TCR samordnas med TCR 6367, 6372 v27 | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 |  | 6387 | bar: 51
6388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: U, Duo-Spå: U, Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sundbyberg - Jakobsberg Spårändring och ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388
6388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: U, Duo-Spå: U, Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sundbyberg - Jakobsberg Spårändring och ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388
6388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: U, Duo-Spå: U, Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sundbyberg - Jakobsberg Spårändring och ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388
6388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: U, Duo-Spå: U, Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sundbyberg - Jakobsberg Spårändring och ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388
6388 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: U, Duo-Spå: U, Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö9 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sundbyberg - Jakobsberg Spårändring och ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388 |  | 6388
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:00 | 2025-09-08 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 23:00 | 2025-02-24 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-17 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6389 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 04:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Burlöv - Malmö godsbangård | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Ingen synpunkt | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389 |  | 6389
6390 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: N, Duo-Spå: N, Spå-Bkb: 1N,2N, Bkb-Jkb: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Sundbyberg Spårändring och ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390
6390 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: N, Duo-Spå: N, Spå-Bkb: 1N,2N, Bkb-Jkb: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Sundbyberg Spårändring och ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390
6390 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: N, Duo-Spå: N, Spå-Bkb: 1N,2N, Bkb-Jkb: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Sundbyberg Spårändring och ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390
6390 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: N, Duo-Spå: N, Spå-Bkb: 1N,2N, Bkb-Jkb: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Sundbyberg Spårändring och ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390
6390 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Sub, Duo, Spå, Bkb, Jkb |  | Sub-Duo: N, Duo-Spå: N, Spå-Bkb: 1N,2N, Bkb-Jkb: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Duvbo-Barkarby Underhåll Enkelspårsdrift | Konsultation | Ö1 : 19659-2507 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Sundbyberg Spårändring och ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390 |  | 6390
6391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 22:00 | 2025-03-16 08:00 |  | Stp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp D-skydd | Konsultation | S:19685-2511 | Trafikavbrott Svågertorp | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | Ingen synpunkt | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | Planera tåg innan och efter stoppet | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 22:00 | 2025-11-09 08:00 |  | Stp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp D-skydd | Konsultation | S:19685-2511 | Trafikavbrott Svågertorp | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | Ingen synpunkt | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6391 |  | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | Planera tåg innan och efter stoppet | 6391 |  | 6391 |  | 6391 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 23:00 | 2024-12-30 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-03 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 23:00 | 2025-02-10 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 23:00 | 2025-01-13 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:00 | 2025-06-16 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 23:00 | 2025-07-28 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 23:00 | 2025-12-01 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 23:00 | 2024-12-16 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6392 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 |  | Blv, Al |  | Blv-Al: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster # Burlöv,Arlöv | Konsultation | S:19680 - 2501 | Enkelspårsdrift Burlöv - Malmö godsbangård. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Ingen synpunkt | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392 |  | 6392
6393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 14:00 | 2025-11-09 14:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Trafikavbrott Lernacken. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6393 |  | 6393 |  | 6393 |  | 6393 |  | 6393 | Ingen synpunkt | 6393 |  | 6393 |  | 6393 |  | 6393 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6393 |  | 6393 |  | 6393 |  | 6393 | Planera tåg innan och efter stoppet | 6393 |  | 6393 |  | 6393 | bar: 39 to 54
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6394 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 |  | Lnk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Konsultation | S:19685-2510 | Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394 |  | 6394
6395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-14 05:00 | Periodisk | Lnk, Stp |  | Lnk-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Begränsad kapacitet, enkelspårsdrift Lernacken/Hyllie- Lockarp/Fosieby. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 | Ingen synpunkt | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395
6395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 23:00 | 2025-07-19 05:00 | Periodisk | Lnk, Stp |  | Lnk-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Begränsad kapacitet, enkelspårsdrift Lernacken/Hyllie- Lockarp/Fosieby. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 | Ingen synpunkt | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395
6395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Lnk, Stp |  | Lnk-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Begränsad kapacitet, enkelspårsdrift Lernacken/Hyllie- Lockarp/Fosieby. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 | Ingen synpunkt | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395
6395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | Lnk, Stp |  | Lnk-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Begränsad kapacitet, enkelspårsdrift Lernacken/Hyllie- Lockarp/Fosieby. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 | Ingen synpunkt | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395
6395 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 05:00 | Periodisk | Lnk, Stp |  | Lnk-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Begränsad kapacitet, enkelspårsdrift Lernacken/Hyllie- Lockarp/Fosieby. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 | Ingen synpunkt | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395 |  | 6395
6396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 23:00 | 2025-06-28 05:00 | Periodisk | Lnk, Hie, Stp |  | Lnk-Hie: -, Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Trafikavbrott Lernacken- Fosieby, Hyllie- Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken- Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | Ingen synpunkt | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | bar: 39; 41 to 51; 54
6396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 05:00 | Periodisk | Lnk, Hie, Stp |  | Lnk-Hie: -, Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Trafikavbrott Lernacken- Fosieby, Hyllie- Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken- Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | Ingen synpunkt | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | bar: 39; 41 to 51; 54
6396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk | Lnk, Hie, Stp |  | Lnk-Hie: -, Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Trafikavbrott Lernacken- Fosieby, Hyllie- Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken- Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | Ingen synpunkt | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | bar: 39; 41 to 51; 54
6396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 23:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Lnk, Hie, Stp |  | Lnk-Hie: -, Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Trafikavbrott Lernacken- Fosieby, Hyllie- Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken- Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | Ingen synpunkt | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | bar: 39; 41 to 51; 54
6396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 23:00 | 2025-07-26 05:00 | Periodisk | Lnk, Hie, Stp |  | Lnk-Hie: -, Hie-Stp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Konsultation | S: 19685-2501 | Trafikavbrott Lernacken- Fosieby, Hyllie- Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken- Lockarp. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | Ingen synpunkt | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 |  | 6396 | bar: 39; 41 to 51; 54
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-17 18:55 | 2025-09-18 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-06 18:55 | 2025-11-07 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-04 18:55 | 2025-12-05 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-24 18:55 | 2025-09-25 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-05 18:55 | 2025-11-06 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-13 18:55 | 2025-11-14 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-20 18:55 | 2025-10-21 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-23 18:55 | 2025-10-24 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-21 18:55 | 2025-10-22 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-07 18:55 | 2025-10-08 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-14 18:55 | 2025-10-15 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-29 18:55 | 2025-09-30 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-18 18:55 | 2025-11-19 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-22 18:55 | 2025-09-23 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-08 18:55 | 2025-10-09 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-02 18:55 | 2025-12-03 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-02 18:55 | 2025-10-03 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-12 18:55 | 2025-08-13 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-04 18:55 | 2025-09-05 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-17 18:55 | 2025-11-18 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-10 18:55 | 2025-09-11 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-24 18:55 | 2025-11-25 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-03 18:55 | 2025-12-04 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-19 18:55 | 2025-11-20 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-03 18:55 | 2025-11-04 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-30 18:55 | 2025-10-31 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-15 18:55 | 2025-10-16 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-14 18:55 | 2025-08-15 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-11 18:55 | 2025-11-12 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-19 18:55 | 2025-08-20 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-20 18:55 | 2025-11-21 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-08 18:55 | 2025-12-09 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-09 18:55 | 2025-09-10 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-11 18:55 | 2025-12-12 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-18 18:55 | 2025-09-19 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-25 18:55 | 2025-09-26 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-25 18:55 | 2025-11-26 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-06 18:55 | 2025-10-07 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-11 18:55 | 2025-09-12 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-10 18:55 | 2025-12-11 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-16 18:55 | 2025-10-17 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-27 18:55 | 2025-08-28 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-22 18:55 | 2025-10-23 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-12 18:55 | 2025-11-13 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-26 18:55 | 2025-08-27 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-25 18:55 | 2025-08-26 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-08 18:55 | 2025-09-09 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-18 18:55 | 2025-08-19 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-20 18:55 | 2025-08-21 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-10 18:55 | 2025-11-11 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-15 18:55 | 2025-09-16 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-28 18:55 | 2025-10-29 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-26 18:55 | 2025-11-27 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-13 18:55 | 2025-08-14 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-03 18:55 | 2025-09-04 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-04 18:55 | 2025-11-05 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-13 18:55 | 2025-10-14 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-01 18:55 | 2025-10-02 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-29 18:55 | 2025-10-30 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-11 18:55 | 2025-08-12 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-21 18:55 | 2025-08-22 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-30 18:55 | 2025-10-01 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-02 18:55 | 2025-09-03 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-08-28 18:55 | 2025-08-29 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-09 18:55 | 2025-10-10 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-16 18:55 | 2025-09-17 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-01 18:55 | 2025-09-02 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-11-27 18:55 | 2025-11-28 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-09 18:55 | 2025-12-10 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-10-27 18:55 | 2025-10-28 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-09-23 18:55 | 2025-09-24 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6397 | Aktiv | Stor | Kontaktledning | 2025-12-01 18:55 | 2025-12-02 04:55 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Publicerad | V: 17436-2500 | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 6330, 6333 Tiden justerad till 18:55-04:55 (från 19:00-05:00). | x | UTK |  |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397 |  | 6397 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6397
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:25 | 2025-02-27 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:25 | 2025-02-26 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:25 | 2025-10-29 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:25 | 2025-10-31 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:25 | 2025-02-25 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:25 | 2025-02-28 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:25 | 2025-10-28 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:25 | 2025-07-04 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:25 | 2025-10-30 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:25 | 2025-07-03 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:25 | 2025-07-02 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6398 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:25 | 2025-07-01 04:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 |  | 6398 | bar: 51; 54
6399 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-06-07 02:25 | 2025-06-08 18:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:55-17:55 | 6399 |  | 6399 | Ingen synpunkt | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | bar: 51; 54
6399 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-08-16 02:25 | 2025-08-17 18:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:55-17:55 | 6399 |  | 6399 | Ingen synpunkt | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | bar: 51; 54
6399 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-09-27 02:25 | 2025-09-28 18:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:55-17:55 | 6399 |  | 6399 | Ingen synpunkt | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | bar: 51; 54
6399 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-12 02:25 | 2025-04-13 18:25 | Periodisk | Fsb, Lrp, Ox, Saö, Sea, Lmm, Srp, Rdg, Rye, Mrh, Ste, Vlb, Y |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Ox: E, Ox-Saö: -, Saö-Sea: E, Sea-Lmm: E, Lmm-Srp: E, Srp-Rdg: E, Rdg-Rye: E, Rye-Mrh: E, Mrh-Ste: -, Ste-Vlb: -, Vlb-Y: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Lockarp- Ystad | Konsultation | S: 19685-2515 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:55-17:55 | 6399 |  | 6399 | Ingen synpunkt | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 |  | 6399 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:10 | 2025-02-14 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:10 | 2025-06-10 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:10 | 2025-10-03 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:10 | 2025-02-11 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:10 | 2025-02-12 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:10 | 2025-10-02 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:10 | 2025-06-12 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:10 | 2025-06-11 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:10 | 2025-06-13 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:10 | 2025-09-30 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:10 | 2025-10-01 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6400 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:10 | 2025-02-13 04:10 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll (Ystad)- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | VR föreslår att tiderna justeras till 23:15-04:15 | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 |  | 6400 | bar: 51; 54
6401 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-08-30 02:00 | 2025-08-31 18:00 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Ystad- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 | Det går att vända tåg i Ystad på norra delen ev plattformarna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:20-17:30 | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | bar: 51; 54
6401 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-26 02:00 | 2025-04-27 18:00 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Ystad- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 | Det går att vända tåg i Ystad på norra delen ev plattformarna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:20-17:30 | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | bar: 51; 54
6401 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-10-25 02:00 | 2025-10-26 18:00 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Ystad- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 | Det går att vända tåg i Ystad på norra delen ev plattformarna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:20-17:30 | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | bar: 51; 54
6401 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-24 02:00 | 2025-05-25 18:00 | Periodisk | Y, Köp, Tli, Lup, Smp, Gss, Si |  | Y-Köp: E, Köp-Tli: -, Tli-Lup: E, Lup-Smp: -, Smp-Gss: -, Gss-Si: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/underhåll Ystad- Simrishamn | Konsultation | S: 19685-2516 | Det går att vända tåg i Ystad på norra delen ev plattformarna. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | VR föreslår att tiderna justeras till 01:20-17:30 | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 |  | 6401 | bar: 51; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:00 | 2025-11-18 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6402 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:00 | 2025-11-17 05:00 |  | Fsb, Lrp, Vid, Ög, Svö, Trg |  | Fsb-Lrp: -, Lrp-Vid: E, Vid-Ög: E, Ög-Svö: E, Svö-Trg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh D-s Lockarp - Trelleborg | Konsultation | S:19685-2514 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6402 | Måste begränsas till tid 01:15-03:45, eller flyttas till natt lördag-söndag | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 |  | 6402 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6405 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Kontinuerlig | För, Bån |  | För-Bån: N,U |  |  |  | Ej relevant | Hallandsåsen Anläggningskännedom Räddningstjänsten. | Konsultation | S:19681-2528 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 | Ingen synpunkt | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 |  | 6405 | bar: 39 to 54
6406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: U1,U2, Hel-Sol: 2N,2U, Sol-Hgv: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 ( Ulriksdal) - Häggvik Underhåll uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för norrgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406
6406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: U1,U2, Hel-Sol: 2N,2U, Sol-Hgv: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 ( Ulriksdal) - Häggvik Underhåll uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för norrgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406
6406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: U1,U2, Hel-Sol: 2N,2U, Sol-Hgv: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 ( Ulriksdal) - Häggvik Underhåll uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för norrgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406
6406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: U1,U2, Hel-Sol: 2N,2U, Sol-Hgv: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 ( Ulriksdal) - Häggvik Underhåll uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för norrgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406
6406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: U1,U2, Hel-Sol: 2N,2U, Sol-Hgv: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö2 ( Ulriksdal) - Häggvik Underhåll uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för norrgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406 |  | 6406
6407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: N1,N2, Hel-Sol: 1N,2N, Sol-Hgv: 1N,2N |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Ulriksdal)-Häggvik Underhåll nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för sydgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407
6407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: N1,N2, Hel-Sol: 1N,2N, Sol-Hgv: 1N,2N |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Ulriksdal)-Häggvik Underhåll nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för sydgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407
6407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: N1,N2, Hel-Sol: 1N,2N, Sol-Hgv: 1N,2N |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Ulriksdal)-Häggvik Underhåll nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för sydgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407
6407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: N1,N2, Hel-Sol: 1N,2N, Sol-Hgv: 1N,2N |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Ulriksdal)-Häggvik Underhåll nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för sydgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407
6407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Udl, Hel, Sol, Hgv |  | Udl-Hel: N1,N2, Hel-Sol: 1N,2N, Sol-Hgv: 1N,2N |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 (Ulriksdal)-Häggvik Underhåll nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för sydgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407 |  | 6407
6408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 05:00 | Kontinuerlig | Udl, Hel, Sol, Hgv, Nvk |  | Udl-Hel: N2,U2, Hel-Sol: 2U,2N, Sol-Hgv: 2N,2U, Hgv-Nvk: 2N,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö3 Ulriksdal-Häggvik Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Spår 2U avstängt Ulriksdal-Häggvik Spår 2N stängt (Solletuna) - (Helenelund) Slopat uppehåll Helenelund, Sollentuna, Häggvik Alternativt vända pendlar i Helenelund och Sollentuna spår 2N, buss mellan Helenelund och Sollentuna | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | [12 empty] | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 |  | 6408 | bar: 51
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 22:00 | 2025-07-14 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 22:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 22:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-13 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 06:00 | Periodisk | Bma, Rby, Kas |  | Bma-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kalmar S)-Blomstermåla | Konsultation | S:19679-2510 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6409 | Vi vill ha sluttiden 05:30. Begär samrådsmöte | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 |  | 6409 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 00:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 00:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 00:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 00:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6410 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla)-Mönsterås | Konsultation | S:19679-2511 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6410 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 |  | 6410 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 22:00 | 2025-06-23 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:00 | 2025-06-24 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:00 | 2025-08-22 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6411 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 06:00 |  | Bg, Rud, Bma |  | Bg-Rud: E, Rud-Bma: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Berga)-(Blomstermåla) | Konsultation | S:19679-2509 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6411 | Vill ha tiden 21:50-05:50 (gränståg 28816/28802) | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 |  | 6411 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6412 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 05:00 | Kontinuerlig | Hel, Sol, Hgv, Nvk |  | Hel-Sol: 2N,2U, Sol-Hgv: 2N,2U, Hgv-Nvk: 2N,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö4 Helenelund-Häggvik Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 2N, 2U innerspåren avstängda Slopat uppehåll för pendeltåg i Helenelund, Sollentuna, Häggvik norrut Slopat uppehåll Häggvik och Sollentuna söderut | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 |  | 6412 | bar: 51
6413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1U,2U, Hgv-Nvk: 1U,2U, Nvk-R: -, R-Upv: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Sollentunal-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1U, 2U avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413
6413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1U,2U, Hgv-Nvk: 1U,2U, Nvk-R: -, R-Upv: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Sollentunal-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1U, 2U avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413
6413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1U,2U, Hgv-Nvk: 1U,2U, Nvk-R: -, R-Upv: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Sollentunal-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1U, 2U avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413
6413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1U,2U, Hgv-Nvk: 1U,2U, Nvk-R: -, R-Upv: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Sollentunal-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1U, 2U avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413
6413 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1U,2U, Hgv-Nvk: 1U,2U, Nvk-R: -, R-Upv: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 Sollentunal-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1U, 2U avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413 |  | 6413
6414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1N,2N, Hgv-Nvk: 1N,2N, Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Sollentuna-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1N, 2N avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414
6414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1N,2N, Hgv-Nvk: 1N,2N, Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Sollentuna-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1N, 2N avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414
6414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1N,2N, Hgv-Nvk: 1N,2N, Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Sollentuna-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1N, 2N avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414
6414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 00:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1N,2N, Hgv-Nvk: 1N,2N, Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Sollentuna-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1N, 2N avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414
6414 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 00:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Sol, Hgv, Nvk, R, Upv |  | Sol-Hgv: 1N,2N, Hgv-Nvk: 1N,2N, Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 Sollentuna-Upplands Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: 1N, 2N avstängda, Enkelspårsdrift Spårbyte för pendeltåg i Häggvik, Norrviken, Rotebro Ev. slopat uph. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414 |  | 6414
6415 | Inställd | Medelstor | Spår och räls | 2025-08-24 03:40 | 2025-08-25 03:40 | Kontinuerlig | Kmb, Pea, Kia |  | Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Peuravaara - Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB |  | N3: 22336-2500 | Trafikavbrottet inkluderar hela Peuravaara, det är därför inte möjligt att trafikera mot/från Björnfjell - Narvik. Koordinerat mot trafikavbrott på norsk sida. Det är möjligt att trafikera in till/från Kirunavaara. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 |  | 6415 | bar: 53 to 54
6416 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 21:35 | 2025-04-22 02:35 | Periodisk | Vdv, Fv, Feb |  | Vdv-Fv: E, Fv-Feb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö1 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Tillhör Ö1 tillsammans med TCR 5844. Tillsammans med TCR 6417 och 5852 är det trafikavbrott Frövi 00:00-02:35. 21:35-00:00 trafikavbrott (Frövi)-(Fellingsbro)-(Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Sällinge och Ervalla. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 | Justera starttiden till 22:10 (tåg 8179) | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 |  | 6416 | bar: 40 to 41
6417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 21:35 | 2025-04-21 02:35 | Periodisk | Vdv, Fv, Feb |  | Vdv-Fv: -, Fv-Feb: E,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Läses tillsammans med TCR 5855. Trafikavbrott mot Vedevåg och Sällinge. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 | Justera starttiden till 22:10 (tåg 8179) | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 | bar: 40 to 41
6417 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 21:35 | 2025-04-22 02:35 | Periodisk | Vdv, Fv, Feb |  | Vdv-Fv: -, Fv-Feb: E,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Läses tillsammans med TCR 5855. Trafikavbrott mot Vedevåg och Sällinge. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 | Justera starttiden till 22:10 (tåg 8179) | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 |  | 6417 | bar: 40 to 41
6418 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-13 03:40 | 2025-06-15 03:40 | Kontinuerlig | Kmb, Pea, Kia |  | Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E |  | Helt |  | Ej relevant | Peuravaara - Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB | Publicerad | N3: 22336-2500 | UTK. Obs, läses ihop med TCR 6419 som tillsammans skapar ett trafikavbrott på 96h i Peuravaara för trafik mot Björnfjell - Narvik. Det är möjligt att trafikera in till/från Kirunavaara. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 |  | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 |  | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 |  | 6418 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6418 | bar: 53 to 54
6419 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-06-15 03:40 | 2025-06-17 03:40 | Kontinuerlig | Kmb, Pea, Kia, Rsi, Apt, Mtn, Pii, Svv |  | Kmb-Pea: -, Pea-Kia: E, Kia-Rsi: E, Rsi-Apt: E, Apt-Mtn: E, Mtn-Pii: E, Pii-Svv: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Peuravaara - Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB | Publicerad | N3: 22336-2500 | Obs, läses ihop med TCR 6418 som tillsammans skapar ett trafikavbrott på 96h i Peuravaara för trafik mot Björnfjell - Narvik. | x | UTK |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 |  | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 |  | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 |  | 6419 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6419 | bar: 53 to 54
6420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb sp 5-9 | Konsultation | S:19683-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Planerade tågvändningar på spår 6-7 flyttas till spår 1-4. Hanteras detta helt av spårplanerarna? | 6420 |  | 6420 | Ingen synpunkt | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | bar: 39; 42 to 51; 54
6420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb sp 5-9 | Konsultation | S:19683-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Planerade tågvändningar på spår 6-7 flyttas till spår 1-4. Hanteras detta helt av spårplanerarna? | 6420 |  | 6420 | Ingen synpunkt | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | bar: 39; 42 to 51; 54
6420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb sp 5-9 | Konsultation | S:19683-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Planerade tågvändningar på spår 6-7 flyttas till spår 1-4. Hanteras detta helt av spårplanerarna? | 6420 |  | 6420 | Ingen synpunkt | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | bar: 39; 42 to 51; 54
6420 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 15:00 |  | Hb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hb sp 5-9 | Konsultation | S:19683-2503 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Planerade tågvändningar på spår 6-7 flyttas till spår 1-4. Hanteras detta helt av spårplanerarna? | 6420 |  | 6420 | Ingen synpunkt | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 |  | 6420 | bar: 39; 42 to 51; 54
6421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:25 | 2025-10-13 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Ingen synpunkt | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | bar: 39 to 54
6421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:25 | 2025-06-16 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Ingen synpunkt | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | bar: 39 to 54
6421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:25 | 2025-03-10 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Ingen synpunkt | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | bar: 39 to 54
6421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:25 | 2025-08-25 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Ingen synpunkt | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 |  | 6421 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:25 | 2025-03-19 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:25 | 2025-01-22 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:25 | 2025-01-21 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:25 | 2025-07-01 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-06 23:25 | 2025-01-07 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:25 | 2025-06-04 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:25 | 2025-08-26 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:25 | 2025-10-14 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:25 | 2025-03-18 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:25 | 2025-08-27 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:25 | 2025-10-15 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:25 | 2025-07-02 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:25 | 2025-06-03 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:25 | 2025-01-08 05:25 |  | Hbgb, Ryä, Glv, Lkö |  | Hbgb-Ryä: N,U, Ryä-Glv: -, Glv-Lkö: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Lkö) D-skydd | Konsultation | S:19683-2514 | Enkelspårsdrift | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Ingen synpunkt | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 |  | 6422 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 21:45 | 2025-05-19 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 21:45 | 2025-06-16 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 21:45 | 2025-01-20 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 21:45 | 2025-03-10 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 21:45 | 2025-08-18 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 21:45 | 2025-11-10 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 21:45 | 2025-08-25 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6423 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 21:45 | 2025-10-13 04:45 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Ingen synpunkt | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 |  | 6423 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:25 | 2025-06-06 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:25 | 2025-10-17 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:25 | 2025-05-20 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:25 | 2025-01-24 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 22:25 | 2025-07-03 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:25 | 2025-06-27 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 22:25 | 2025-07-04 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:25 | 2025-06-05 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:25 | 2025-11-11 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:25 | 2025-03-11 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:25 | 2025-08-19 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:25 | 2025-10-16 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:25 | 2025-03-20 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:25 | 2025-06-26 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:25 | 2025-08-29 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:25 | 2025-11-12 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:25 | 2025-03-12 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:25 | 2025-01-23 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:25 | 2025-08-28 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:25 | 2025-08-20 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:25 | 2025-03-21 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6424 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:25 | 2025-05-21 05:25 |  | Lkö, Häp, Dös, Kg |  | Lkö-Häp: N,U, Häp-Dös: -, Dös-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Lkö)-(Kg) D-skydd | Konsultation | S:19683-2515 | Enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg). | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Ingen synpunkt | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 |  | 6424 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 21:00 | 2025-02-06 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 21:00 | 2025-04-17 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | Tåg senareläggs | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 21:00 | 2025-02-07 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 21:00 | 2025-04-18 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | Tåg senareläggs | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 21:00 | 2025-12-05 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | Tåg senareläggs | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 21:00 | 2025-12-04 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | Tåg senareläggs | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 21:00 | 2025-07-09 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | Tåg senareläggs | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6425 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 21:00 | 2025-07-08 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Tp, Bib |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Tp: E, Tp-Bib: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2525 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | Tåg senareläggs | 6425 |  | 6425 |  | 6425 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 19:00 | 2025-10-09 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 19:00 | 2025-05-28 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-29 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 19:00 | 2025-10-07 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 19:00 | 2025-10-06 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 19:00 | 2025-10-10 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 19:00 | 2025-05-26 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 19:00 | 2025-05-30 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-27 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6426 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 19:00 | 2025-10-08 03:00 | Periodisk | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Tp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 | Trafikavbrott. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | Tåg senareläggs | 6426 |  | 6426 |  | 6426 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:00 | 2025-10-06 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6427 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn -( Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6427 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 |  | 6427 | bar: 39 to 54
6428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 |  | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn - (Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6428 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | bar: 39 to 54
6428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 |  | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn - (Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6428 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | bar: 39 to 54
6428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 |  | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn - (Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6428 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | bar: 39 to 54
6428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 |  | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn - (Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6428 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | bar: 39 to 54
6428 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 |  | Oh, Bg |  | Oh-Bg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Oskarshamn - (Berga) | Konsultation | S:19679-2506 | Trafikavbrott Oskarshamn - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6428 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 |  | 6428 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:10 | 2025-05-08 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 22:10 | 2025-08-15 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:10 | 2025-08-12 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:10 | 2025-05-05 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:10 | 2025-10-07 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:10 | 2025-05-07 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 22:10 | 2025-08-11 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:10 | 2025-05-09 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:10 | 2025-08-13 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:10 | 2025-10-08 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:10 | 2025-10-09 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:10 | 2025-10-06 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:10 | 2025-05-06 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:10 | 2025-10-10 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 22:10 | 2025-08-14 06:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6429 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 |  | Bg, Hf |  | Bg-Hf: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hultfred)-Berga | Konsultation | S:19679-2504 | Trafikavbrott (hultsfred - (Berga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6429 | OK. Tågfri tid. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 |  | 6429 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 22:10 | 2025-07-23 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:10 | 2025-05-12 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:10 | 2025-10-07 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:10 | 2025-10-09 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 22:10 | 2025-07-25 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 22:10 | 2025-07-24 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 22:10 | 2025-07-22 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:10 | 2025-10-06 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:10 | 2025-05-14 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:10 | 2025-05-13 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:10 | 2025-05-15 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:10 | 2025-05-16 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:10 | 2025-10-10 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:10 | 2025-10-08 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6430 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 22:10 | 2025-07-21 05:30 | Periodisk | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Konsultation | S:19679-2505 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6430 | OK. Vill ha sluttiden så 28800 kan avgå. (gränståg 28817/28800) | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 |  | 6430 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 22:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 22:00 | 2025-10-04 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6431 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Ek, Hul, Hvd, Vln, Mnd, Sid, Hud, Hf |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E, Hvd-Vln: E, Vln-Mnd: E, Mnd-Sid: E, Sid-Hud: E, Hud-Hf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eksjö)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19679-2503 | Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6431 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 |  | 6431 | bar: 39 to 54
6433 | Inställd | Stor | Övrigt | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vb |  | Bsc-Vfo: -, Vfo-See: -, See-Hre: -, Hre-Jäy: -, Jäy-Vdi: -, Vdi-Vb: E |  |  |  | Ej relevant | Opto 2.0 Borås-Varberg |  | V:14018-2536 | Resandetåg ersätts med annat trafikslag. Godstågen leds som via Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar och 30 minuter. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. Godstågen kan även omledas via Alvesta-Nässjö-Falköping-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 4 timmar. Uppskattad kapacitet är begränsad dagtid och god nattetid. INTSÄLLD, ersätts av TCR 6635, 6636, 6637 | [5 empty] | x | x |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 |  | 6433 | bar: 40
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 20:30 | 2025-03-06 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 20:30 | 2025-06-06 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 20:30 | 2025-06-05 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 20:30 | 2025-09-18 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 20:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 20:30 | 2025-09-16 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 20:30 | 2025-09-19 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 20:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 20:30 | 2025-03-07 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 20:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 20:30 | 2025-09-17 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6435 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 20:30 | 2025-03-04 04:30 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6435 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6435 |  | 6435 |  | 6435 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6436 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 03:00 | Periodisk | Hm, Fin, Ty, Vto, Pt, Hyl, Kl, Kvi, Käb, Åp |  | Hm-Fin: E, Fin-Ty: E, Ty-Vto: E, Vto-Pt: E, Pt-Hyl: E, Hyl-Kl: E, Kl-Kvi: E, Kvi-Käb: E, Käb-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hm)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2522 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6436 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl | 6436 |  | 6436 |  | 6436 | bar: 39 to 54
6437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 03:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6437 |  | 6437 |  | 6437 | bar: 39 to 54
6437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 03:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 | bar: 39 to 54
6437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 03:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 | bar: 39 to 54
6437 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 03:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 |  | 6437 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6437 |  | 6437 |  | 6437 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 20:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 20:00 | 2025-10-28 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 20:00 | 2025-10-30 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 20:00 | 2025-10-29 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 20:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 20:00 | 2025-04-25 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6438 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 20:00 | 2025-10-31 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | 18xx omleds via Ka | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6438 |  | 6438 |  | 6438 | bar: 39 to 54
6439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | 18xx omleds via Ka | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | bar: 39 to 54
6439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | 18xx omleds via Ka | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | bar: 39 to 54
6439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | 18xx omleds via Ka | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | bar: 39 to 54
6439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | 18xx omleds via Ka | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | bar: 39 to 54
6439 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Hbgb)-(Åp) D-skydd | Konsultation | S:19683-2524 | Trafikavbrott (Helsingborgsgodsbangård) - (Åstorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | 18xx omleds via Ka | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | Måste vara omledningsmöjlighet via Tp-E - Thl. Eller planera ner tågen efter 04:00 | 6439 |  | 6439 |  | 6439 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 21:00 | 2025-07-17 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 21:00 | 2025-05-08 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 21:00 | 2025-09-01 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 21:00 | 2025-05-09 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 21:00 | 2025-02-14 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 21:00 | 2025-04-11 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 21:00 | 2025-09-02 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 21:00 | 2025-05-07 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 21:00 | 2025-09-03 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 21:00 | 2025-05-06 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 21:00 | 2025-10-24 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 21:00 | 2025-10-23 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 21:00 | 2025-09-04 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 21:00 | 2025-09-05 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 21:00 | 2025-07-18 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 21:00 | 2025-02-13 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 21:00 | 2025-04-10 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6441 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 21:00 | 2025-05-05 05:00 |  | Åp, Bih, Kd, Sal, Tp |  | Åp-Bih: E, Bih-Kd: E, Kd-Sal: E, Sal-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Åstorp)-(Teckomatorp) | Konsultation | S:19683-2518 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6441 |  | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | Måste vara omledningsmöjlighet via Mrd banan | 6441 |  | 6441 |  | 6441 | bar: 39 to 54
6442 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-06-23 00:00 | 2025-09-22 00:00 | Kontinuerlig | Kx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi): kapacitet för uppställning av arbetsfordon, materialupplägg o.dyl. | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller avvikande huvudspår Kalixfors. Kapacitet begärd av spårbytesprojektet för materialupplägg, arbetsfordon och dyl. Innebär att det inte kommer finnas någon mötesmöjlighet i Kalixfors. Begränsningen av kapacitet kommer att vara en förutsättning för konstruktionen av tågplanen, men inte en UTK. | [6 empty] | x | [14 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 |  | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 |  | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442 |  | 6442 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6442
6443 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-02-08 01:15 | 2025-02-10 03:15 | Periodisk | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  |  | Ej relevant | D-skydd 40h TA Hässleholm-Lund | Konsultation | S:19680-2532 | Trafikavbrott (Hässleholm) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6443 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6443 |  | 6443 |  | 6443 |  | 6443 | Ingen synpunkt | 6443 |  | 6443 |  | 6443 |  | 6443 | SJ önskar att TCR 6443 genomförs tillsammans med TCR 6205 v9 | 6443 |  | 6443 |  | 6443 |  | 6443 | Omledningsmöjlighet via Åstorp måste vara tillgängligt | 6443 |  | 6443 |  | 6443 | bar: 39 to 54
6444 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-17 01:00 | 2025-05-18 17:00 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Hässleholm - Lund | Konsultation | S:19680-2532, 14018-2534 | Underhåll (Objekt 3343) Ny optokabelanläggning. (Objekt 8297) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6444 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | Önskemål att justera tid till kl. 01:15-17:15 | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | SJ önskar att TCR börjar tidigare på fredag kväll för att få igenom mer trafik söndag eftermiddag. Förslagsvis följande tider: fredag 22:00 - söndag 14:00, för samtliga helger. Saknar typ av tidsangivelse. | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | Måste vara omledningsmöjlighet via Lommabanan och Skånebanan | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | bar: 39 to 54
6444 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-10-18 01:00 | 2025-10-19 17:00 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Hässleholm - Lund | Konsultation | S:19680-2532, 14018-2534 | Underhåll (Objekt 3343) Ny optokabelanläggning. (Objekt 8297) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6444 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | Önskemål att justera tid till kl. 01:15-17:15 | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | SJ önskar att TCR börjar tidigare på fredag kväll för att få igenom mer trafik söndag eftermiddag. Förslagsvis följande tider: fredag 22:00 - söndag 14:00, för samtliga helger. Saknar typ av tidsangivelse. | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | Måste vara omledningsmöjlighet via Lommabanan och Skånebanan | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | bar: 39 to 54
6444 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-09-06 01:00 | 2025-09-07 17:00 |  | Hm, Mlb, Väd, Tö, Hö, Sg, E, Dat, Ö, Thl, Lu |  | Hm-Mlb: N,U, Mlb-Väd: N,U, Väd-Tö: N,U, Tö-Hö: N,U, Hö-Sg: N,U, Sg-E: N,U, E-Dat: N,U, Dat-Ö: N,U, Ö-Thl: N,U, Thl-Lu: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Trafikavbrott Hässleholm - Lund | Konsultation | S:19680-2532, 14018-2534 | Underhåll (Objekt 3343) Ny optokabelanläggning. (Objekt 8297) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | Önskemål att justera tid till kl. 01:15-17:15 | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | SJ önskar att TCR börjar tidigare på fredag kväll för att få igenom mer trafik söndag eftermiddag. Förslagsvis följande tider: fredag 22:00 - söndag 14:00, för samtliga helger. Saknar typ av tidsangivelse. | 6444 |  | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | Måste vara omledningsmöjlighet via Lommabanan och Skånebanan | 6444 |  | 6444 |  | 6444 | bar: 39 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 02:50 | 2025-02-25 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 02:50 | 2025-02-11 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-16 02:50 | 2025-01-16 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 02:50 | 2025-05-22 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 02:50 | 2025-01-20 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 02:50 | 2025-03-05 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 02:50 | 2025-05-20 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 02:50 | 2025-01-28 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 02:50 | 2025-05-13 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-31 03:25 | 2025-05-31 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 02:50 | 2025-02-03 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 02:50 | 2025-03-20 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 02:50 | 2025-03-27 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-09 02:50 | 2025-01-09 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-22 03:25 | 2025-02-22 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 02:50 | 2025-03-13 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 02:50 | 2025-02-27 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 02:50 | 2025-02-20 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 02:50 | 2025-02-05 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-11 03:25 | 2025-01-11 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 02:50 | 2025-01-24 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 02:50 | 2025-03-18 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-03 03:25 | 2025-05-03 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 02:50 | 2025-04-29 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 02:50 | 2025-05-01 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 02:50 | 2025-01-22 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 02:50 | 2025-05-05 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 02:50 | 2025-04-08 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 02:50 | 2025-05-07 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 02:50 | 2025-03-07 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 02:50 | 2025-03-11 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 02:50 | 2025-05-15 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-18 03:25 | 2025-01-18 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 02:50 | 2025-02-18 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 02:50 | 2025-05-27 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 02:50 | 2025-04-10 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 02:50 | 2025-06-02 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 02:50 | 2025-05-09 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-15 03:25 | 2025-02-15 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 02:50 | 2025-04-01 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-07 02:50 | 2025-01-07 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-14 02:50 | 2025-01-14 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-15 03:25 | 2025-03-15 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 02:50 | 2025-02-13 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 02:50 | 2025-03-25 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 02:50 | 2025-01-30 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 02:50 | 2025-06-04 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 02:50 | 2025-04-23 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 02:50 | 2025-04-03 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 02:50 | 2025-04-25 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 02:50 | 2025-02-07 03:10 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6445 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-01 03:25 | 2025-02-01 03:45 | Periodisk | P, Sel, Gsv, Or |  | P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 1 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Partille-(Olskroken) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6061 och 6062 | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | TCR 6445: Inga synpunkter på dessa tider då vi på SJG inte är påverkade. | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 |  | 6445 | bar: 51; 53 to 54
6446 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Kontinuerlig | Sol, Hgv, R, Upv, Skby |  | Sol-Hgv: -, Hgv-R: 2N,2U, R-Upv: 2N,2U, Upv-Skby: 2N,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Rotebro Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Innerspåren 2U,2N avstängda (Häggvik)-(Upplands Väsby) Pendeltåg kan vända i Häggvik/ Upplands Väsby annars slopat uppehåll i Hgv, Nvk, R, Upv | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | [12 empty] | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 |  | 6446 | bar: 51
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 17:00 | 2025-05-22 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6447 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 17:00 | 2025-05-19 22:00 | Periodisk | Vns, Dgm, Hsö, Hbä, Öä, Oxm, Brs, Nrs, Thö, Lnv, Lmn, Bj, Bjö, Ge, Msl |  | Vns-Dgm: E, Dgm-Hsö: E, Hsö-Hbä: E, Hbä-Öä: E, Öä-Oxm: E, Oxm-Brs: E, Brs-Nrs: E, Nrs-Thö: E, Thö-Lnv: E, Lnv-Lmn: E, Lmn-Bj: E, Bj-Bjö: E, Bjö-Ge: E, Ge-Msl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs)-(Mellansel) | Konsultation | N2:19353-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | 40971 gränståg efter öppning. Tidigarelägg för att freda detta då den ska ner mot kapacitetsplan Alingsås-Olskroken. | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 |  | 6447 | bar: 40
6448 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-05-12 00:00 | 2025-10-06 00:00 | Kontinuerlig | Lin |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte (Gällivare C) - (Råtsi): Linaälv | Publicerad | N3: 21345-2500 | Gäller avvikande huvudspår Linaälv. Innebär att det inte kommer finnas någon mötesmöjlighet i Linaälv. Begränsningen av kapacitet kommer att vara en förutsättning för konstruktionen av tågplanen, men inte en UTK. | [6 empty] | x | [14 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 |  | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 |  | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448 |  | 6448 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6448
6450 | Aktiv | Stor | Spår och räls | 2025-08-04 00:00 | 2025-09-01 00:00 | Kontinuerlig | Har |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte (Gällivare C) - (Råtsi): Harrå | Publicerad | N3: 21345-2500 | Gäller avvikande huvudspår Harrå. Innebär att det inte kommer finnas någon mötesmöjlighet i Harrå. Begränsningen av kapacitet kommer att vara en förutsättning för konstruktionen av tågplanen, men inte en UTK. | [6 empty] | x | [14 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 |  | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 |  | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450 |  | 6450 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6450
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 02:50 | 2025-09-11 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 02:50 | 2025-08-18 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-22 02:50 | 2025-07-22 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-02 03:25 | 2025-08-02 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-18 02:50 | 2025-11-18 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-29 02:50 | 2025-07-29 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 02:50 | 2025-09-09 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-04 02:50 | 2025-12-04 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 02:50 | 2025-10-17 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 02:50 | 2025-09-18 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-06 02:50 | 2025-08-06 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-06 03:25 | 2025-12-06 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 02:50 | 2025-11-10 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-26 03:25 | 2025-07-26 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-08 02:50 | 2025-08-08 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-24 02:50 | 2025-11-24 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 02:50 | 2025-10-23 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-12 02:50 | 2025-08-12 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 02:50 | 2025-10-21 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-20 02:50 | 2025-11-20 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 02:50 | 2025-09-29 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 02:50 | 2025-09-25 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-10 02:50 | 2025-12-10 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-26 02:50 | 2025-11-26 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-06 02:50 | 2025-11-06 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-12 02:50 | 2025-12-12 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-22 03:25 | 2025-11-22 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 02:50 | 2025-10-03 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 02:50 | 2025-09-02 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 02:50 | 2025-09-23 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 02:50 | 2025-08-26 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-16 03:25 | 2025-11-16 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-16 02:50 | 2025-07-16 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 02:50 | 2025-09-16 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-27 03:25 | 2025-09-27 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-08 02:50 | 2025-12-08 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-16 03:25 | 2025-08-16 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-22 02:50 | 2025-08-22 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-28 02:50 | 2025-10-28 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 02:50 | 2025-10-09 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-31 02:50 | 2025-07-31 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 02:50 | 2025-10-07 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-04 02:50 | 2025-11-04 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-04 02:50 | 2025-08-04 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 02:50 | 2025-08-28 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-12 02:50 | 2025-11-12 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 02:50 | 2025-09-04 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-24 02:50 | 2025-07-24 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-18 02:50 | 2025-07-18 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-14 02:50 | 2025-08-14 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-02 02:50 | 2025-12-02 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 02:50 | 2025-10-15 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 03:25 | 2025-10-05 03:45 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-30 02:50 | 2025-10-30 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-14 02:50 | 2025-11-14 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6451 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 02:50 | 2025-10-01 03:10 | Periodisk | Lr, J, P, Sel |  | Lr-J: N, J-P: N, P-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Etablering till byte av elkraftanläggning - Etapp 2 | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott Lerum-(Sävedalen) Etablering till kontaktledningsbyte, bör läsas ihop med TCR 6063, 6064 och 6365 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | TCR 6451: Vi på SJG önskar att tiden 03:25-03:45 ändras till 03:20-04:40 så vi kan köra tåg 3512, tiden 02.50-03.10 kvartsår då vi inte är påverkade | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 |  | 6451 | SJG: Tiden 03:25-03:45 är justerad till 04:40-05:00. | bar: 51; 53 to 54
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-26 23:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6452 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 |  | 6452 | Tåg leds om via Västkustbanan där det måste vara öppet | 6452 |  | 6452 |  | 6452
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-24 23:00 | 2025-10-25 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-12 23:00 | 2025-04-13 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-30 23:00 | 2025-08-31 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-02 23:00 | 2025-08-03 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-28 23:00 | 2025-03-29 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-11 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-07 23:00 | 2025-06-08 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-01 23:00 | 2025-08-02 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-11 23:00 | 2025-10-12 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-10-25 23:00 | 2025-10-26 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-19 23:00 | 2025-07-20 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-29 23:00 | 2025-03-30 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-07-18 23:00 | 2025-07-19 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-11 23:00 | 2025-04-12 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-07 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 10:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6453 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 09:00 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | KTL-byte Tunneby-Älmhult. | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453 |  | 6453
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 19:00 | 2025-09-04 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 19:00 | 2025-09-02 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 19:00 | 2025-05-26 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-29 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 19:00 | 2025-11-07 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 19:00 | 2025-04-18 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 19:00 | 2025-10-23 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 19:00 | 2025-07-17 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 19:00 | 2025-04-17 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 19:00 | 2025-07-18 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-27 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 19:00 | 2025-09-01 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 19:00 | 2025-11-06 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 19:00 | 2025-09-03 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 19:00 | 2025-09-05 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 19:00 | 2025-05-28 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 19:00 | 2025-10-24 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6454 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 19:00 | 2025-05-30 03:00 | Periodisk | Tp, Kg |  | Tp-Kg: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge). | Konsultation | S:19683-2519 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | Måste vara omledningsmöjlighet via E-Tp eller tvärtom | 6454 |  | 6454 |  | 6454 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 21:00 | 2025-07-18 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 21:00 | 2025-07-17 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 21:00 | 2025-05-28 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 21:00 | 2025-02-07 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 21:00 | 2025-05-29 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 21:00 | 2024-12-18 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 21:00 | 2024-12-17 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 21:00 | 2025-02-06 03:00 |  | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 |  | 6455 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 20:55 | 2025-04-16 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 20:55 | 2025-10-06 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 20:55 | 2025-04-14 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 20:55 | 2025-10-10 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 20:55 | 2025-10-08 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 20:55 | 2025-10-07 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 20:55 | 2025-10-09 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 20:55 | 2025-04-17 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 20:55 | 2025-04-18 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6456 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 20:55 | 2025-04-15 04:55 | Periodisk | E, Tp |  | E-Tp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Tp)-(E) D-skydd | Konsultation | S:19683-2526 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 |  | 6456 | bar: 39 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Inga andra arbeten på omlednings sträckor. | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 23:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 23:00 | 2025-09-06 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 23:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 23:00 | 2025-08-31 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 23:00 | 2025-08-09 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6457 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Nta, Töv, Vm, Nsö, Std, Visk, To, Ft, Ljun, Jbg, Cas, Ei, Åg |  | Nta-Töv: E, Töv-Vm: E, Vm-Nsö: E, Nsö-Std: E, Std-Visk: E, Visk-To: E, To-Ft: E, Ft-Ljun: E, Ljun-Jbg: E, Jbg-Cas: E, Cas-Ei: E, Ei-Åg: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Nacksta)-(Ånge) (UH) | Konsultation | N2:19327-2509 , N2:17948-2501 , N2:14018-2542 N2:1975-2502 , N2:18715-2500 , N2:20157-2500 , N2:20158-2500, N2:14157-2500 ,N2:1975-2502 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | Omlednings bana ska vara tom för arbeten dessa tider | 6457 |  | 6457 |  | 6457 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6458 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 16:00 | Periodisk | Mrd, Knä, Gnd, Ea |  | Mrd-Knä: -, Knä-Gnd: E, Gnd-Ea: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-(Markaryd). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6458 |  | 6458 |  | 6458 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 21:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 21:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 21:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 21:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 21:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 21:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 21:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 21:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 21:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 21:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 21:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 21:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 21:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 21:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 21:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 21:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 21:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 21:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 21:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 21:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Mrd, Bjm, Hm |  | Mrd-Bjm: E, Bjm-Hm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm). | Konsultation | S:19683-2521 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | Får inte ligga Trafikavbrott på VKB när det är detta objektet | 6459 |  | 6459 |  | 6459 | bar: 39 to 54
6460 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-01-12 07:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Hrbg, Täl |  | Hrbg-Täl: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | H-Skm Baliser och hastighetsnedsättning | Konsultation | Ö:3411-2502, 3411-2501 | Hastighetsnedsättningen 2000 m genom Hallsberg genererar en gångtidsförlängning på 2 minuter för samtliga resandetåg. Ingår i kapacitetsplan Hallsberg–Stenkumla dubbelspår, bro över Västra stambanan | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460 |  | 6460
6461 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Å, Skm |  | Å-Skm: E |  |  | Helt | Ej relevant | Hallsberg-Stenkumla Dubbelspårsbygge | Konsultation | Ö:3411-2501 | 1500m Sth 70 Arbetarskydd | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461 |  | 6461
6462 | Inställd | Medelstor | Diverse | 2025-03-23 22:00 | 2025-12-07 00:00 | Kontinuerlig | Km, Hgö |  | Km-Hgö: N,U |  |  |  | Ej relevant | Högsjö västra |  | Ö:11727-2500 | 1500m Sth 70 Tonnagekörning | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462 |  | 6462
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6463 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 23:00 | 2025-10-04 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: U, Bsb-Dy: U, Dy-Mdl: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 |  | 6463 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6463 |  | 6463 |  | 6463
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 21:40 | 2025-04-01 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 21:40 | 2025-05-28 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 21:40 | 2025-11-05 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 21:40 | 2025-05-27 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 21:40 | 2025-11-04 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 21:40 | 2025-08-06 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 21:40 | 2025-05-26 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 21:40 | 2025-04-03 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 21:40 | 2025-09-03 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 21:40 | 2025-11-06 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 21:40 | 2025-05-06 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 21:40 | 2025-11-07 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 21:40 | 2025-05-08 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 21:40 | 2025-08-07 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 21:40 | 2025-08-05 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 21:40 | 2025-09-02 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 21:40 | 2025-12-04 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 21:40 | 2025-03-31 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 21:40 | 2025-05-29 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 21:40 | 2025-04-04 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 21:40 | 2025-09-05 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 21:40 | 2025-05-30 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 21:40 | 2025-12-02 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 21:40 | 2025-09-01 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 21:40 | 2025-05-07 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 21:40 | 2025-12-03 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 21:40 | 2025-09-04 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 21:40 | 2025-11-03 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6464 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 21:40 | 2025-04-02 03:40 |  | Kap, Cr, Crgb |  | Kap-Cr: E, Cr-Crgb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster /Underhåll Kap -Cr-(Crbg) | Konsultation | S:19686-2508 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Gränståg 1124,önskemål att ändra starttiden till kl. 21:50 | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 |  | 6464 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 19:00 | 2025-02-26 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 19:00 | 2025-04-08 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 19:00 | 2025-02-28 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 19:00 | 2025-10-09 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 19:00 | 2025-04-10 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-29 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 19:00 | 2025-04-09 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 19:00 | 2025-04-07 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 19:00 | 2025-05-30 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 19:00 | 2025-04-11 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 19:00 | 2025-05-26 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 19:00 | 2025-05-28 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 19:00 | 2025-10-07 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 19:00 | 2025-10-10 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 19:00 | 2025-10-06 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-27 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 19:00 | 2025-02-27 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 19:00 | 2025-02-25 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 19:00 | 2025-02-24 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6465 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 19:00 | 2025-10-08 03:00 | Periodisk | Tp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Teckomatorp D-skyd | Konsultation | S:19683-2506 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 |  | 6465 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 21:20 | 2025-10-30 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 21:20 | 2025-05-16 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 21:20 | 2025-02-13 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Omledningsmöjlighet via Markaryd måste vara tillgängligt | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 21:20 | 2025-03-05 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 21:20 | 2025-03-06 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 21:20 | 2025-10-31 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 21:20 | 2025-09-08 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 21:20 | 2025-09-10 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 21:20 | 2025-09-11 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 21:20 | 2025-09-09 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 21:20 | 2025-05-15 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6466 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 21:20 | 2025-03-07 03:20 |  | Åp |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Åstorp D-skydd | Konsultation | S:19683-2505 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6466 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | Möjlighet till omledning via Tp-E - Thl önskas | 6466 |  | 6466 |  | 6466 | bar: 39 to 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 05:00 | 2025-05-06 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 05:00 | 2025-09-23 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 05:00 | 2025-02-10 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 05:00 | 2025-07-29 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 05:00 | 2025-09-24 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 05:00 | 2025-05-05 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 05:00 | 2025-07-28 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 05:00 | 2025-02-11 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 05:00 | 2025-05-07 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6467 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 05:00 | 2025-09-22 13:00 |  | Åp, Aal, Hlp, Ka |  | Åp-Aal: E, Aal-Hlp: E, Hlp-Ka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Åp)-(Ka) D-skydd | Konsultation | S:19683-2523 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Bör inte sammanfalla med trafikavbrott Hbgb-Åp | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 |  | 6467 | bar: 39 to 40; 42 to 52; 54
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 19:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 19:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 19:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-29 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 19:00 | 2025-05-01 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 19:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 19:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 19:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 19:00 | 2025-05-02 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 19:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 19:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 19:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 19:00 | 2025-05-20 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 19:00 | 2025-05-21 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 19:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6470 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 19:00 | 2025-05-30 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan | x | [7 empty] | x |  | x | [11 empty] | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 |  | 6470 | bar: 42
6471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 21:00 | 2025-03-30 05:00 | Kontinuerlig | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 | Ingen synpunkt | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 |  | 6471 | Måste finnas omledningsmöjlighet via Mrd - banan | 6471 |  | 6471 |  | 6471 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 21:00 | 2025-10-09 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 21:00 | 2025-06-12 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 21:00 | 2025-03-28 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 21:00 | 2025-01-09 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 21:00 | 2025-09-04 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 21:00 | 2025-02-20 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 21:00 | 2025-03-26 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 21:00 | 2025-04-01 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 21:00 | 2025-01-10 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 21:00 | 2025-04-04 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 21:00 | 2025-02-21 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 21:00 | 2025-03-27 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 21:00 | 2025-10-10 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 21:00 | 2025-09-05 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 21:00 | 2025-03-31 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 21:00 | 2025-03-24 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 21:00 | 2025-04-02 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 21:00 | 2025-06-13 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 21:00 | 2025-03-25 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6472 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 21:00 | 2025-04-03 05:00 |  | Bån, Laov, Ea |  | Bån-Laov: N,U, Laov-Ea: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Ea)-Bån D-skydd | Konsultation | S:19683-2509 | Enkelspårsdrift Båstad - (Eldsberga). | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Ingen synpunkt | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 |  | 6472 | bar: 39 to 54
6473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 19:00 | 2025-05-26 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan Hastighetsnedsättning ingår spår 7,9-11 Sth 40 km/h | x | [6 empty] | x | x |  | x | [11 empty] | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 | bar: 42
6473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 19:00 | 2025-05-19 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan Hastighetsnedsättning ingår spår 7,9-11 Sth 40 km/h | x | [6 empty] | x | x |  | x | [11 empty] | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 | bar: 42
6473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 19:00 | 2025-05-05 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan Hastighetsnedsättning ingår spår 7,9-11 Sth 40 km/h | x | [6 empty] | x | x |  | x | [11 empty] | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 | bar: 42
6473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 19:00 | 2025-06-02 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan Hastighetsnedsättning ingår spår 7,9-11 Sth 40 km/h | x | [6 empty] | x | x |  | x | [11 empty] | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 | bar: 42
6473 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 19:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Söd, Söö |  | Söd-Söö: - |  | Helt |  | Ej relevant | Ombyggnad Södertälje Godsbangård | Konsultation | Ö1: 13781 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Södertälje Godsbangård, stopp mot Svealandsbanan Hastighetsnedsättning ingår spår 7,9-11 Sth 40 km/h | x | [6 empty] | x | x |  | x | [11 empty] | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 |  | 6473 | bar: 42
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 22:45 | 2025-01-15 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:45 | 2025-06-11 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:45 | 2025-11-05 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 22:45 | 2025-01-14 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 22:45 | 2025-07-22 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:45 | 2025-11-04 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 22:45 | 2025-07-23 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6474 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:45 | 2025-06-10 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: -, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6474 |  | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6474 |  | 6474 |  | 6474 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 20:45 | 2025-09-25 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 20:45 | 2025-09-23 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 20:45 | 2025-04-11 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 20:45 | 2025-04-09 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 20:45 | 2025-09-26 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 20:45 | 2025-09-24 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 20:45 | 2025-04-08 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 20:45 | 2025-04-10 04:45 |  | Kg, Sie, Fl, Lma, Al |  | Kg-Sie: E, Sie-Fl: E, Fl-Lma: E, Lma-Al: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Al) D-skydd | Konsultation | S:19683-2520 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6475 |  | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | Omledningsmöjlighet via Eslöv-Teckomatorp måste vara tillgängligt | 6475 |  | 6475 |  | 6475 | bar: 39 to 54
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Bä, Bsb, Dy, Mdl |  | Bä-Bsb: N, Bsb-Dy: N, Dy-Mdl: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bräcke-Ånge (UH) | Konsultation | N2:19327-2504 , N2:19327-2504 | Enkelspårsdrift Bräcke-Moradal | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 |  | 6476 | Trv flyttar ev möten till annnan plats samt återkopplar ifall avtals tider ändras | 6476 |  | 6476 |  | 6476
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 15:00 | Periodisk | Cr, Crs, Åhus |  | Cr-Crs: -, Crs-Åhus: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Uh (Kristianstad) - Åhus | Konsultation | S:19686-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 |  | 6477 | bar: 39 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:35 | 2025-09-06 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:35 | 2025-09-04 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:35 | 2025-06-30 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:35 | 2025-08-20 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:35 | 2025-08-19 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:35 | 2025-08-22 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:35 | 2025-07-23 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:35 | 2025-07-24 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:35 | 2025-09-11 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:35 | 2025-08-30 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:35 | 2025-07-21 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:35 | 2025-08-28 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:35 | 2025-09-16 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:35 | 2025-08-09 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:35 | 2025-09-02 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:35 | 2025-09-21 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:35 | 2025-08-10 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:35 | 2025-07-13 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:35 | 2025-09-20 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:35 | 2025-09-18 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:35 | 2025-09-19 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:35 | 2025-07-27 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:35 | 2025-07-16 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:35 | 2025-07-15 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:35 | 2025-09-17 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:35 | 2025-08-24 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:35 | 2025-07-26 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:35 | 2025-08-25 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:35 | 2025-07-03 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:35 | 2025-08-06 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:35 | 2025-07-18 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:35 | 2025-09-01 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:35 | 2025-08-17 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:35 | 2025-08-16 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:35 | 2025-06-27 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:35 | 2025-08-02 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:35 | 2025-08-05 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:35 | 2025-07-17 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:35 | 2025-07-22 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:35 | 2025-09-22 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:35 | 2025-08-13 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:35 | 2025-07-01 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:35 | 2025-06-29 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:35 | 2025-09-14 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:35 | 2025-09-03 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:35 | 2025-08-23 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:35 | 2025-09-05 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:35 | 2025-08-31 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:35 | 2025-08-27 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:35 | 2025-07-11 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:35 | 2025-07-28 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:35 | 2025-07-14 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:35 | 2025-07-10 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:35 | 2025-07-09 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:35 | 2025-09-12 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:35 | 2025-08-07 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:35 | 2025-07-30 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:35 | 2025-09-09 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:35 | 2025-08-01 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:35 | 2025-09-08 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:35 | 2025-07-02 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:35 | 2025-07-04 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:35 | 2025-06-25 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:35 | 2025-08-11 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:35 | 2025-08-15 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:35 | 2025-07-08 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:35 | 2025-06-26 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:35 | 2025-09-10 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:35 | 2025-07-12 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:35 | 2025-08-26 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:35 | 2025-07-07 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:35 | 2025-07-20 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:35 | 2025-06-28 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:35 | 2025-08-14 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:35 | 2025-07-05 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:35 | 2025-08-18 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:35 | 2025-06-24 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:35 | 2025-09-07 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:35 | 2025-07-25 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:35 | 2025-08-04 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:35 | 2025-09-13 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:35 | 2025-08-03 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:35 | 2025-08-12 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:35 | 2025-07-29 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:35 | 2025-09-15 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:35 | 2025-08-29 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:35 | 2025-07-06 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:35 | 2025-08-08 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:35 | 2025-07-19 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:35 | 2025-07-31 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6478 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:35 | 2025-08-21 03:15 | Periodisk | Kx, Gy, Lab |  | Kx-Gy: E, Gy-Lab: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Kalixfors) - Lappberg. Läses tillsammans med TCR 6479, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 |  | 6478 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6478 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:35 | 2025-07-27 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:35 | 2025-07-10 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:35 | 2025-09-06 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:35 | 2025-08-08 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:35 | 2025-08-22 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:35 | 2025-07-18 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:35 | 2025-09-16 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:35 | 2025-08-29 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:35 | 2025-08-23 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:35 | 2025-06-28 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:35 | 2025-08-15 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:35 | 2025-07-13 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:35 | 2025-06-30 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:35 | 2025-06-29 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:35 | 2025-07-25 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:35 | 2025-08-16 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:35 | 2025-08-27 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:35 | 2025-08-06 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:35 | 2025-09-01 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:35 | 2025-07-11 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:35 | 2025-07-14 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:35 | 2025-07-21 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:35 | 2025-09-14 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:35 | 2025-09-15 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:35 | 2025-07-08 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:35 | 2025-08-01 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:35 | 2025-07-09 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:35 | 2025-07-26 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:35 | 2025-07-04 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:35 | 2025-08-20 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:35 | 2025-09-07 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:35 | 2025-09-19 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:35 | 2025-08-30 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:35 | 2025-08-10 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:35 | 2025-08-12 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:35 | 2025-07-24 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:35 | 2025-08-25 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:35 | 2025-09-04 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:35 | 2025-09-05 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:35 | 2025-09-22 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:35 | 2025-08-24 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:35 | 2025-07-30 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:35 | 2025-07-22 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:35 | 2025-08-19 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:35 | 2025-07-16 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:35 | 2025-07-06 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:35 | 2025-07-23 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:35 | 2025-07-02 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:35 | 2025-07-12 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:35 | 2025-08-18 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:35 | 2025-08-31 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:35 | 2025-07-07 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:35 | 2025-06-26 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:35 | 2025-09-13 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:35 | 2025-07-19 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:35 | 2025-09-21 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:35 | 2025-07-05 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:35 | 2025-08-14 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:35 | 2025-08-04 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:35 | 2025-08-21 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:35 | 2025-07-20 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:35 | 2025-06-24 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:35 | 2025-07-31 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:35 | 2025-08-09 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:35 | 2025-09-09 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:35 | 2025-08-11 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:35 | 2025-09-11 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:35 | 2025-07-28 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:35 | 2025-09-17 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:35 | 2025-06-27 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:35 | 2025-09-08 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:35 | 2025-08-02 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:35 | 2025-07-03 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:35 | 2025-08-03 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:35 | 2025-08-26 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:35 | 2025-08-13 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:35 | 2025-06-25 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:35 | 2025-07-17 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:35 | 2025-09-18 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:35 | 2025-09-03 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:35 | 2025-08-07 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:35 | 2025-07-29 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:35 | 2025-08-28 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:35 | 2025-09-20 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:35 | 2025-07-01 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:35 | 2025-07-15 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:35 | 2025-08-17 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:35 | 2025-08-05 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:35 | 2025-09-12 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:35 | 2025-09-10 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6479 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:35 | 2025-09-02 03:15 | Periodisk | Rsi, Kx |  | Rsi-Kx: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Råtsi) - Kalixfors. Läses tillsammans med TCR 6478, 6480, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 |  | 6479 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6479 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:40 | 2025-08-08 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:40 | 2025-08-27 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:40 | 2025-09-05 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:40 | 2025-08-09 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:40 | 2025-09-10 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:40 | 2025-07-08 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:40 | 2025-07-04 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:40 | 2025-08-03 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:40 | 2025-09-07 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:40 | 2025-09-08 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:40 | 2025-09-11 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:40 | 2025-07-10 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:40 | 2025-08-22 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:40 | 2025-07-28 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:40 | 2025-09-22 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:40 | 2025-08-20 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:40 | 2025-06-30 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:40 | 2025-08-05 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:40 | 2025-07-29 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:40 | 2025-08-12 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:40 | 2025-08-31 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:40 | 2025-08-11 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:40 | 2025-08-17 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:40 | 2025-07-21 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:40 | 2025-09-18 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:40 | 2025-07-09 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:40 | 2025-08-29 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:40 | 2025-07-11 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:40 | 2025-08-07 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:40 | 2025-06-26 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:40 | 2025-06-24 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:40 | 2025-08-26 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:40 | 2025-07-26 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:40 | 2025-09-02 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:40 | 2025-08-30 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:40 | 2025-07-01 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:40 | 2025-09-09 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:40 | 2025-08-02 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:40 | 2025-08-16 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:40 | 2025-08-18 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:40 | 2025-09-16 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:40 | 2025-06-29 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:40 | 2025-09-19 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:40 | 2025-07-18 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:40 | 2025-09-14 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:40 | 2025-09-13 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:40 | 2025-09-21 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:40 | 2025-09-20 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:40 | 2025-07-07 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:40 | 2025-09-03 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:40 | 2025-08-01 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:40 | 2025-07-22 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:40 | 2025-08-23 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:40 | 2025-07-25 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:40 | 2025-07-02 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:40 | 2025-07-27 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:40 | 2025-08-14 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:40 | 2025-07-13 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:40 | 2025-09-04 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:40 | 2025-09-17 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:40 | 2025-08-04 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:40 | 2025-08-10 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:40 | 2025-06-28 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:40 | 2025-09-15 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:40 | 2025-07-17 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:40 | 2025-06-27 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:40 | 2025-07-14 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:40 | 2025-07-30 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:40 | 2025-07-15 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:40 | 2025-08-06 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:40 | 2025-09-06 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:40 | 2025-09-01 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:40 | 2025-07-31 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:40 | 2025-07-03 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:40 | 2025-07-20 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:40 | 2025-06-25 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:40 | 2025-08-25 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:40 | 2025-08-28 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:40 | 2025-09-12 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:40 | 2025-08-21 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:40 | 2025-07-23 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:40 | 2025-08-24 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:40 | 2025-08-13 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:40 | 2025-07-19 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:40 | 2025-07-24 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:40 | 2025-07-05 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:40 | 2025-07-12 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:40 | 2025-08-19 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:40 | 2025-08-15 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:40 | 2025-07-16 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6480 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:40 | 2025-07-06 03:40 | Periodisk | Lab, Fjå, Har |  | Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Lappberg) - Harrå. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6481, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 |  | 6480 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6480 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 19:50 | 2025-07-31 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 19:50 | 2025-06-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 19:50 | 2025-08-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 19:50 | 2025-08-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 19:50 | 2025-07-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 19:50 | 2025-08-31 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 19:50 | 2025-07-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 19:50 | 2025-08-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 19:50 | 2025-09-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 19:50 | 2025-08-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 19:50 | 2025-09-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 19:50 | 2025-07-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 19:50 | 2025-08-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 19:50 | 2025-09-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 19:50 | 2025-08-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 19:50 | 2025-07-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 19:50 | 2025-07-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 19:50 | 2025-09-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 19:50 | 2025-09-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 19:50 | 2025-08-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 19:50 | 2025-08-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 19:50 | 2025-09-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 19:50 | 2025-06-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 19:50 | 2025-09-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 19:50 | 2025-07-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 19:50 | 2025-09-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 19:50 | 2025-07-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 19:50 | 2025-09-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 19:50 | 2025-09-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 19:50 | 2025-06-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 19:50 | 2025-09-06 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 19:50 | 2025-07-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 19:50 | 2025-09-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 19:50 | 2025-06-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 19:50 | 2025-07-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 19:50 | 2025-09-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 19:50 | 2025-09-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 19:50 | 2025-08-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 19:50 | 2025-08-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 19:50 | 2025-07-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 19:50 | 2025-07-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 19:50 | 2025-08-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 19:50 | 2025-08-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 19:50 | 2025-07-22 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 19:50 | 2025-08-20 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 19:50 | 2025-07-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 19:50 | 2025-08-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 19:50 | 2025-07-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 19:50 | 2025-08-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 19:50 | 2025-07-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 19:50 | 2025-09-17 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 19:50 | 2025-07-21 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 19:50 | 2025-09-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 19:50 | 2025-09-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 19:50 | 2025-07-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 19:50 | 2025-08-12 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 19:50 | 2025-09-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 19:50 | 2025-07-19 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 19:50 | 2025-07-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 19:50 | 2025-06-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 19:50 | 2025-08-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 19:50 | 2025-09-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 19:50 | 2025-07-15 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 19:50 | 2025-08-29 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 19:50 | 2025-08-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 19:50 | 2025-08-10 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 19:50 | 2025-08-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 19:50 | 2025-07-24 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 19:50 | 2025-07-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 19:50 | 2025-08-03 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 19:50 | 2025-08-11 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 19:50 | 2025-07-13 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 19:50 | 2025-07-04 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 19:50 | 2025-09-09 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 19:50 | 2025-06-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 19:50 | 2025-08-18 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 19:50 | 2025-08-14 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 19:50 | 2025-07-23 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 19:50 | 2025-08-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 19:50 | 2025-08-27 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 19:50 | 2025-08-25 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 19:50 | 2025-07-07 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 19:50 | 2025-07-08 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 19:50 | 2025-07-26 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 19:50 | 2025-06-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 19:50 | 2025-09-01 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 19:50 | 2025-07-30 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 19:50 | 2025-09-02 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 19:50 | 2025-08-05 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 19:50 | 2025-08-28 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6481 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 19:50 | 2025-07-16 03:50 | Periodisk | Har, Håk, Lin |  | Har-Håk: E, Håk-Lin: E |  |  | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Harrå) - Linaälv. Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6482. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 |  | 6481 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6481 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-08 20:00 | 2025-07-09 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-17 20:00 | 2025-08-18 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-15 20:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-04 20:00 | 2025-08-05 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-02 20:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-13 20:00 | 2025-07-14 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-02 20:00 | 2025-07-03 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-21 20:00 | 2025-09-22 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-12 20:00 | 2025-08-13 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-04 20:00 | 2025-07-05 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-16 20:00 | 2025-07-17 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-23 20:00 | 2025-08-24 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-23 20:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-15 20:00 | 2025-08-16 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-05 20:00 | 2025-07-06 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-20 20:00 | 2025-09-21 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-29 20:00 | 2025-07-30 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-28 20:00 | 2025-08-29 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-31 20:00 | 2025-08-01 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-28 20:00 | 2025-06-29 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-11 20:00 | 2025-07-12 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-24 20:00 | 2025-08-25 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-07 20:00 | 2025-07-08 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-26 20:00 | 2025-07-27 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-21 20:00 | 2025-08-22 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-17 20:00 | 2025-07-18 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-10 20:00 | 2025-08-11 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-20 20:00 | 2025-07-21 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-14 20:00 | 2025-07-15 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-16 20:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-04 20:00 | 2025-09-05 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-22 20:00 | 2025-08-23 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-01 20:00 | 2025-07-02 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-06 20:00 | 2025-09-07 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-07 20:00 | 2025-09-08 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-16 20:00 | 2025-08-17 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-27 20:00 | 2025-06-28 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-12 20:00 | 2025-07-13 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-20 20:00 | 2025-08-21 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-09 20:00 | 2025-08-10 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-22 20:00 | 2025-07-23 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-21 20:00 | 2025-07-22 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-08 20:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-09 20:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-18 20:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-25 20:00 | 2025-06-26 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-03 20:00 | 2025-09-04 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-11 20:00 | 2025-08-12 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-07 20:00 | 2025-08-08 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-12 20:00 | 2025-09-13 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-06 20:00 | 2025-07-07 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-01 20:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-17 20:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-26 20:00 | 2025-06-27 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-23 20:00 | 2025-07-24 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-19 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-25 20:00 | 2025-07-26 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-31 20:00 | 2025-09-01 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-05 20:00 | 2025-08-06 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-14 20:00 | 2025-09-15 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-13 20:00 | 2025-09-14 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-03 20:00 | 2025-08-04 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-25 20:00 | 2025-08-26 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-26 20:00 | 2025-08-27 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-05 20:00 | 2025-09-06 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-24 20:00 | 2025-07-25 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-02 20:00 | 2025-08-03 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-19 20:00 | 2025-08-20 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-09 20:00 | 2025-07-10 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-18 20:00 | 2025-07-19 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-29 20:00 | 2025-06-30 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-19 20:00 | 2025-09-20 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-30 20:00 | 2025-07-01 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-29 20:00 | 2025-08-30 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-30 20:00 | 2025-07-31 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-06 20:00 | 2025-08-07 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-27 20:00 | 2025-08-28 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-27 20:00 | 2025-07-28 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-01 20:00 | 2025-08-02 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-13 20:00 | 2025-08-14 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-10 20:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-10 20:00 | 2025-07-11 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-15 20:00 | 2025-07-16 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-03 20:00 | 2025-07-04 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-30 20:00 | 2025-08-31 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-19 20:00 | 2025-07-20 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-14 20:00 | 2025-08-15 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-07-28 20:00 | 2025-07-29 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-06-24 20:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-08-08 20:00 | 2025-08-09 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6482 | Aktiv | Mycket stor | Spår och räls | 2025-09-11 20:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Lin, Stk, Gvc |  | Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi) etapp (Råtsi) - Harrå | Publicerad | N3: 20851-2500 | Gäller delsträcka (Linaälv) - (Gällivare C). Läses tillsammans med TCR 6478, 6479, 6480, 6481. | x | UTK |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 |  | 6482 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6482 | bar: 53 to 54
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 | Senarelägg kl. 02-08 för att freda värmeflisen till Värtan | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 | Flytta till mån 8 paril för att freda värmeflisen till Värtan | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 | Senarelägg kl. 02-08 för att freda värmeflisen till Värtan | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 | Flytta till Mån 7 april för att freda värmeflisen till Värtan | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 00:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 05:00 | Periodisk | Nst, Vn |  | Nst-Vn: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Värta banan | Konsultation | Ö1: 22660-2503 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm Norra-Värtan Tåg anpassas före och efter arbetet | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  |  |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484 |  | 6484
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6485 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik, Nly, Njb, Maj, Gön, Åkg, Tjä, Gry, Gnp, Åmy, Håg, Sten, Via, Hkl, Id, Boda, Myra, Lsn, Käe, Shv, Gui, Vv, Säu, Ax, Krl, Hfj, Tdj, Hly, Smo |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E, Sik-Nly: E, Nly-Njb: E, Njb-Maj: E, Maj-Gön: E, Gön-Åkg: E, Åkg-Tjä: E, Tjä-Gry: E, Gry-Gnp: E, Gnp-Åmy: E, Åmy-Håg: E, Håg-Sten: E, Sten-Via: E, Via-Hkl: E, Hkl-Id: E, Id-Boda: E, Boda-Myra: E, Myra-Lsn: E, Lsn-Käe: E, Käe-Shv: |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sundsvall)-(Gävle) (UH) | Konsultation | N2:17948-2504 , N2:18852-2503 , N2:IKT ST25-2501 , N2:2793-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | SJ önskar att arbetet avslutas 14.45 så tåg 11 och 570 kör utan konflikt. | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 |  | 6485 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 07:00 | 2025-02-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 07:00 | 2025-02-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 07:00 | 2025-04-21 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 07:00 | 2025-02-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 07:00 | 2025-04-22 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6486 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 07:00 | 2025-02-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Sidospår i Alvesta | Konsultation | S:15499-2510 | Begränsad kapacitet sidospår 7-13 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6486 | OK. | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 | Ingen synpunkt | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486 |  | 6486
6487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 07:00 | 2025-03-13 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2512 | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten. Begränsad kapacitet sidospår lokstall. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6487 | OK. | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 | Ingen synpunkt | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487
6487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 07:00 | 2025-03-14 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2512 | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten. Begränsad kapacitet sidospår lokstall. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6487 | OK. | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 | Ingen synpunkt | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487
6487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 07:00 | 2025-03-12 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2512 | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten. Begränsad kapacitet sidospår lokstall. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6487 | OK. | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 | Ingen synpunkt | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487
6487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 07:00 | 2025-04-23 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2512 | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten. Begränsad kapacitet sidospår lokstall. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6487 | OK. | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 | Ingen synpunkt | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487
6487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 07:00 | 2025-03-10 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2512 | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten. Begränsad kapacitet sidospår lokstall. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6487 | OK. | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 | Ingen synpunkt | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487
6487 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-11 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2512 | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten. Begränsad kapacitet sidospår lokstall. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6487 | OK. | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 | Ingen synpunkt | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487 |  | 6487
6488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 07:00 | 2025-03-27 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2511 | Begränsad kapacitet sidospår Vida, Post-BG | [6 empty] | x | [15 empty] | 6488 | OK. | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Ingen synpunkt | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena som bl a berör Posten | 6488 |  | 6488 |  | 6488
6488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 07:00 | 2025-03-25 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2511 | Begränsad kapacitet sidospår Vida, Post-BG | [6 empty] | x | [15 empty] | 6488 | OK. | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Ingen synpunkt | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena som bl a berör Posten | 6488 |  | 6488 |  | 6488
6488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 07:00 | 2025-04-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2511 | Begränsad kapacitet sidospår Vida, Post-BG | [6 empty] | x | [15 empty] | 6488 | OK. | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Ingen synpunkt | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena som bl a berör Posten | 6488 |  | 6488 |  | 6488
6488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 07:00 | 2025-03-24 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2511 | Begränsad kapacitet sidospår Vida, Post-BG | [6 empty] | x | [15 empty] | 6488 | OK. | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Ingen synpunkt | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena som bl a berör Posten | 6488 |  | 6488 |  | 6488
6488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 07:00 | 2025-03-26 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2511 | Begränsad kapacitet sidospår Vida, Post-BG | [6 empty] | x | [15 empty] | 6488 | OK. | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Ingen synpunkt | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena som bl a berör Posten | 6488 |  | 6488 |  | 6488
6488 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 07:00 | 2025-03-28 16:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten på ssp i Av. | Konsultation | S:15499-2511 | Begränsad kapacitet sidospår Vida, Post-BG | [6 empty] | x | [15 empty] | 6488 | OK. | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Ingen synpunkt | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 |  | 6488 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena som bl a berör Posten | 6488 |  | 6488 |  | 6488
6489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-11 07:00 | 2025-04-11 16:00 | Återkommande | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten Av | Konsultation | S:15499-2513 | Begränsad kapacitet sidospår 7, 43-44. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6489 | OK. | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Ingen synpunkt | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena | 6489 |  | 6489 |  | 6489
6489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 07:00 | 2025-04-09 16:00 | Återkommande | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten Av | Konsultation | S:15499-2513 | Begränsad kapacitet sidospår 7, 43-44. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6489 | OK. | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Ingen synpunkt | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena | 6489 |  | 6489 |  | 6489
6489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-07 16:00 | Återkommande | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten Av | Konsultation | S:15499-2513 | Begränsad kapacitet sidospår 7, 43-44. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6489 | OK. | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Ingen synpunkt | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena | 6489 |  | 6489 |  | 6489
6489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-25 07:00 | 2025-04-25 16:00 | Återkommande | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten Av | Konsultation | S:15499-2513 | Begränsad kapacitet sidospår 7, 43-44. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6489 | OK. | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Ingen synpunkt | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena | 6489 |  | 6489 |  | 6489
6489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 16:00 | Återkommande | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten Av | Konsultation | S:15499-2513 | Begränsad kapacitet sidospår 7, 43-44. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6489 | OK. | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Ingen synpunkt | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena | 6489 |  | 6489 |  | 6489
6489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-10 16:00 | Återkommande | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning och kanalisationsarbeten Av | Konsultation | S:15499-2513 | Begränsad kapacitet sidospår 7, 43-44. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6489 | OK. | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Ingen synpunkt | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 |  | 6489 | Kanske behov av ett planeringsmöte för Av arbetena | 6489 |  | 6489 |  | 6489
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | Exakta sträckor och tider bör i möjligaste mån anpassas för möjliggörande av ordinarie trafik. Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6490 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 15:00 | Periodisk | Kls, Mb, Me, Shv |  | Kls-Mb: E, Mb-Me: E, Me-Shv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ockelbo) | Konsultation | N2:19324-2511 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | [10 empty] | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 |  | 6490 | bar: 40 to 41; 53
6491 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 21:00 | 2025-04-13 05:00 | Kontinuerlig | Hf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av PLS i Hultsfred | Konsultation | S:18882-2502 | Inkoppling av PLS S7. | [6 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6491 | OK. | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 |  | 6491 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6492 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 21:00 | 2025-04-27 05:00 | Kontinuerlig | Bg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av PLS i Berga | Konsultation | S:18882-2503 | Inkoppling PLS S7. | [6 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 |  | 6492 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6493 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 21:00 | 2025-05-11 05:00 | Kontinuerlig | Bma |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av PLS i Blomstermåla | Konsultation | S:18882-2504 | [7 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6493 | OK. | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 |  | 6493 | bar: 40 to 42; 52 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 23:00 | 2025-10-04 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6494 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Nta, Bia, Skk, Trå, Slbk, Sen, Sårs, Hsy, Hän, Hnl, Hsd, Svj, Möl, Spk, Fnö, Krf, Dns, Väy |  | Nta-Bia: E, Bia-Skk: E, Skk-Trå: E, Trå-Slbk: E, Slbk-Sen: E, Sen-Sårs: E, Sårs-Hsy: E, Hsy-Hän: E, Hän-Hnl: E, Hnl-Hsd: E, Hsd-Svj: E, Svj-Möl: E, Möl-Spk: E, Spk-Fnö: E, Fnö-Krf: E, Krf-Dns: E, Dns-Väy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:IKT Läck112 2501 , N2:IKT Läck113 2501 , N2:IKT Läck115 2501 , N2:IKT Läck116-2501 , N2:IKT Läck117 2501 , N2:IKT läck118 2501 ,N2:22137-2500, N2:19327-2512, N2: IKT ST23-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  |  |  | 6494 | Önskart att tågen Humn-Ål/Ar/Cggr kan släppas igenom, vi kan inte anpassa våra slottider i Husum på grund av kapacitetsbrist, tågen ingår i ett redan ansträngt transportupplägg så möjligheterna till omledning är små. Tågen det gäller är NT44791, 93 och 95. | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 |  | 6494 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:30 | 2025-05-23 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:30 | 2025-05-19 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:30 | 2025-10-07 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:30 | 2025-10-10 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:30 | 2025-05-22 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:30 | 2025-10-06 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:30 | 2025-05-20 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:30 | 2025-10-08 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:30 | 2025-08-18 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6495 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:30 | 2025-10-09 04:30 | Periodisk | Crgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad godsbangård. | Konsultation | S:1975-2584 | Samtidigt som TCR 6498 veckorna 34 och 41 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 |  | 6495 | bar: 39 to 54
6496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Bia, Fil |  | Bia-Fil: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 | Samplanerad med TCR 6494 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  |  |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496
6496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 04:00 | Periodisk | Bia, Fil |  | Bia-Fil: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 | Samplanerad med TCR 6494 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  |  |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496
6496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Bia, Fil |  | Bia-Fil: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 | Samplanerad med TCR 6494 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  |  |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496
6496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Bia, Fil |  | Bia-Fil: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 | Samplanerad med TCR 6494 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  |  |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496
6496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 23:00 | 2025-10-04 04:00 | Periodisk | Bia, Fil |  | Bia-Fil: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 | Samplanerad med TCR 6494 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  |  |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496
6496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Bia, Fil |  | Bia-Fil: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 | Samplanerad med TCR 6494 | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  |  |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496 |  | 6496
6497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 21:40 | 2025-05-27 03:40 | Periodisk | Cr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad | Konsultation | S:1975-2584 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | Gränståg 1124, önskemål att ändra starttidtiden till kl. 21:50 | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | bar: 39 to 54
6497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 21:40 | 2025-05-29 03:40 | Periodisk | Cr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad | Konsultation | S:1975-2584 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | Gränståg 1124, önskemål att ändra starttidtiden till kl. 21:50 | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | bar: 39 to 54
6497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 21:40 | 2025-05-26 03:40 | Periodisk | Cr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad | Konsultation | S:1975-2584 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | Gränståg 1124, önskemål att ändra starttidtiden till kl. 21:50 | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | bar: 39 to 54
6497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 21:40 | 2025-05-30 03:40 | Periodisk | Cr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad | Konsultation | S:1975-2584 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | Gränståg 1124, önskemål att ändra starttidtiden till kl. 21:50 | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | bar: 39 to 54
6497 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 21:40 | 2025-05-28 03:40 | Periodisk | Cr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Kristianstad | Konsultation | S:1975-2584 |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | Gränståg 1124, önskemål att ändra starttidtiden till kl. 21:50 | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 |  | 6497 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:30 | 2025-03-13 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 22:30 | 2025-03-10 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:30 | 2025-05-19 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:30 | 2025-10-07 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:30 | 2025-08-18 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:30 | 2025-05-23 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 22:30 | 2025-10-06 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:30 | 2025-03-14 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:30 | 2025-05-22 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:30 | 2025-10-08 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:30 | 2025-10-10 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:30 | 2025-03-11 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:30 | 2025-10-09 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:30 | 2025-05-20 04:30 | Periodisk | Crgb, Fki, Bml, Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Crgb-Fki: E, Fki-Bml: E, Bml-Sög: E, Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster / Underhåll Crbg - Kh | Konsultation | S:19686-2509 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | Ingen synpunkt | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 |  | 6498 | bar: 39 to 54
6499 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 00:00 | 2025-11-09 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örebro)-Kumla | Konsultation | Ö:19653-2507 | Trafiken omleds via Hallsberg-Flen-Eskilstuna. Bör läsas tillsammans med TCR 6045. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 | bar: 39 to 42
6499 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 00:00 | 2025-10-19 05:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örebro)-Kumla | Konsultation | Ö:19653-2507 | Trafiken omleds via Hallsberg-Flen-Eskilstuna. Bör läsas tillsammans med TCR 6045. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 | Bör kunna samplaneras med TCR 5859 för att minska antal avbrott | 6499 |  | 6499 |  | 6499 | bar: 39 to 42
6499 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 06:00 | Periodisk | Ör, Ms, Kla |  | Ör-Ms: N,U, Ms-Kla: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Örebro)-Kumla | Konsultation | Ö:19653-2507 | Trafiken omleds via Hallsberg-Flen-Eskilstuna. Bör läsas tillsammans med TCR 6045. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 |  | 6499 | bar: 39 to 42
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6500 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | Ingen synpunkt | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 00:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 00:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 00:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 00:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 00:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 00:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 00:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 00:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 00:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 00:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 00:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 00:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 00:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 00:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 00:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 00:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 00:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 00:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 00:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 00:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 00:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 00:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 00:00 | 2025-01-02 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 00:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 00:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 00:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6501 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | Kh, Åmn, Bhb, Rb |  | Kh-Åmn: E, Åmn-Bhb: E, Bhb-Rb: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Karlshamn)-Ronneby | Konsultation | S:19686-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | Ingen synpunkt | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 |  | 6501 | bar: 39 to 54
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-28 20:00 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-22 20:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-27 20:00 | 2025-09-28 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-25 20:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-03 20:00 | 2025-10-04 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-23 20:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-30 20:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-29 20:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-26 20:00 | 2025-09-27 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-02 20:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-24 20:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6502 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-01 20:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Västeraspby-Långsele ktl-upprustning, 1 års justering | Konsultation | N2:14802-2500 ,N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | Detta arbete bör ha samma tider som övriga arbeten 09-15 på samma sträcka | 6502 |  | 6502 |  | 6502 | bar: 40
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 | Bra tider, ska ligga kvar | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-11 00:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-07-15 00:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-07-17 00:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-07-14 00:00 | 2025-07-14 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-07-16 00:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 04:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6503 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 05:00 | Periodisk | Kla |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Konsultation | Ö:19653-2509 | Trafiken anpassas antingen före eller efter objektet. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503 |  | 6503
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 18:00 | 2025-08-16 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 18:00 | 2025-06-02 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 18:00 | 2025-06-04 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 18:00 | 2025-08-18 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 18:00 | 2025-06-08 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 18:00 | 2025-08-20 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 18:00 | 2025-08-17 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 18:00 | 2025-08-22 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 18:00 | 2025-08-21 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 18:00 | 2025-06-07 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6504 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 18:00 | 2025-08-19 23:00 | Periodisk | Lsl, Stå, Ögd, Lkm, Pm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Ögd: E, Ögd-Lkm: E, Lkm-Pm: E, Pm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Långsele)- (Nacksta) (UH) | Konsultation | N2:19327-2512 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  |  |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 |  | 6504 | bar: 40
6505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N, Upv-Skby: 1N,2N, Skby-Bvr: N,N1,2N,1N, Bvr-Rs: N1 |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Rotebro-Skavstaby | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1U,2U | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505
6505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N, Upv-Skby: 1N,2N, Skby-Bvr: N,N1,2N,1N, Bvr-Rs: N1 |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Rotebro-Skavstaby | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1U,2U | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505
6505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N, Upv-Skby: 1N,2N, Skby-Bvr: N,N1,2N,1N, Bvr-Rs: N1 |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Rotebro-Skavstaby | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1U,2U | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505
6505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N, Upv-Skby: 1N,2N, Skby-Bvr: N,N1,2N,1N, Bvr-Rs: N1 |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Rotebro-Skavstaby | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1U,2U | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505
6505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: 1N,2N, Upv-Skby: 1N,2N, Skby-Bvr: N,N1,2N,1N, Bvr-Rs: N1 |  |  |  | Ej relevant | Ö7 Rotebro-Skavstaby | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1U,2U | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505 |  | 6505
6506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: -, Upv-Skby: -, Skby-Bvr: -, Bvr-Rs: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 Rotebro-Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1N,2N | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506
6506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: -, Upv-Skby: -, Skby-Bvr: -, Bvr-Rs: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 Rotebro-Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1N,2N | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506
6506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: -, Upv-Skby: -, Skby-Bvr: -, Bvr-Rs: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 Rotebro-Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1N,2N | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506
6506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: -, Upv-Skby: -, Skby-Bvr: -, Bvr-Rs: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 Rotebro-Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1N,2N | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506
6506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Nvk, R, Upv, Skby, Bvr, Rs |  | Nvk-R: -, R-Upv: -, Upv-Skby: -, Skby-Bvr: -, Bvr-Rs: - |  |  |  | Ej relevant | Ö8 Rotebro-Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1N,2N | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506 |  | 6506
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:20 | 2025-05-22 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:20 | 2025-11-14 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:20 | 2025-01-28 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:20 | 2025-05-23 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:20 | 2025-01-16 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:20 | 2025-08-21 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:20 | 2025-03-14 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:20 | 2025-07-08 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:20 | 2025-08-22 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:20 | 2025-03-13 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:20 | 2025-01-29 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:20 | 2025-11-13 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:20 | 2025-01-17 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:20 | 2025-07-09 05:20 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 | Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund). | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 | Ingen synpunkt | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507 |  | 6507
6508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | Ingen synpunkt | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | bar: 39 to 54
6508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 22:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | Ingen synpunkt | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | bar: 39 to 54
6508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | Ingen synpunkt | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | bar: 39 to 54
6508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Lu, Kg |  | Lu-Kg: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Kg)-(Lu) D-s | Konsultation | S:19683-2516 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | Ingen synpunkt | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 |  | 6508 | bar: 39 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Spänningslös tid i Ös kortas till kl. 23:15-04:30 för att det skall finnas tid att stänga ner tåg på kvällen (30 min efter slut växling) och starta upp tåg på morgon (45 min före första växling). | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 23:00 | 2025-09-20 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6509 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Bä, Stv, Gö, Pl, Bf, Ope, Ös, Hmfs, Kroj, Sfn, Nä, Tåv, Ma, Äfs, Mi, Jpn, Un, Åre, Du, Ånn, Ens, Str |  | Bä-Stv: E, Stv-Gö: E, Gö-Pl: E, Pl-Bf: E, Bf-Ope: E, Ope-Ös: E, Ös-Hmfs: E, Hmfs-Kroj: E, Kroj-Sfn: E, Sfn-Nä: E, Nä-Tåv: E, Tåv-Ma: E, Ma-Äfs: E, Äfs-Mi: E, Mi-Jpn: E, Jpn-Un: E, Un-Åre: E, Åre-Du: E, Du-Ånn: E, Ånn-Ens: E, Ens-Str: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Storlien-(Bräcke) (UH) | Konsultation | N2:1975-2501 , N2:13554-2500 , N2:17540-2500 , N2:18852-2503 , N2:19639-2500 , N2:20312-2500 , N2:N2:19327-2506, 19327-2508, N2:19327-2507, N2: IKT ST30-2501 | Flera åtgärder är samplanerade vilket innebär disptider och trafikavbrott mellan Bräcke och Storlien samtidigt. Godstågen ställs in alternativt anpassas till före och efter disptiderna och trafikavbrotten. Persontågen ersätts med buss och vänds vid lämpliga driftplatser. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | Önskvärt att flytta arbetet 22-04 för att inte behöva anpassa många tåg för våra kunder | 6509 |  | 6509 |  | 6509 | bar: 53 to 54
6510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | R, Upv, Skby |  | R-Upv: 2N,2U, Upv-Skby: 2U,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Innerspår Upplansds Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Slopat uph Uplands Väsby för pendeltåg Trafik framgår på 1U,1N | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510
6510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | R, Upv, Skby |  | R-Upv: 2N,2U, Upv-Skby: 2U,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö10 Innerspår Upplansds Väsby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Slopat uph Uplands Väsby för pendeltåg Trafik framgår på 1U,1N | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510 |  | 6510
6511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 00:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Upv, Skby, Rs |  | Upv-Skby: 2U,2N, Skby-Rs: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö10 Innerspår Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Upplansd Väsby) - (Rosersberg) Pendeltåg kan vända i Upplands Väsby | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 | bar: 39; 42 to 51
6511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 00:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Upv, Skby, Rs |  | Upv-Skby: 2U,2N, Skby-Rs: 2N,2U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö10 Innerspår Skavstaby Underhåll | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Upplansd Väsby) - (Rosersberg) Pendeltåg kan vända i Upplands Väsby | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 |  | 6511 | bar: 39; 42 to 51
6512 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 | Kontinuerlig | Skby, Rs |  | Skby-Rs: U |  |  | Helt | Ej relevant | Ö12 Rosersberg Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafilpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Brista) Godsterminalen i Rosersberg kan angöras norrifrån Arbetet bedrivs på uppspår | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 |  | 6512 | bar: 40
6513 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 00:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | Rs |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö13 Rosersberg sp 10, 11 | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott godsterminalen Rosersberg | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 |  | 6513 | Bra tider, bör ligga kvar. | 6513 |  | 6513 |  | 6513
6514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 05:00 | Kontinuerlig | Rs, Bra, Mr |  | Rs-Bra: U, Bra-Mr: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ö14 Underhåll Rosersberg - Brista | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikavbrott Bristad bränsledepå Rosersberg godsbangård kan angöras söderifrån | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 |  | 6514 | bar: 40
6515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 00:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Mr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö15 Underhåll Märsta Spår 1,2,7,8,9 | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Begränsad kapacitet i Märsta spår 1, 2, 7, 8, 9 avstängt Spår 3 för resandeutbyte. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515
6515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Mr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö15 Underhåll Märsta Spår 1,2,7,8,9 | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Begränsad kapacitet i Märsta spår 1, 2, 7, 8, 9 avstängt Spår 3 för resandeutbyte. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515
6515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:00 | 2025-04-12 05:00 | Periodisk | Mr |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö15 Underhåll Märsta Spår 1,2,7,8,9 | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Begränsad kapacitet i Märsta spår 1, 2, 7, 8, 9 avstängt Spår 3 för resandeutbyte. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515 |  | 6515
6516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Skby, Rs, Bra, Mr, Myn |  | Skby-Rs: N, Rs-Bra: N, Bra-Mr: N, Mr-Myn: N |  |  |  | Ej relevant | Ö16 Underhåll (Skavstaby) - Märsta | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Arbetet bedrivs på nedspår. Ev slopat uppehåll för pendeltåg Rs | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516
6516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Skby, Rs, Bra, Mr, Myn |  | Skby-Rs: N, Rs-Bra: N, Bra-Mr: N, Mr-Myn: N |  |  |  | Ej relevant | Ö16 Underhåll (Skavstaby) - Märsta | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Arbetet bedrivs på nedspår. Ev slopat uppehåll för pendeltåg Rs | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516
6516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Skby, Rs, Bra, Mr, Myn |  | Skby-Rs: N, Rs-Bra: N, Bra-Mr: N, Mr-Myn: N |  |  |  | Ej relevant | Ö16 Underhåll (Skavstaby) - Märsta | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Arbetet bedrivs på nedspår. Ev slopat uppehåll för pendeltåg Rs | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516
6516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Skby, Rs, Bra, Mr, Myn |  | Skby-Rs: N, Rs-Bra: N, Bra-Mr: N, Mr-Myn: N |  |  |  | Ej relevant | Ö16 Underhåll (Skavstaby) - Märsta | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Arbetet bedrivs på nedspår. Ev slopat uppehåll för pendeltåg Rs | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516
6516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Skby, Rs, Bra, Mr, Myn |  | Skby-Rs: N, Rs-Bra: N, Bra-Mr: N, Mr-Myn: N |  |  |  | Ej relevant | Ö16 Underhåll (Skavstaby) - Märsta | Konsultation | Ö1: 19659-2504 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Arbetet bedrivs på nedspår. Ev slopat uppehåll för pendeltåg Rs | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516 |  | 6516
6517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-05 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Sundbyberg Pendeltåg kan vända i Stockholm Odenplan och Spånga | x | [7 empty] | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 | bar: 51
6517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 00:00 | 2025-07-06 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  |  | Helt | Ej relevant | Ö1 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Sundbyberg Pendeltåg kan vända i Stockholm Odenplan och Spånga | x | [7 empty] | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 |  | 6517 | bar: 51
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö1, Ö2 Tomteboda Övre - Sundbyberg Underhåll Trafikavbrott | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Nedspår v2527 Uppspår v2544 går ej att angöra Tomtebod via Huvudsta | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518 |  | 6518
6519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 2U,1U |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Kallhäll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Jakobsberg - Kungsängen | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519
6519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 2U,1U |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Kallhäll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Jakobsberg - Kungsängen | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519
6519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 2U,1U |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Kallhäll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Jakobsberg - Kungsängen | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519
6519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 2U,1U |  | Helt |  | Ej relevant | Ö2 Kallhäll Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Jakobsberg - Kungsängen | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519 |  | 6519
6520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 1N,2N |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Kallhäll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Kungsängen - Jakobsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520
6520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 1N,2N |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Kallhäll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Kungsängen - Jakobsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520
6520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 1N,2N |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Kallhäll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Kungsängen - Jakobsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520
6520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Khä, Kän |  | Khä-Kän: 1N,2N |  | Helt |  | Ej relevant | Ö3 Kallhäll Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift Kungsängen - Jakobsberg | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520 |  | 6520
6521 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Khä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ö4 Kallhäll Innerspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Avstängt: Mittspår och spår 3, 4 i Kallhäll | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521 |  | 6521
6522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U, Jkb-Khä: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Spånga) - Jakobsberg Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring Spå, Bkb, Jkb | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522
6522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U, Jkb-Khä: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Spånga) - Jakobsberg Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring Spå, Bkb, Jkb | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522
6522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U, Jkb-Khä: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Spånga) - Jakobsberg Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring Spå, Bkb, Jkb | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522
6522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U, Jkb-Khä: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Spånga) - Jakobsberg Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring Spå, Bkb, Jkb | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522
6522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: 1U,2U, Bkb-Jkb: 1U,2U, Jkb-Khä: 1U,2U |  |  |  | Ej relevant | Ö5 (Spånga) - Jakobsberg Uppspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring Spå, Bkb, Jkb | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522 |  | 6522
6523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 00:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: -, Bkb-Jkb: 1N,2N, Jkb-Khä: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 (Kallhäll) - (Spånga) Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Spårändring Spå, Bkb, Jkb Enkelspårsdrift (Kallhäll) - (Spånga) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523
6523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: -, Bkb-Jkb: 1N,2N, Jkb-Khä: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 (Kallhäll) - (Spånga) Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Spårändring Spå, Bkb, Jkb Enkelspårsdrift (Kallhäll) - (Spånga) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523
6523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: -, Bkb-Jkb: 1N,2N, Jkb-Khä: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 (Kallhäll) - (Spånga) Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Spårändring Spå, Bkb, Jkb Enkelspårsdrift (Kallhäll) - (Spånga) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523
6523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 00:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: -, Bkb-Jkb: 1N,2N, Jkb-Khä: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 (Kallhäll) - (Spånga) Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Spårändring Spå, Bkb, Jkb Enkelspårsdrift (Kallhäll) - (Spånga) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523
6523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb, Jkb, Khä |  | Spå-Bkb: -, Bkb-Jkb: 1N,2N, Jkb-Khä: 1N,2N |  |  |  | Ej relevant | Ö6 (Kallhäll) - (Spånga) Nedspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Spårändring Spå, Bkb, Jkb Enkelspårsdrift (Kallhäll) - (Spånga) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523 |  | 6523
6524 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 05:00 | Periodisk | Spå, Bkb |  | Spå-Bkb: 2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ö7 Barkarby Innerspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Slopat uph Spånga och Barkarby Pendeltågen söderut måste gå spår 1U förbi Bkb. Påetablering spår N1 23:45-24:00 Avetablering spår N1 05:00-05:15 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524 |  | 6524
6525 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Khä, Jkb |  | Khä-Jkb: 2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Ö8 Jakobsberg Innerspår | Konsultation | Ö1: 19659-2507 | Slopat uph Kallhäll och Jakobsberg Påetablering spår U1 23:45-24:00 Avetablering spår U1 05:00-05:15 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525 |  | 6525
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-03-02 01:55 | 2025-03-02 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-06-15 01:55 | 2025-06-15 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-02-16 01:55 | 2025-02-16 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-01-19 01:55 | 2025-01-19 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-02-09 01:55 | 2025-02-09 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-11-30 01:55 | 2025-11-30 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-03-23 01:55 | 2025-03-23 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-02-23 01:55 | 2025-02-23 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-01-12 01:55 | 2025-01-12 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-03-16 01:55 | 2025-03-16 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-06-01 01:55 | 2025-06-01 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-02-02 01:55 | 2025-02-02 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-03-09 01:55 | 2025-03-09 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-10-12 01:55 | 2025-10-12 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-04-06 01:55 | 2025-04-06 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-11-23 01:55 | 2025-11-23 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-11-09 01:55 | 2025-11-09 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-12-07 01:55 | 2025-12-07 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6526 | Inställd | Liten | Underhåll | 2025-01-26 01:55 | 2025-01-26 08:15 | Periodisk | Tmö, Huv, Sub, Duo, Spå, Bkb |  | Tmö-Huv: -, Huv-Sub: -, Sub-Duo: N,U, Duo-Spå: N,U, Spå-Bkb: 1N,1U,2N,2U |  |  | Helt | Ej relevant | Mälarbanan Söndagstider |  | Ö1: B30P800-2505 | Mälarbanan Söndagstider | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 |  | 6526 | bar: 51; 53 to 54
6527 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 00:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala | Konsultation | Ö: 19653-2514 | Trafikavbrott. Bör läsas med TCR 6594. Trafiken omleds via Mjölby - Norrköping - Katrineholm - Hallsberg eller via Nässjö - Falköping - Laxå - Hallsberg. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 | bar: 39 to 42
6527 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala | Konsultation | Ö: 19653-2514 | Trafikavbrott. Bör läsas med TCR 6594. Trafiken omleds via Mjölby - Norrköping - Katrineholm - Hallsberg eller via Nässjö - Falköping - Laxå - Hallsberg. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 | V21 flyttas till V23 start lör 04:00. V36 nm S 23:40 - 05:25 | 6527 | bar: 39 to 42
6527 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala | Konsultation | Ö: 19653-2514 | Trafikavbrott. Bör läsas med TCR 6594. Trafiken omleds via Mjölby - Norrköping - Katrineholm - Hallsberg eller via Nässjö - Falköping - Laxå - Hallsberg. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 | V21 flyttas till V23 start lör 04:00. V36 nm S 23:40 - 05:25 | 6527 | bar: 39 to 42
6527 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Mot, Fgl, Skn, My |  | Mot-Fgl: N,U, Fgl-Skn: N,U, Skn-My: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Motala | Konsultation | Ö: 19653-2514 | Trafikavbrott. Bör läsas med TCR 6594. Trafiken omleds via Mjölby - Norrköping - Katrineholm - Hallsberg eller via Nässjö - Falköping - Laxå - Hallsberg. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 |  | 6527 | bar: 39 to 42
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:30 | 2025-06-09 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 00:30 | 2025-06-13 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 00:30 | 2025-03-03 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-20 00:30 | 2025-09-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-10 00:30 | 2025-11-10 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 00:30 | 2025-09-03 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-24 00:30 | 2025-11-24 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-14 00:30 | 2025-11-14 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-12 00:30 | 2025-12-12 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 00:30 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 00:30 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-22 00:30 | 2025-08-22 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-28 00:30 | 2025-06-28 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-12 00:30 | 2025-11-12 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 00:30 | 2025-08-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 00:30 | 2025-02-06 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-09 00:30 | 2025-12-09 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 00:30 | 2025-05-04 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 00:30 | 2025-05-01 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-19 00:30 | 2025-10-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 00:30 | 2025-03-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 00:30 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 00:30 | 2025-02-07 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 00:30 | 2025-09-01 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-27 00:30 | 2025-11-27 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-03 00:30 | 2025-05-03 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 00:30 | 2025-09-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-21 00:30 | 2025-09-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-08 00:30 | 2025-02-08 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-27 00:30 | 2025-06-27 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 00:30 | 2025-01-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 00:30 | 2025-10-17 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 00:30 | 2025-10-15 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 00:30 | 2025-08-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 00:30 | 2025-03-17 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-08 00:30 | 2025-12-08 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-26 00:30 | 2025-11-26 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-11 00:30 | 2025-12-11 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 00:30 | 2025-09-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-18 00:30 | 2025-10-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 00:30 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-13 00:30 | 2025-11-13 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 00:30 | 2025-01-24 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-09 00:30 | 2025-02-09 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-29 00:30 | 2025-06-29 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-25 00:30 | 2025-11-25 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 00:30 | 2025-01-20 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 00:30 | 2025-06-11 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-28 00:30 | 2025-11-28 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 00:30 | 2025-10-16 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 00:30 | 2025-03-21 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 00:30 | 2025-09-02 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 00:30 | 2025-06-10 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 00:30 | 2025-06-26 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528
6528 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-10 00:30 | 2025-12-10 05:30 | Periodisk | K, Stö, Smt, Åbs |  | K-Stö: U, Stö-Smt: U, Smt-Åbs: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tester med ERTMS på testbanan (K)-Åby | Konsultation | Ö2: B996113-2501 | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Katrineholm-Åby södra testkörning endast på uppspåret, inget annat arbete kan pågå på sträckan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528 |  | 6528