7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 01:30 | 2025-11-09 08:30 | Periodisk | Gk, Sve |  | Gk-Sve: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville växel 605,606 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Säve). Begränsad kapacitet Göteborg Kville. Spår 88 och spår1 i Göteborg Kville avstängt. Går ej att göra lokrundgångar på spår 1. Går att ta in tåg på spår 1 från Göteborg Skandiahamnensl men då blir lok kvar på spår 1. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 | TCR 7516: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 | bar: 51
7516 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 01:30 | 2025-06-08 08:30 | Periodisk | Gk, Sve |  | Gk-Sve: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville växel 605,606 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Säve). Begränsad kapacitet Göteborg Kville. Spår 88 och spår1 i Göteborg Kville avstängt. Går ej att göra lokrundgångar på spår 1. Går att ta in tåg på spår 1 från Göteborg Skandiahamnensl men då blir lok kvar på spår 1. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 | TCR 7516: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 |  | 7516 | bar: 51
7517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg C och Gubbero. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm, spår 4 kan trafikeras. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville samt Norge/Vänerbanan- Olsroken (via Skäran). På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7518. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | TCR 7517: Samplaneras med TCR 7357? | 7517 |  | 7517 |  |  |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg C och Gubbero. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm, spår 4 kan trafikeras. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville samt Norge/Vänerbanan- Olsroken (via Skäran). På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7518. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | TCR 7517: Samplaneras med TCR 7357? | 7517 |  | 7517 |  |  |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7517 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg C och Gubbero. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm, spår 4 kan trafikeras. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville samt Norge/Vänerbanan- Olsroken (via Skäran). På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7518. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | TCR 7517: Samplaneras med TCR 7357? | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7517 |  | 7517 |  | 7517 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville , Norge/Vänerbanan-Gubbero och Norge/Vänerbanan - Sävenäs samt till Västra Stambanan. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7517. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | TCR 7518: Samplaneras med TCR 7357? | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville , Norge/Vänerbanan-Gubbero och Norge/Vänerbanan - Sävenäs samt till Västra Stambanan. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7517. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | TCR 7518: Samplaneras med TCR 7357? | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville , Norge/Vänerbanan-Gubbero och Norge/Vänerbanan - Sävenäs samt till Västra Stambanan. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7517. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | TCR 7518: Samplaneras med TCR 7357? | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7518 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm, Gas |  | Agb-Gbm: N, Gbm-Gas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | Konsultation | V:19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville , Norge/Vänerbanan-Gubbero och Norge/Vänerbanan - Sävenäs samt till Västra Stambanan. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7517. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | TCR 7518: Samplaneras med TCR 7357? | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7518 |  | 7518 |  | 7518 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskrone via Skäran, spår 87. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7520. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | TCR 7519: Samplaneras med TCR 7357? | 7519 |  | 7519 |  |  |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskrone via Skäran, spår 87. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7520. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | TCR 7519: Samplaneras med TCR 7357? | 7519 |  | 7519 |  |  |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7519 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskrone via Skäran, spår 87. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7520. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | TCR 7519: Samplaneras med TCR 7357? | 7519 |  | 7519 |  |  |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7519 |  | 7519 |  | 7519 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Spår 3 Göteborg Marieholm är avstängt, därav enkelspårsdrift även i Gamlestaden. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7519. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 | TCR 7520: Samplaneras med TCR 7357? | 7520 |  | 7520 |  |  |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7520 |  | 7520 |  | 7520 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7520 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Gbm, Gas |  | Gbm-Gas: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Spår 3 Göteborg Marieholm är avstängt, därav enkelspårsdrift även i Gamlestaden. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7519. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 | TCR 7520: Samplaneras med TCR 7357? | 7520 |  | 7520 |  |  |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 |  | 7520 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7520 |  | 7520 |  | 7520 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7521 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Gbm, Gas, Or, Gk |  | Gbm-Gas: U, Gas-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Möjligt att trafikera spår 1 i Gamlestaden. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7522. | [6 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | TCR 7521: Samplaneras med TCR 7357? | 7521 |  | 7521 |  |  |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51
7521 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Gbm, Gas, Or, Gk |  | Gbm-Gas: U, Gas-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Möjligt att trafikera spår 1 i Gamlestaden. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7522. | [6 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | TCR 7521: Samplaneras med TCR 7357? | 7521 |  | 7521 |  |  |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51
7521 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 04:00 | Periodisk | Gbm, Gas, Or, Gk |  | Gbm-Gas: U, Gas-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Möjligt att trafikera spår 1 i Gamlestaden. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7522. | [6 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | TCR 7521: Samplaneras med TCR 7357? | 7521 |  | 7521 |  |  |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7521 |  | 7521 |  | 7521 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51
7522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 22:00 | 2025-11-25 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7521. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | TCR 7522: Samplaneras med TCR 7357? | 7522 |  | 7522 |  |  |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40
7522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7521. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | TCR 7522: Samplaneras med TCR 7357? | 7522 |  | 7522 |  |  |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40
7522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7521. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | TCR 7522: Samplaneras med TCR 7357? | 7522 |  | 7522 |  |  |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40
7522 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gk |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 7521. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | TCR 7522: Samplaneras med TCR 7357? | 7522 |  | 7522 |  |  |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7522 |  | 7522 |  | 7522 | SJG: Samordning med servicefönster på sträckan Älvängen-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40
7523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 21:00 | 2025-08-10 09:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 7524 och 7525. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | TCR 7523: Kan man inte samordna detta arbete med TCR 6065 29-31/8 så blir inte kundpåverkan lika stor | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 08:55 istället för 09:00 så tåg kan framföras | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | SJG: Inte möjligt att samordna TCR 7523 och TRC 6065 den 29-31/8 på grund av att Trafikverket har TCR 7535 planerad den 29/8-31/8 Göteborgs ställverksområde. SJ: Tiden för TCR 7523 justeras till avslut 08:55. GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7523 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 21:00 | 2025-02-23 09:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 7524 och 7525. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | TCR 7523: Kan man inte samordna detta arbete med TCR 6065 28-30/3 så blir inte kundpåverkan så stor. | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 08:55 istället för 09:00 så tåg kan framföras | 7523 |  | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen antingen via spår 71-72 alternativt 73-74. | 7523 |  | 7523 |  | 7523 | SJG: Inte möjligt att samordna TCR 7523 och TRC 6065 den 29-31/8 på grund av att Trafikverket har TCR 7535 planerad den 29/8-31/8 Göteborgs ställverksområde. SJ: Tiden för TCR 7523 justeras till avslut 08:55. GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7524 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-09-19 22:00 | 2025-09-21 22:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 7523 och 7525. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | TCR 7524: Ok bra att det samordnas med TCR 6065 | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 21:55 istället för 22:00 så tåg kan framföras | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | SJAB: Tiden för TCR 7524 justeras till att avslutas 21:55. GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7524 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-16 22:00 | 2025-05-18 22:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet som stänger av O-gruppen spår 5 mot Skötselhallen. Bör läsas med TCR 7523 och 7525. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | TCR 7524: Ok bra att det samordnas med TCR 6065 | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 21:55 istället för 22:00 så tåg kan framföras | 7524 |  | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7524 |  | 7524 |  | 7524 | SJAB: Tiden för TCR 7524 justeras till att avslutas 21:55. GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7525 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7523 och 7524. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | TCR 7524: Ok bra att det samordnas med TCR 6065 | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7525 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-23 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7523 och 7524. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | TCR 7525: Kan man inte samordna detta arbete med TCR 6065 29-31/8 | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | SJG: Inte möjligt att samordna TCR 7525 och TRC 6065 den 29-31/8 på grund av att Trafikverket har TCR 7535 planerad den 29/8-31/8 Göteborgs ställverksområde. GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7525 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7523 och 7524. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | TCR 7525: Kan man inte samordna detta arbete med TCR 6065 29-31/8 | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | SJG: Inte möjligt att samordna TCR 7525 och TRC 6065 den 29-31/8 på grund av att Trafikverket har TCR 7535 planerad den 29/8-31/8 Göteborgs ställverksområde. GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7525 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7523 och 7524. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | TCR 7225: Ok bra att det samordnas med TCR 6065 | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7525 |  | 7525 |  | 7525 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7526 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-05 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet Sävenäs Rangerbangård. Spår 105-111 är avstängda på I-gruppen. Ej möjligt att trafikera I-gruppen via spår 52 och 53 från/till Göteborg Sävenäs. Möjligt att trafikera I-gruppen via spår 51. Bör läsas med TCR 7527. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 | TCR 7526: Ok | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7526 |  | 7526 |  | 7526 | GC: I Etapp 2 (v.2529-v.2550) i kapacitetsplanen för Or-A finns det inga förmaningar om att ansöka tidtabeller via Sär, enligt JNB 2025. Förmaningen att söka tidtabeller via Sär i kapacitetsplanen för Or-A gäller Etapp 1 av projeket v.2501-v.2523. Spår 51 är möjligt att trafikera vid denna TCR. | bar: 40
7526 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 00:00 | 2025-05-11 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet Sävenäs Rangerbangård. Spår 105-111 är avstängda på I-gruppen. Ej möjligt att trafikera I-gruppen via spår 52 och 53 från/till Göteborg Sävenäs. Möjligt att trafikera I-gruppen via spår 51. Bör läsas med TCR 7527. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 | TCR 7526: Ok | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 |  | 7526 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7526 |  | 7526 |  | 7526 | GC: Förmaningen att söka tidtabeller via Sär i kapacitetsplanen för Or-A gäller Etapp 1 av projeket v.2501-v.2523, enligt JNB 2025. Spår 51 är möjligt att trafikera vid denna TCR. | bar: 40
7527 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 06:00 | 2025-06-26 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet Sävenäs Rangerbangård. Spår 105-111 är avstängda på I-gruppen. Ej möjligt att trafikera I-gruppen via spår 52 och 53 från/till Göteborg Sävenäs. Möjligt att trafikera I-gruppen via spår 51. Bör läsas med TCR 7526. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 | TCR 7527: Ok | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 |  | 7527 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7527 |  | 7527 |  | 7527 | GC: Kapacitetsplanen Etapp 1, v.2501-v.2523 och Etapp 2, v.2529-v.2550. När denna TCR är planerad så är det ingen kapacitetsplan Or-A. | bar: 40
7528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 00:00 | 2025-09-28 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Konsultation | V: 19470-2507 | Trafikavbrott I-gruppen Sävenäs Rangerbangård. Möjligt att passera genom Sävenäs Rangerbangård via spår 52, 53 - spår 111 och till/från Västra stambanan. Ej möjligt för tåg att ankomma eller avgå från något spår på I-gruppen. Bör läsas med TCR 7529. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 | TCR 7528: Ok | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7528 |  | 7528 |  | 7528 | GC: I Etapp 2 (v.2529-v.2550) i kapacitetsplanen för Or-A finns det inga förmaningar om att ansöka tidtabeller via Sär, enligt JNB 2025. Förmaningen att söka tidtabeller via Sär i kapacitetsplanen för Or-A gäller Etapp 1 av projeket v.2501-v.2523. Spår 52 och 53 går att trafikera vid denna TCR. | bar: 40
7528 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 00:00 | 2025-05-04 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Konsultation | V: 19470-2507 | Trafikavbrott I-gruppen Sävenäs Rangerbangård. Möjligt att passera genom Sävenäs Rangerbangård via spår 52, 53 - spår 111 och till/från Västra stambanan. Ej möjligt för tåg att ankomma eller avgå från något spår på I-gruppen. Bör läsas med TCR 7529. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 | TCR 7528: Ok | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 |  | 7528 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7528 |  | 7528 |  | 7528 | GC: Förmaningen att söka tidtabeller via Sär i kapacitetsplanen för Or-A gäller Etapp 1 av projeket v.2501-v.2523, enligt JNB 2025. Spår 52 och 53 går att trafikera vid denna TCR. | bar: 40
7529 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 06:00 | 2025-06-27 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Konsultation | V: 19470-2507 | Trafikavbrott I-gruppen Sävenäs Rangerbangård. Möjligt att passera genom Sävenäs Rangerbangård via spår 52, 53 - spår 111 och till/från Västra stambanan. Ej möjligt för tåg att ankomma eller avgå från något spår på I-gruppen. Bör läsas med TCR 7528. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 | TCR 7529: Ok | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 |  | 7529 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7529 |  | 7529 |  | 7529 | GC: Kapacitetsplanen Etapp 1, v.2501-v.2523 och Etapp 2, v.2529-v.2550. När denna TCR är planerad så är det ingen kapacitetsplan Or-A. | bar: 40
7530 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 06:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm, Gas, Gro, Gk |  | Agb-Gbm: N,U, Gbm-Gas: -, Gas-Gro: -, Gro-Gk: - |  |  |  | Ej relevant | Olskroken planskildhet, borttagning av baliser | Konsultation | V: 9070-2517 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm, stänger förbindelsen Norge/Vänerbanan- Göteborg Kville samt Norge/Vänerbanan - Olskroken (via Skäran). Bör läsas med TCR 7102. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7530 |  | 7530 |  | 7530 |  | 7530 |  | 7530 |  | 7530 | TCR 7350: Ok | 7530 |  | 7530 |  |  |  | 7530 |  | 7530 |  | 7530 |  | 7530 | Förutsätter att eventuellt omledningsbehov kan framföras via Västra stambanan och genom kapacitetsplanen. | 7530 |  | 7530 |  | 7530 | GC: Kapacitetsplanen Or-A på Västra stambanan innebär begränsad kapacitet. Anpassning mot TCR 7530 sker i aktuell revisionsperiod. Eventuella arbetsmöten kommer att kallas till. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7531 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 15:00 | 2025-06-22 17:00 | Kontinuerlig | Gbm, Gas, Or, Gro |  | Gbm-Gas: N, Gas-Or: -, Or-Gro: - |  |  | Helt | Ej relevant | Olskroken planskildhet, inkoppling | Konsultation | V: 9070-2507 | Trafikavbrott Godstågsviadukten (Gubbero) spår 91 och 26. Bör läsas ihop med TCR 4316, 7532, 7533, 7534, 7116 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 | TCR 7531: Ok | 7531 |  | 7531 |  |  |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7532 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 16:00 | 2025-06-22 22:00 | Kontinuerlig | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskroken planskildhet, inkoppling | Konsultation | V: 9070-2507 | Enkelspårsdrift Olskroken (till/från Västra stambanan), spår 72 avstängt. Enkelspårsdrift Göteborg Sävenäs, en del av spår 87 avstängt. Ger tillsammans med TCR 7533 trafikavbrott i Olskroken, spår 71 stängs av. Bör läsas ihop med TCR 4316, 7531, 7533, 7534, 7116 | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 | TCR 7532: Ok | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 |  | 7532 | Inte bra att när VSB. och då KTL-arbetet avslutar för att VSB. Skall vara en omledningsbana till VKB. Kommer detta objekt försvåra den tanken. | 7532 |  | 7532 |  | 7532 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7533 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 16:00 | 2025-06-22 09:00 | Kontinuerlig | Or, Gsv |  | Or-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskroken planskildhet, inkoppling | Konsultation | V: 9070-2507 | Enkelspårsdrift Olskroken (till/från Västra stambanan), spår 71 avstängt. Ger tillsammans med TCR 7532 trafikavbrott i Olskroken. Bör läsas ihop med TCR 4316, 7531, 7532, 7534, 7116 | x | [5 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 | TCR 7533: Ok | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 |  | 7533 | Inte bra att när VSB. och då KTL-arbetet avslutar för att VSB. Skall vara en omledningsbana till VKB. Kommer detta objekt försvåra den tanken. | 7533 |  | 7533 |  | 7533 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7534 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 21:00 | 2025-06-22 09:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm, Gas, Gro, Gk, Or, Gsv, Sel |  | Agb-Gbm: N,U, Gbm-Gas: -, Gas-Gro: -, Gro-Gk: -, Gk-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  |  | Helt | Ej relevant | Olskroken planskildhet, borttagning av baliser | Konsultation | V: 9070-2517 | Trafikavbrott Olskroken, Göteborg Marieholm, Sävedalen. Stängt för all resandetrafik till Göteborg C från/till Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan. Godståg: Sävenäs Rangerbangård är öppen från/till Västra stambanan, stängt till Göteborg Kville från både Västra stambanan och Norge/Vänerbanan. Bör läsas med TCR 4316, 7531, 7532, 7533, 7116 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7534 |  | 7534 |  | 7534 |  | 7534 |  | 7534 |  | 7534 | TCR 7354: Ok | 7534 |  | 7534 |  | 7534 | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 08:55 istället för 09:00 så tåg kan framföras | 7534 |  | 7534 |  | 7534 |  | 7534 | Inte bra att när VSB. och då KTL-arbetet avslutar för att VSB. Skall vara en omledningsbana till VKB. Kommer detta objekt försvåra den tanken. | 7534 |  | 7534 |  | 7534 | SJAB: Tiden 21:00-09:00 är justerad till 21:00-08:55. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-23 22:00 | 2025-05-25 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-06 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-08-29 22:00 | 2025-08-31 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-26 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-02 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-11 22:00 | 2025-04-13 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-03-28 22:00 | 2025-03-30 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7535 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-07 14:00 | Periodisk kontinuerlig | Jv, P, Sel, Gsv, Or |  | Jv-P: -, P-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott (Olskroken) - Partille Bör läsas med TCR 6065, 7536, 7537 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | TCR 7535: Ok | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 |  | 7535 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 08:00 | 2025-09-06 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-05 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 08:00 | 2025-05-24 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 08:00 | 2025-04-12 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 08:00 | 2025-03-29 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 08:00 | 2025-11-01 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 08:00 | 2025-10-25 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7536 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 08:00 | 2025-08-30 12:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spåret avstängt mellan spår 72 fram till I-gruppen (öster ände). Loken till tågen som ankommer till I-gruppen via spår 51, 52 och 53 från Göteborg Sävenäs blir kvar på I-gruppen. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7537 | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | TCR 7536: Ok | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 |  | 7536 | bar: 40
7537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 22:00 | 2025-04-05 04:00 | Periodisk | Gro, Or, Gsv, Sär |  | Gro-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Sär: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spår 51 avstängt (Sävenäs Rangerbangård), spår 72 stängs av in till Olskroken samt att en del av spår 89 stängs av. Ej möjligt att trafikera Sävenäs uppställningsbangård (kollonin) samt förbindelsen mellan Gubbero och Göteborg Sävenäs (spår 25, öppnar M v.2527). Ej möjligt att trafikera Göteborg Sävenäs - Göteborg central, möjligt att vända via Göteborg Kville - Olskroken (Skäran) - Göteborg Sävenäs. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7536 | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | TCR 7537: Ok | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | GC: TCR 7537 är samplanerad med TCR 6065 som ger trafikavbrott 40 timmar Olskroken - Alingsås. | bar: 40
7537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 22:00 | 2025-05-24 04:00 | Periodisk | Gro, Or, Gsv, Sär |  | Gro-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Sär: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spår 51 avstängt (Sävenäs Rangerbangård), spår 72 stängs av in till Olskroken samt att en del av spår 89 stängs av. Ej möjligt att trafikera Sävenäs uppställningsbangård (kollonin) samt förbindelsen mellan Gubbero och Göteborg Sävenäs (spår 25, öppnar M v.2527). Ej möjligt att trafikera Göteborg Sävenäs - Göteborg central, möjligt att vända via Göteborg Kville - Olskroken (Skäran) - Göteborg Sävenäs. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7536 | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | TCR 7537: Ok | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | GC: TCR 7537 är samplanerad med TCR 6065 som ger trafikavbrott 40 timmar Olskroken - Alingsås. | bar: 40
7537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 22:00 | 2025-09-06 04:00 | Periodisk | Gro, Or, Gsv, Sär |  | Gro-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Sär: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spår 51 avstängt (Sävenäs Rangerbangård), spår 72 stängs av in till Olskroken samt att en del av spår 89 stängs av. Ej möjligt att trafikera Sävenäs uppställningsbangård (kollonin) samt förbindelsen mellan Gubbero och Göteborg Sävenäs (spår 25, öppnar M v.2527). Ej möjligt att trafikera Göteborg Sävenäs - Göteborg central, möjligt att vända via Göteborg Kville - Olskroken (Skäran) - Göteborg Sävenäs. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7536 | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | TCR 7537: Ok | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | GC: TCR 7537 är samplanerad med TCR 6065 som ger trafikavbrott 40 timmar Olskroken - Alingsås. | bar: 40
7537 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-01 04:00 | Periodisk | Gro, Or, Gsv, Sär |  | Gro-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Sär: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | Konsultation | V: 19470-2503 | Spår 51 avstängt (Sävenäs Rangerbangård), spår 72 stängs av in till Olskroken samt att en del av spår 89 stängs av. Ej möjligt att trafikera Sävenäs uppställningsbangård (kollonin) samt förbindelsen mellan Gubbero och Göteborg Sävenäs (spår 25, öppnar M v.2527). Ej möjligt att trafikera Göteborg Sävenäs - Göteborg central, möjligt att vända via Göteborg Kville - Olskroken (Skäran) - Göteborg Sävenäs. Utökat område för TCR 7535. Bör läsas med TCR 6065, 7535, 7536 | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | TCR 7537: Ok | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | Förutsätter att förmaningen i kapacitetsplanen om att ansöka tidtabeller via Sär. inte gäller under detta objekt. | 7537 |  | 7537 |  | 7537 | GC: TCR 7537 är samplanerad med TCR 6065 som ger trafikavbrott 40 timmar Olskroken - Alingsås. | bar: 40
7538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 20:00 | 2025-09-26 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  |  |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 20:00 | 2025-06-13 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  |  |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 20:00 | 2025-11-14 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  |  |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7538 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 21:00 | 2025-04-18 07:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 Spår 1,2,13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  |  |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7538 |  | 7538 |  | 7538 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7539 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 20:00 | 2025-09-27 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6, 15 | Konsultation | V: 19470-2508 | Mycket begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pölsebo mot Göteborg Skandiahamnen) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborgs bangård (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  |  |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. Måste koordineras med enkelspår VSB. så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. | 7539 |  | 7539 |  | 7539 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7539 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 20:00 | 2025-04-19 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6, 15 | Konsultation | V: 19470-2508 | Mycket begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pölsebo mot Göteborg Skandiahamnen) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborgs bangård (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  |  |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. Måste koordineras med enkelspår VSB. så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. | 7539 |  | 7539 |  | 7539 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7539 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 20:00 | 2025-11-15 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6, 15 | Konsultation | V: 19470-2508 | Mycket begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pölsebo mot Göteborg Skandiahamnen) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborgs bangård (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  |  |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. Måste koordineras med enkelspår VSB. så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. | 7539 |  | 7539 |  | 7539 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7539 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 20:00 | 2025-06-14 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 Spår 3-6, 15 | Konsultation | V: 19470-2508 | Mycket begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Trafikavbrott spår 3-6 från den östra sidan (från Pölsebo mot Göteborg Skandiahamnen) Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 (lokparkeringarna 13A-13C) också avstängt. Går endast att trafikera Älvsborgs bangård (spår 31-35) och hamnspår 64, 65, 71, 42,36 samt spår 1. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  |  |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539 |  | 7539
7540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 20:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 Spår 1 | Konsultation | V: 19470-2508 | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. Måste koordineras med enkelspår VSB. så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. | 7540 |  | 7540 |  | 7540 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7540 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 Spår 1 | Konsultation | V: 19470-2508 | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 |  | 7540 | Objektet bör anpassas till tågankomster samt hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. Måste koordineras med enkelspår VSB. så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. | 7540 |  | 7540 |  | 7540 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 | TCR 7541: Hör ihop med TCR 7542, 7284 allmän synpunkt kan man inte starta arbetet vid stopp tidigare för att inte påverka morgontrafiken ex 21.00-05.00 TCR 7284, TCR 7542 kl 01.00-05.00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:00 | 2025-02-10 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:00 | 2025-07-28 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-28 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 00:00 | 2025-10-27 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7541 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 02:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 7284 och 7542. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 |  | 7541 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7541. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 02:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 02:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 02:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 02:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 02:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7542 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 02:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Am |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 7284. Trafikavbrott Kust till Kust samt Västkustbanan. Bör läsas med TCR 7284 och 7541. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7542 |  | 7542 |  | 7542 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7542. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 40; 51; 53 to 54
7543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 22:00 | 2025-08-16 06:00 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott (Göteborg Central) - (Gubbero), till/från Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. Gubbero, godstågsviadukten spår 91, är öppen för trafik. Bör läsas med TCR 7544. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 | Ingen synpunkt | 7543 | TCR 7543: Står bör läsas med 7544 men det är inte samma veckor? | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 | SJG: TCR 7543 och 7544 är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Göteborg Ö7 | bar: 41 to 51; 53 to 54
7543 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 22:00 | 2025-02-15 06:00 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott (Göteborg Central) - (Gubbero), till/från Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. Gubbero, godstågsviadukten spår 91, är öppen för trafik. Bör läsas med TCR 7544. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 | Ingen synpunkt | 7543 | TCR 7543: Står bör läsas med 7544 men det är inte samma veckor? | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 |  | 7543 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7543 |  | 7543 |  | 7543 | SJG: TCR 7543 och 7544 är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Göteborg Ö7. GC: Trafikverket noterar och tar det med sig detta i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 22:00 | 2025-04-27 04:00 | Periodisk kontinuerlig | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott (Göteborg Central) - (Gubbero), till/från Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. Gubbero, godstågsviadukten spår 91, är öppen för trafik. Bör läsas med TCR 7543. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 | Önskar starttid kl. 24:00 och sluttid kl. 06:00. Gränståg 20189 | 7544 | TCR 7544: Står bör läsas med TCR 7543 men det är inte samma veckor, OK | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7544 |  | 7544 |  | 7544 | Transdev/Öresundståg: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att TCR 7544 justeras till L 00:00 - S 06:00 SJG: TCR 7543 och 7544är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Göteborg Ö7 GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7544 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 22:00 | 2025-10-19 04:00 | Periodisk kontinuerlig | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott (Göteborg Central) - (Gubbero), till/från Västkustbanan och Kust till Kust. Spår 85, 86, 61, 63 avstängda. Samt avstängt utanför personbangården. Gubbero, godstågsviadukten spår 91, är öppen för trafik. Bör läsas med TCR 7543. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 | Önskar starttid kl. 24:00 och sluttid kl. 06:00. Gränståg 20189 | 7544 | TCR 7544: Står bör läsas med TCR 7543 men det är inte samma veckor, OK | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 |  | 7544 | Tåg i nummerserien 94XX bör prioriteras vid omledning, styrande tid ÄH. | 7544 |  | 7544 |  | 7544 | Transdev/Öresundståg: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att TCR 7544 justeras till L 00:00 - S 06:00 SJG: TCR 7543 och 7544är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Göteborg Ö7 GC: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen. | bar: 41 to 51; 53 to 54
7545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 22:00 | 2025-02-16 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåren till/från uppställningsbangården spår 34-57 och spår 16 på Göteborg Central är avstängda. Begränsad kapacitet Göteborg Central till/från Västkustbanan och Kust till kust. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, avstängt spår till postterminalen, spår 61 och 97. Bör läsas med TCR 7546 och 7547. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 | Ingen synpunkt | 7545 | TCR 7545: Står bör läsas med TCR 7546,7547 men det är inte smma datum, arbetet är ok | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7545 |  | 7545 |  | 7545 | SJG: Det stämmer att TCR 7545, 7546 och 7547 inte är samma datum. I detta fallet bör de läsas tillsammans för att de tillhör samma åtgärd, Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8. GC: I kapacitetsbegränsningen TCR 7545 är det möjligt för posttåget att ankomma/avgå och posttrafiken kan produceras till/från postterminalen.
7545 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 06:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåren till/från uppställningsbangården spår 34-57 och spår 16 på Göteborg Central är avstängda. Begränsad kapacitet Göteborg Central till/från Västkustbanan och Kust till kust. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, avstängt spår till postterminalen, spår 61 och 97. Bör läsas med TCR 7546 och 7547. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 | Ingen synpunkt | 7545 | TCR 7545: Står bör läsas med TCR 7546,7547 men det är inte smma datum, arbetet är ok | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 |  | 7545 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7545 |  | 7545 |  | 7545 | SJG: Det stämmer att TCR 7545, 7546 och 7547 inte är samma datum. I detta fallet bör de läsas tillsammans för att de tillhör samma åtgärd, Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8. GC: I kapacitetsbegränsningen TCR 7545 är det möjligt för posttåget att ankomma/avgå och posttrafiken kan produceras till/från postterminalen.
7546 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 04:00 | 2025-04-28 02:00 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåren till/från uppställningsbangården spår 34-57 och spår 16 på Göteborg Central är avstängda. Begränsad kapacitet Göteborg Central till/från Västkustbanan och Kust till kust. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, avstängt spår till postterminalen, spår 61 och 97. Bör läsas med TCR 7545 och 7547. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7546 |  | 7546 |  | 7546 |  | 7546 |  | 7546 | Ingen synpunkt | 7546 | TCR 7546: Står bör läsas med TCR 7545,7547 men det är inte samma datum, behöver tågtrafiken glesas ut eller går det med endast spårändringar? | 7546 |  | 7546 |  | 7546 |  | 7546 |  | 7546 |  | 7546 |  | 7546 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7546 |  | 7546 |  | 7546 | SJG: Det stämmer att TCR 7545, 7546 och 7547 inte är samma datum. I detta fallet bör de läsas tillsammans för att de tillhör samma åtgärd, Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8. Trafikverket kan i nuläget inte svara på om tågtrafiken kommer behöva glesas ut eller om det går att lösa med endast spårändringar. Anpassningar kommer att ske mot arbetet i aktuell revisionsperiod. GC: I kapacitetsbegränsningen TCR 7546 är det möjligt för posttåget att ankomma/avgå och posttrafiken kan produceras till/från postterminalen.
7547 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 22:00 | 2025-10-12 20:00 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåren till/från uppställningsbangården spår 34-57 och spår 16 på Göteborg Central är avstängda. Begränsad kapacitet Göteborg Central till/från Västkustbanan och Kust till kust. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, avstängt spår till postterminalen, spår 61 och 97. Bör läsas med TCR 7545 och 7546. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 | Ingen synpunkt | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 |  | 7547 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7547 |  | 7547 |  | 7547 | GC: I kapacitetsbegränsningen TCR 7547 är det möjligt för posttåget att ankomma/avgå och posttrafiken kan produceras till/från postterminalen.
7548 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 21:00 | 2025-08-08 03:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7549. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7548 | TCR 7548: Ok | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7548 |  | 7548 |  | 7548 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7548 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7548 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7548 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 21:00 | 2025-02-19 03:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7549. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7548 | TCR 7548: Ok | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 |  | 7548 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7548 |  | 7548 |  | 7548 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7548 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7548 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7548. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7549 | TCR 7549: Ok | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 21:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7548. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7549 | TCR 7549: Ok | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 21:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7548. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7549 | TCR 7549: Ok | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 21:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7548. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7549 | TCR 7549: Ok | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7549 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 21:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7548. | [6 empty] | x |  | x | x | [12 empty] | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Trafikpåverkan visar att man kommer åt spår 11-16? | 7549 | TCR 7549: Ok | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Objektet bör planeras så att posttåg kan ankomma/avgå och att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7549 |  | 7549 |  | 7549 | Transdev/Öresundståg: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Se utbredning i MPK Visare. GC: I TCR 7549 är det inte möjligt att trafikera spår 11-16 på Göteborg central. Anpassningar av tågen mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. | bar: 40
7550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. | bar: 40
7550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. | bar: 40
7550 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 |  | 7550 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. | bar: 40
7551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 07:00 | 2025-05-24 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Begränsad kapacitet för uppställning på spår 10-13 som behöver användas som genomfartspår. Det går att genomföra lokrundgångar. Bör läsas med TCR 7552. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551
7551 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Begränsad kapacitet för uppställning på spår 10-13 som behöver användas som genomfartspår. Det går att genomföra lokrundgångar. Bör läsas med TCR 7552. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551 |  | 7551
7552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 07:00 | 2025-05-25 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) samt trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Tåg kan ankomma till spår 10-13 på Göteborg Kville men loken blir kvar på spåren. Ej möjligt att genomföra lokrundgångar i Göteborg Kville. Bör läsas med TCR 7551. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 | bar: 40
7552 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 1-4 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) samt trafikavbrott Göteborg Kville spår 1-4. Tåg kan ankomma till spår 10-13 på Göteborg Kville men loken blir kvar på spåren. Ej möjligt att genomföra lokrundgångar i Göteborg Kville. Bör läsas med TCR 7551. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 |  | 7552 | bar: 40
7553 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-28 00:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Gsv, Or, G |  | Gsv-Or: -, Or-G: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - (Göteborg C) | Konsultation | V: 19470-2505 | Enkelspårsdrift Göteborg Sävenäs - (Göteborg C), spår 71 avstängt. Bör läsas med TCR 6061- Enkelspårsdrift P-Gsv. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 | TCR 7353: Ok | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553
7553 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 00:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Gsv, Or, G |  | Gsv-Or: -, Or-G: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - (Göteborg C) | Konsultation | V: 19470-2505 | Enkelspårsdrift Göteborg Sävenäs - (Göteborg C), spår 71 avstängt. Bör läsas med TCR 6061- Enkelspårsdrift P-Gsv. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 | TCR 7353: Ok | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553 |  | 7553
7554 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-29 18:55 | 2025-03-29 23:59 | Kontinuerlig | Gsv, Or |  | Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - (Göteborg C) | Konsultation | V: 19470-2505 | Avstängt spår 72 i Olskroken, för elsäkerhetsbesiktning. Bör läsas med TCR 6065 - Trafikavbrott A-P. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 | TCR 7554: Ok | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554 |  | 7554
7559 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-04-23 21:30 | 2025-04-28 05:30 | Periodisk kontinuerlig | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E, Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E, Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  |  | Ej relevant | ERTMS release och rättningar av system | Konsultation | N3: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 |  | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 |  | 7559 |  | 7559 |  | 7559 |  | 7559 |  | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 |  | 7559 |  | 7559 | Önskar att jobbet tidigarelägges så att det avslutas 22:10 Söndag så att 6006 blir gränståg | 7559 |  | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 | bar: 53 to 54
7559 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-11-05 21:30 | 2025-11-10 05:30 | Periodisk kontinuerlig | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E, Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E, Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  |  | Ej relevant | ERTMS release och rättningar av system | Konsultation | N3: | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [8 empty] | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 |  | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 |  | 7559 |  | 7559 |  | 7559 |  | 7559 |  | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 |  | 7559 |  | 7559 | Önskar att jobbet tidigarelägges så att det avslutas 22:10 Söndag så att 6006 blir gränståg | 7559 |  | 7559 | Tillagd TCR i samrådsunderlag version3 | 7559 | bar: 53 to 54

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan i Tågplan 2025
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 13 maj 2024.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 10 juni 2024.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AN; Synpunkter från sökande. Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
För att filtrera fram områdena Syd, Öst, Väst och Nord så finns kolumn Q; Relaterade TPÅ:er. S betyder Syd, Ö betyder Öst, V betyder Väst och N betyder Nord.
Kolumn L; Från inkluderad och kolumn M; Till inkluderad. Helt betyder att någon del av trafikplatsen är påverkad. Om det är tomt betyder det att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn B: observera att det går att filtrera på aktiva och inställda TCR.
Kategori | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan(Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar träffas av punkt 8 i beslut (EU) 2017/2075 .
Medelstor och liten kapacitetsbegränsning träffas av punkt 12 i beslut (EU) 2017/2075 .
Input för anpassningar av revisionsperiod 0-2, Tågplan 2025
Input för revisionsperiod 0-2 i T25 ska lämnas via avsedda kolumner AQ-AS i denna excelfil.
Input kan även lämnas via den förenklade excelfilen "Förenklad fil för input till revisionsperiod 0-2". Den förenklade filen samt mer information mailas ut via revisions sändlista.
Period för att lämna input för revisionsperiod 0-2 är 13 maj -19 juli.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Tagg "Rev0-2" i kolumn AP markerar vilka TCR som tillhör revisionsperiod 0-2. Kolumnen är filtrerbar.
Input anges i kolumn AQ-AS.
Input på revisionsperiod 0-2 ska vara på en övergripande nivå, utan detaljer per tåg, tågnummer eller exakta tider. Är det enbart enstaka tåg som berörs är det OK att ange tågnummer.